T/CECS xxx-202X

中国工程建设标准化协会标准

装配式钢结构建筑工程总承包管理标准

General contracting management standard for prefabricated steel structure construction project

（征求意见稿）

中国计划出版社

前　言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2018 年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（ 建标协字[2018]030号）的要求，标准编制组经过深入调查研究，结合工程实践，认真总结经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分13章，主要技术内容包括：总则、术语、管理内容与程序、项目策划、项目设计管理、项目采购管理、加工制作管理、施工现场管理、项目进度管理、项目质量管理、项目费用管理、安全与绿色施工管理、项目智慧管理等。

本标准由中国工程建设标准化协会工程管理专业委员会负责归口管理，由北京建谊投资发展（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：北京市丰台区马家堡东路156号院建谊总部大厦，邮政编码： 100068），以供修订时参考。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  录

1 总　　则	1

2 术　　语	2

3 管理内容与程序	5

3.1　管理的内容	5

3.2　管理的程序	5

4 项目策划	7

4.1　一般规定	7

4.2　策划内容	7

4.3　项目管理计划	9

4.4　项目实施计划	10

5	项目设计管理	12

5.1一般规定	12

5.2设计执行计划	12

5.3设计实施	13

5.4设计控制..........................	14

5.5设计收尾.........................................	15

6 项目采购管理	16

6.1　一般规定	16

6.2　采购工作程序	16

6.3　采购计划	17

6.4　催交	18

6.5　运输	18

6.6　检验	20

6.7　交付	21

6.8　采购变更管理	21

6.9　仓储管理	22

7 加工制作管理	23

7.1  一般规定	23

7.2  协同管理	23

7.3  深化设计	23

7.4  进度控制	24

7.5  质量控制	24

7.6  安全职业健康与环境管理	26

8 施工现场管理	27

8.1　一般规定	27

8.2　总承包引领	27

8.3　总承包服务与协调	28

8.4　总承包监管	29

9 项目进度管理	30

9.1　一般规定	30

9.2　进度计划	30

9.3　进度控制	32

10 项目质量管理	34

10.1　一般规定	34

10.2　质量计划	35

10.3　质量控制	35

10.4　质量改进	37

11项目费用管理	38

11.1　一般规定	38

11.2　费用估算	38

11.3　费用目标	38

11.4　费用计划	39

11.5　费用控制	39

11.6　费用考核、计划调整	42

12安全与绿色施工管理	43

12.1　一般规定	43

12.2　安全管理	43

12.3　职业健康管理	44

12.4　环境保护和资源管理	45

13项目智慧管理	46

13.1　一般规定	46

13.2　智慧管理平台	46

13.3　数据采集与传输系统	47

13.4　项目分析与决策系统	48

本标准用词说明	49

引用标准名录	50

条文说明	52

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms  	2

3 Manage Content and Procedures	5

3.1　 Manage Contents	5

3.2　 Manage Procedures	5

4 Project Planning	7

4.1　 General Provisions	7

4.2　 Planning Contents	7

4.3　 Project Management Plan	9

4.4　 Project Implementation Plan	10

5	 Management in Engineering	12

5.1 General Provisions	12

5.2 Design Execution Plan	12

5.3 Design Implementation	13

5.4 Design Control..........................	14

5.5 Design Finishing.........................................	15

6 Project Procurement Management	16

6.1　 General Provisions	16

6.2　 Procurement Procedure	16

6.3　 Procurement Plan	17

6.4　 Expediting	18

6.5　 Transportation	18

6.6　 Inspect	20

6.7　 Deliver	21

6.8　 Purchase Change Management	21

6.9　 Storage Management	22

7  Processing Management	23

7.1  General Provisions	23

7.2  Collaborative Management	23

7.3  Deepening the Design	23

7.4  Schedule Control	24

7.5  Quality Control	24

7.6  Environment Health Safety Management	26

8 Construction Site Management	27

8.1　General Provisions	27

8.2　GeneralContracting Leading	27

8.3　 General Contracting Service and Coordination	28

8.4　 General Contracting Supervision	29

9 Project Schedule Management	30

9.1　 General Provisions	30

9.2　 Construction Cchedule	30

9.3　 Schedule Control	32

10 Project Quality Managemen	34

10.1　 General Provisions	34

10.2　 Quality Planning	35

10.3　 Quality Control	35

10.4　 Quality Improvement	37

11 Project Cost Management	38

11.1　 General Provisions	38

11.2　 Cost Estimating	38

11.3　 Cost Goals	38

11.4　 Cost Planning	39

11.5　 Cost Control	39

11.6  Cost Assessment, Plan, Adjustment	42

12 Safety and Green Construction Management	43

12.1　 General Provisions	43

12.2　 Safety Management	43

12.3　 Occupation Health Safety Management	44

12.4　 Environmental Protection and Resource Management	45

13 Project Smart Management	46

13.1　 General Provisions	46

13.2　 Smart Management Platform	46

13.3　 Data Acquisition and Transmission System	47

13.4　 Project Analysis and Decision Making System	48

Explanation of Wording in This Standard	49

List of Quoted Standards	50

Addition: Explanation of Provision	52

# 1 总　　则

- 为提高装配式钢结构建筑工程总承包的管理水平，促进装配式钢结构建筑工程总承包管理的规范化，制定本标准。

- 本标准适用于工程总承包单位和项目组织对装配式钢结构建筑工程的设计、加工与制作、采购、施工等全过程的管理。

- 装配式钢结构建筑工程总承包管理除应遵循本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术　　语

2.0.1 工程总承包　　engineering procurement construction (EPC) contracting依据合同约定对建设项目的决策、设计、采购、施工实行全过程或若干阶段的承包。

2.0.2  装配式建筑　　assembled building

结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用工厂预制部品部件现场集成的建筑。

2.0.3  装配式钢结构建筑　　assembled building with steel structure

建筑的结构系统主要由钢部（构）件构成的装配式建筑。

2.2.4  部品部件   Parts and components

部品：由工厂生产，构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。

部件：在工厂或现场预先生产制作完成，构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称。

2.2.5  结构系统   structure system

由结构构件通过可靠的连接方式装配而成， 以承受或传递荷载作用的整体。

2.2.6  外围护系统  building envelope system

由建筑外墙、屋面、外门窗及其他部品部件等组合而成，用于分隔建筑室内外环境的部品部件的整体。

2.2.7 内装系统  interior decoration system

由楼地面、墙面、轻质隔墙、吊顶、内门窗、厨房和卫生间等组合而成，满足建筑空间使用要求的整体。

2.2.8  设备与管线系统  facility and pipeline system

由给水排水、供暖通风空调、电气和智能化、燃气等设备与管线组合而成，满足建筑使用功能的整体。

2.0.9  项目部　　project management team

在工程总承包单位法定代表人授权和支持下，为实现项目部目标，由项目负责人组建并领导的项目管理组织。

2.0.10  项目管理　　project management

在项目实施过程中对项目的各方面进行策划、组织、监测和管控，并把项目管理知识、技能、工具和方法应用于项目活动中，以达到项目目标的全部活动。

2.0.11  项目启动　　project initiating

正式批准一个项目成立并委托实施的活动。由工程总承包单位在合同条件下任命项目负责人，组建项目部。

2.0.12  项目管理计划　　project management plan

项目管理计划是一个全面集成、综合协调项目各方面的影响和要求的整体计划，是指导整个项目实施和管理的依据。

2.0.13  项目实施计划　　project execution plan

根据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件。

2.0.14  赢得值　　earned value

为已完成工作的预算费用，是用货币量代替工程量来测量工程的进度，用以度量项目进展完成状态的尺度。赢得值具有反映进度和费用的双重特性。

2.0.15  项目实施　　project executing

执行项目计划的过程。项目预算的绝大部分将在执行过程中消耗，并逐渐形成项目产品。

2.0.16  项目控制　　project control

通过定期测量和监控项目进展情况，确定实际值与计划基准的偏差，并采取适当的纠正措施，从而确保项目目标的实现。

2.0.17  集成设计　　integrated design

建筑结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统一体化的设计。

2.0.18  协同设计　　collaborative design

装配式建筑设计中通过建筑、结构、设备、装修等专业相互配合，并运用信息化技术手段满足建筑设计、加工制作及运输、施工安装等要求的一体化设计。

2.0.19  项目范围管理　　project scope management

对合同中约定的项目工作范围进行的定义、计划、控制和变更等活动。

2.0.20  项目费用管理　　project cost management

保证项目在批准的预算内完成所需的过程，它主要涉及资源计划，费用估算，费用预算，费用控制等。

2.0.21  项目费用控制　　project cost control

以费用预算计划为基准，对费用及其偏差进行测量、分析和预测，必要时采取纠正措施或进行费用预算（基准）计划变更管理。

2.0.22  项目质量计划　　project quality plan

依据合同约定的质量标准而做的项目质量的计划与安排，提出如何满足这些标准，并由谁及何时应使用哪些程序和相关资源。

2.0.23  项目质量控制　　project quality control

为使项目的产品质量符合要求，在项目的实施过程中，对项目质量的实际情况进行监督，判断其是否符合相关的质量标准，并分析产品质量问题的原因，从而制定相应的措施，确保项目质量持续改进。

2.0.24  项目人力资源管理　　project human resource management

通过组织策划、人员获得、团队开发等过程，使参加项目的人员能够被最有效地使用。

2.0.25 项目信息管理　　project information management

是项目沟通管理的一部分。它包括对项目信息的收集、整理、处理、储存、传递与应用等进行管理。

2.0.26  全要素　　total factor

指施工质量管理、进度管理、成本管理、风险管理、环境管理、建筑材料管理以及机械设备管理等。

2.0.27  全专业BIM模型　　full-professional BIM model

包括结构BIM模型、建筑BIM模型、管线综合BIM模型等其他工程专业建模。

2.0.28  项目智慧管理    Smart management

指在项目建造工程中利用BIM、物联网、大数据、人工智能、移动通讯及虚拟现实等信息化技术通过人机交互、感知、决策、执行和反馈提高工程建造的生产力和效率的管理方法。

# 3 管理内容与程序

## 3.1　管理的内容

- 装配式钢结构建筑工程总承包管理应包括项目部的项目管理活动和工程总承包单位职能部门参与的项目管理活动。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目管理的范围应在工程总承包合同内约定。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目管理应包括下列内容：

- 工程总承包单位应根据工程总承包合同、企业的管理规定、项目的特点、组织组建项目部，任命项目负责人、进行项目策划；

- 工程总承包单位应实施设计管理、部品部件加工制作管理、采购管理、施工管理；

- 项目部应进行项目范围管理、进度管理、质量管理、安全职业健康和环境管理、费用管理、合同管理，现场组织与协调管理、设备材料管理、人力资源管理、风险管理、沟通与信息管理、项目收尾管理等；

- 装配式钢结构建筑工程总承包管理宜建立信息化管理协同平台，共享钢结构、外围护、内装、设备与管线等数据信息，实现建设全过程的管理和控制。

## 3.2　管理的程序

- 项目部应根据工程总承包合同的相关约定、装配式钢结构建筑的特点和单位管理体系的要求，制定管理程序。

- 项目部根据装配式钢结构建筑工程特点，应严格执行项目管理程序，管理过程应遵照计划、实施、检查、处理（PDCA）的持续改进过程。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目管理的基本程序应符合下列规定：

1  工程总承包单位应确定项目的组织形式，通过设置设计经理、采购经理、施工经理、财务经理、质量经理、安全经理、商务经理等职能经理和相关管理岗位进行项目管理，各管理岗位应明确相应的职责；

- 2  项目部应根据项目策划，编制项目实施计划，召开项目启动会议；发布项目协调程序；

- 3  项目部应编制设计计划、采购计划、部品部件加工制作计划、施工安装计划、质量计划、安全管理计划、资金计划等，确定项目目标控制基准；

4　工程总承包单位应组织各专业部品部件深化设计、加工与制作、运输、现场施工安装、竣工验收、管理权移交、办理决算手续等；

5　工程总承包单位应组织办理项目资料归档、进行项目总结、对项目部人员进行考核评价、解散项目部。

- 项目部应根据工程总承包合同的约定组织项目的钢结构、外围护、内装和设备与管线等各专业系统部品部件合理穿插施工和相互协调。

# 4 项目策划

## 4.1　一般规定

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应在项目初始阶段开展项目策划工作，并编制项目管理计划和项目实施计划。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目的策划应结合项目特点，依据合同要求和工程总承包企业管理的要求，明确项目目标和工作范围，分析建设相关方资信、项目设计与深化设计、材料及部品部（构）件加工制作与运输、材料及部品部（构）件堆放与安装等多种风险，确定项目装配式钢结构体系的选择，明确外围护、内装、设备与管线等评价板块材料及部品部（构）件的选用与要点，以及采取的应对措施，确定项目设计、采购、建造与信息管理的原则、措施和进程。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目的策划应对项目实施目标、整体节奏进行总体规划；满足合同的要求外，尚应符合工程所在地对社会环境、依托条件、项目参建单位需求以及项目全生命周期、全过程环节对技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护、相关政策和法律法规、 部品部件的生产、验收等多方面进行系统策划。

- 装配式钢结构建筑应遵循设计、加工制作、装配一体化的原则整体策划，综合协调钢结构、外围护、内装、设备与管线等专业，制定相互协同的施工组织方案，采用装配式施工，保证工程质量和装配率的要求。

- 项目部应根据装配式钢结构建筑工程总承包项目的规模和特点，可将项目管理组织、项目管理计划和项目实施计划合并编制为项目计划。

## 4.2　策划内容

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目的策划应满足下列要求：

1　包含装配式钢结构建筑的钢结构系统、装配范围、装配目的的专项策划；

2　包含装配式钢结构建筑的外围护系统、装配范围、装配目的的专项策划；

3　包含装配式钢结构建筑的内装和设备与管线系统、装配范围、装配目的的专项策划；

4　识别装配式钢结构建筑产生的全过程、全专业、全部位的装配式工作变化要点；

5　针对装配式工作变化要点的技术、质量、成本、进度进行专项分析；

6　针对项目要点进行专业管控策划、管理协同策划、组织协同策划。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目的策划应包括但不限于下列内容：

1　确定项目策划原则；

2  项目环境及目标分析；

3　制定管理程序，建立信息与沟通机制；

4　建立保障机制和激励机制；

5  明确报批报建相关方的职责、权限和标准；

6　明确项目装配式钢结构系统、外围护和内装系统、设备管线系统的选择，装配式目的分析，装配范围确定，装配比率确定；

7　明确项目装配式专项策划，含装配体系设计分析、装配主要控制要点分析、装配主要做法确定、全过程各业务变化分析；

8  明确项目装配式建筑评价要求，含主体钢结构、外围护和内装、设备与管线等板块的应用类型及评价分值；

9　明确装配式建筑工程总承包团队的管理模式、组织机构和项目经理的项目责任授权和职责分工，重点明确因装配式产生的单专业标准与职责变化及多方协同变化环节的权责划分；

10  明确集成设计管理方的职责、权限和标准；

11　明确商务版块合约及其界面规划、确定设计、采购、生产、施工各阶段项目管理标准；

12　明确工程管理版块按装配部位的项目全生命期工期计划线条、资源配置、工作面、质量控制关键工序的管理重点；

13　明确专业工程招采资源组织、范围的界定、评定标准、全成本组成、关键控制项及关联控制项的管理重点；

14　明确装配式产生的多专业、多业务联动产生系统的联动环节；

15　明确因装配式产生的相关方合同界面、标准及合约模式；

16　明确针对以上所有内容的全过程管理评价模式和标准。

## 4.3　项目管理计划

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目管理计划应由项目负责人组织编制，并由工程总承包单位相关负责人审批。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目管理计划应满足下列要求：

1　基于项目策划中主控制项对全过程管理流程进行识别分析；

2　基于全生命期、全专业、全业务设置计划体系；

3　针对每一种装配部品部（构）件编制相应的专业管理计划；

4　明确全生命期合约与成本管理计划；

5　明确全生命期质量、安全、进度管理计划。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目管理计划编制的主要依据应包括下列内容：

1　项目合同；

2　项目建设单位和项目参建单位的要求；

3　项目建设单位提供的信息和资料；

4　工程总承包单位对项目的总体要求；

5　项目情况和实施条件；

6　相关市场信息；

7  国家及地方装配式建筑评价标准；

8　同类型装配式工程总承包项目的全生命周期、全过程管理的相关文件资料。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目管理计划应包括下列主要内容：

1  项目需求和项目管理范围；

2  项目管理目标；

3  项目实施条件分析；

4  项目管理模式、组织机构和职责分工；

5  项目实施的基本原则；

6  项目协调程序；

7  项目报批报建计划；

8  项目设计管理计划；

9  项目采购管理计划；

10  项目部品部（构）件制作管理计划；

11  项目施工管理计划；

12  项目进度管理计划；

13  项目质量管理计划；

14  项目费用管理计划；

15  项目安全与绿色施工管理计划；

16  项目智慧管理计划；

- 组织建立保证项目管理计划有效性的基础工作宜包括下列内容：

1  收集同类装配式钢结构建筑工程管理相关文件资料；

2  确定有关装配式钢结构建筑消耗定额；

3  建设以装配部品部（构）件为基础的全过程管理数据库；

4  建立工作说明书和实施操作标准；

5  规定项目实施的专项条件，如钢构件工厂供应、运输条件，现场装配部品部（构）件堆放、安装条件等；

6  建立装配式钢结构工程总承包项目的行政管理机制。

## 4.4　项目实施计划

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目应每月对实施计划及阶段目标完成情况进行考核评估并形成记录，结合项目实际及时调整、更新实施计划。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目实施计划的编制依据应包括下列主要内容：

1　批准后的装配式钢结构建筑工程总承包项目管理计划；

2　装配式钢结构建筑工程总承包项目管理目标责任书；

3　装配式钢结构建筑工程总承包项目的有关管理文件、工程承包合同及补充协议、施工图、招标文件、中标文件等基础资料；

4  装配式钢结构建筑工程总承包项目的品质、经济、履约、管控等管理定位及目标。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目实施计划应包括下列内容：

1  项目概述；

2  组织机构及岗位设置（含项目组织机构图）；

3  合同管理计划；

4  资金管理计划；

5  设计管理计划；

6  技术管理计划；

7  物资及施工设备管理计划；

8  分包管理计划；

9  工期管理计划；

10  成本管理计划；

11  质量管理计划；

12  安全与职业健康管理计划；

13  环境管理、节能减排计划；

14  CI 实施计划；

15  风险管理计划；

16  项目收尾计划；

17  项目现场平面布置图；

18  信息与沟通管理计划；

19  危机公关实施计划；

20  其他实施计划。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目实施计划的管理应符合下列规定：

1　项目实施计划应由项目负责人签署，并经项目建设单位认可；

2　项目建设单位对项目实施计划提出异议时，经协商后由项目负责人主持修改；

3　项目实施计划应以满足建筑单位各项需求，并符合项目各项管理目标要求；

4　项目实施计划应以工程合同签订或项目进场为起点，至项目办理竣工验收、工程交付为止，覆盖上述区间的各项管理活动；

5　项目实施计划在执行过程中应及时进行跟踪、纠偏、更新和调整；

6　项目结束后，项目部应对项目实施计划的编制和执行进行分析和评价，并应把相关活动结果的材料整理归档。

# 5	项目设计管理

## 5.1一般规定

5.1.1	装配式钢结构建筑的设计应符合建筑全寿命周期和可持续性原则，满足建筑体系化、实现设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修部品化、管理信息化和应用智能化的要求。

5.1.2	装配式钢结构建筑的设计应满足合同约定的技术性能、质量标准和装配式钢结构建筑体系要求，并符合国家现行标准《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232和《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469等有关规定。

5.1.3	装配式钢结构建筑宜在设计前端进行技术策划，建筑信息模型进行方案设计，进行各阶段模拟。

5.1.4	装配式钢结构建筑宜采用建筑信息模型(BIM) 技术，实现全专业设计一体化加工精度模型、工业产品级设计。

5.1.5	设计管理应由工程总承包单位项目设计经理负责，并组建项目设计组，确定设计目标与技术实施方案，编制设计策划文件，规定策划的内容、对设计过程及各项活动的内容、资源和接口等作出安排。

5.1.6	项目设计组应负责协调设计单位与建设单位设计需求的沟通，并向设计单位提供选用的装配式钢结构系列技术参数或协调设计单位与材料供应商的技术对接。

## 5.2设计执行计划

5.2.1	装配式钢结构建筑工程总承包项目应编制设计执行计划，由项目部组织,技术负责人批准。

5.2.2	设计执行计划除应符合国家现行标准《装配式建筑评价标准》GB/T 51129、《工业化建筑评价标准》GB/T 51129、《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398的有关规定外，尚应包括下列依据：

1	合同文本；

2	本项目相关批准文件；

3	项目总体计划；

4	项目的具体特性；

5	工程总承包单位管理体系的有关要求。

5.2.3	设计执行计划宜包括下列内容：

1	设计依据；

2	设计范围；

3	设计原则与要求；

4	适用的标准规范清单；

5	装配式钢结构建筑部品部件技术参数；

6	组织机构及职责分工；

7	质量保证程序和要求；

8	进度计划和主要控制点；

9	技术经济要求；

10	安全、职业健康和环境保护要求；

11	设计与采购、施工的接口关系及要求。

5.2.4	设计执行计划应满足合同约定的质量目标和要求，同时符合总承包单位的质量管理体系要求,并在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

5.2.5	设计执行计划应建立项目设计执行效果测量基准,明确项目设计费用控制指标、设计人工时指标。

5.2.6	设计进度计划应根据设计工作的内部逻辑关系及资源分配、外部约束等条件进行制定，满足项目总进度计划，与工程勘察、采购、施工和试运行的进度协调一致。

## 5.3设计实施

5.3.1	设计组应执行总承包单位批准的设计执行计划，满足计划控制指标，并时时根据项总进度调整计划，确保设计执行计划与项目总计划相匹配。

5.3.2	设计组应对基础数据和资料进行检查和验证。

5.3.3	设计组应按总承包单位有关专业管理规定及程序对各专业进行协调，并控制各专业间的接口关系。

5.3.4	设计组应按项目设计评审程序和计划组织设计评审，并保存和落实专家评审意见。

5.3.5	装配式钢结构建筑工程总承包项目的设计实施应符合计划对接采购和施工的下列规定：

1	配合供应商深化设计的技术服务与审核工作；

2	钢结构构件生产阶段的提供技术服务；

3	负责构件及相关部品部件运输阶段的技术服务；

4	施工和试运行阶段提供技术指导。

5.3.6	装配式钢结构建筑工程总承包项目的设计文件应注明选用设备、材料及部品部件的规格、型号、性能、数量等技术指标，并符合国家现行的相关标准的规定和合同中的相关要求。

5.3.7	项目部应在施工前组织设计交底。

5.3.8	装配式钢结构建筑设计宜遵循下列流程：

1	方案设计

2	设计图纸优化设计

3	施工图设计

4	钢结构优化设计

5	钢结构构件组装实验

6	施工进场

5.3.9	以高精度BIM模型为主线的设计管理流程：

1	主体施工图模型

2	算量模型

3	施工深化模型

## 5.4	设计控制

5.4.1	设计进度控制应从设计各专业的关系、设计阶段、时间进度和关键时间节点进行管理。

5.4.2	设计质量控制应包括下列内容：

1	设计输入全流程的控制信息；

2	设计人员资格管理；

3	采用信息模型；

4	设计策划的控制；

5	装配式钢结构建筑全流程的设计策划与控制；

6	设计方案的评审；

7	设计文件的校审和会签；

8	设计确认的控制。

5.4.3	设计变更控制应符合合同变更程序要求,以提升项目使用功能或品质为原则，做到可行、安全与适用。

5.4.4	相关设备、材料控制需制定请购单、设备材料规格书和数据表、部品部件规格书及相关设计图纸，并包括相关的标准规范和有关其他资料和文件。

5.4.5	设计费用控制应符合下列规定：

1	设计变更应对技术、质量、安全和材料数量等提出要求；

2	设计经理及各专业负责人应配合控制人员进行设计费用进度综合监测和趋势预测，分析偏差原因，采取纠偏措施。

## 5.5	设计收尾

5.5.1	装配式钢结构建筑工程总承包项目设计文件应由项目负责人组织编制并存档。

5.5.2	装配式钢结构建筑工程总承包的项目设计文件提交应按合同执行，并为关闭合同提供相关文件。

5.5.3	装配式钢结构建筑工程总承包项目的项目负责人应组织各专业及构件厂家编制设计完工报告，并应将装配式钢结构建筑设计经验反馈给工程总承包单位。

5.5.4	装配式钢结构建筑工程总承包的项目宜采用电子化文件进行归档，建立设计成果归档文件目录，结合工程总承包单位归档文件编码，对项目工程数据进行有序归档。

# 6 项目采购管理

## 6.1　一般规定

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目的采购工作宜从计划制定、资料准备、资源筛选，以及风险与成本的控制等方面进行策划。

- 项目采购管理应由采购经理负责，并适时组建项目采购组，采购组应按照工程总承包单位采购管理制度进行采购工作。

- 采购工作应按装配式钢结构建筑工程总承包的项目要求，以公允价格和市场供货来源，满足项目的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统所需的部品部（构）件、材料及有关条件。

- 项目部应对厂家及供应商进行考察及资格预审，厂家及供应商产品应达到采购合同要求。

## 6.2　采购工作程序

- 采购流程应根据工程总承包单位管理要求及项目自身特点进行制定，采购管理阶段一般划分为采购前管理、采购中管理、采购后管理。

- 项目部采购工作的程序应包括但不限于下列内容：

1  项目部应组织编制项目采购计划和项目采购进度计划；

2  项目部确定供货厂家及供应商；

3  对所订购的部品部（构）件、设备、材料及相关资料进行催交；

4  运输管理；

5  按合同约定进行检验；

6  交付与堆放管理；

7  仓库管理；

8  现场服务管理。

- 厂家及供应商的确定宜按下列步骤进行：

1　进行厂家及供货商资格预审，确认合格供货商；

2　确定供货单位，必要时可召开供货商协调会；

3　签订采购合同。

- 项目部可根据项目实施需求对采购工作程序及其内容进行调整，但应符合项目合同要求。

## 6.3　采购计划

- 项目工程师应根据施工方案、进度计划编制需用计划，采购负责人组织编制采购计划，经项目负责人批准后实施。

- 项目采购计划编制前，应在各专业深化设计接口及建造接口的基础上明确各分包承包工作内容及各分包合约工作界面划分。

- 项目采购工作应根据进度变化、合同变更及项目交付风险更新等因素动态调整采购管理总计划。

- 采购计划应依据下列内容进行编制：

- 项目合同；

- 项目管理计划和项目实施计划；

- 项目进度计划、劳动力计划、安全设施计划、设备及机具计划等；

- 单位有关采购管理程序和制度；

- 采购计划应包括下列内容：

- 编制依据；

- 项目概况；

- 采购原则，包括安全、质量、进度、费用、控制原则，部品部（构）件材料分交原则等；

- 采购工作范围和内容；

- 采购进度的主要控制目标和要求；

- 催交、检验、运输和材料控制计划；

- 采购费用控制的主要目标、要求和措施；

- 采购质量控制的主要目标、要求和措施；

- 采购协调程序；

- 特殊采购事项的处理原则；

- 现场采购管理要求。

- 项目采购小组应严格按采购计划开展工作。采购负责人应对采购计划的实施进行跟踪、管理和监控，及时反应各项采购工作开始时间、完成时间、施工时间及偏离情况等，通过动态管控，了解采购工作的进展情况并及时采取纠偏措施。

## 6.4　催交

- 催交负责人负责部品部（构）件从发出采买订单到货物运抵现场之间的催交与联络工作，保证交货进度。

- 催交负责人根据部品部（构）件及材料的重要性和延期交付对项目总进度产生影响的程度，划分催交等级，确定催交方式和频度，制定催交计划组织并监督实施。

- 催交方式应包括驻场催交、办公室催交、会议催交等。必要时召开供应商开工准备会，讨论采购合同的实施方案，包括设计进度、制造进度、检验日程等。

- 采购部催交人员通过各种努力和必要的渠道督促供应商，及时反馈并定期向采购负责人汇报情况，通过项目负责人向监理及业主通报情况，定期发布采购催交状态报告。催交工作应包含下列内容：

1　熟悉采购合同及附件；

2　根据采购合同文件，明确供应商与总承包商的责任分工，确定部品部（构）件及材料的催交等级，制定催交计划，明确主要检查内容和控制点；

3　了解并督促供应商的生产进度的执行情况，要求供应商按时提供制造进度计划，并定期提供进度报告；

4　检查部品部（构）件及材料制造、供应商提交的图纸和资料的进度是否符合采购合同要求；

5  督促供应商按计划提交有效的图纸、资料，供设计审查和确认，并确保经确认的图纸、资料按时返回供应商；

6  为保证按期将部品部（构）件及材料运抵现场，催交人员要监督运输的准备工作，检查运输计划和货运文件的准备情况，催交合同规定的最终资料；

7  按规定编制催交状态报告；

8  管理催交工作的文件、资料，项目结束时整理、归档。

## 6.5　运输

- 项目部根据采购合同规定的交货条件制定部品部（构）件及材料运输计划并实施。计划内容应包括下列内容：

- 运输前的准备工作；

- 运输方案；

- 运输时间；

- 运输方式；

- 运输次序；

- 运输路线；

- 部品部（构）件及材料保护措施；

- 人员安排和费用计划。

- 运输工作应包括合同约定的包装、运输要求，应明确部品部件的包装原则、产品包装方法、包装注意事项等内容，也应明确部品部件的运输方式、载具技术参数、运输前准备工作、构件运输基本要求等内容。

- 对部品部（构）件及材料运输工作中的包装过程进行监督管理，应满足下列要求：

1　包装应根据性能要求、结构形状、尺寸及质量、刚度和路程、运输方式及地区气候条件等具体情况进行，应符合国家运输法规规定；

2　产品包装应在产品检验合格、质量证明文件齐全、漆膜完全干燥后进行；

3　产品包装应具有足够强度，保证产品能经受多次装卸，安全可靠地运抵目的地；

4  对特长、特宽、特重、特殊结构形状及高精度要求产品应采用专用设计包装装置；

5  包装标志应正确、清晰、整齐、美观、色泽鲜明、不易褪色剥落。

- 运输负责人应依据运输计划，做好运输管理工作，工作宜包括以下内容：

1　深入调查沿途交通部门关于禁行、限行的规定，合理安排运输的路线和时间；

2　检查部品部（构）件及材料的成品保护情况，提出对成品保护的要求，防止部品部（构）件及材料在运输和贮存过程中的损坏、锈蚀、丢失等情况发生；

3　预估货运、装卸、商检等所需时间，制定合乎实际的运输部时间表，组织部品部（构）件及材料的运输，保证按期、安全运抵施工现场；

4　结合项目实际情况，选择合理的部品部（构）件及材料运输方式；

5  与现场安装方案密切配合，根据现场安装顺序、现场加工时间、场地情况综合制定构件运输次序。

- 对超限和有特殊要求的部品部（构）件材料的运输，项目部应制定专项的运输方案，并宜委托专门的运输机构承担。

- 选用的运输车辆应满足部品部（构）件或设备的尺寸、重量等要求，装卸与运输时应符合下列规定：

1　上车运输或卸车堆放时，部品部（构）件或设备的垫点和装卸车时的吊点应做好技术措施；

2　构件在运输时要固定牢靠，以防在运输中途倾倒；

3　根据工期、运距、构件质量、尺寸和类型以及工地具体情况，选择合适的运输车辆和装卸机械；

4  对于特长、特宽、特重、特殊结构形状构件，应根据其安装方向确定装车方向。

- 对国际运输，应按采购合同规定和国际惯例进行，做好办理报关、商检及保险等手续。

## 6.6　检验

- 项目部应组织相关人员，根据部品部（构）件的重要性划分检验等级，确定检验方式，制定检验计划并组织实施。合同有约定时，应安排项目建设单位参加相关的检验。

- 项目部应按照采购合同、现有国家及行业标准规定的方式进行检验，并填写检验记录。

- 装配式钢结构建筑的部品部（构）件制作所用材料应具有合格证和产品质量证明文件，其品种、规格、性能指标应满足部品部件（构）件国家现行产品标准或专项技术条件的要求；涉及安全、功能、节能、环保的原材料应进行抽样复验。

- 采购的部品部（构）件及材料进场时，供应商向接收人员应提供产品的技术质量证明或产品合格证，接收人依据合同技术质量标准、规范和计量检测规定，按照设计文件和质量验收规范规定，对进出场部品部（构）件及材料的外形尺寸、连接的相关位置、变形量、外观质量及技术资料等进行逐项验收并填写进场验收记录。

- 部品部（构）件及材料进场验证时发现不符合验收规定要求或技术资料不全等情况时，应拒绝验收，并作好标识，隔离存放，报告相关负责人，做好记录。对验收不合格的部品部（构）件及材料应按照工程总承包单位材料验收规定执行。

- 对于有特殊要求的部品部（构）件及材料，应委托第三方进行检验并签订检验合同。项目部检验人员应依据合同对第三方的检验工作实施监督和控制。

- 检验人员应按验收规定编制检验报告。检验报告应包括下列内容：

- 合同号、受检构件材料的名称、规格、数量；

- 供货商的名称、检验场所、起止时间；

- 各方参加人员的姓名、职务；

- 供货商使用的检验、测量和试验设备的控制状态并附有关记录；

- 检验记录与结论；

## 6.7　交付

- 装配式钢结构建筑的部品部（构）件及材料运至指定地点后，应由接收人员对照送货单进行逐项清点，签收时应注明到货状态及其完整性，提供相关出厂证明文件，包括但不限于质量证明书、构件合格证等。

- 构件堆场的大小和形状根据现场条件、构件分段分节、塔式起重机位置及工期等划定，且应符合工程建设总承包的总平面布置。

- 露天存放的部品部（构）件及材料应设置分区，根据现场安装顺序分类堆放，存放应留出通道，不宜密集，并应建立部品部（构）件及材料标识，标明验收结果和保管责任人姓名和电话。同时应确保地基坚实、地面平整干燥，排水良好，做好防雨防锈措施。

- 项目部现场应方便部品部（构）件的大型车辆装车和出入，应有良好的排水措施。

- 现场部品部（构）件应确保吊装位置和支撑点位置明显，方便吊装，不得磕碰污染，吊架吊具应规范放置。

## 6.8　采购变更管理

- 因不可抗力、建设单位、合同等原因引起的重大采购变更，应报送监理单位和建设单位审批确认。

- 项目部应按合同变更程序进行采购变更管理，并制定采购变更管理计划。

- 项目部应根据批准后的变更单，及时制定相应的采购变更计划，不宜造成材料积压或工期影响。

- 变更单内容应包括但不限于下列内容：

- 变更内容；

- 变更理由及处理措施；

- 变更性质和责任承担方；

- 对项目进度和费用的影响。

- 工程竣工时，项目部应将工程采购变更资料整理归档。

## 6.9　仓储管理

- 项目部应在施工现场设置仓库管理员，负责仓库管理工作，并应培训后上岗。

- 部品部（构）件及材料入库前应检验合格，并核对材料的品种、规格、批号、质量合格证明文件、中文标志和检验报告等，应检查表面质量、包装等。

- 部品部（构）件及材料入库和发放应有记录。发料和领料时应核对材料的品种、规格和性能。剩余材料应回收管理。

- 钢材的标牌应定期检查，选用钢材时，应顺序寻找。余料退库时要检查有无标识，当退料无标识时，应及时核查，重新标识后入库。钢材存储应减少钢材的变形和锈蚀，并应按照技术要求放置垫木或垫块。

- 焊接材料存储应符合下列规定：

1　焊条、焊丝、焊剂等焊接材料应按品种、规格和批号分别存放在干燥的存储室内；

2　焊条、焊剂及栓钉瓷环在使用前，应按产品说明书的要求进行焙烘。

- 连接用紧固件应防止锈蚀和碰伤，不得混批存储。

- 涂装材料应按产品说明书的要求进行存储。

- 化学危险品、氧气乙炔瓶等危险品存放前应进行安全交底，并符合现有国家标准或行业标准的相关规定。

- 部品部（构）件存储应符合下列规定：

- 堆放场地应平整、坚实，并按部品部（构）件的保管技术要求采用相应的防雨、防潮、防暴晒、防污染和排水等措施。

- 部品部（构）件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊点位置一致。

- 重叠堆放部品部（构）件时，每层构件间的垫块应上下对齐，堆垛层数应根据构件、垫块的承载力确定，并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施。

- 仓库管理员应登记台账并定期核对，使账物相符。

- 项目部应制定并执行物质发放制度，根据批准的《领料申请单》发放材料，办理出库交接手续。

- 7 加工制作管理

- 7.1  一般规定

7.1.1  装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装、设备与管线等各专业系统的部品部件应按照合同要求在工厂加工制作，制作的精度应满足现场装配化施工。

7.1.2  部品部件制作单位应具备相应的加工制作的能力。

7.1.3  部品部件制作单位应建立质量、安全、职业健康、环境管理体系，部品部件出厂前应进行质量验收，验收标准应符合国家现行标准的有关规定。

7.1.4  装配式钢结构建筑部品部件制作单位应建立成品保护管理制度。

7.1.5  装配式钢结构建筑的部品部件应在签订相关合同后加工制作。

- 7.2  协同管理

7.2.1  部品部件制作单位应按照相关合同的约定根据工程包单位项目部提供的施工图协同设计单位对本专业部品部件进行深化设计。

7.2.2  部品部件制作单位应根据其它相关的专业系统对本专业部品部件进行技术策划，制定加工制作方案，促使本专业系统的部品部件满足装配化施工。

7.2.3  装配式钢结构建筑部品部件制作单位应采用信息化技术，对部品部件的加工制作质量、安全、进度等进行信息化协同管理。

- 7.3  深化设计

7.3.1  部品部件加工制作前，应根据工程总承包单位组织的设计交底进行深化设计，设计成果应经工程总承包的设计负责人确认。

7.3.2  部品部件加工制作单位的深化设计应符合原施工图，并满足工程的建筑安全，当本专业的部品部件与其它专业系统发生矛盾时，须报工程总承包单位协调处理。

7.3.3  钢结构连接节点的深化设计应通过原设计单位确认或应通过相关专家论证。

7.3.4  装配式钢结构建筑的部品部件深化设计应满足《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232要求，应采用BIM技术对钢结构、外围护、内装、设备管线等系统进行虚拟建造。

7.3.5  装配式钢结构建筑的部品部件深化设计深度应满足各专业装配单元的制作、运输、安装等环节的综合要求。

- 7.4  进度控制

7.4.1  部品部件制作单位应根据相关合同约定编制本专业的部品部件加工制作供应计划，供应计划应满足工程总承包单位项目部的进度要求。

7.4.2  部品部件制作单位应按照相关供应计划建立内部的进度管控体系和人员配置系统。

7.4.3  部品部件制作单位应建立供应链体系和原材料合格供应商名录，满足原材料对加工进度的要求。

7.4.4  部品部件制作单位应建立设备管理制度，满足设备使用对加工制作进度的要求。

7.4.5  部品部件制作单位宜采用信息化技术对生产进度进行管控，建立部品部件生产进度纠偏管理制度。

- 7.5  质量控制

7.5.1  装配式钢结构建筑部品部件制作单位应建立质量管理体系，制定生产质量管理目标、管理办法，编制质量策划方案，并进行过程监督和质量控制。

7.5.2  质量策划应包括以下主要内容：

1  质量目标和质量标准。

2  依据的合同、技术文件、规范、标准等。

3  应收集的信息及其传递流程

4  质量控制所需的技术准备、劳动力配置、加工制作机具设备配置、主要物资采购等。

5  质量关键点及其控制措施，关键工序控制方案，特殊过程管理方案。

6  检验试验计划。

7  部品部件加工制作应形成的记录清单、记录表格和保存要求。

7.5.3  部品部件制作单位应按照合同约定要求、技术文件、深化详图和质量策划的要求进行技术交底后方可进行生产制作。

7.5.4  部品部件制作单位应按照现行有关标准的规定进行质量控制和过程检验，同时应监督不合格品的处置，并对处置结果进行核验。

7.5.5  装配式钢结构建筑的部品部件应符合国家现行有关标准的规定，并应具有产品标准、出厂检验合格证、质量保证书和使用说明文件书。

7.5.6  钢结构构件

1  钢构件加工制作宜采用自动化的设备及生产线进行加工制作，减少手工作业，提高加工制作精度。

2  钢结构加工制作所用的仪器、量具应按计量规定定期检验。

3  钢结构原材料应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定，材料应按相关要求进行复试，合格后方可下料制作。

4  钢结构加工制作应重点控制切割、钻孔、组装、焊接、除锈、涂装工序的质量。其质量标准和检验应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

5  钢构件应有明显的产品标识，钢构件出厂应同时附带完整的合格证等质量保证资料。

6  钢结构加工制作预留预埋的孔洞的位置及尺寸应满足其它各专业的要求。

7.5.7  楼板

1  楼板的生产制作应满足设计要求，选用的楼板生产制作质量应满足现行国家和行业标准规范的要求。

2  压型钢板应采用成型设备进行加工，压型钢板成型部位的基板不应有裂纹，成型后，涂层、镀层不应有肉眼可见的裂纹，剥落和擦痕等缺陷。压型钢板的质量及检查应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》GB/T12755的有关规定。

3  钢筋桁架楼承板应采用专用设备加工。其质量要求应符合现行行业标准《钢筋桁架楼承板》JG/T368的有关规定。

4  预制混凝土叠合楼板生产质量应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的规定。

5  预制预应力空心楼板生产质量应符合现行国家标准《预应力混凝土空心板》GB/T14040和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

7.5.8  外围护部品

1  外围护部品的材料质量特性应符合应符合设计和现行有关标准的规定。

2  蒸压加气混凝土板的生产质量应符合现行《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17的规定。

3  建筑幕墙的加工制作质量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336 的有关规定。

4  预制混凝土外挂墙板的加工制作质量应符合现行行业标准《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T458的有关规定。

5  外围护部品的尺寸偏差和外观质量应符合现行有关标准的规定。

6  其它新型的外围护部品的加工制作质量应满足设计及相关规范标准的要求。

7.5.9  内装部品

1  内装部品的材料质量特性应符合设计及现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定。

2  内装部品加工制作点位的预留预埋位置、尺寸应满足装配化施工安装的要求。

3  内装部品出厂前应进行编码，并标识规格、材质、颜色及安装位置。

7.5.10 设备与管线

1  设备与管线的材料质量特性应满足设计及有关标准规范的要求。

2  设备与管线组装制作的质量应满足设计及现场装配化施工。

- 7.6  安全职业健康与环境管理

7.6.1  部品部件制作单位应认真贯彻国家有关安全、职业健康和环境管理的方针、政策、法令、法规，并建立完善的安全、职业健康和环境的管理体系。

7.6.2  部品部件制作单位应按照安全、职业健康和环境管理的要求，投入相应的资金、设备、材料、技术、人员，满足相关管理的要求。

7.6.3  部品部件制作单位应对相关人员进行培训、教育，过程监督、检查、纠偏，确保生产安全、职业健康与环境管理体系正常运行。

- 8 施工现场管理

## 8.1　一般规定

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应具备相应的资质，并具有完善的工程总承包管理制度和建立完善的项目管理体系。

- 项目部施工经理应负责工程的施工总平面管理、施工总进度策划管理、施工安全策划管理、施工质量控制和施工的组织协调等。

- 项目部应组织编制工程的指导性施工组织设计并组织实施。

- 项目部应负责装配式钢结构建筑的各专业协同，统筹分析钢结构、外围护、内装、设备与管线等专业系统的设计、采购、施工安装、竣工验收及交付，形成科学、完善、合理的管理方案。

- 装配式钢结构建筑开工前应设建立钢结构、外围护、内装、设备与管线等各专业系统的质量样板，样板应形成书面验收记录，合格后方可展开装配化施工。

## 8.2　总承包引领

- 工程总承包单位应全面负责，落实工程施工质量、安全文明、施工进度等管理工作。

- 工程总承包单位采用专业承包时，应在分包合同中明确分包范围、分包单位的责任和义务、与其他各分包之间的协调权责。

- 装配式钢结构建筑施工前，工程总承包项目部应组织相关单位参与设计深化工作，深化设计文件应经原设计单位认可。

- 工程总承包单位应对施工现场定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患责令相关单位限期整改，并组织复查。

- 工程总承包单位项目部应建立现场安全管理体系，对装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装、设备与管线等各系统的施工安装作业进行管控，管控措施应符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59的有关规定。

- 工程总承包单位项目部应根据工程特点和相关规范要求组织编制专项施工方案或技术措施，报建设单位或监理单位审批，审批通过后方可组织实施。

- 项目部应组织装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装、设备与管线等材料、部品部件按照质量检验计划和现行相关规范进行进场验收，未经验收合格禁止使用。

- 工程总承包单位项目部应及时组织分部分项工程质量验收。

- 工程总承包单位应对施工计划的执行情况实行目标跟踪和监督，对施工过程发生计划的改变采取纠偏措施。

- 工程总承包单位项目部应根据合同和有关规定做好工程的质量、安全、技术等创优申报工作。

## 8.3　总承包服务与协调

- 工程总承包单位项目部应向项目专业分包单位提供按相关合同约定的审批、核准、备案申办流程发起服务。

- 工程总承包单位项目部应协调钢结构、外围护、内装、设备与管线等各专业部品部件规范合理穿插施工。

- 项目部应根据工程总承包合同约定协助或参与由建设单位实施的工程内容的招标和发包工作，对已选定的分包方履行组织和管理责任，提供总承包管理服务。

- 工程总承包单位项目部应根据相关合同约定向分包单位提供相应的临时设施、安全防护措施等配合服务。应包括下列内容：

- 临时围墙及临时用房；

- 施工现场临时道路；

- 施工现场临时用水、临时用电；

- 施工现场临时用地；

- 施工现场垂直运输；

- 施工现场安全防护措施。

- 工程总承包单位项目部应对现场施工进度进行控制与协调，应符合下列规定：

- 编制装配式钢结构建筑工程总控进度计划，统筹协调深化设计、采购、加工制作、运输、施工安装等阶段实施；

- 工程总承包单位项目部应建立计划的跟踪、监督、检查和反馈、修正的管理协调机制。

- 工程总承包单位项目部应根据相关合同约定对各专业分包的技术、质量管理提供以下协调与服务：

1   应根据相关合同约定督促各专业分包与工程同步完成施工过程资料并及时归档组卷。

2   应提供BIM模型接口管理服务，建立BIM装配式全专业模型，统一数据接口类型，并应协调各专业分包单位采用分工协作方式分别完善BIM的专业模型；

3   应及时组织图纸交底、图纸会审；

4   应对施工现场的轴线、标高进行统一管理，为各分包单位提供测控点；

5   应对专业分包编制的施工方案进行审查，施工过程中监督方案的执行率；

6   应对专业分包的计量器具使用状态进行有效性和安全性查验，组织向监理单位进行报验；

- 工程总承包单位项目部应按照相关合同约定现场的安全管理进行以下协调与服务：

1   工程总承包单位项目部应监督各专业分包落实各项安全管理制度，安全专项方案的措施，在相关工作面提供施工保障管理与服务；

2   应在钢结构、外围护、内装、设备与管线等各专业部品部件安装施工前，组织对危险源的识别和风险分析、制定危险源管理措施，并督促落实。

3   按照国家相关规定应为农民工办理参加工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费，为施工现场从事危险作业的农民工办理意外伤害保险。

## 8.4　总承包监管

- 工程总承包单位应根据相关合同的约定，对工程的施工质量、安全、费用、进度、职业健康和环境保护等进行动态评估，并应监督、配合各专业分包进行实施和控制。

- 工程总承包单位应监督各专业分包按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232等现行国家标准有关规定进行工程施工质量管理及验收。

- 工程总承包单位项目部应建立和执行安全风险防范及治安管理制度，落实防范范围和责任。检查报警和应急救护系统的适应性和有效性。

- 工程总承包单位项目部应建立劳动纠纷预警制度，建立产业化工人实名制管理系统，并建立工人个人工资账户，保障工人工资发放。

# 9 项目进度管理

## 9.1　一般规定

- 项目部应建立完整的项目进度管控体系。根据项目前期策划，按合理交叉、相互协调、资源优化原则，对项目进度进行控制管理。

- 项目进度管控体系应由项目经理、设计经理、采购经理、施工经理以及计划控制人员和各层级的项目进度控制人员执行。

- 项目经理应对装配式钢结构建筑工程总承包项目的进度、成本、质量等进行统一协调部署，并按穿插、协调、优化的原则对项目各实施阶段的进度进行综合管理。

- 项目进度管理应涵盖装配式钢结构建筑的钢结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线等四大系统，梳理各系统关键线路和非关键线路，明确插入时间节点及作业面需求，制定施工穿插流程，并行推进各系统协同施工。

- 项目进度管理实行项目经理负责制，行使组织、指挥、协调、实施、监督等基本职能，确保计划指令畅通、监督落实。

- 编制进度计划时，项目部应结合装配式钢结构建筑的特点，提前预留钢结构、外围护、内装、设备与管线等各部品部件的深化设计、加工制作时间，同时应预留技术间歇时间。

- 项目进度管理应按项目实施阶段、专业或周期进行目标分解，责任到人，通过个专业计划负责人分析、统计、报送等过程管控方法，实现进度计划的递进管理，并委派专人进行进度监控。

- 项目进度控制宜采用赢得值管理、网络计划和信息技术。

## 9.2　进度计划

  - 项目进度计划应按合同中的工作范围和进度目标，结合工作分解结构层次，按照上一级计划控制和下一级计划深化分解有机结合的原则制定各阶段进度计划。

  - 项目的进度计划文件应包括进度计划图表和编制说明。其内容：

- 进度计划图表应包括工程设计、深化设计、采购、部品部（构）件生产运输和施工安装等关键节点；计划图表可选择采用单双代号网络图、时标网络计划、横道图，图表中宜含有资源分配方案；

- 进度计划编制说明的主要内容应包括编制依据、管理目标、关键线路说明、需求计划、限定条件、风险分析和控制措施。

  - 进度计划宜采用工程网络软件进行编制，其应符合国家现行标准《网络计划技术》GB/T 1340、《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121的有关规定。

  - 项目总进度计划应根据项目合同约定、项目进度目标进行编制。项目分进度计划应在满足总进度计划的前提下，根据细分的活动内容、活动的依赖关系、外部资源条件进行编制。

  - 项目总进度计划应包括下列内容：

- 表示装配式钢结构建筑工程的建设周期，以及钢结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统等工作关键节点开始、完成时间；并表示各单位工程装配式钢结构建筑之间的工序衔接；

- 表示装配式钢结构建筑报建、设计、招采、建造的最早开始时间和最早完成时间；

- 表示装配式钢构件建筑地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯及建筑节能等分部工程最早开始时间和最早完成时间；

- 表示各部品部（构）件深化设计、制作加工、施工安装的最早开始时间和最早完成时间；

- 表示各配合单位相关的主要单项分包项目的完成招标的最早开始时间和最早完成时间。

  - 项目技术负责人应负责组织编制项目总进度计划和单项工程进度计划，并经设计经理、深化设计负责人、采购经理、施工经理审核同意，并由项目经理审批，经业主代表确认后实施。项目经理应审查下列内容：

- 项目工作分解结构是否完整合理；

- 审查关键工序是否合理；

- 设计和各系统部品部（构）件加工制作及现场施工之间工序衔接是否合理；

- 进度计划与外部条件是否衔接；

- 资源配置计划要求是否能满足进度计划；

- 进度计划与质量、费用计划有无矛盾，是否经过优化。

## 9.3　进度控制

- 项目实施过程中，项目部应对进度实施状况进行数据采集分析、跟踪对比，严控关键路线，并应根据进度计划，优化资源配置，采用检查、比较、分析和纠偏等方法和措施，对计划进行动态控制。

- 项目部应根据审批后的总体进度计划控制目标，进一步细化分解目标，计划专业工程师负责工程进度的编排和细化，并将季、月、周、日计划落实到工区、班组进行实施。

- 项目部应建立现场进度检查制度，包括月检、周检、日检，检查记录由受检方签字确认。

- 项目部应每天对项目进度实施情况进行跟踪，工程师填写《施工日志》，并定期发布项目进度报告。

- 项目部应根据项目进度计划对报批报建、设计、采购、施工和试运行之间的接口关系进行重点监控。

- 项目部应根据项目进度计划对分包工程项目进度进行管控，并覆盖部品部（构）件采购、制作、安装等各个环节。

- 进度控制应按检査、比较、分析和纠偏的步骤进行，并应符合下列规定：

- 应通过采集相关数据对工程项目进度进行跟踪和检查；

- 应通过进度计划实际值与基准值的比较找出进度偏差；

- 应对进度偏差进行分析，确定偏差幅度、偏差产生的原因及对项目进度目标的影响程度；

- 应根据工程的具体情况和偏差分析结果，预测整个项目的进度发展趋势，对可能的延迟进行预警，提出纠偏措施，使进度控制在允许的偏差范围内。

- 进度偏差分析应按下列程序进行：

- 采用赢得值管理技术分析进度偏差；

- 当进度偏差时，应运用网络计划技术分析进度的影响因素，并应关注关键线路活动的时间偏差。

- 进度计划调整时应采取下列方式：

- 压缩关键线路在网络计划中的持续时间；

- 改变网络计划的逻辑关系，调整实施方案；

- 按可行网络计划绘制最早时间网络计划及资源需要量动态曲线图时，可采用削高峰法、方差最小法和级差最小法进行调整；

- 当资源强度超过供应可能达到的条件时，应调整施工网络计划；当资源强度固定时，可选用工作排队编号法、推迟工作开始时间法或资源安排法进行调整；当资源强度可变时，可采用资源分配法进行调整；

- 网络计划时间、成本优化可采用渐进法、简化法及标记法等方法进行调整。

- 当项目活动进度拖延时，项目计划工期的变更应符合下列规定：

- 该项活动负责人应提出活动推迟的时间和推迟原因的报告；

- 项目进度管理人员应系统分析该活动进度的延迟对计划工期的影响；

- 项目进度管理人员应向项目经理报告处理意见，并转发给费用管理人员和质量管理人员；项目经理应综合各方面意见，作出修改计划工期的决定；

- 修改的计划工期应满足合同工期的要求，确因发包方原因导致的计划工期大于合同工期时，应报项目建设单位确认并按合同变更处理。

- 部品部（构）件的制作及运输与现场的施工安装关系紧密，项目部应根据项目进度计划对部品部（构）件的制作及运输和施工安装之间的接口关系进行重点监控，应保证各项生产资源的顺利供应；审批部品部（构）件的制作供应商的排产计划、监控计划执行情况并实施驻厂监造；在出现进度偏差时，应积极协调部品部（构）件生产供应商采取措施加快生产进度。

- 当项目合同变更时，项目部应按合同变更程序进行计划工期的变更管理，根据合同变更的内容和对计划工期、成本控制的要求，预测计划工期的变更对质量、安全、职业健康和环境保护等的影响，并实施和控制。

- 在项目收尾阶段，项目经理组织对项目进度管理进行总结。项目进度管理总结宜包括下列内容：

- 计划工期及合同工期目标对比分析；

- 项目进度管控成果分享；

- 项目进度管控中存在的不足及原因分析；

- 项目进度管理方法的推广应用情况；

- 项目进度管理的提升改进措施。

# 10 项目质量管理

## 10.1　一般规定

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应根据装配式钢结构建筑的特点按项目整体策划中的质量管理目标，进行项目全生命周期系统策划，提出项目质量管理体系要求，规范项目质量管理程序，明确项目质量管理制度，并配备相应的质量管理资源。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目质量管理应采取策划优先、预防为主、持续改进的原则，对涉及装配式钢结构建筑结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的设计、生产运输、施工安装、质量验收、使用维护过程的人员、机具、材料、方法、环境等全要素进行过程管理和质量控制，工程质量及质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232及有关标准的规定与相关方的要求。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应建立完善的质量管理体系，分解、承担项目的整体质量管理工作。质量管理工作应涵盖下列主要过程：

- 建筑设计；

- 集成设计；

- 部品、部件深化设计；

- 部品、部件生产运输；

- 施工安装；

- 质量验收；

- 使用维护。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目质量管理应遵循下列程序：

- 明确装配式钢结构建筑工程总承包项目质量目标；

- 完成质量目标全过程实施策划；

- 建立项目质量管理体系与制度；

- 实施项目质量管理行为；

- 监督检查项目质量管理体系与制度的实施情况；

- 收集、分析和反馈质量信息，并制定纠偏措施。

## 10.2　质量计划

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目全生命周期质量计划应在项目管理策划过程中编制，项目质量计划应体现装配式钢结构建筑工程全系统、全要素、全过程质量管理与控制要求，并应作为对外质量管理协调和对内质量控制的依据。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目质量计划内容应涵盖装配式钢结构建筑设计、部品部件生产运输、施工安装、质量验收及使用维护全过程以及结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统全专业的质量管理措施，并涵盖装配式钢结构建筑全生命周期的责任追溯计划。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目质量计划应由总承包项目经理组织编制，并经工程总承包单位技术负责人或质量总监批准发布。当项目质量计划需要修改时，应按原审批程序报批。

## 10.3　质量控制

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应设立项目质量管理组织机构，在项目经理领导下，负责项目的质量管理工作。质量管理组织机构设置应符合装配式钢结构建筑工程设计、生产、施工安装全过程及结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统全专业质量管理的要求。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应根据项目质量计划与相关规范要求，对装配式钢结构建筑设计、采购、部品部件生产、施工安装各阶段的质量进行控制，要求或组织相关方实施检验与监测，并配备经鉴定合格的检验、监测仪器设备。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目质量控制应包括下列内容：

- 实施过程质量控制点的设置；

- 实施过程的质量要求、规定；

- 实施过程中质量数据录入；

- 实施过程的质量改进措施制订与跟踪落实；

- 各个实施过程之间的质量控制衔接。

- 装配式钢结构建筑设计质量控制应包含下列内容：

- 按照设计合同要求进行设计策划；

- 根据设计需求确定设计质量目标与要求；

- 实施多方参与的设计活动并进行设计评审；

- 验证和确认设计输出；

- 实施设计变更控制。

- 装配式钢结构建筑工程采购质量控制应包含下列内容：

  - 确定采购程序；

  - 编制采购清单，明确采购要求；

  - 选择合格的供应单位；

  - 实施采购合同；

  - 进行进货检验及问题处置。

- 装配式钢结构建筑工程部品部件生产质量控制应包含下列内容：

- 部品部件生产单位质保体系的自检完善，以及设计文件的确认；

- 明确部品部件生产要求、控制标准、验收程序；

- 根据部品部件质量控制要求设置质量控制点；

- 进行构件成品检验及问题处置。

- 装配式钢结构建筑工程施工安装质量控制应包括下列内容：

- 施工安装质量目标分解；

- 施工技术交底；

- 部品部件验证与工序控制；

- 构件预拼装模拟演示；

- 施工安装质量偏差控制与处置；

- 产品或服务的验证、评价与防护。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应对项目所有输入的信息、要求和资源的有效性进行控制。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应在质量控制过程中，跟踪、收集、整理检验监测数据，与质量验收要求进行比较，分析偏差，采取措施予以纠正和处置，并复核处置效果。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232及相关标准的规定，分别组织对装配式钢结构建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统及内装系统进行质量验收，并进行竣工验收。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目质量管理机构应严格进行部品部件的进场验收。进场的部品部件应符合国家现行有关标准的规定，并应具有产品标准、出厂检验合格证、质量保证书和使用说明文件书。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应负责组织检查、监督、考核和评价项目质量计划的执行情况，验证实施效果并形成报告。对出现的问题、缺陷、不符合项或不合格品，应召开质量分析会，并制定整改措施。

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位项目质量管理机构对不合格品的控制应符合下列规定：

- 对检验和监测中发现的不合格品，应按规定进行标识、记录、评价、隔离、防止非预期的使用或交付；

- 应采用返修、加固、返工、让步接受和报废措施，对不合格品进行处置。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应对项目实施过程中形成的质量记录进行标识、收集、保存和归档。

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应按项目质量计划设置的质量控制点对项目部的质量控制工作进行监督和检查。

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应协助建设单位编制《建筑质量保证书》和《建筑使用说明书》，《建筑质量保证书》除应按现行有关规定执行外，尚应注明相关部品部件的保修期限与保修承诺。《建筑使用说明书》应涵盖结构系统、外围护系统、设备与管线系统及内装系统，并应符合现行国家标准《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232及相关标准的规定。

- 装配式钢结构建筑的设计文件应注明其设计条件、使用性质及使用环境。

## 10.4　质量改进

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部人员应收集和反馈项目实施过程中的各种质量信息，总承包项目部应针对质量问题组织制定相应的质量改进措施。

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应根据合同约定对保修期或缺陷责任期内发生的质量问题提供保修服务。

# 11项目费用管理

## 11.1　一般规定

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部在开展项目费用预算的编制、执行、追加调整和考核等活动，应严格按照装配式钢结构建筑工程总承包单位全面预算的管理要求和职责分工。

- 费用控制应将事前编制、事中执行、事后分析与考核相结合，执行全过程动态控制。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应分析费用执行存在的问题及潜在的风险，并向装配式钢结构建筑工程总承包单位报告费用执行的状态。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目的费用管理，要综合考虑钢结构主体、建筑外围护和内装、设备与管线等各系统的费用，不能缺项，并做好各系统之间、各阶段之间项费用的协调与平衡，达到总体成本最优的目标。

## 11.2　费用估算

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位组织完成本项目主合同范围的费用估算，应根据招标文件或业主要求，结合本项目工程范围、所在地区的自然条件、工程进度计划、施工组织设计和方案、资源配置等情况。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应根据项目的实际工程进展编制不同深度的项目费用估算，编制费用估算的主要依据应包括下列内容：

- 项目合同；

- 工程设计文件；

- 工程总承包单位决策；

- 有关的估算基础资料；

- 有关的法律文件和规定。

- 根据不同阶段的设计文件和技术资料，应采用相应的估算方法编制项目费用估算。

## 11.3　费用目标

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位在项目合同签订后，应依据费用预测和合同约定，组织职能部门分别建立项目全周期预算、项目总费用控制目标。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应在确定各项控制预算和子项预算的控制目标时，应根据装配式钢结构建筑工程总承包单位的费用管理要求，并应作为项目部责任范围内的下级子项费用控制基准。

## 11.4　费用计划

  - 项目费用目标确定后，装配式钢结构建筑工程总承包项目部应依据装配式钢结构建筑工程总承包单位管理规定、业务活动进展、合同支付计划和工作计划等信息，遵循上下结合、分级编制、逐级汇总的原则编制项目费用计划，形成控制预算。

  - 阶段性费用计划的编制内容应包括编制依据、本周期计划执行、完成和主要形象进度、下周期主要形象进度及工程节点、存在问题和保障措施。费用计划应通过业务预算的形式予以体现，上报并经审批后，可作为各部门的费用控制基准。

  - 费用计划应按下列步骤进行编制：

- 确定编制方法与编制原则；

- 确定项目费用目标，制定项目费用控制基准；

- 在工作分解结构的基础上，进行费用目标分解，各分项费用不得超过费用控制基准；

- 针对费用计划制定相应的控制措施；

- 由装配式钢结构建筑工程总承包单位与各职能部门负责人分别审批相应的费用计划。

- 当各项合同签订之后，合同价格被确定，应以合同价格代替以前的估算价格；项目实施过程中因工作内容变更、工作进度滞后等因素，应反映到各级费用计划之中，并应形成新的动态费用计划。

## 11.5　费用控制

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位职能部门应基于批准的费用计划，进行横向和纵向分解，并形成内部控制的费用控制目标进行落实执行。执行预算应遵循以下原则：

- 合同釆购和合同承诺应以批准的费用计划和预算为前提条件；

- 合同文件应做到技术要求明确、现场条件完整、合同条款周密并符合有关政策及程序；

- 釆购方式应按照装配式钢结构建筑工程总承包单位的招标工作程序完成；

- 在合同签订前应完善设计和工程总承包合同文件，应减少或避免合同价格变更的发生；

- 变更指示或请求应包括变更原因、条件、范围、合同价格影响；

- 根据装配式钢结构建筑工程总承包单位管理要求和有关程序，应由相应的授权职能部门批准合同变更指示或请求或变更令；

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部应按变更程序进行费用变更管理，根据变更的内容和对费用、进度的要求，预测费用变更对质量、安全、职业健康和环境保护等的影响，并进行实施和控制；

- 支付必须严格按照装配式钢结构建筑工程总承包单位的有关程序执行；

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应严格审查支付条件。支付条件应包括费用计划的相符性、合同规定的相符性和支付手续的完整性。

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应把设计作为项目建设全过程费用控制的重点，在满足项目的功能和使用要求、保证工程进度和工程质量的前提下，实现项目投入的费用最少。设计阶段应采取下列措施控制项目费用：

- 应开展优化设计，控制、降低工程设施费用，合理选用标准规范，正确使用标准规范，定准设计基础数据，选好设计系数、备用系数、安全系数等；

- 应按照装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装和设备管线等系统进行费用分解，推行限额设计；

- 除应进行限额设计纵向控制外，尚应加强限额设计的横向控制，在合同中应明确参建单位有关限额设计的职责，并实施奖惩；

- 应严格控制设计深度，避免设计漏洞和漏项；

- 应推广和采用装配式钢结构建筑设计标准，应实行设计的标准化与系列化，缩短设计周期，降低构件制作和建筑安装工程费用；

- 应提高设计质量，降低设计费用，控制项目建设投资；

- 应严格审查设计概算，正确引用计算依据，取费标准应符合规定；

- 在工作分解结构和设计费用分解的基础上，应制定出设计费用控制计划；

- 按合同规定，应答复施工承包商或内部施工部门提出的问题及配合要求。

- 宜在设计阶段适当的增加设计的深度，减少因后期的设计变更导致的成本增加。

- 采购阶段的费用控制应符合下列规定：

    - 应按照装配式钢结构建筑主体结构、围护墙与内隔墙、装修和设备管线等系统推行限额采购；

    - 应严格执行工程设备制造商的资格审查，应选用优化方案；

    - 应避免重订、错订或漏订，应控制定货余量，保证设备材料质量，避免返修；

    - 应减少采购的中间环节，降低采购成本；

    - 应签订合同，确定合同价格、供货时间和质量，明确合同约定的供货范围、技术要求、付款方式等条款；

    - 应审查采购申请单、报价单以及订货发票，使采购的设备材料按费用计划和项目要求进行；

    - 应协调好到货计划和项目进度计划，在不影响项目进度的前提下，减少仓储及运输费用；

    - 在审查采购合同时，若发现超费用计划应查明原因，并反映到项目费用报告中；

    - 应组织好供货商的技术审查工作，避免造成采购费用的额外增加或损失。

    - 在保证进度和质量的前提下合理确定供应产品的配送批次及施工现场存储的周期和数量，减少相关成本的投入。

- 施工阶段的费用控制应符合下列规定：

- 应通过招标方式，择优选择装配式钢结构建筑主体结构、围护墙与内隔墙、装修和设备管线施工承包商。根据项目费用的分解，推行限额施工承包，无特殊理由不得突破限额；

- 施工前应审查承包商的施工组织设计和施工技术方案，提高施工效率和施工机械利用率，并应按合理的工期组织建设，要做好构件工厂加工和现场施工费用的权衡，选择两者费用的合计是最优的分工方案；

- 应合理组织施工，按主体结构、围护墙与内隔墙、装修和设备管线等系统划分施工内容，分工明确，交界面清楚，流水安排合理，避免施工过程中的窝工停工，并应加强现场管理，避免因承包商的原因造成工程返工；

- 应加强工程监控，依据变更管理程序严格控制施工过程中的工程变更。

- 构配件运输次序和数量，应配合施工的工艺顺序，有顺序地进行运输，避免导致构配件在现场存储和保管产生不必要的费用，同时避免工人窝工，机械设备闲置。

- 应综合考虑人工成本、预制构配件的垂直运输成本、安装机械摊销费、节点区域的连接部件、嵌入式部件的材料成本以及管理费用等。

## 11.6　费用考核、计划调整

- 项目费用分析考核应符合下列规定：

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部各部门应编制费用控制报告或专题报告，预测引起超支的费用项目和金额，项目费用计划执行情况的报告应包括已支出的金额，与计划的偏差、超支部分的费用项目和金额，以及提出风险控制建议。

- 项目费用分析报告应反映具体项目及总体费用管理的状况；

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目部各部门实际完成的费用应严格控制在项目目标之下，实际支出和预算的对比分析、偏差将作为每年和项目结束时对项目部各部门考核的重要指标；

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位和项目部应进行费用控制和管理。

- 项目费用计划的调整应符合下列规定：

- 在实施过程中，当发生重大的变更或市场变化造成原费用计划的不合理时，项目部各部门应提出申请，依据配式钢结构建筑工程总承包单位授权进行审批；

- 获得批准后，应进行调整相应层级的执行预算或控制预算或项目全周期费用。

# 12安全与绿色施工管理

## 12.1　一般规定

- 工程承包单位项目部应根据装配式钢结构建筑的工程特点，规范项目的安全与职业健康、环境保护和资源节约与利用管理。

- 工程承包单位项目部应根据项目的安全管理目标，组织制定项目安全管理计划，对各专业分包单位的安全施工监督管理。

- 项目部安全专职负责人应在项目负责人的领导下对项目的安全与职业健康、环境保护、资源节约利用等各项工作的组织、协调与监督。

- 工程承包单位项目部应对装配式钢结构建筑的主体结构、外围护、内装、设备与管线等各系统的部品部件施工安装过程进行安全监督。

- 项目部应根据工程特点进行环境因素辨识与评价，制定环境保护计划，对施工现场的环境保护进行控制。

- 项目部应在实现工程质量、安全、进度、费用等目标的基础上，结合工程的特点，制定资源节约与利用管控措施。

- 工程承包单位宜采用信息化协同管理平台对项目部的安全管理活动进行监督。

## 12.2　安全管理

  - 工程承包单位项目部应结合装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装、设备与管线等各系统部品部件的特点组织编制安全专项方案，经相关单位审批后方可实施。

  - 工程承包单位项目部安全经理应在各分项工程开工前，根据安全管理计划，组织相关分包单位进行安全交底和培训。

  - 项目部安全专职负责人应监督施工现场的特殊作业工种资格证书持有情况，资格证书应在有效使用的时间范围内。

  - 项目部应在施工前根据项目特点进行危险源辨识，制定项目生产安全事故应急救援预案并定期开展演练。当发生安全事故时，项目部应立即启动应急预案，组织实施应急救援并按规定及时、如实报告。

  - 项目部应制定生产安全事故隐患排查治理制度，施工过程中发现安全隐患应及时处理，记录事故隐患排查治理情况。

  - 项目部应为作业人员提供符合国家现行有关标准规定的合格劳动保护用品，并应培训和监督作业人员正确使用。

  - 装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装、设备与管线等各系统部品部件施工安装所用的吊具应经项目部安全负责人检查合格后方可使用，

  - 装配式钢结构安装作业安全管理应符合下列规定：

- 1 搭设登高脚手架应符合现行行业标准的有关规定；当采用其他登高措施时，应进行结构安全计算。多层及高层钢结构施工应采用人货两用电梯登高，对电梯尚未到达的楼层应搭设合理的安全登高设施。

- 2 钢结构安装所需的平面安全通道应分层平面连续搭设；

3 钢结构安装施工时，洞口和临边防护应满足施工方案及相关规范的要求。

  - 外围护部品、内装部品、设备与管线等部品安装应按照施工现场临时用电、操作架搭设、防火防爆等专项施工方案组织施工，并设专职人员负责管理。

  - 装配式钢结构施工使用的各类施工机械，应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的有关规定。

## 12.3　职业健康管理

12.3.1  工程承包单位项目部应根据装配式钢结构工程的特点，按工程总承包单位的职业健康方针，制定职业健康管理计划，并按规定程序批准实施。项目职业健康管理计划宜包括下列内容：

- 项目职业健康管理目标；

- 组织机构和职责；

- 职业健康管理的主要措施。

12.3.2  工程承包单位项目部应根据项目的职业病危害特点，制定项目职业健康的监护、职业卫生培训和考核等职业卫生管理、检查制度和操作规程，对影响职业健康的因素采取措施。

13.3.3  项目部应为实施职业健康管理计划提供必要的资源，进行职业健康培训和人员体检。应动态识别潜在的危险源和紧急情况，采取防范措施，保障项目人员的职业健康。

12.3.4 工程承包单位项目部应对施工过程出现的职业健康安全管理问题，及时进行归纳和总结、分析、提出解决方案，对经常性、习惯性出现的问题，要制定针对性的预防和控制措施，记录并保存检查结果。

12.3.5  项目部应检查督促分包单位落实职业病危害防治措施，职业病危害防治措施应在分包合同中列明。

## 12.4　环境保护和资源管理

12.4.1 工程承包单位项目部应组织制定项目环境保护计划，进行项目生产、生活和办公过程中所有活动、产品或服务的环境因素的辨识和评价工作。

12.4.2 项目部施工过程中应对重要环境因素的控制情况进行检查与监测，对检查中发现的不合格进行整改。

12.4.3 项目部应建立并保持对环境管理不符合状况的处置和调查程序，明确有关职责和权限，实施纠正措施，减少产生环境影响并防止问题的再次发生。

12.4.4  工程承包单位项目部应根据公司及项目部组织结构、项目管理计划等确定项目组织图， 制定人力资源需求计划、人力资源配置计划和人力资源培训计划。项目部根据人力资源管理计划， 制定岗位选择标准、培训办法、考核标准、 奖惩制度等。

12.4.5  建立项目资源管理制度，确定资源管理职责和管理程序，根据资源管理要求，建立并监督项目生产要素配置过程。

12.4.6  项目部应根据项目的质量、安全、费用、进度等目标进行项目资源的计划、配置、控制、优化，并对资源配置活动进行考核评价。

# 13项目智慧管理

## 13.1　一般规定

- 项目智慧管理适用于装配式钢结构建筑的各专业BIM设计、部品部件加工制作、现场施工安装及交付的信息化管理。

- 装配式钢结构建筑的信息应在建造过程的设计阶段、部品部件加工制作阶段、施工阶段及交付阶段基于工业互联网智慧管理平台进行交互，每阶段应充分利用上游阶段提供的信息将本阶段的信息传递至其他阶段。

- 智慧管理平台功能模块可根据项目实际需求进行定制开发。

## 13.2　智慧管理平台

  - 智慧管理平台应基于互联网云平台，物联网、人工智能等手段并应以BIM技术和数据信息为支撑的智能化项目管理平台。

  - 智慧管理平台宜集成装配式钢结构建筑的钢结构，外围护、内装、设备管线各专业BIM模型数据、项目管理数据、三维扫描点云数据、无线射频信息采集数据及智能化运维集成数据，宜用于项目的设计过程、部品部件加工制作过程、建造过程、交付过程多方面的管控。

  - 设计阶段应用应符合下列规定：

- 项目设计阶段基于工业互联网智慧管理平台的信息交互包含装配式钢结构建筑的方案设计、初步设计、施工图设计及深化设计环节。随设计深度的进展，信息应逐渐补充及完善。

- 项目智慧管理平台应集成装配式钢结构建筑的全专业BIM模型，应提供设计优化方案，根据选定的专业模型，程序自动进行各专业模型之间的碰撞检测并生成结果和报告；

- 智慧管理平台应记录各专业设计进度安排、任务分配、数据成果，宜采用WEB端和移动端进行浏览、上传、分享和审查成果。

  - 部品部件加工制作阶段过程跟踪应符合下列规定：

- 智慧管理平台应与物联网技术相结合，宜采用无线射频技术，通过将电子标签嵌入部品部件件和手持机非接触式扫描方式，实现装配式钢结构建筑的部品部件加工制作的过程管理；

- 智慧管理平台对装配式钢结构建筑的部品部件加工制作过程质量验收、合格品入库、出厂运输等过程数据进行实时采集，宜与BIM模型关联，应满足部品部件件加工制作阶段的过程管控，达到项目精细化管理的要求。

  - 施工阶段应用应符合下列规定：

- 施工阶段基于互联网平台的信息交互包括施工准备、资源配置、部品部件进场与堆放、部品部件安装、质量验收等信息。

- 在施工前期阶段，工程总承包单位或各分包单位应及时将相关施工措施信息通过智慧管理平台提交至设计单位或各专业深化设计单位。

- 在施工过程中，应用智慧管理平台对采购管理、质量管理、安全管理、进度管理、费用管理等模块进行全过程管控；

  - 运维管理应符合下列规定：

- 工程项目的三维扫描模型宜作为竣工模型交付,三维扫描应对施工现场进行实景复制.

- 装配式钢结构建筑的竣工BIM模型应包括项目的所有部品部件、施工、厂家等详细信息，结合物联网信息技术，针对不同需求宜进行二次开发；

## 13.3　数据采集与传输系统

- 数据采集与传输系统应符合下列规定：

- 应实行标识与记录，装配式钢结构建筑的数据应包括下列内容：

- 部品部件原材采购数据；

- 部品部件加工制作过程数据；

- 部品部件运输数据；

- 部品部件现场堆放数据；

- 部品部件现场安装数据；

- 验收数据。

- 宜采用无线射频技术，通过电子标签嵌入部品部件和手持机非接触式扫描方式，采集部品部件加工制作、运输、施工安装等过程数据；

- 采集系统管理应按照加工制作需求确定系统的组织架构，划分管理权限，设定用户管理信息，维护系统各功能模块。

- 部品部件加工制作阶段数据采集应符合下列规定：

- 部品部件应通过BIM模型数据制定加工计划，从部品部件加工制作计划开始，对每个部件关联独立的电子标签，具有唯一的ID信息，并在制作过程中进行跟踪；

- 应对部品部件进行加工制作过程进行数据采集，可自动传输至信息系统进行处理，生成完整的部品部件生产信息，可导出报告。

- 施工安装阶段数据采集应符合下列规定：

- 装配式钢结构建筑的部品构件进场验收时，应通过无线射频信息系统对部品部件的安装编号、几何信息等进行验收，并应通过智慧管理平台同步采集验收人、验收时间、情况备注等信息；

- 部品构件施工现场堆放时宜进行信息采集，明确堆放位置，施工安装时可快速查找所需构件；

- 施工前前应核对图纸及装配式钢结构建筑BIM模型中的安装位置、编号、安装方法等信息，按照RFID信息系统的堆放信息定位部品部件进行安装；

- 验收过程中应通过无线射频信息系统进行采集，采集数据应包括各专业部品部件的安装质量、采集验收人、验收时间、情况备注。

## 13.4　项目分析与决策系统

- 施工进度管理加施工模拟4D应符合下列规定：

- 应通过智慧管理平台策划装配式钢结构建筑项目的施工进度与施工顺序，结合BIM模型，执行4D模拟，并生成施工进度报表；

- 应将实际施工进度与施工顺序进行比对，对项目施工进度进行掌控与分析，进行过程智慧管理；

- 造价管理应用BIM 5D技术，管控装配式钢结构建筑的部品部件加工制作与装配化施工，同时对部品部件采购、施工安装人力等进行成本分析，智慧化管理项目的造价成本。

- 应使用智慧管理平台对装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装、设备与管线等各专业系统协同管理，并利用智慧管理平台对项目建造过程进行有关决策。

本标准用词说明

1　为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关规程执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1.《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358

2.《钢结构设计标准》GB 50017

3.《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232

4.《钢结构工程施工规范》GB50755

5.《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205

6.《钢结构焊接规范》GB50661

7.《装配式建筑评价标准》GB/T 51129

8.《职业健康安全管理体系规范》GB/T 28001

9.《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

10.《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121

11.《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82

12.《网络计划技术》GB/T 13400

13.《防火封堵材料》GB 23864

14.《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ251

15.《建筑钢结构防火技术规范》CECS200

16.《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB/T 3633

17.《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502

18.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

19.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

20.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

21.《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ 276

22.《建筑用压型钢板》GB/T12755

23.《钢筋桁架楼承板》JG/T368

24.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

25.《预应力混凝土空心板》GB/T14040

26.《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17

27.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102

28.《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

29.《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

30.《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T458

31.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

32.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242

33.《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243

34.《智能建筑工程施工规范》GB50606

35.《建筑电气工程施工质量验收规范》50303

36.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166

37.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

38.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974

中国工程建设标准化协会标准

装配式钢结构建筑工程总承包管理标准

T/CECS XXX-202X

# 条文说明

# 4项目策划

## 4.1　一般规定

- 装配式钢结构建筑工程总承包单位应在项目初始阶段开展项目策划工作，并编制项 目管理计划和项目实施计划。项目管理计划是工程总承包企业对工程总承包项目实施管理 的重要内部文件，足编制项目实施计划的基础和重要依据。项目 实施计划是对实现项目目标的具体和深化。对项目的资源配置、费用、进度、内外接口和风险管理等制定工作要点和进度控制 点。通常项目实施计划需经过项目发包人的审查和确认。根据项 目的实际情况，也可将项目管理计划的内容并入项目实施计划中。

- 项目策划内容中需体现企业发展的战略要求，明确本项 目在实现企业战略中的地位，通过对项目各类风险的分析和研究，明确项目部的工作目标、管理原则、管理的基本程序和方法。

- 工程建设全周期工作“事前有标准、有策划，过程有跟踪、有评价，事后有分析、有总结”的精细化信息化管理，需要寻求恰当的策划方法和管理方法，在工程实施前完成总体到专项、从专项到局部、从局部到细节的整套策划。信息化管理是基于BIM技术采用的工程建设全周期工作的管理，是装配式钢结构建筑工程总承包项目精细化管理的前提和基础。

- 项目策划内容中需体现企业发展的战略要求，明确本项目在实现企业战略中的地位，通过对项目各类风险的分析和研究，明确装配式钢结构建筑工程总承包项目部的工作目标、管理原则、管理的基本程序和方法。安全专项分析是针对装配式工程实施要点的专项分析。信息协同策划是基于BIM技术采用的工程建设全周期工作的信息协同策划。

## 4.2  策划内容

4.2.1   在项目实施过程中，技术、质量、安全、费用、进度、职业健康和环境保护等方面的目标和要求是相互关联和相互制约的。在进行项目策划时，需结合项目的实际情况，进行综合考虑、整体协调。由于项目策划的主要依据是合同，因此项目策划的输出需满足合同要求。

4.2.2  装配式钢结构建筑工程总承包项目的策划应包括但不限于下列内容：

2项目分析内容应包括：合同文件分析、项目实施条件分析（包括工程技术难度、周边关系分析、资源供应分析、现场场地环境）、EPC项目管控模式分析等

## 4.3  项目管理计划

项目管理计划是项目管理工作中具有战略性、全局性和宏观性、纲领性的指导文件。

- 项目负责人应根据合同和工程总承包企业管理层的总体要求，组织项目职能部门负责人编制项目管理计划。管理计划应体现企业对项目实施的要求和项目负责人对项目的整体规划和实施方案。

- 本条所列内容为项目管理计划的基本内容，具体项目可根据本标准目录体系，考虑项目全生命周期，结合装配式钢结构建筑工程总承包项目的规模和特点进行适当调整。

## 4.4　项目实施计划

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目实施计划是实现项目合同目标、项目策划目标和单位目标的具体措施和手段，也是反映项目负责人和项目部落实工程总承包单位对装配式钢结构建筑工程总承包项目管理的要求。项目实施计划需在项目管理计划获得批准后，由项目负责人组织项目部人员进行编制。项目实施计划需具有可操作性。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目实施计划的编制依据需包括下列主要内容：

1　项目管理目标责任书的内容按照装配式钢结构建筑工程总承包项目的特点和单位的特点制定。实行项目负责人负责制的项目需签订项目管理目标责任书。单位管理层的总体要求是工程总承包单位管理层对装配式钢结构建筑工程总承包项目实施目标的具体要求，要将这些要求纳入到项目实施计划中；

2　装配式钢结构建筑工程总承包项目的基础资料包括合同，批复文件等。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目实施计划的具体内容

- 概述：

- 项目简要介绍；

- 项目范围；

- 合同类型；

- 项目特点；

- 特殊要求。

- 装配式钢结构建筑工程总承包总体实施方案：

- 项目目标；

- 项目实施的组织形式；

- 项目阶段的划分；

- 项目工作分解结构；

- 项目实施要求；

- 项目沟通与协调程序；

- 对项目各阶段的工作及其文件的要求；

- 项目分包计划。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目实施要点：

- 工程设计实施要点；

- 采购实施要点；

- 施工实施要点；

- 试运行实施要点；

- 合同管理要点；

- 资源管理要点；

- 质量控制要点；

- 进度控制要点；

- 费用估算及控制要点；

10） 安全管理要点；

11） 职业健康管理要点；

12） 环境管理要点；

13） 沟通和协调管理要点；

14） 财务管理要点；

15） 风险管理要点；

16） 文件及信息管理要点；

17） 报告制度。

- 装配式钢结构建筑工程总承包项目全生命周期进度计划需确定下列活动的进度控制点：

1） 收集装配式钢结构建筑工程总承包项目相关的原始数据和基础资料；

2） 发表装配式钢结构建筑工程总承包项目管理规定；

3） 发表装配式钢结构建筑工程总承包项目计划；

4） 发表装配式钢结构建筑工程总承包项目进度计划；

5） 发表装配式钢结构建筑工程总承包工程设计执行计划；

6） 发表装配式钢结构建筑工程总承包项目采购执行计划；

7） 发表装配式钢结构建筑工程总承包项目施工执行计划；

8） 发表装配式钢结构建筑工程总承包项目试运行执行计划；

9） 完成工程总承包单位内部项目费用估算和预算，发表装配式钢结构建筑工程总承包项目费用进度计划。

# 5	项目设计管理

## 5.1	一般规定

5.1.4	装配式钢结构建筑为模块化建筑，供应商建立产品的电子族库后，可高效快速的利用BIM技术建立建筑信息模型，用于服务项目全过程，包括设计、生产、施工和试运行。

5.1.6	总承包项目中，设计单位作为总承包单位设计分包，对总承包单位负责，总承包单位需协调设计单位与建设单位的沟通，以避免信息不对等造成设计偏离设计目标。并且，总承包单位需全程紧密关注沟通内容，决策性问题总承包单位应参与决定。

## 5.2	设计执行计划

5.2.1	设计执行计划是项目设计策划的成果，是重要的管理文件。

5.2.2	设计执行计划包含的内容可根据项目的具体情况进行调整。

5.2.3	设计执行计划宜包括下列内容：

1		设计依据包括以下内容：

i.设计任务书；

ii.政府有关批文；

iii.用地红线图及退红线要求；

iv.场地现状地形图，包括场地四周道路及场地内高程、保留建筑和树木位置及其他影v.响设计的信息；

vi.必要的航拍图、卫星影响资料；

vii.建设场地周围市政道路及管网资料；

viii.现场踏勘资料；

ix.现行国家及地方法律、法规、规范及标准；

x.与项目相关的国内外既往设计资料和最新设计及技术信息。

5.2.4	质量管理体系过程包括：管理职责过程，设计过程，资源管理过程，检查、分析和改进过程。对各过程进行系统管理，通过持续改进达到 项目质量目标。

## 5.3	设计实施

5.3.1	设计执行计划控制目标是指设计执行计划中设置的有关合同项目技术管理、质量管理、安全管理、费用管理、进度管理和资惊管理等方面的主要控制指标和要求。

5.3.2	项目设计基础数据和资料是在项目基础资料的基础上整理汇总而成的，是项目设计和建设的重要基础。不同的项目合同需要的设计基础数据和资料不同。一般包括下列主要内容:

1	现场数据( 包括气象、水文、工程地质数据和其他现场数据) ;

2	原料特性分析和产品标准与要求;

3	界区接点设计条件;

4	公用系统及辅助系统设计条件;

5	危险品、三废处理原则与要求;

6	指定使用的标准、规范、规程或规定;

7	可以利用的工程设施及现场施工条件等。

5.3.3	设计协调程序是项目协调程序中的一个组成部分， 是指在合同约定的基础上进一步明确工程总承包企业与项目发包人之间在设计工作方面的关系、联络方式和报告审批制度。设计协调程序一般包括下列主要内容:

1	设计管理联络方式和双方对口负责人;

2	项目发包人提供设计所需的项目基础资料和项目设计数据的内容，并明确提供的时和方式;

3	设计中采用非常规做法的内容;

4	设计中项目发包人需要审查、认可或批准的内容;

5	向项目发包人和施工现场发送设计图纸和文件的要求，列出图纸和文件发送的内容、时间、份数和发送方式，以及图纸和文件的包装形式、标志、收件人姓名和地址等;

6	依据合同约定，确定备品备件的内容和数量;

7	设备、材料请购单的审查范围和审批程序;

8	按合同变更程序进行设计变更管理。变更包括项目发包人变更和项目变更两种类型，变更申请包括变更的内容、原因和影响范围以及审批规定等。

5.3.4	设计评审主要是对设计技术方案进行评审，有多种方式，一般分为三级:

第一级:项目中重大设计技术方案由企业组织评审;

第二级:项目中综合设计技术方案由项目部组织评审;

第三级:专业设计技术方案由本专业所在部门组织评审。

项目设计评审程序需符合工程总承包企业设计评审程序的要求。

5.3.6	设计选用的设备、材料，除特殊要求外，不得限定或指定特定的专利、商标、品牌， 、原产地或供应商。

5.3.7	在施工前，组织设计交底或培训需说明设计意图，解释设计文件，明确设计对施工的技术、质量、安全和标准等要求。发现并消除图纸中的质量隐患， 对存在的问题，及时协商解决，并保存相应的记录。

5.3.9	主体施工图模型应包括施工图深度的建筑、结构和机电信息；算量模型需调整部分模型构建方式；施工深化模型应包括厂家深化的建筑信息、加工深化的钢结构信息、厂家产品的机电信息及预制构建的深化信息。

## 5.4	设计控制

5.4.1	设计阶段包括初步设计、施工图设计及构件深化设计的完成和提交时间；关键时间节点包括关键设备和材料请购文件、设计组收到设备、材料商最终技术资料、设计组收到相关部品部件生产商最终技术资料、提交关键线路上的设计文件和设计工作结束的时间；

5.4.2	设计质量控制应包括下列内容：

1	设计输入是设计评审、设计验证、设计输出的依据，是保证设计质量的前提。设计输入文件由设计组编制。

4	设计策划的控制包括组织、技术和条件接口关系等。

8 本程序旨在文件的编制、批准、评审、发放、使用、更改、再批准、标识、回收、作废的过程中实施控制，以确保在文件使用现场得到有关文件的正确版本。

5.4.3	设计变更程序包括下列主要内容:

1	根据项目要求或项目发包人指示，提出设计变更的处理方案;

2	对项目发包人指令的设计变更在技术上的可行性、安全性和适用性问题进行评估;

3	设计变更提出后，对费用和进度的影响进行评价，经设计经理审核后报项目经理批准;

4	评估设计变更在技术上的可行性、安全性和适用性;

5	说明执行变更对履约产生的有利或不利影响;

6	执行经确认的设计变更。

5.4.4	采购单需由设计人员提出，经专业负责人和设计经理确认，提交控制人员组织审核，审核通过后提交采购，作为采购的依据。

## 5.5	设计收尾

5.5.2	关闭合同所需的相关文件一般包括：

1	竣工图；

2	设计变更文件；

3	操作指导手册；

4	修正后的核定估算；

5	设计人员施工现场验收报告；

6	设计单位审核盖章的深化设计文件；

7	其他设计资料、说明文件等。

# 6　项目采购管理

## 6.5　运输

- 运输是指构件材料制造完毕，经检验合格后，从制造厂到施工现场这一过程中的包装、运输、保险等业务。

## 6.8  采购变更管理

6.8.1  采购变更程序应由建设单位签字确认，作为施工变更及工程结算依据。

## 6.9　仓储管理

6.9.1  仓库管理由项目部负责管理，并设置专职管理员，应对管理员进行专业培训。

- 7 加工制作管理

- 7.1  一般规定

7.1.2  装配式钢结构建筑部品部件制作单位应具备相应的企业资质，要具有满足加工需要而配备的环境、场地、设备、技术、人员、管理系统等资源。

- 7.2  协同管理

7.2.1 装配式钢结构建筑部品部件制作单位应根据业主和工程总承包单位要求结合设计、对钢结构、外围护、设备与管线、内装等各专业进行图纸会审，然后再协同进行各专业深化设计。

7.2.2  部品部件加工制作单位要确定钢结构、设备与管线、外围护、内装等部品部件的制作范围，或制定整体集成方案，并充分考虑各专业之间部品部件安装时的相互关系和影响，预先消除问题，避免安装时的相互干涉，在工程总承包单位的总体协调下，进行各专业沟通，形成整体协同配合。

7.2.3  加工制作单位应将部品部件加工制作的质量、安全、进度等信息反馈至相关信息化管理平台，参建单位可通过管理平台对部品部件的加工制作过程进行感知与决策。

- 7.3  深化设计

7.3.1  装配式钢结构建筑部品部件应采用BIM技术进行深化设计，各专业之间应进行BIM整合，各专业的设计成果及整合结果由设计负责人进行确认。

7.3.3  钢结构连接节点的深化设计一般情况下通过原设计单位确认即可，但由于钢结构装配式发展的要求，会出现新型连接节点，设计单位对于新型连接节点应组织国家级专家的论证，以保证结构的设计安全。

- 7.4  进度控制

7.4.4  装配式钢结构建筑部品部件制作单位应具备完整的部品部件加工制作设备和工具，优先采用先进的自动化设备，减少人工操作，以确保部品部件精度和进度的要求，减少返工造成对进度的影响。

7.4.5  装配式钢结构建筑部品部件制作单位应对本专业施工进度建立信息化跟踪、监督、检查和报告的管理制度，对总体进度计划的关键路线、技术准备、资源配置、节点工期等进行跟踪检查，分析进度偏差并制定纠正措施。

- 7.5  质量控制

7.5.4 装配式钢结构建筑部品部件制作单位应对部品部件进行样板制作，并对样板进行联合检查，确认标准样板后再进行批量生产。对关键工序重点控制，对采购、下料至涂装、运输的全过程进行检查和监控，符合国家标准规定并保存质量记录。

7.5.9  外围护部品

3  外围护部品生产，应对尺寸偏差和外观质量进行控制。

7.5.10 设备与管线

2  装配式钢结构建筑的设备与管线的加工制作组装质量要根据具体情况进行分析、策划和控制。

- 工厂良好的环境、先进的设备、标准化的管理和控制，可以更有效地控制部品的加工质量。在工程总承包单位前期策划时，要分析哪些设备、管线、部品部件可以集成在一起，优先选择在工厂进行加工制作组装的方案。

- 设备、管线与部品部件集成在一起形成集成单元，减少现场工作量，现场只进行集成单元的连接，以利于现场装配式施工安装的质量控制。

- 在集成单元内，设备与管线相互之间排布紧密，要利用BIM技术进行综合排布，防止出现相互干涉，现场对接出现偏差。加工制作组装质量要符合现行有关标准规范的要求。

- 7.6  安全职业健康与环境管理

7.6.3  装配式钢结构建筑部品部件制作单位应对相关人员进行培训教育，认真按照安全、职业健康与环境管理体系的要求执行，同时进行管理评审和持续改进。

- 8　施工现场管理

## 8.1　一般规定

- 8.1.4   本条强调了装配式钢结构工程专业协同，统筹重要性。在各专业工序施工前，应组织机电专业、设计院建筑专业核对调整围护墙体竖向管线预埋位置，不能破坏钢梁翼缘板；应考虑到钢构件表面防火、防腐、保温节点做法完成面厚度，与围护墙体及保温厚度不一致，需要不同的外围护节点构造厚度做法的专业协同问题。需要总承包施工单位形成科学、完善、合理的管理方案。

- 8.1.5   本条强调了装配式钢结构建筑各子系统开工前，设立专业系统的质量样板，落实样板现行的重要性。

## 8.2　总承包引领

- 8.2.1   本条强调了工程总承包单位在落实工程施工质量、安全文明、施工进度等方面管理工作上的全面引领作用。

8.2.2   在总承包管理模式下，厘清总、分包权责界限，利于工程现场管理。

8.2.3　 装配式钢结构工程，钢结构主体、外围护墙体需要深化设计并经过原设计单位确认。指出工程总承包单位在装配式钢结构深化设计的引领作用，重视装配式钢结构建筑的外围护、内装、设备与管线各子系统之间的设计、施工衔接。

- 8.2.5   本条强调了工程总承包单位项目部应建立现场安全管理体系，对装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装、设备与管线等各系统的施工安装作业的引领管控。应将各子系统专业分包单位的现场安全管理体系纳入总承包单位项目部安全管理体系内。管控措施应符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59的有关规定。

- 8.2.7   装配式钢结构建筑的钢结构、外围护、内装、设备与管线等涉及到的部品部件较多，需要项目部在开工前编制细致的质量检验计划，并按现行相关规范和质量检验计划进行进场验收，未经验收合格禁止使用。

## 8.3　总承包服务与协调

- 8.3.1   本条强调了工程总承包单位作为工程施工的合法主体单位，承担着为相关各专业分包在施工期间，向建设行政主管部门申办许可、核准、审批手续提供申请人背书的服务责任。如夜间施工许可、通行许可、超限构件运输许可、临时占道许可等的申办。

8.3.4　 本条列举了工程总承包单位项目部应根据相关合同约定，向分包单位提供相应的临时设施、安全防护措施等配合服务。临时围墙的提供方可以是建设单位，也可以是总承包单位，但都应纳入工程总承包单位的管理。工程总承包单位项目部根据施工需要，为各分包工程实施提供的资源及配合服务，所需要的费用应在总、分包合同或协议中约定。

## 8.4　总承包监管

8.4.1　 本条指出了工程总承包单位对装配式钢结构工程的施工质量、安全、费用、进度、职业健康和环境保护等方面负责。

8.4.2　 本条条文强调了工程总承包单位对工程施工质量负总责，并应全面落实《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232等现行国家标准有关质量验收规定。

8.4.4　 提前预控、化解劳动纠纷，是装配式建筑施工监管的重要环节。建立工人实名制管理系统及个人工资账户并按时发放，是确保工人工资发放的重要举措。

# 10 项目质量管理

## 10.3　质量控制

10.3.10当国家现行标准对工程中的验收项目未作具体规定时，应由建设单位组织装配式钢结构建筑工程总承包单位及相关单位制定验收要求。

# 12 安全与绿色施工管理

## 12.1　一般规定

- 12.1.4 施工单位要根据装配式钢结构工程项目的特点，认真审阅设计文件，合理组织施工管理，科学选择施工方法，合理确定施工顺序，优化部件部品吊装安装方式，提高施工效率；要对部品部件施工关键工序编制专项施工方案，经施工单位技术负责人审核，并按有关规定报送监理单位或建设单位审查后实施。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应组织专家论证。

## 12.2　安全管理

- 12.2.3 起重设备操作人员、吊装司索信号人员、电气焊作业人员等均必须经过培训，取得建筑施工特种作业操作资格证书后方可上岗，其他相关施工人员应经培训掌握相应的专业知识和技能。

12.2.4 装配式钢结构工程项目危险源主要包括下列内容： 高空坠落事故、 物体打击事故、 坍塌事故、 起重伤害事故、 机械伤害事故、 触电事故、 火灾事故及车辆伤害事故。

12.2.6 作业人员现场施工时，劳动保护用品的使用应满足：

1 作业人员应正确佩戴安全帽、双大钩安全带等安全防护用品。

2 安全带的质量必须符合《安全带》（GB6095）的要求并有产品合格证及检验报告。

3 夜间施工或作业区域光线不足时，宜穿戴反光背心。

4 每日班前应对个人劳动防护用品进行检查。

起重吊装作业前， 应编制吊装作业的专项施工方案、 塔吊布设策划、 现场道路运输方案、 构件存放策划以及专项施工方案验算策划， 并应进行安全技术措施交底； 作业中， 未经技术负责人批准， 不得随意更改。

- 12.2.8  装配式钢结构安装作业时，安全防护应满足：

- 1钢柱吊装松钩时，施工人员宜通过钢挂梯登高，并应采用防坠器进行人身保护。钢挂梯应预先与钢柱可靠连接，并应随柱起吊。

2  钢结构安装所需的平面安全通道搭设要求：

- 钢结构施工的平面安全通道两侧应设置安全护栏或防护钢丝绳；

- 在钢梁或钢桁架上行走的作业人员应配戴双钩安全带；

- 多层及高层钢结构施工的平面安全通道应分层平面连续搭投，从本层梁面起至上一层梁底止为一个单元；

- 吊装大型桁架应预先在其上搭投行走安全通道；

- 金属屋面安装时，宜在金属屋面板上设置临时人行通道板，严禁在屋面上携重走动。

3钢结构安装时洞口及临边防护应满足：

- 洞口应采用刚性盖板固定防护，必要时应架设钢管脚手架、满铺脚手板、张设密目安全网防护并加护栏；

- 建筑物楼层钢梁吊装完毕后，应及时分区铺设安全网；

- 楼层周边钢梁吊装完成后，应在每层临边设置防护栏；

- 搭设临边脚手架、操作平台、安全挑网等应可靠固定在结构上。

12.2.9  外围护系统施工时部品吊装应采用专用吊具，起吊和就位应平稳，防止磕碰，吊装范围内应有专人看护。当铺设屋面压型金属板时，宜在压型金属板上设置临时人行走道板及物料通道。高空作业人员的工具必须放入工具袋，以放工具坠落。

12.2.10  装配式钢结构施工阶段，建筑机械使用安全管理的重点包括：

1 起重吊装机械应安装限位装置，并应定期检查；

2安装和拆除塔式起重机时，应有专项技术方案；

3 塔式起重机附墙支撑、基础处的混凝土必须进行强度检测，并有正式报告。塔吊的承重钢牛腿焊缝质量，必须有专人检查，确认合格后再才能爬升；

4 群塔作业应采取防止塔吊相互碰撞措施。塔吊应有良好的接地装置；

5 采用非定型产品的吊装机械时，必须进行设计计算，并应进行安全验算。

## 12.3　职业健康管理

12.3.2 项目部应制定项目职业健康的检查制度，对影响职业健康的因素应采取措施，记录并保存检查结果。

对项目职业健康管理计划的执行进行监视和测量，动态识别潜在的危险源和紧急情况，采取措施，预防和减少伤害。

12.3.4  对预估有污染影响的作业环境，应采取有效的防护措施，并时刻监测，一旦监测到有危险发生的状况，需立即撤离人员，作业须做好急救预案，备好相应的急救设备。施工现场、道路等有粉尘产生的地方应经常清洁并洒水湿润，生活区包括厨房、厕所等公共场所的环境卫生清洁工作设专人负责。

## 12.4　环境保护和资源管理

12.4.1 环境保护计划编制前应进行下列调查：

1 施工现场和周边环境条件；

2 施工可能对环境带来的影响；

3 制定环境管理计划的其他条件。

环境保护计划应根据批准的建设项目环境影响评价文件进行编制，环境保护计划应包括下列内容：

1明确的项目环境管理工作目标和环境管理工作指标；

2项目环境保护的推进措施；

3落实项目环境保护工作计划必须的各种资源；

4项目实施过程中防治环境污染和生态破坏的措施，以及投资估算。

12.4.3检查和监测的内容主要包含：

1 粉尘监测：项目需购臵粉尘浓度监测仪，土方施工阶段每周进行一次监测，主体阶段、装修阶段每月监测一次，并进行数据记录。

2 噪声监测：项目需购臵噪声监测仪，每月进行一次噪声监测，并进行数据记录。

3 项目部定期对污水排放、固体废物处理、噪声、粉尘、光污染、砼消耗、 木材消耗、 钢筋消耗和水电等能源消耗等进行重点监测和统计，并在季度报中上报施工企业节能减排工作统计相关资料：施工项目基本情况表、施工项目能源、资源消耗统计表、施工项目环境管理绩效统计表。