CECSXXX：2020

中国工程建设标准化协会标准

建筑工程设计咨询管理标准

Management standard for design consultation

on industrial& civil building project

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                                        202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

中国工程建设协会标准

建筑工程设计咨询管理标准

Management standard for design consultation

on industrial& civil building project

T/CECS ×××-202×

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

东南大学建筑设计研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月××日

202×　北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发﹤2019年第一批协会标准制订、修订计划﹥的通知》（建标协字[2019]12号）的要求，由36家公司共同组成标准编制组，经广泛调查研究，结合工程实践，认真总结经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本标准的主要内容是：1.总则；2.术语	；3.基本规定；4.设计管理团队组织；5.前期策划与设计输入管理；6.设计阶段设计管理；7.招采阶段设计管理；8.施工阶段设计管理；9.造价管控咨询管理；10.设计风险管理；11.设计咨询后评估管理；12.设计文档管理。

本标准由中国工程建设标准化协会工程管理专业委员会负责归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容解释。如有需要修改和补充之处，请将有关意见和建议寄至中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市首体南路9号，邮政编号：100011）。

本规范主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

东南大学建筑设计研究院有限公司

本规范参编单位：

本规范主要起草人：

本规范主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 管理原则	4

4 设计管理团队组织	5

4.1 一般规定	5

4.2 设计管理团队权利	5

4.3 设计管理团队义务	5

5 前期策划与设计输入管理	6

5.1 一般规定	6

5.2 基础资料调查	6

5.3 规划设计条件	7

5.4 概念策划设计	7

5.5 可行性研究论证	8

5.6 专项评估和专项策划	8

5.7 设计任务书编制	9

5.8 设计单位招采	9

6 设计阶段设计咨询管理	11

6.1 一般规定	11

6.2 设计合约管理规划	11

6.3 设计资源管理	11

6.4 设计阶段进度计划管理	12

6.5 设计过程的输入及输出管理	12

6.6 设计过程的质量控制管理	14

7 招采阶段设计管理	16

7.1 一般规定	16

7.2 设计咨询管理工作内容	16

7.3 招标图纸编制管理	16

7.4 技术规格书编制管理	16

7.5 品牌档次管理	17

8 施工阶段设计管理	18

8.1 一般规定	18

8.2 施工图会审及设计交底管理	18

8.3 施工图深化设计管理	19

8.4 施工图设计变更管理	19

8.5 工程洽商设计管理	19

8.6 工程验收设计管理	20

8.7 竣工图设计管理	20

9 设计咨询造价管理	21

9.1 一般规定	21

9.2 设计咨询造价管理	21

10 设计风险管理	22

10.1 设计风险管理目标	22

10.2 设计风险管理内容	22

10.3 设计风险管理步骤	22

10.4 设计风险管理方案	22

11 设计咨询后评价管理	23

11.1 一般规定	23

11.2 设计咨询后评价内容	23

11.3 设计咨询后评价方法	23

12 设计文档管理	25

12.1 一般规定	25

12.2 设计文档的分类及内容要求	25

12.3 设计文档的验收与移交	25

12.4 设计文档的数字化管理	26

附录A 技术规格书参考格式	27

附录B 建筑工程竣工图分类	28

本规范用词说明	29

附：条文说明	30

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Rules	4

3.1 General Requirements	4

3.2 Management Principles	4

4 Organizational Structure of Design Management	5

4.1 General Requirements	5

4.2 Design Management Team Rights	5

4.3 Design Management Team obligation	5

5 Management in Prophase Programming and Design Inputs Stage	6

5.1 General Requirements	6

5.2 Basic Data Survey	6

5.3 Planning and Design Conditions	7

5.4 Concept Planning and Design	7

5.5 Feasibility Study Demonstration	8

5.6 Evaluation and Planning of Specialized Design	8

5.7 Compilation of Design Brief	9

5.8 Design Units Bidding	9

6 Design Management in Design Stage	11

6.1 General Requirements	11

6.2 Design Contract Management Planning	11

6.3 Design Resource Management	11

6.4 Schedule Management in Design Stage	12

6.5 Input and Output Management in Design Stage	12

6.6 Quality Management in Design Stage	14

7 Design Management in Bidding and Mining stage	16

7.1 General Requirements	16

7.2 Design Management Contents	16

7.3 Compilation Management of Tender Drawings	16

7.4 Compilation Management of Specification	16

7.5 Brand Grade Management	17

8 Design Management in Construction Stage	18

8.1 General Requirements	18

8.2 Design Managemen of Engineering Drawing Joint Checkup and Explanation	18

8.3 Design Managemen of Engineering Drawing Detailed Design	19

8.4 Design Managemen of Engineering Drawing Design Change	19

8.5 Design Managemen of Project Negotiation	19

8.6 Design Managemen of Acceptance Works	20

8.7 Design Managemen of As-built Drawings	20

9 Cost Control Consultation	21

9.1 General Requirements	21

9.2 Cost Control Consultation	21

10 Design Risk Management	22

10.1 Design Risk Management Objectives	22

10.2 Design Risk Management Contents	22

10.3 Design Risk Management Processes	22

10.4 Design Risk Management Schemes	22

11 Project Design and Consulting Post Occupancy Evaluation	23

11.1 General Requirements	23

11.2 Design and Consulting Post Occupancy Evaluation Contents	23

11.3 Design and Consulting Post Occupancy Evaluation Method	23

12 Design document management	25

12.1 General Requirements	25

12.2 Classification and Content Requirements for Record of the Design Process	25

12.3 Formal Acceptance and Handove of Record of the Design Process	25

12.4 Digital Management for Record of the Design Process	26

Appendix A  Reference Format for Specification	27

Appendix B  Classification of As-built Drawings	28

Explanation of Wording in This Code	29Addition: Explanation of Provisions	30

# 1 总则

1.0.1 为提升建筑工程设计咨询管理水平，促进建筑产业的发展，制定本标准。

1.0.2 本标准主要针对设计、设计咨询、设计顾问等技术工作开展的管理活动。

1.0.3 本标准适用于承接建筑工程设计咨询管理业务的企业和项目组织对建筑工程项目实行前期策划与设计输入的管理、设计阶段的设计管理、招采阶段的设计管理、施工阶段的设计管理、设计咨询造价管理、设计风险的管理、、设计咨询后评估的管理以及设计文档的管理。

1.0.4 建筑工程设计咨询管理活动应当遵循合法、公平、诚实守信的原则，合理分担风险，保证工程质量和安全，节约能源，保护生态环境，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

1.0.5 本标准为推荐性标准。建筑工程设计咨询管理除符合本标准外，也可按照国家或地方现行的对建设项目全过程工程咨询管理、建设工程项目管理的管理办法或要求实施。同时不得违反项目实施期间国家或地方颁布的法规。

# 2 术语

2.0.1 设计咨询  design consultation

设计咨询是指接受建设单位或全过程工程咨询单位的委托，根据建设工程的目标要求，实施项目全过程（前期阶段、设计阶段、招采阶段、施工阶段）设计咨询工作，包括建筑专业设计咨询、结构专业设计咨询、机电专业（含暖通、给排水、电气等）设计咨询、专项设计咨询、设计阶段工程经济咨询。

2.0.2 设计咨询管理  design consulting management/design management

设计咨询管理是对项目设计咨询工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

具体来说，就是根据建设工程的目标要求，对项目设计工作进行全过程（前期阶段、设计阶段、施工阶段、竣工阶段）的监督及指导，并对各阶段设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具相应的咨询意见或咨询报告。

2.0.3 设计咨询企业  design consulting firms

设计咨询企业是实施项目全过程（前期阶段、设计阶段、施工阶段）设计工作的企业，应当具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件。

2.0.4 设计管理负责人  leading design manager

设计管理负责人就是在工程建设全过程咨询管理中承担工程勘察设计咨询管理的负责人，应具有法律法规规定的相应执业资格。

2.0.5 设计经理  design manager

设计经理就是在工程建设全过程咨询管理中承担工程勘察设计咨询管理的工程师，设计经理在设计管理负责人的领导下进行具体的工作。

2.0.6 项目前期策划  prophase programming

项目前期策划是指在项目建设前期，通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对项目的决策或实施的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证。

2.0.7 设计输入  design inputs

设计输入是开展设计咨询工作的前置输入条件，

2.0.8 设计阶段设计管理  design management in design stage

设计阶段设计管理是对项目设计阶段涉及到的设计咨询工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.0.9 招采阶段设计管理  design management in bidding and mining stage

招采阶段设计管理是对项目招采阶段涉及到的设计咨询工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.0.10 施工阶段设计管理  design management in construction stage

施工阶段设计管理是对项目施工阶段涉及到的设计咨询工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.0.11 设计咨询造价管理  cost control consultation

设计咨询造价管理是指以工程建设项目为对象，为在投资计划值内实现项目而对工程建设活动中的投资所进行的策划、控制和管理。

2.0.12 设计风险管理  design risk

设计风险管理是在项目设计工作全过程（前期阶段、设计阶段、施工阶段、竣工阶段）的前期策划与设计输入管理、设计阶段设计管理、招采阶段设计管理、施工阶段设计管理、造价管控咨询等管理中对设计及各类设计成果进行主动或被动的风险管理。

2.0.13 项目设计咨询后评价  project design and consulting post occupancy evaluation

设计咨询后评价是指项目建设完成并投入使用或运营一段时间后，运用规范、科学、系统的评价方法，对项目设计咨询服务成果进行评价。

2.0.14 设计文件  record of the design process

设计文件是在项目设计咨询全过程中形成的文字、图表、音像、实物等形式的文件材料。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1 承担建筑工程设计咨询管理的企业应按照合同要求，切实履行合同约定的各项义务，承担相应责任，对咨询服务成果的真实性、有效性和科学性负责。

3.1.2 承担建筑工程设计咨询管理的企业可根据自身特点建立起一套与全过程工程咨询相匹配的组织结构和管理制度，形成前期策划与设计输入管理、设计阶段的设计管理、招采阶段的设计管理、施工阶段的设计管理、设计咨询造价管理、设计风险管理、设计咨询后评估管理以及设计文件管理的全过程工程咨询综合管理能力。

3.1.3 建筑工程设计咨询管理项目合同签订后任命设计管理负责人并依据目标进行授权。

3.1.4 建筑工程设计咨询管理负责人及相关管理人员，不得与本项目的施工单位、材料设备供应商之间有任何利益关系。

3.1.5 设计咨询管理团队应建立项目沟通管理机制和信息管理制度，宜通过信息管理系统进行设计咨询相关信息管理。

## 3.2 管理原则

3.2.1 建筑工程设计咨询管理应结合建设单位的需求加强工程设计工作全过程策划、组织、监督、审查、协调，以保证设计成果质量、设计的经济性以及设计进度，使设计符合相关的法律、法规、规范和标准。

3.2.2 建筑工程设计咨询管理应当满足项目质量目标，提高工程设计质量，确保得到满足现行法律、法规、技术标准及项目建设方需求的设计咨询成果。

3.2.3 建筑工程设计咨询管理应当满足项目投资计划值，通过对项目设计工作的全过程监督指导，对各阶段设计成果文件的复核审查、偏差错误纠正，以及实施合理的优化建议，达到降低不必要的工程造价，在目标工程造价的范围内得到最优的建设成果的目的。

3.2.4 建筑工程设计咨询管理应当满足进度目标，保证项目全过程设计工作有条不紊地开展，并满足招采阶段、施工阶段对设计成果的前置需求。

3.2.5 建筑工程设计咨询管理人员应对设计咨询管理确定的目标实行跟踪监督和动态管理。应全过程跟踪检查设计咨询履行情况，监督实施进度，分析执行中存在的问题，并反馈给相应职能部门及项目经理部；各部门应协调制定解决方案，总结改进。应汇总项目各设计部门资料和设计工作执行情况，形成过程管理记录文件。

# 4 设计管理团队组织

## 4.1 一般规定

4.1.1 设计管理团队的组成应与建筑工程项目特点和内容相适应。

4.1.2 设计管理团队的设计管理内容应在合同中明确管理授权范围和事项，受托设计管理团队应在授权范围之内开展相应的设计管理，并对建设单位负责。

4.1.3 设计管理团队有对建筑工程设计进行相关管理的权利，并对项目建设目标的达成负有相应的责任。

4.1.4 设计管理团队应由具备相关资格和能力的管理及技术人员组成，其在设计管理中的职责应明确。

4.1.5 设计管理团队宜采用BIM、GIS、协同管理平台等信息化技术辅助设计管理。

## 4.2 设计管理团队权利

4.2.1 设计管理团队应在合同授权范围内行使管理权利。

4.2.2 管理权利通常在合同中约定，一般可包括：

设计管理团队有协助建设单位编写详细的设计要求文件，并协助其提出设计阶段的投资、质量、进度控制目标的权利。

## 4.3 设计管理团队义务

4.3.1 设计管理团队应在合同约定范围内行使管理义务。

4.3.2 管理义务通常在合同中约定，一般可包括：

1 设计管理团队应根据合同约定的服务内容、服务期限，以及项目特点、规模、技术复杂程度、环境等因素进行组建；

2 设计管理团队应按照文化为本、绿色为先、集约发展、价值创新的原则进行管理；

3 设计管理团队应以国家或地方相关标准规范为工作依据，结合项目实际情况与建设单位具体要求担负起投资管理、质量管理、进度管理的职责。

# 5 前期策划与设计输入管理

## 5.1 一般规定

5.1.1 设计咨询管理团队按照委托合同开展管理，委托合同应当明确前期管理和设计输入阶段的权利责任、收费标准、服务内容与验收方式。

5.1.2建设项目应当根据需求特点组建设计咨询管理团队，前期策划和设计输入阶段管理负责人宜由注册咨询师、建筑师或规划师担任。

5.1.3 设计咨询管理团队应与委托单位确定责任分工、收集相关资料、制订策划大纲和工作流程，按照规定开展前期策划和设计输入管理工作。

5.1.4 在建设项目前期策划和设计输入阶段，设计咨询管理工作各个环节一般包括：开展用地调查、明确规划条件、提出概念方案、参与可行性论证、组织专项研究、编制设计任务书、选定设计单位等。

5.1.5 设计咨询管理单位宜按照合同约定，提交各个环节的管理服务成果，经委托单位或建设单位验收后，方可开展下一环节工作。

## 5.2 基础资料调查

5.2.1 在项目前期策划开始前，设计咨询管理团队应了解项目基本条件，收集相关资料信息，对其中重要文件、材料和数据进行确认。

5.2.2 设计咨询管理团队应到拟建用地进行现场踏勘，收集实测地形、用地边界和权属关系等信息资料，调查和记录用地及周边现状情况。

5.2.3 设计咨询管理团队可协助或受建设单位委托，走访项目所在地方政府主管部门，查阅有关法律和规范标准，收集管理文件和技术规定，了解项目建设的管控要求。

5.2.4 设计咨询管理团队宜建议建设单位开展市场调查，分析产品定位、市场需求和投入产出效益，协助建设单位确定建设目标和效益指标。

5.2.5 设计咨询管理团队宜指导勘察单位，收集工程地质资料，开展地下管线、压覆矿产资源和文物古迹调查，规避工程建设地质风险。

5.2.6 设计咨询管理团队还应组织专业人员或调查机构，验证基础资料、文件和信息的准确性，对用地建设条件进行分析评估。

5.2.7 基础资料调查成果宜形成《基础资料汇编》，提交建设单位确认。

## 5.3 规划设计条件

5.3.1 设计咨询管理团队应协助建设单位，就拟建用地控制性详细规划，咨询规划行政主管部门，查阅相关规划管理文件，确认主要规划设计指标。

5.3.2 设计咨询管理团队可对拟建用地的现状基础资料及相关规划资料进行分析研究，开展多种可能方案比较论证，协助建设单位确定总体布局。

5.3.3 设计咨询管理团队应结合规划资料研究，提出项目的功能布局、技术标准和主要经济技术指标等专业建议，协助建设单位制订具体任务指标。

5.3.4 设计咨询管理团队协助建设单位按照用地申请程序，向规划主管部门申报《建设用地规划许可证》和“规划设计条件”等用地批准文件。

5.3.5 设计咨询管理团队还应协助建设单位，按照规划设计条件要求，调查收集各相关主管部门要求和意见，明确细化规划设计条件待定条文。

5.3.6 设计咨询管理团队可组织规划设计单位编制详细规划，参与审查详细规划方案，落实相关城乡规划管理规定，并就深化规划提出合理建议。

## 5.4 概念策划设计

5.4.1 设计咨询管理团队应充分了解建设单位的需求、设想与意图，协助建设单位梳理出项目定位、主要功能和建筑风格，将其转化为建设单位需求书。

5.4.2 设计咨询管理团队应结合基础资料调查和建设单位需求，草拟概念策划设计任务书，负责准备开展概念策划设计所需的基础资料。

5.4.3 设计咨询管理团队可协助建设单位组织、选择和委托设计单位开展概念策划方案设计，并组织专家对概念策划设计成果进行研究和论证。

5.4.4 设计咨询管理团队可协助建设单位的市场调查或投资管理团队，参与指导概念策划设计的开发成本分析、分期建设周期以及资金使用计划。

5.4.5 对于规模较大、功能复杂和风险较大的建设项目，设计咨询管理团队还可组织专家团队开展多方案比较，提供专家意见作为建设单位决策参考。

5.4.6 设计咨询管理团队还应开展对概念规划方案的分析、整合和评估，提出概念规划方案的优化意见，指导设计单位完成概念规划方案最后成果。

## 5.5 可行性研究论证

5.5.1 设计咨询管理团队应协助建设单位委托专业团队开展可行性研究，负责对可行性研究的工作进度和成果质量进行管理。

5.5.2 设计咨询管理团队负责可行性研究单位提供基础资料调查、概念方案设计和其他专项咨询成果，组织可行性研究单位开展调查、分析和论证工作。

5.5.3 设计咨询管理团队负责协调可行性研究单位和其他专业咨询机构之间的进度安排、资料互提和技术交底，确保可行性研究结论的全面、科学和合理。

5.5.4 设计咨询管理团队可征集专家团队意见，对拟采用的资金投入计划、施工技术手段、设备系统标准和风险防控措施等提出建议，为建设单位可行性决策提供参考。

5.5.5 设计咨询管理团队还应协助建设单位对《可行性研究报告》等成果进行审查、验收和管理，按照相关程序申报和使用可行性研究成果。

5.5.6 设计咨询管理团队在可行性研究结论基础上，协助建设单位参与做出建设项目实施的决策论证，进而制订建设项目各项目标和经济技术指标。

## 5.6 专项评估和专项策划

5.6.1 在前期策划和设计输入阶段，设计咨询管理团队应发挥综合技术专业优势，协助建设单位组织、选择和委托专项研究单位开展评估策划工作。

5.6.2 设计咨询管理团队根据建设项目需要和政府管理要求，拟定各专项评估策划任务书，提供评估策划工作所需项目基础资料和相关研究成果。

5.6.3 专项评估应当按照政府相关部门要求，确定项目评估的对象范围、指标体系和管理程序，评估成果提交建设单位审查或政府部门审批。

5.6.4 专项策划是为项目决策更加科学合理，针对建设项目的标准应用、工艺设计、成本控制等特殊要求，委托专业机构提前进行技术研究。

5.6.5 在专项评估和专项策划工作中，设计咨询管理团队负责其与总体设计衔接，统筹协调各专项研究质量进度，组织专家团队审查和验收各专项成果。

5.6.6 设计咨询管理团队可将专项评估和专项策划的成果结论，汇总、整理纳入项目建设条件中，供建设单位和设计单位运用于后续工作。

## 5.7 设计任务书编制

5.7.1 设计任务书由设计咨询管理团队负责编制，报经建设单位批准。

5.7.2 设计任务书一般由正文和附件组成，正文包括：项目概况、建设条件、设计依据、规划要求、成果形式和工作进度等；附件包括：基础资料汇编、前期策划成果、专项研究结论等。

5.7.3 设计任务书中应准确展示：建设项目立项批准文件、建设用地规划许可证及规划设计条件、相关管理部门规章或批复文件、拟采用技术规范和标准等建设依据文件。

5.7.4 设计任务书中应协调提供：建设项目的工程地质勘察资料、满足设计深度需要的实测地形图、用地及周边的市政管线勘测成果、专项评估结论及建议等项目基础资料。

5.7.5 设计任务书中宜基本明确：经建设单位确认的项目需求书、前期策划设计方案成果、相关专项设计研究成果、主要建筑功能面积一览表和主要经济技术指标表等详细指标要求。

5.7.6 设计任务书应当表达准确、内容全面和数据详实，避免使用模糊语言，合理控制工程预算，必要时可征询法律顾问或投资顾问等专家意见。

5.7.7 设计咨询管理团队也可提请建设单位组织专家团队对设计任务书进行评审和论证，以进一步优化完善设计任务书。

## 5.8 设计单位招采

5.8.1 设计咨询管理团队协助建设单位进行工程设计单位招标和评选，应当提出设计管理工作建议，并且参加设计合同技术谈判。

5.8.2 在设计单位招采前，设计咨询管理团队整理招采所需资料，制订设计单位招采策划方案，报经建设单位批准后负责组织实施。

5.8.3 经建设单位授权后，设计咨询管理团队可组织招标代理机构开展工作，参与招采前期准备，审查招标公告文件，实施招采过程监督，协助建设单位对招标进行最终单位选择。

5.8.4 在评标过程中，设计咨询管理团队可受建设单位委托，担任建设单位代表专家，审查技术文件对设计任务书是否响应，参与对投标文件的评价和投票。

5.8.5 设计咨询管理团队宜协助建设单位，建立健全的设计合同管理机制，制订设计管理工作流程，明确设计合同管理中建设单位、设计咨询管理团队和设计单位等相关方的职责和权限。

5.8.6 设计咨询管理团队宜参与起草或评审设计合同，审查合同签订所需的管理条款和附属文件，协助建设单位进行设计合同的谈判与签订。

# 6 设计阶段设计咨询管理

## 6.1 一般规定

6.1.1 建筑工程设计按照设计进度可分为方案设计阶段、初步（扩初）设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段。

6.1.2 设计管理的内容应满足合同规定，其内容划分可分为

1 按照设计专业划分，包括建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气等专业设计管理；

2 按照设计专项划分，包括总体设计、装饰设计、智能化设计、幕墙设计、BIM设计、装配式建筑设计、绿色建筑设计、景观设计等专项设计管理；

3 按照管理范围划分，包括合约管理、资源管理、进度管理、质量管理、沟通管理、变更管理、风险管理等。

## 6.2 设计合约管理规划

6.2.1 设计合约规划可根据设计管理的类型，对合同中约定的主体设计和专项设计等产品和服务的合同范围、界面要求、采购管理等进行计划工作。设计管理一般可分为单项目设计管理和项目群设计管理。

6.2.2 设计咨询管理团队应根据合同约定确定设计管理范围，包括需要完成设计的专业类型、可交付成果和服务，并使各相关方的工作协调一致。

设计工作分解应根据设计管理范围，以可交付成果和服务为对象实施。根据项目类型、项目实际情况与管理需求确定分解层级，确定最终的工作分解结构。

6.2.3 设计咨询管理团队应对设计界面进行合理的规划，确定各设计界面间的信息输入输出的内容、技术要求和检验方法、管控职责，并进行界面风险分析。

## 6.3 设计资源管理

6.3.1 设计资源包括人力资源、设计资金及与设计相关的项目相关方等。

6.3.2 设计咨询管理团队应编制人力资源需求计划、人力资源配置计划和人力资源培训计划。

设计咨询管理团队应确保人力资源的选择、培训和考核符合设计管理需求。设计管理人员应在意识、经验、能力等方面满足项目要求。

6.3.3 设计咨询管理团队应编制设计资金需求计划、设计资金使用计划。设计咨询管理团队应按设计资金使用计划控制资金使用，并按规定设立设计资金台账，记录设计资金的收支情况。

6.3.4 设计管理应根据项目运行特点和运行规律，制定项目相关方冲突解决的工作预案，并实施防范措施，对项目冲突管理工作进行记录、总结和评价。

## 6.4 设计阶段进度计划管理

6.4.1 设计进度计划作为项目总体进度计划的次级计划，在满足设计工作时间要求的前提下，应符合工程总体进度计划的时间安排。

6.4.2 设计进度计划应包含项目各设计阶段，一般包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、深化设计阶段、实施过程设计阶段等。

6.4.3 设计进度计划应表达明确，逻辑清晰，反映各设计阶段的先后顺序、工作时间、节点日期等。

6.4.4 各阶段设计进度计划应包含条件输入、成果输出、审核修改等里程碑节点。

## 6.5 设计过程的输入及输出管理

6.5.1 方案设计阶段的输入管理应协助建设单位收集、整理该阶段的输入资料，完成与设计单位资料交接、记录及资料备案。方案设计阶段输入资料宜包括以下内容：

1 土地所有权证或使用权证；

2 用地规划条件及地形图；

3 项目用地周边市政资料；

4 项目建议书和项目可行性报告；

5 项目设计任务书或概念方案；

6 项目所在地区的地质气象报告。

6.5.2 方案设计阶段的输出管理应依据合同协助建设单位签收设计单位输出文件，核查文件的完整性，完成文件交接、记录及备案。方案设计输出文件宜包括以下内容：

1 设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容。涉及消防、人防、无障碍、抗震、节能、环保、卫生防疫、绿色建筑、海绵城市、装配式建筑等专项设计应有相应说明内容；

2 总平面图以及相关建筑专业设计图纸；

3 设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等；

4 现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》规定的其它内容。

6.5.3 初步设计阶段的输入管理应协助建设单位收集、整理该阶段输入资料，完成与设计单位资料交接、记录及资料备案。初步设计阶段输入资料宜包括以下内容：

1 政府有关部门对项目的方案批复文件和会议纪要；

2 经政府有关部门批准的方案设计文件；

3 建设单位对方案设计文件补充意见；

4 初步设计启动函。

6.5.4 初步设计阶段的输出管理应依据合同协助建设单位签收设计单位输出文件，核查文件的完整性，完成文件交接、记录及备案。初步设计输出文件宜包括以下内容：

1 设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。涉及消防、人防、无障碍、抗震、节能、环保、卫生防疫、绿色建筑、海绵城市、装配式建筑等专项设计应有相应内容；

2 总平面图、各专业设计图纸；

3 设计委托或设计合同中规定的专项设计图纸；

4 主要设备或材料表；

5 工程概算书；

6 现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》规定的其它内容。

6.5.5 施工图设计阶段的输入管理应协助建设单位收集、整理该阶段输入资料，完成与设计单位资料交接、记录及资料备案。施工图设计阶段输入资料宜包括以下内容：

1 政府有关部门对项目的初步设计批复文件和会议纪要；

2 经政府有关部门批准含投资概算的初步设计文件；

3 建设单位对初步设计文件补充意见；

4 施工图设计启动函。

6.5.6 施工图设计阶段的输出管理应依据合同协助建设单位签收设计单位输出文件，核查文件的完整性，完成文件交接、记录及备案。专项设计施工图宜与主体施工图一体化输出，确有困难时可以分阶段输出。施工图设计输出文件宜包括以下内容：

1 合同要求所涉及的所有专业设计图纸，涉及消防、人防、抗震、节能、环保、卫生防疫、绿色建筑、海绵、装配式建筑等应有相应设计图纸；

2 设计委托或设计合同中规定的专项设计图纸；

3 现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》规定的其它内容。

6.5.7 深化设计阶段的输入管理应协助建设单位收集、整理该设计阶段输入资料，完成与深化设计单位资料交接、记录及资料备案。深化设计阶段输入资料宜包括以下内容：

1 涉及深化设计的相关主体设计施工图；

2 经建设单位确认的材料或设备厂商提供的技术资料；

3 其他相关会议纪要及资料。

6.5.8 深化设计阶段的输出管理应协助建设单位签收深化设计单位输出文件，核查文件的完整性，完成文件交接、记录及备案。深化设计输出文件宜包括以下内容：

1 经主体设计单位和提供资料厂家复核会签后的深化设计图纸；

2 相关的材料设备清单。

## 6.6 设计过程的质量控制管理

6.6.1 设计过程的质量控制应按质量管理体系要求进行，确定质量目标，明确质量管理职责，制定设计流程，开展设计产品及服务评审、验证程序，执行合格产品交付制度。

6.6.2 设计咨询管理团队应要求设计过程按如下质量控制点控制，包括下列内容：

技术管理人员资格及职责的管理；

1 设计及验证人员资格及职责的管理；

2 设计策划的控制；

3 设计输入及输出的控制；

4 设计评审；

5 设计协同及运营管理；

6 设计文件的验证；

7 合格产品的交付管理；

8 不合格输出的处置；

9 不合格的纠正及预防

10 设计变更的控制；

11 施工服务管理；

12 设计质量的总结及评估。

6.6.3 设计咨询管理团队应根据项目任务书进行设计策划，制定设计大纲。

6.6.4 设计咨询管理团队在项目的方案设计阶段、初步设计阶段均应组织设计单位对阶段性的设计成果进行设计评审，并督促落实评审意见。

6.6.5 在每个设计阶段设计咨询管理团队均应组织各设计单位间的配合，组织对各设计单位的设计成果进行拍图、会签，确认各设计单位间设计接口条件已满足。

6.6.6 在每个设计阶段设计咨询管理团队均应督促设计单位对设计成果进行验证，形成质量记录并归档。

6.6.7 在每个设计阶段设计咨询管理团队均应对设计成果进行审核，督促设计单位根据审核意见进行整改，形成审核报告并归档。

6.6.8 设计咨询管理团队应组织深化详图设计工作，协调深化设计单位与主体设计单位的配合，组织对深化详图设计成果进行拍图、会签，确认设计接口条件已满足，设计质量符合要求。

6.6.9 设计咨询管理团队应对深化详图设计成果进行审核，督促深化详图设计单位根据审核意见进行整改，形成审核报告并归档。

6.6.10 设计咨询管理团队应组织实施设计变更的控制，应对设计变更进行签证。

# 7 招采阶段设计管理

## 7.1 一般规定

7.1.1 招采阶段宜要求编制技术规格书。

7.1.2 招采阶段宜确定主要建筑材料、建筑构配件和设备的品牌档次。

7.1.3 技术规格书和品牌档次应满足建筑工程的定位和发包人的需求，并应满足质量和造价的管控要求。

7.1.4 招采阶段设计咨询管理的目标应符合“以合理的价格采购到所需要的产品和服务”的要求。

## 7.2 设计咨询管理工作内容

7.2.1 设计咨询管理团队应审核招标图纸。

7.2.2 设计咨询管理团队应审核技术规格书和品牌档次文件。

7.2.3 设计咨询管理团队应参与制定供方选择、评审和重新评审准则。

7.2.4 设计咨询管理团队应参与对特殊产品和服务的供方进行实地考察，并应提交考察技术评估报告。

7.2.5 设计咨询管理团队应参与采购产品的验收。

## 7.3 招标图纸编制管理

7.3.1 设计咨询管理团队应协助发包人制定招标图纸的编制原则。

7.3.2 设计单位应根据设计咨询管理团队制定的原则对招标图纸进行分类编制。

7.3.3 设计单位应根据设计咨询管理团队制定的原则在招标图纸的设计说明中明确的招标内容。

## 7.4 技术规格书编制管理

7.4.1 设计咨询管理团队应协助发包人制定技术规格书的编制原则。

7.4.2 编制单位编制的技术规格书应符合下列要求：

1 技术规格书的编制原则应做到公平公正，除特殊产品外不应具有倾向性和指向性；

2 招标内容的界面和范围应清晰明确，避免出现重复或遗漏；

3 建筑材料、建筑构配件和设备的主要技术要求应符合建筑工程的实际需求和施工图纸的要求；

4 技术规格书中的建筑材料、建筑构配件和设备应符合国内相关规范和标准的要求，并应符合国家有关部门的强制性规定和要求；

5 技术规格书的编制格式应做到规范，宜采用统一的格式，可参照本标准附录A。

7.4.3 编制单位编制的技术规格书宜包括下列内容：

1 工程概述；

2 招标内容；

3 环境条件；

4 执行规范和标准；

5 主要技术要求；

6 运输和验收；

7 技术资料；

8 施工安装维护。

## 7.5 品牌档次管理

7.5.1 设计咨询管理团队应协助发包人制定品牌档次文件的编制原则。

7.5.2 编制单位推荐的品牌应符合下列条件：

1 具有良好的社会信誉；

2 具有较高的社会知名度；

3 具有健全的质量保证体系；

4 具有先进、必要的生产设备；

5 具有类型丰富的项目业绩；

6 无质量投诉和不良社会影响。

7.5.3 编制单位推荐的品牌应符合下列规定：

1 应与建筑工程的定位相符，并应满足发包人的建造标准；

2 应与概算的价格区间相符，并应满足限额设计要求；

# 8 施工阶段设计管理

## 8.1 一般规定

8.1.1 施工阶段设计管理应包括施工图会审及交底管理、施工图深化设计管理、施工图设计变更管理、工程洽商签证设计管理、工程验收设计管理、竣工图设计管理等。

8.1.2 施工阶段设计管理应深入仔细、客观真实、合理合规，可追溯。

8.1.3 施工阶段工程验收设计管理可包括样板验收、分部验收、隐蔽验收、竣工验收等。

8.1.4 竣工图在建筑工程全寿命周期内应妥善严格规范化保存。

## 8.2 施工图会审及设计交底管理

8.2.1 在工程施工开始前，设计咨询管理团队应协助建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位及其他有关单位进行施工图会审及设计交底。

8.2.2 在施工图会审和设计交底前，设计咨询管理团队应协助建设单位组织监理单位、施工单位及其他有关单位的技术负责人员对施工图纸进行初步审查，并形成初步会审意见发送给设计单位。

8.2.3 设计咨询管理团队应将图纸会审和设计交底会议纪要、设计交底文件及会审答疑文件一并分发给有关单位，作为设计更改和施工依据。

8.2.4 设计交底内容宜包括：

1 施工图设计文件总体介绍；

2 设计意图说明；

3 特殊工艺要求；

4 对主要设备材料的要求；

5 各专业在施工中的难点和注意事项说明；

6 涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项；

7 对参会各方提出的疑问进行答疑。

8.2.5 图纸会审内容宜包括：

1 审核发现图纸中的错、漏、缺、碰等问题；

2 图纸中的技术要求，施工现场条件是否满足；

3 施工的可行性；

4 图纸中新材料、新技术的应用有无问题；

5 审核与相关国家标准强制性条文符合性。

## 8.3 施工图深化设计管理

8.3.1 施工图深化设计管理宜在主体设计单位的设计成果基础上对各个专业进行详细补充设计的工作，应协助建设单位对施工图设计进行审查。

8.3.2 建筑工程施工图深化设计管理可包括：

1 装配式建筑施工图深化设计；

2 钢结构施工图深化设计；

3 土建结构（含复合地基处理）施工图深化设计；

4 建筑幕墙施工图深化设计；

5 建筑门窗、栏杆、构架施工图深化设计；

6 景观绿化工程施工图深化设计；

7 建筑装饰施工图深化设计；

8 机电（含电梯、暖通空调、给排水、消防、强电、弱电等）施工图深化设计；

9 人防工程深化设计。

8.3.3 设计管理咨询团队应协助建设单位组织审核设计深化成果的要求：

1 审核施工图深化设计各专业界面的清晣与合理；

2 技术可行，经济合理；

3 功能、风格、质量符合工程总体设计要求，并符合相关标准规范；

4 与主体设计衔接。

8.3.4 设计咨询管理单位应组织主体设计单位或设计总包单位向深化设计单位进行交底，並组织对深化设计成果进行评审验证。

## 8.4 施工图设计变更管理

8.4.1 设计咨询管理团队应对设计变更进行管理，一般可包括变更原因管理、进度管理、费用管理等。

8.4.2 设计咨询管理团队可通过建立设计变更会议协调制度及设计变更会议审查制度对设计变更进行控制管理。

## 8.5 工程洽商设计管理

8.5.1 设计咨询管理单位应协助建设单位建立工程洽商管理程序和规定，参与工程洽商的管理工作。

8.5.2 设计咨询管理单位应就工程洽商内容提出咨询意见，参与技术经济论证，论证其必要性、技术性和经济性。

8.5.3 工程洽商需要修改工程设计文件时，设计咨询管理单位应组织设计单位进行审核并出具设计变更。

8.5.4 设计咨询管理单位应参与工程洽商费用及工期影响的评估和确认工作，参与现场签证，会签相关文件。

## 8.6 工程验收设计管理

8.6.1 设计咨询管理单位应参与审核材料、设备样板以及施工样板技术文件，参与样板首件验收工作。

8.6.2 设计咨询管理单位应督促设计单位按设计合同要求提供驻场服务，参与施工过程验收。

8.6.3 设计咨询管理单位应按合同要求，审核工程竣工验收方案，参与工程验收和移交。协调设计单位参与竣工验收。

## 8.7 竣工图设计管理

8.7.1 各项新建、扩建、改建的建筑工程，设计咨询管理团队都应协调施工单位与设计单位编制竣工图。

8.7.2 编制各种竣工图必须在施工过程中，施工单位应及时做好隐蔽工程检验记录，设计咨询管理团队应协调施工单位与设计单位整理好设计变更文件，确保竣工图质量。

8.7.3 建筑工程竣工图分为综合竣工图和专业竣工图，建筑工程竣工图详细分类详见附录A。

8.7.4 竣工图的修改依据包含：设计交底记录、设计变更通知单、技术核定单以及涉及图纸变更的技发部工作联系单共计四部分。设计咨询管理团队应协助设单位审核竣工图修改依据。

8.7.5 工程竣工验收前，设计咨询管理团队应协助建设单位组织、督促各设计、施工单位检验各自负责的竣工图编制工作，确保图纸准确完整。

8.7.6 设计咨询管理团队应按照项目所在地的相关规定，积极协调施工单位与设计单位完成电子竣工图及竣工图BIM模型等数字化成果交付。

# 9 设计咨询造价管理

## 9.1 一般规定

9.1.1 设计咨询管理单位宜在设计任务书中根据项目经批准的可行性研究报告、建设规模、建设标准、建设需求明确与之相适应的投资计划值与主要控制指标。

9.1.2 设计咨询造价管理宜以投资计划值为目标进行管理，设计咨询管理单位应协助建设单位对投资计划值进行目标分解，并参与会审工作。

9.1.3 设计咨询管理单位应督促设计单位对各阶段设计专项方案进行技术经济分析。

## 9.2 设计咨询造价管理

9.2.1 设计咨询管理单位应参与方案设计投资估算审核。

9.2.2 方案设计投资估算不得超过投资计划值，投资估算超过投资计划值的，设计咨询管理单位应组织设计咨询单位进行优化设计。

9.2.3 设计咨询管理单位应参与初步设计概算进行审核。

9.2.4 初步设计概算不得超过投资计划值，初步设计超过投资计划值的，设计咨询管理单位应组织设计咨询单位进行优化设计。

9.2.5 设计咨询管理单位应组织设计单位在工程量清单及招标控制价编制工作启动前对施工设计图纸进行技术交底。

9.2.6 设计咨询管理单位应协调设计咨询单位对工程量清单及招标控制价编制过程中提出的设计问题进行回复，并形成书面回复意见。

9.2.7 设计咨询管理单位应协调设计咨询单位参与对工程量清单项目特征进行技术审核。

9.2.8 工程量清单招标控制价不得超过经批准的初步设计概算，工程量清单招标控制价超过经批准的初步设计概算的，应组织设计单位进行设计优化。

9.2.9 设计咨询管理单位应参与变更估算审核。

9.2.10 设计咨询管理单位应协助建设单位组织变更估算、经济性分析会审，会审结论可作为业主单位决策参考。

9.2.11 设计咨询管理单位应参与洽商估算审核。

9.2.12 设计咨询管理单位应协助建设单位组织洽商估算、经济性分析会审，会审结论可作为业主单位决策参考。

# 10 设计风险管理

## 10.1 设计风险管理目标

10.1.1 设计风险管理应达到在所完成的建设项目全生命期内，对与设计相关的不确定性风险进行管理，使得建设单位、设计单位、施工单位、材料设备供货方、社会公众在收益和风险之间取得平衡，实现建设项目的最好结果和投资人最大效益、维护相关方合法权益的目标。

## 10.2 设计风险管理内容

10.2.1 设计咨询管理团队应对与设计相关的不确定性风险进行管理，包括政治、政策风险、技术、经济、环境、组织、管理等风险，并制定相关风险应对对策。

## 10.3 设计风险管理步骤

10.3.1 设计风险管理包括四个步骤：风险识别、风险评估、风险响应和风险控制与评价：

1 风险识别。通过风险识别确定影响项目设计既定目标的风险因素；

2 风险评估。对项目设计中的风险因素进行风险定性或定量分析，形成风险分析报告；

3 风险响应。制订风险响应计划，明确风险响应策略；

4 风险控制与评价。对项目设计中的风险进行实时监测与控制，跟踪已识别风险、进行风险评价及预警，应对风险、控制影响、降低损失，减少产生次生风险和事故。

## 10.4 设计风险管理方案

10.4.1 设计咨询管理团队应根据项目实际情况，制定设计风险管理方案，并随项目推进而持续改进。

10.4.2 设计风险管理方案应包括以下内容：

1 设计风险管理内容；

2 设计风险管理范围；

3 可使用的设计风险管理方法、措施、工具和数据；

4 设计风险跟踪的要求；

5 设计风险管理的责任和权限；

6 必须的资源和费用预算。

# 11 设计咨询后评价管理

## 11.1 一般规定

11.1.1 设计咨询后评价管理应依据合同提供建设项目综合设计咨询后评价、专项设计咨询后评价及相应的咨询管理服务。

11.1.2 设计咨询后评价管理原则依据如下：

1 遵循客观公正、科学合理、公开透明的原则；

2 采用适合项目特点的评价管理办法，目标评价与效果评价相配套，定性评价与定量评价相结合；

3 设计咨询后评价成果应作为持续改进的依据。

11.1.3 设计咨询后评价依据合同需求，可实现目标如下：

1 对项目决策目标、设计成果的正确性、合理性、实践性进行确认，并总结经验教训；

2 为项目良好的运营和持续改进提供反馈和修正；

3 为未来项目建设所需的建筑策划、设计、施工、运维等阶段提供实证性依据；

4 为国家、地方及行业标准的修订提出建议。

## 11.2 设计咨询后评价内容

11.2.1 设计咨询后评价应适合项目特点进行目标评价和效果评价。目标评价宜对项目定位、技术水平、建筑性能等内容进行评价。效果评价宜对经济、环境和社会效益与影响等内容进行评价。

11.2.2 设计咨询后评价应针对项目不同类型采用相应的评价指标，其评价指标可采用通用指标体系和专项指标体系。

## 11.3 设计咨询后评价方法

11.3.1 设计咨询后评价应根据项目特点和需求选择一种或多种方法，并可按其管理阶段采用与之相应的调查法、数据分析法、逻辑框架法及指标体系评定等方法。

11.3.2 设计咨询后评价管理应包含计划阶段、实施阶段和应用阶段，各阶段管理工作的重点如下：

1 计划阶段的管理工作主要是启动、组织和指导设计咨询后评价工作，调研其可行性、制定资源计划、执行计划。

2 实施阶段的管理工作主要是启动设计咨询后评价现场数据收集，监控和管理数据收集过程、程序与数据分析。

3 应用阶段的管理工作主要是监督设计咨询后评价过程的完整性，检查相关建议的执行情况，组织评审项目设计咨询后评价报告。

11.3.3 项目设计咨询后评价报告，其主要内容应包括：

1 项目概况；

2 设计咨询后评价要点说明；

3 设计咨询后评价内容分析；

4 设计咨询后评价实施过程总结；

5 项目评价等级和评价结论；

6 主要经验教训和相关建议。

# 12 设计文档管理

## 12.1 一般规定

12.1.1 设计咨询管理团队应协助建设单位实现设计文件和档案资料的真实性、可靠性、完整性、安全性以及可用性。

12.1.2 设计咨询管理团队应协助建设单位对设计文件与档案管理应用数字化管理

12.1.3 设计咨询管理团队宜对设计相关文件进行双重备份处理。

## 12.2 设计文档的分类及内容要求

12.2.1 设计咨询管理团队应协助建设单位对设计文档按合同类文件、文书类文件、设计成果文件等内容进行分类管理。

12.2.2 设计咨询管理团队应协助建设单位建立设计文档的归档要求。

12.2.3 设计咨询管理团队应协助建设单位的设计文档命名满足以下要求：

1 由归档中心统一编号，保证档案的系统完整性。

2 文书类文件、设计成果文件等文件名宜由工程编号+文件名称+主题+时间组成，保证文件的真实性。

3 文件名和文件内容必须进行认定复核，保证其一致性和可用性。

## 12.3 设计文档的验收与移交

12.3.1 设计文档的验收，设计咨询管理团队在协助建设单位设计文档验收时，应查验下列主要内容：

1 设计文档齐全、系统、完整，全面反映工程设计活动和工程实际状况；

2 设计文档已整理分类，分类符合本标准的规定；

3 工程图纸的绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整沽，签字、图章齐全；

4 文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备；

5 文件的材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求；

6 电子文件内容、质量、格式、载体等符合要求。

12.3.2 设计文档的移交，

1 设计咨询管理机构应协助建设单位对准备移交的设计文档进行查验，全部合格后方可移交；

2 当相关单位向建设单位移交设计文档时，设计咨询管理机构应监督相关单位办理移交手续，双方签字、盖章后方可交接；

3 属于国家秘密的设计文档，应按国家现行有关保密规定办理移交手续。

## 12.4 设计文档的数字化管理

12.4.1 设计文档数字化管理的基本要求

1 设计咨询管理团队的数字化管理人员宜具备较高的网络管理知识及相关软件操作技能，有参与设计咨询工作的实际经验，了解设计咨询工作的基本步骤和关系。

2 设计咨询管理团队应协助建设单位实现数字化档案的安全管理。通过设置电子文件的分级访问权限、系统审计及安装杀毒软件、防木马程序等技术手段，确保电子档案的安全性，防止文件被非法使用。

12.4.2 设计文档数字化管理的流程：

1 设计咨询管理团队应协助建设单位建立数字化档案管理系统，将档案目录和档案全文转化为计算机存贮和检索数据格式，建立数据庞大、结构合理的数据库；使得设计咨询工作文件从产生、管理、查阅、存档等全过程实现数字化管理。

2 设计咨询管理团队应协助建设单位根据数字化档案的工作方式，对档案利用的模式进行设计，提高文档管理的信息共享水平，达到数据一次输入、多次使用的目标。

3 设计咨询管理团队对设计咨询数字化档案的利用应完全实现网络化和电子化，即网上提交、网上查询、网上申请、网上浏览，并实现设计咨询成果的电子化移交。

- 附录A 技术规格书参考格式

第一章 工程概述

第二章 招标内容

第三章 环境条件

第四章 执行规范和标

第五章 主要技术要求

5.1 总体技术要求

5.2 具体产品技术要求

第六章 运输和验收

6.1 运输

6.2 验收

第七章 技术资料

第八章 施工安装维护

- 附录B 建筑工程竣工图分类

建筑工程竣工图分类

| （一） | 综合竣工图 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合图 |  |
| 1） | 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等） | 永久 |
| 2） | 竖向布置图 | 永久 |
| 3） | 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 | 永久 |
| 4） | 电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图 | 永久 |
| 5） | 设计总说明书 | 永久 |
| 2 | 室外专业图 |  |
| 1） | 室外给水 | 永久 |
| 2） | 室外雨水 | 永久 |
| 3） | 室外污水 | 永久 |
| 4） | 室外热力 | 永久 |
| 5） | 室外燃气 | 永久 |
| 6） | 室外电讯 | 永久 |
| 7） | 室外电力 | 永久 |
| 8） | 室外电视 | 永久 |
| 9） | 室外建筑小品 | 永久 |
| 10） | 室外消防 | 永久 |
| 11） | 室外照明 | 永久 |
| 12） | 室外水景 | 永久 |
| 13） | 室外道路 | 永久 |
| 14） | 室外绿化 | 永久 |
| （二） | 专业竣工图 |  |
| 1 | 建筑竣工图 | 永久 |
| 2 | 结构竣工图 | 永久 |
| 3 | 装修（装饰）工程竣工图 | 永久 |
| 4 | 电气工程（智能化工程）竣工图 | 永久 |
| 5 | 给排水工程（消防工程）竣工图 | 永久 |
| 6 | 采暖通风空调工程竣工图 | 永久 |
| 7 | 燃气工程竣工图 | 永久 |

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国工程建设协会标准

建筑工程设计咨询管理标准

T/CECS ×××-202×

条文说明

# 目  次

1 总则	36

2 术语	37

3 基本规定	39

3.1 一般规定	39

4 设计管理团队组织	40

4.2设计管理团队权利	40

5 前期策划与设计输入管理	41

5.1一般规定	41

5.2基础资料调查	41

5.3规划设计条件	41

5.4概念策划设计	42

5.5可行性研究论证	42

5.6专项评估和专项策划	42

5.7设计任务书编制	43

5.8设计单位招采	43

6 设计阶段设计咨询管理	45

6.1一般规定	45

6.2设计合约管理规划	45

6.3设计资源管理	46

6.4设计阶段进度计划管理	47

6.5设计过程的输入及输出管理	47

6.6设计过程的质量控制管理	48

7 招采阶段设计管理	51

7.1一般规定	51

7.2设计咨询管理工作内容	51

7.4技术规格书编制管理	51

7.5品牌档次管理	53

8 施工阶段设计管理	54

8.1一般规定	54

8.2施工图会审及设计交底管理	54

8.4施工图设计变更管理	54

8.5工程洽商设计管理	54

8.6工程验收设计管理	55

8.7竣工图设计管理	57

9 设计咨询造价管理	57

9.1一般规定	57

9.2设计咨询造价管理	57

10 设计风险管理	58

10.2设计风险管理内容	58

10.3设计风险管理步骤	59

10.4设计风险管理方案	61

11 设计咨询后评价管理	63

11.1一般规定	63

11.2设计咨询后评价内容	63

11.3设计咨询后评价方法	64

12 设计文档管理	67

12.2设计文档的分类及内容要求	67

12.3设计文档的验收与移交	67

12.4设计文档的数字化管理	67

# 1 总则

1.0.4 国家或地方现行的对建设项目全过程工程咨询管理、建设项目工程总承包管理、建设工程项目管理的管理办法或要求有：GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》、GB/T50326-2017《建设工程项目管理规范》、在编的全过程工程咨询上位规范、DA/T28-2018《建设项目档案管理规范》。

# 2 术语

2.0.1 专项设计咨询包括但不限于室内精装修专项咨询、景观专项设计咨询、幕墙深化专项设计咨询、泛光照明深化专项设计咨询、弱电智能化专项设计咨询、标识系统专项设计咨询、BIM专项设计咨询、装配式专项设计咨询、绿色建筑专项设计咨询等。

考虑到方案、初步设计等配套的估算、概算是由设计院出具的，设计咨询可包含设计阶段工程经济咨询。

项目全过程设计咨询可划分为项目决策、勘察设计、工程施工、竣工验收共计四个阶段，全过程设计咨询单位在各阶段可提供如下服务：

1 项目决策阶段：策划咨询、规划咨询、项目建议书、可行性研究、投资估算、方案比选等；

2 勘察设计阶段：现场踏勘、方案设计、初步勘察、初步设计、设计概算、详细勘察、施工图设计、设计预算、设计方案经济比选与优化、施工图优化设计、BIM及专项设计等；

3 工程施工阶段：勘察及设计现场配合管理、工程变更、工程技术咨询、工程图纸及设计文件管理等；

4 竣工验收阶段：协助竣工验收、竣工图纸编制及设计文件管理等。

2.0.2 GB/T50326-2017《建设工程项目管理规范》对“项目设计管理”的定义为：项目设计管理是对项目设计工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.0.7自然环境（地理条件、地震影响、景观与生态条件）、社会环境（上位规划、法规制约、社会稳定、市政管网等）、历史环境（拆迁腾退、用地所有权）。交通影响、投资计划值、用地条件、建筑性质、建筑功能、业主潜在要求、工程条件、人员组织构成、业主管理要求、基地内部勘察资料、建设周期等。

2.0.9 招采阶段设计管理由技术规格书编制管理、品牌档次管理、工程量清单项目特征描述审核管理等环节组成。

2.0.10 施工阶段设计管理由施工图会审及交底管理、施工图深化设计管理、施工图设计变更管理、工程洽商签证设计管理、设计协调及信息管理、工程验收设计管理、竣工图设计管理等环节组成。

2.0.11 设计咨询造价管理包括设计咨询造价管理策划、设计阶段造价管理、招采阶段造价管理、施工阶段造价管理。

2.0.12 在本标准中，设计风险专指一个负面风险事件会产生设计目标所不希望后果的可能性，或某一特定不利情况发生的可能性和后果的组合。设计风险具有客观性、普遍性、可识别性、可控性、损失性、不确定性和社会性。一旦设计风险发生，会出现一个或多个对既定的项目设计咨询管理目标产生消极影响的确定事件或条件，往往会对我们的既定项目设计咨询管理目标产生威胁。

2.0.14 根据《建设项目档案管理规范》 DA/T 28-2018的条文说明，“项目文件project record”的词条解释是：在项目建设全过程中形成的文字、图表、音像、实物等形式的文件材料。设计文件可以分为合同类文件、文书类文件、设计成果文件、设计服务文件、声像文件。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.5设计管理的沟通协调非常重要，项目各相关方均需构建适宜有效的沟通机制，包括采取制度建设、完善程序、固化模式等方法，以提高设计沟通协调运行的有效性。应通过建立制度来明确施工阶段设计协调方式、流程及各方职责。设计沟通协调方式多种多样，最重要的是及时有效，并形成各方确认的会议纪要、备忘录等书面记录。应定期编制本阶段设计管理报告，说明设计管理相关方的实施情况、存在的问题及风险，拟采取的措施，预期效果和前景。

设计相关信息的管理必须及时有效，应通过制度予以保障，包括对设计相关信息的要求及信息流转的管理流程。需分层建立配套安全组织，明确岗位职责和信息安全人员。定期或不定期地进行安全教育。进行信息安全检查，规范安全信息行为。在技术上，可采用先进技术，如防火墙、入侵检测、上网行为检测等，提高信息安全水平。

信息系统的建设应与时俱进，采用先进技术，如BIM、云计算、大数据、物联网、移动互联网，提高系统的易用性，降低人工对信息的采集、分析工作量，提高数据分析的效率和价值。

# 4 设计管理团队组织

## 4.2设计管理团队权利

4.2.2建设工程要关注投资、质量、进度等目标，这些目标在设计阶段实现的程度在很大程度上影响了整个建设工程的总体目标，应赋予设计管理团队相应的权利。

1 设计管理团队有协助建设单位选择设计发包模式的权利；

2 设计管理团队对于与设计单位签订的设计合同里面的具体条款设定有建议权，对于拟签订合同有审核权；

3 设计管理团队有审核设计单位提出的具体设计进度计划，并保持对其进行检查与控制相关执行状态的权利；

4 设计管理团队对于设计单位提供的设计成果有组织内审、外审以及要求设计单位根据合理的审查意见进行修改的权利；

5 设计管理团队对于设计费的支付有确认权，总包设计单位在支付分包设计单位设计费时宜征得设计管理团队的同意；

6 设计管理团队对于设计单位违反设计合同中的重要条款，造成项目实际损失的可对相关责任设计单位进行处罚，在情节严重时有提出更换相关设计单位的权利。

# 5 前期策划与设计输入管理

## 5.1一般规定

5.1.2 据国家发展改革委与住房城乡建设部发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，“工程建设全过程咨询项目负责人应当取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似工程经验。对于工程建设全过程咨询服务中承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的负责人，应具有法律法规规定的相应执业资格”。

5.1.3 项目前期策划工作涉及的单位除了设计咨询管理团队，还可能有投资咨询、专项技术咨询、勘察咨询等其他单位，设计咨询管理团队应在合同的基础上，再根据设计咨询管理团队的实际情况，结合项目范围、特点和实际管理需要，进行责任分工、工作流程制定等。

## 5.2基础资料调查

5.2.1 目前期策划开始前，收集资料包括但不限于建设单位的前期策划成果，建设单位对项目的要求、设想与各种意图，经济投资环境资料、拟选址用地的现状基础资料及相关规划资料，拟选地址的工程地质条件资料等。

5.2.3 有关法律和规范标准包括国家政府层面与地方政府层面的，包括勘察要求、设计要求、投资要求、规划要求等方面的法律规范。

5.2.5 初步勘察是在选址经批准后进行的，其主要工作应依据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）进行。勘察单位对于工程地质资料收集需要根据建设工程和法律法规来进行，相关法律法规有国务院颁布施行的《建设工程勘察设计管理条例》（2017修正版），《基本建设勘察工作管理暂行办法》（1983年10月4日 起实施）、《优秀工程勘察奖评选办法》(2006年12月13日起施行）。

## 5.3规划设计条件

5.3.1 主要规划设计指标的内容可根据《城市规划编制办法实施细则》第二十九条控制性详细规划文本的内容要求来确定。

5.3.2 拟建用地的分析包括工程可行性分析：项目基本情况、建设选址要求、用地概况、工程地质条件，以及工程实施可行性；规划符合性分析：落实相关城乡规划管理要求，并就深化细化规划提出合理建议，就总体布局的规划指标给出合理方案；选址合理性分析：设施配套、景观环境影响、社会影响、交通条件、历史文化、以及项目安全性分析。

5.3.4 “规划设计条件”是城乡规划主管部门依据控制性详细规划，对建设项目提出的规划建设要求，它是《建设用地规划许可证》编制和审批的重要依据。《建设用地规划许可证》是进行修建性详细规划符合性审批，具体编制方法与内容应参照《城市规划编制办法实施细则》与《城市规划编制办法》。

## 5.4概念策划设计

5.4.3 项目“概念性方案设计”成果及深度需要满足国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016）中的方案设计内容进行考虑，同时必须满足建设单位对项目的要求、设想与各种意图。

5.4.4 建设单位需要通过对项目投入的费用、使用收人、获利能力、清偿能力等经济的预测，进行分析项目的费用成本和效益，制定项目建设周期的资金使用方案与计划，进行构思与选择具有财务有效性的项目。

## 5.5可行性研究论证

5.5.2 可行性研究是项目前期策划阶段重要工作之一。可行性研究报告阶段的作用与任务可参照标准《房屋建筑和市政基础设施建设项目全过程工程咨询服务技术标准（征求意见稿）》的5.2.2.4余5.2.2.5。设计咨询单位在此阶段充当一个合同完成情况督查、相关设计内容的编制、配合设计咨询单位所需要的编制工作。

5.5.3 建设项目除设计工作以外，还有施工、采购、造价、安装及装修工作，设计工作的时间进度安排应与这些工作衔接、配合。

## 5.6专项评估和专项策划

5.6.1专项设计策划是由于项目个性化、功能化、技术等方面的要求，而需就某一系统或某一局部进行工程专项技术策划。专项设计可由总设计中分包出去，部分专项技术也可纳入总设计中。专项设计策划是设计任务书确定的前提基础。

5.6.2专项评估策划包括但不限于专项设计策划包括但不限于绿色技术专项设计策划，人防专项设计策划、基坑围护专项设计策划、室内装修专项设计策划、景观专项设计策划、幕墙深化专项设计策划、消防深化专项设计策划、智能化专项设计策划、BIM专项设计咨询策划、装配式专项设计策划以及其他专项设计策划；项目专业化的评估和评价，如日照分析、环境影响评价、交通影响评价、卫生学（预）评价、节能评估等政府审批的前置条件；特殊项目的工艺设计策划，包括医院项目的医疗工艺设计、工业厂房项目的厂房工艺设计等。

## 5.7设计任务书编制

5.7.2设计任务书的内容编写可按照标准《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）、《建筑工程方案设计招标投标》（2008）“建筑工程方案设计招标技术文件编制内容及深度要求”进行。

5.7.5“主要经济技术指标表”中的专业术语部分，需遵从《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）方案设计部分的2.2.1 、2.3.1的条文说明。

5.7.6建设工程项目的功能要求、技术指标是设计要求文件的重点，关于功能的描述与技术指标是设计要求文件的重要组成部分，功能描述的质量在很大程度上决定了方案设计的质量，其描述不合理，将影响设计进度、设计效果。

## 5.8设计单位招采

5.8.2设计招选策划是对整个项目设计招选工作的统筹安排和整体规划，设计招选策划应包括以下内容：设计内容、设计范围和各专业设计之间的界定；设计原则、标准，进度和质量要求；设计单位的资格条件；设计单位招选模式；报价要求、评选要求等；招选工作计划。其中，应根据国家规定的设计招标范围和规模标准，对于依法必须进行招标的应采用招标方式。不属于依法必须进行招标范围的，可采用设计方案比选的方式。

5.8.3招标的详细细节应遵循《中华人民共和国招标投标法》(2018)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（2013）、《建筑工程设计招标投标管理办法》（住建部令2017年第33号）等相关规定。

5.8.6《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》(GF—2015—0210)。《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF—2015—0209）中通用合同条款包括一般约定、发包人、承包人、工程设计资料、工程设计要求、工程设计进度与周期、工程设计文件交付、工程设计文件审查、施工现场配合服务、合同价款与支付、工程设计变更与索赔、专业责任与保险、知识产权、违约责任、不可抗力、合同解除、争议解决。

# 6 设计阶段设计咨询管理

## 6.1一般规定

6.1.1设计管理活动存在于每个设计阶段并贯穿各个设计阶段，是多个管理项目的组合，按照过程维度可划分为启动、计划、实施、监控及收尾五个阶段，项目组合阶段模型见图6-1 项目组合阶段性模型图。

图 6.1.1 项目组合阶段性模型图

6.1.2 第3款的管理内容具有普适性，在各个专业、各个专项设计管理中都存在。

## 6.2设计合约管理规划

6.2.1 单项目是指由一栋建筑物构成的，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的项目。项目群是指由多个不同的单项目或相似的单项目群构成的项目集合。

民用建筑领域中的专项设计一般指室内设计、景观设计、灯光设计、幕墙设计、智能化设计、标识设计等专项设计。

6.2.2单项目的设计工作分解结构可按专业设计和专项设计的类别进行第一层分解；多项目的设计工作分解结构可按不同的项目类别进行第一层分解，分解到单项目后，再分解至专业设计和专项设计；也可按不同的项目分区进行第一层分解，然后将各个项目分区按不同的单项目进行第二层分解。

6.2.3 界面是指两个及两个以上物体之间的接触面，也可指物体间的接口或边界，还可表示物体之间的相互作用。在建设工程项目中，通常有组织界面、专业界面、过程界面、实体界面、合同界面和管理界面等各类界面。此处条文讨论的主要是建设项目的实体界面。

单项目的界面规划应注重主体设计和各专项设计之间的界面管理。项目群的界面规划应再增加单位工程之间的界面管理，有时还应综合考虑各建筑物、构筑物、市政工程等单位工程的权属界面和未来施工采购界面。项目群的界面规划应经过相关部门审核，并经授权人批准后实施。

6.2.4 根据项目立项报告、设计管理范围、设计任务书、政府部门审批要求和项目实际情况编制设计合约管理规划。设计合约管理规划应包括下列内容：

1 设计合约管理的制度，确定设计采购的实施方式、岗位职责、管控流程和方法；

2 设计合约的采购范围、内容、进度及管理标准。（可条文说明采购范围的类型）；

3 设计采购的可交付成果或服务的数量、技术标准和质量要求；

4 检验方式和标准；

5 供方资质审查要求；

6 合约管理的成本目标、进度目标、质量目标及措施；

7 合约实施计划、控制与结算；

8合约风险的分析与应对。

设计合约管理规划应经过相关部门审核，并经授权人批准后实施。必要时，合约管理规划应按规定进行变更。

## 6.3设计资源管理

6.3.3 设计管理可编制年、季、月度的设计资金管理计划，作为资金收取和支付的依据。

6.3.4项目相关方包括重要相关方（建设单位、项目使用者和政府）、一般相关方（勘察、施工、监理）。

设计管理应识别项目的所有相关方，了解其需求和期望，确保设计管理要求与相关方的期望相一致，并满足项目重要相关方的要求。

通过分析和评估建设单位、施工单位、监理单位及其他相关单位对设计文件和资料的理解和认识，分析对设计文件质量、过程跟踪服务、技术指导和辅助管理工作的需求。

通过编制和跟踪项目相关方的设计需求清单，达到项目相关方满意。当冲突发生时，应选择适宜的解决方式进行协调，并对项目冲突管理工作进行记录、总结和评价。

项目方需求矛盾和冲突的主要原因包括：认识偏差、理解分歧、利场视角不同、资源投入、专业界面、设计进度、设计图纸质量以及沟通不畅等方面。

## 6.4设计阶段进度计划管理

6.4.1 设计进度计划应服从项目总体计划安排。同时，设计文件作为其他专项工作的技术基础，应与其他专项工作计划协调统一，如项目审批计划、招标采购计划、施工计划等。

6.4.2上述设计阶段的顺序和包含内容是针对大多数建设项目工程而言的。个别项目类型或不同的组织方式，可能减少部分阶段，但总体顺序不会变化。

6.4.4编制设计进度计划，应考虑上报各行政主管部门审核，如发改、规划、消防等，意见反馈后的修改设计时间，以及施工图技术审查意见反馈及修改设计时间。

## 6.5设计过程的输入及输出管理

6.5.1 方案阶段的输入管理主要是协助建设单位收集、整理项目的前期项目策划和项目可行性的文件资料等上一阶段输出资料作为方案阶段的输入资料，相关的设计条件和场地资料应完整、有效，按约定提交设计单位，同时做好备案以便追溯。

6.5.2方案阶段的输出管理主要是依据合同和现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求，协助建设单位对设计单位提交的的方案阶段的设计文件输出内容完整性进行核查，完成资料备案和交接记录以便追溯。各专业说明包括总平面、建筑、结构、给水排水、电气、空调通风等。一般不涉及具体设计文件技术管理。

6.5.3初步设计阶段的输入管理主要是协助建设单位收集、整理项目的上一阶段方案设计相关的输出文件和相关批复文件，按约定提交设计单位，下达初步设计启动函，做好备案以便追溯。

6.5.4初步设计阶段输出管理主要是依据合同和现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求，协助建设单位对设计单位提交的初步设计文件的输出内容完整性进行核查，做好备案以便追溯。各专业设计图纸包括：总平面图、建筑、结构、给排水、电气、空调通风等；专项设计图纸包括：室内装修、室外景观、海绵城市、室外工程及综合管线、泛光照明、幕墙、智能化、基坑支护、装配式建筑等；复杂工程可包括超高超限设计文件。

6.5.5 施工图设计阶段的输入管理主要是协助建设单位整理项目的上一阶段初步设计相关的输出文件和相关批复文件，作为施工图设计的依据，一次性提交设计单位，下达项目施工图设计启动函，做好备案以便追溯。

6.5.6施工图设计阶段输出管理主要是依据合同和现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求，协助建设单位对设计单位提交的施工图设计文件的输出内容完整性进行核查，做好备案以便追溯。施工图设计的涉及所有专业包括总图、建筑、结构、给排水、电气、空调通风。专项设计图纸包括：室内装修、室外景观、海绵、室外工程及综合管线、泛光照明、幕墙、智能化、基坑支护、装配式建筑、BIM施工图设计等。为保证工程的完整性，鼓励设计单位提交项目一体化输出，但在时间条件确有困难情况下，专项设计施工图与主体施工图可以分阶段输出。

6.5.7深化设计阶段的输入管理主要是协助建设单位收集、整理与深化设计相关条件设计图纸及经建设单位确认的材料或设备厂商提供技术参数等资料文件，提交给深化设计单位，并做好备案以便追溯。

6.5.8深化阶段输出管理主要是协助建设单位核查深化设计单位提供的深化设计完整性，核查深化设计图纸应有的项目主体设计单位和提供资料厂家的复核会签，做好备案以便追溯。

## 6.6设计过程的质量控制管理

6.6.1设计过程的质量控制管理应遵循PDCA的原则，按照计划、实施、检查、处置的循环方式不断进行，持续改进。

PDCA循环可以简要描述如下：

计划（Plan）：根据顾客的要求和组织的方针，建立体系的目标及其过程、确定实现结果所需的资源，并识别和应对风险和机遇；

实施（Do）：执行所做的计划；

检查（Check）：根据方针、目标、要求和所计划的活动，对过程以及形成产品和服务进行监视和测量（适用时），并报告结果；

处置（Act）：必要时，采取措施提高绩效。

6.6.3设计大纲内容可包括：

1 项目的质量目标及主要设计原则；

2 主体设计团队及各专项设计团队的设计范围及工作界面；

3 各专业设计、专项设计的统一技术措施、设计深度要求、输入及输出标准；

4 设计需要遵循的国家及地方政策、法规有效版本及技术标准等；

5 项目质量管理的总控流程；

6 设计质量风险提示。

6.6.4设计咨询单位可组织第三方咨询机构、存在设计接口的相关设计单位参与评审，并跟踪评审后的优化过程，评审视项目情况，可以组织一轮或多轮评审。

方案设计阶段的评审内容应包括：

1 满足客户需求评估；

2 合规性、经济性、合理性、先进性评估；

3 安全性、可行性评审；

4 是否满足设计深度要求。

初步设计阶段的评审内容应包括：

1 是否符合项目的设计任务书方案设计的要求

2 是否符合规划设计条件

3 是否符合法规、标准及规范

4 是否满足设计深度要求

5 使用功能、结构体系、机电系统选用的合理性、经济性

6 是否满足该阶段的质量要求及解决主要技术问题

7 是否达到造价控制目标

6.6.8对于某些工程而言，现阶段施工图设计达不到施工的要求，需要对设计进行深化，深化图纸经审核后，可作为具体的施工图；例如建筑钢结构设计、建筑室内装饰设计、弱电智能化设计、室外园林设计及园林水处理、玻璃幕墙，金属与石材幕墙、室外灯光设计等。

深化详图设计一般在施工图后期或施工图完成后开展，深化详图设计可由主体设计单位完成，也可通过分包形式，委托专项设计单位完成。

详图深化设计的设计质量标准及设计质量控制流程应与主体设计施工图设计一致，如果由专项设计团队完成深化详图设计工作，其成果应经主体设计团队确认是否符合项目设计任务书及施工图对接要求。

# 7 招采阶段设计管理

## 7.1一般规定

7.1.1技术规格书在国际项目中应用较广，自20纪70年代在欧美等发达国家地区开始采用，已形成了完善的体系和相应的工程责任制度，技术规格书不仅是工程质量的重要控制文件，也是项目管理的重要手段。在国际工程师咨询联合会的红皮书中提到技术规格书的优先级要高于图纸，由此可见其重要性。目前国内大部分项目未要求编写技术规格书，导致选用的建筑材料、建筑构配件和设备在适用性和耐用性等方面存在问题，从工程质量控制、项目管理和国际化接轨等方面考虑，招采阶段宜要求编制技术规格书，技术规格书的编制单位通常是发包人委托的设计单位或专业咨询机构，应计取编制费用。

7.1.2建筑材料、建筑构配件和设备的品牌档次不同，其价格相差较大，从建筑工程的质量控制和造价控制等方面考虑，招采阶段宜确定主要建筑材料、建筑构配件和设备的品牌档次，品牌档次的编制单位通常是发包人委托的设计单位或专业咨询机构，应计取编制费用。

7.1.3技术规格书和品牌档次应综合考虑建筑工程的定位和发包人的需求，建筑工程品质好坏不仅取决于建筑设计、施工质量与功能控制，同时取决于建筑材料、建筑构配件和设备的品牌定位与选择。

## 7.2设计咨询管理工作内容

7.2.2设计咨询管理单位应审核技术规格书和品牌档次文件，出具审核意见单，并跟踪落实修改，确保其满足质量和造价的管控要求，审核中如发现设计文件中的建筑材料、建筑构配件和设备的主要技术参数不合理，应要求设计单位提供相应的修改图及技术规格书。

7.2.3~7.2.5应符合《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017第6.2.5、6.2.6和6.2.11条的规定。

## 7.4技术规格书编制管理

7.4.2 编制单位编制的技术规格书应符合下列要求：

1 《中华人民共和国招标投标法》第二十条明确规定“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”，《建工工程勘察设计管理条例》第二十七条确规定“除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。”，技术规格书作为招标技术文件，编制人员在编制技术规格书时，除特殊产品外不得含有对某一特定的潜在投标人有利的技术要求，要慎防带有歧视性、排斥性、人为技术障碍性的规定。

2 技术规格书划分成许多个有联系但相对独立的小子项，各子项技术规格书中的招标内容的界面和范围如果不清晰明确，接口部分的招标内容容易出现重复或遗漏，从而影响后期的招标和采购工作。

3 主要技术要求是技术规格书的关键内容，直接影响工程质量和工程造价，应符合建筑工程的实际需求和施工图纸的要求。

4 国家有关部门的强制性规定和要求主要包括许可、知识产权、3C认证、消防、环保要求等。

5建筑工程中采用的建筑材料、建筑构配件和设备存在多样性和复杂性，技术规格书的编制格式要求也各不相同，编制单位通常根据建筑工程的实际情况编制符合实际建筑工程需要的技术规格书，目前国际上通用的编制格式有两种，分别为NBS格式（英国皇家建筑师协会创立的 NBS 格式的技术规格书，在英标国家和部分欧洲国家较为通用）和Masterspec格式（美国建筑规范和说明协会CSI和加拿大规范与说明协会CSC共同编制的Masterspec格式，在北美地区应用广泛），我国近年来也有很多技术规格书的实践，主要是在上述两种体系下，结合我国产品供应情况和造价编制规范等对体系和编码进行部分改良，考虑到与国标项目接轨，编制格式宜采用统一的格式，技术规格书的编制格式可参照本标准附录A。

7.4.3技术规格书宜包括下列主要内容：

1工程概述：主要介绍工程建设内容、规模和工程建设的地点，并对建筑工程实际情况和建设条件(如环境条件、气象条件、地质条件、资源条件等)加以描述。

2招标内容：一般包括建筑材料、建筑构配件和设备的供应、安装、调试、移交、培训、售后服务和施工图深化设计等。

3环境条件：主要包括气温、风速、湿度、污秽、海拔、地震和覆冰等环境条件，建筑材料、建筑构配件和设备的选用应符合当地环境条件的要求。

4执行规范和标准：包括规范和标准名称、规范号或标准号、版本号，应采用最新、最权威的规范和标准。

5主要技术要求：明确建筑材料和建筑构件的材质、标准和设备的主要技术参数等；并需对建筑材料、建筑构配件和设备的主要规格参数(数量)作详细的注明。

6运输和验收：规定产品本身的标志和存放容器上的标志及包装方式、运输方式以及检验、调试和验收的要求，并明确了承包人的义务和责任。

7技术资料：主要包括技术手册（描述设备的技术参数、技术性能）、操作手册、安装手册、维护手册、使用手册、产品合格证和相关认证检测报告等。

8施工安装维护：明确建筑材料、建筑构配件和设备的施工要点、安装方式和安装要求、预留接口要求、培训、运行维护和售后服务等。

部分建筑材料、建筑构配件和设备的技术规格书的主要内容还可包括专用工具和备品备件等，编制人员可根据产品的具体情况进行增减技术规格书的内容。

## 7.5品牌档次管理

7.5.2《中华人民共和国政府采购法》第二十二条明确规定“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：(一)具有独立承担民事责任的能力；(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(六)法律、行政法规规定的其他条件。”，政府项目品牌入库原则应符合第二十二条的规定，确保入库产品的技术成熟和质量可靠。

# 8 施工阶段设计管理

## 8.1一般规定

8.1.4 竣工图是建筑工程全过程施工的真实记录和客观总结，也是运营维护、修理改造的重要依据。

## 8.2施工图会审及设计交底管理

8.2.1施工图会审与设计交底是保证工程质量的重要环节，是保证工程顺利施工的主要步骤，建设单位、设计咨询管理单位和各参建单位应充分重视。

## 8.4施工图设计变更管理

8.4.2设计咨询管理单位负责组织会议，参建各方参加并对设计变更方案、变更费用等提出意见。设计变更文件包括设计变更申请表、审批表、变更文件、图纸及会议纪要等。设计变更文件应经设计咨询管理单位审核、建设单位确认后发放实施。设计变更文件应完整清楚，签字审批齐全，在竣工时编入竣工资料。

## 8.5工程洽商设计管理

8.5.1工程洽商的管理应遵循以下原则：

1 工程洽商应按工程合同约定的程序进行处置，设计咨询管理单位按服务合同的规定参与工程洽商的管理工作。

2 工程洽商应以书面形式签认，并作为相关合同的补充内容。

3 工程洽商涉及重大设计变更时，应按规定报送有关部门重新审查。

## 8.6工程验收设计管理

8.6.1设计咨询管理单位的工作内容可包括：

1 参与审核材料、设备样板技术文件，参与验收样板首件。

2 参与审核施工样板技术方案，参与审核施工样板的工艺、质量和效果。

3 参与样板多方案比选工作，参与技术经济分析和论证。

8.6.2设计咨询管理单位的工作内容可包括：

1 督促设计单位按设计合同要求提供驻场服务工作，及时解决设计问题，配合处理工程质量缺陷，配合调查处理工程质量事故。

2 组织设计单位审核机电调试方案和计划，参与机电调试及验收工作。

3 组织设计单位参与分部工程验收工作。

8.6.3设计咨询管理单位的工作内容可包括：

1 参与审核竣工验收计划和方案，参与工程预验收和存在问题的处理，参与审核施工单位提交的《竣工验收申请》。

2 审核设计单位出具的《工程设计单位质量检查报告》，组织设计单位配合政府相关职能部门的工程专项验收工作。

3 组织设计单位参加竣工验收小组，参加竣工验收会议，参加工程竣工验收。督促设计单位签署《工程竣工验收报告》，参与办理建设工程竣工验收备案手续。

4 设计咨询管理单位应参与审核竣工图纸，参与工程验收和移交工作，审核《工程质量保修书》、《使用维护手册》，编制设计咨询管理工作总结。

8.6.1 –8.6.3 明确了工程验收设计管理内容和管理方法。由于设计咨询管理服务在国内开展时间不长，成熟经验不多，借鉴一些工程案例和实践，明确工程验收设计管理工作内容和管理方法。实际工作中，尚应符合具体工程的建设管理模式、建设管理制度、参建单位职责分工，以及全过程设计咨询管理服务合同的要求。

## 8.7竣工图设计管理

8.7.2 隐蔽工程包含是基础、地下建筑、管线、结构以及设备安装等隐蔽部位。

8.7.4 本条规定了竣工图的修改依据：

1 设计交底记录：在设计交底会上，业主、施工单位和监理将图纸会审和学习中的发现设计问题整理成设计交底记录，经四方签字、盖章确认后生效；

2 设计变更通知单：设计院要求的变更，由设计院向事业部技发部发文，设计部主办人负责立项和初审，签字、盖章确认后生效；

3 技术核定单：施工单位、监理公司在施工过程中提出的变更，由施工单位、监理公司提出，施工单位、监理、设计、业主四方签字、盖章确认后生效；

4 技发部工作联系单：公司内部和政府部门要求变更，包括审图阶段提出的内容，销售部门、物业管理部门提出的内容，公司领导要求或会议确定的内容，政府和其它相关部门提出的内容；由技发部专业工程师签字、技术总监盖章、签发。技发部工作联系单原则上要以设计院出变更单的形式出现，尽可能避免直接作为修改依据；同时应加强技发部联系单的管理，必须由技术总监签发，严禁专业工程师直接签发，重要变更需经分管领导审核同意。

# 9 设计咨询造价管理

## 9.1一般规定

9.1.1主要控制指标一般包括外墙面积系数、砼单方用量、钢筋单方用量等。

## 9.2设计咨询造价管理

9.2.1方案设计投资估算审核内容包括编制依据的正确性、编制方法的适用性、编制内容与要求的一致性、变更估算中费用项目的准确性、全面性和合理性、关键控制指标的合理性。

9.2.2设计优化就是在实现功能目标的前提下，优化后投资估算不高于投资计划值。

9.2.3 初步设计概算审核内容包括编制依据的正确性、编制方法的适用性、编制内容与要求的一致性、概算费用项目的准确性、全面性和合理性，关键控制指标的合理性。

9.2.4设计优化就是在实现功能目标的前提下，优化后初步设计概算不高于投资计划值。

9.2.6书面回复意见应包含补充的设计文件和技术资料。

9.2.7工程量清单项目特征技术审核是指设计咨询单位建筑、结构、给排水、消防、强电、弱电、暖通等专业对相应工程量清单项目特征与设计图纸的一致性进行审核。

9.2.8设计优化就是在实现功能目标的前提下，优化后招标控制价不高于经批准初步设计。

9.2.9变更估算的审核内容一般包括：变更理由的合理性、编制依据的正确性、编制方法的适用性、编制内容与要求的一致性、变更估算中费用项目的准确性、全面性和合理性。

9.2.11洽商估算的审核内容一般包括工程洽商理由的合理性、编制依据的正确性、编制方法的适用性、编制内容与要求的一致性、洽商估算中费用项目的准确性、全面性和合理性。

# 10 设计风险管理

## 10.2设计风险管理内容

10.2.1 工程建设项目往往实施周期长、参与方多、项目各方目标不尽一致、项目可能采用各种专有技术、复杂结构，因此工程项目建设具有高风险特征。设计风险贯穿于工程建设的整个过程，设计风险管理也应贯穿于工程建设的整个过程。如项目前期调查的社会环境、资源环境、地理环境、人文环境、经济社会、城乡建设、土地利用、基础设施等建设条件；建设项目选址与区域经济社会发展阶段与水平、资源环境与基础设施条件适应性，是否充分满足有关管理法律法规、政府主管部门规定、国土空间规划、场地条件与外部配套条件、相邻项目协调、社会影响、历史文化、利益相关人诉求；项目设计是否充分满足批准文件、用地现状、自然资源、周边环境、道路交通设施、市政基础设施配套、工程地质条件、适用技术以及工程实施可行性等工程建设条件，是否充分能够满足建设单位对项目的建设单位项目目标、相关功能要求与项目的运营需求等设计风险管理，设计咨询管理团队应协助建设单位在设计咨询管理全过程中充分考虑并管控这些风险。

设计风险管理主要包括有：

1 相关法律、法规、政策、标准等政策标准风险。项目建设违反现行法律、法规、政策、标准规定及建设程序的风险，及合同履行期间法律、法规、政策、标准的发生变化的风险；

2 设计输入条件的风险，如上位规划条件、市政条件、地质条件等设计输入偏差的风险；

3 设计合同条款的风险。未清晰确定工程设计输入条件、工程设计要求(项目功能、工艺流程、技术标准)、工程设计时间进度与周期要求、工程设计文件成果的交付标准、工程设计修改、工程设计文件质量与审查、施工现场配合服务、合同价款与支付、工程设计变更与索赔、责任与保险、知识产权、违约责任、不可抗力、合同解除及争议解决等；

4 履约能力风险。相关设计单位的履约能力的风险，即相关设计单位的资源是否具备或能够获取必须的技术能力和相应经验的风险、是否具备保证工作成功完成的管理能力的风险、是否具备能满足项目的质量、进度、造价控制的要求的风险及相关设计人员匹配状况的风险；工程总投资明显超过批准的投资总额的风险；履约逾期的风险；外部设计条件管理接口及与专项设计接口不顺畅的风险，如工程（详细）勘察报告及有关设备、材料资料等设计条件提供的及时性、准确性；设计后期服务出现偏差的风险；

5 技术质量风险。影响设计质量的因素有很多，导致设计质量风险的风险源也很多，主要有：违反国家法律、法规、政策、标准的风险；违反建设程序和规定的风险；工程设计相关基础资料输入或采用不准确的风险；设计错误和疏漏导致的“错、漏、碰、缺”风险；设计优化的风险；设计深度不足和设计水平不高导致的“不合格”风险；设计单位未针对在设计文件中注明涉及危险性较大的分部分项工程的重点部位和环节提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见及必要时进行专项设计的风险；涉及建筑节能、装配式建筑设计的，未提供相应设计内容的风险等；

6 设计协调及信息管理风险。各设计界面间的信息输入输出的内容、技术要求和检验方法不准确、管控不力风险；设计问题与相关方协调不及时、不到位风险；不同专业和专项设计间的设计成果互相输入和输出出差错风险；各专项设计与总设计的内容、进度的协调与衔接划清设计界面不清晰风险；未明确专项设计与主设计的关系风险；未清晰界定专项设计的目的和范围风险；信息不及时、不畅通、不准确风险；认识偏差、理解分歧、立场视角不同造成项目相关方冲突等风险；

7 采购产品不满足技术规格书和品牌档次要求，造成使用功能、技术指标、机电系统选用存在不合理、不经济、可行性差的风险；

8 设计变更引起的风险：变更理由不充分的风险；设计变更后工程总投资超过先行批准的投资总额的风险；工期逾期的风险；严重偏离设计目标的风险。

## 10.3设计风险管理步骤

10.3.1 风险识别、风险评估、风险响应和风险控制和评价，是风险管理程序中的四大环节。工程设计咨询管理团队应采用科学、适宜的方法和工具，对项目设计全过程进行风险识别、风险评估、风险响应和风险控制和评价，严格执行风险管理程序，避免或者最大限度地降低设计风险，以实现设计咨询管理的目标。

设计风险识别应遵循下列程序：（1）收集与项目设计风险有关的信息；（2）确定设计风险因素；（3）编制项目设计风险识别报告。常用的风险识别方法有检查表法、头脑风暴法、德尔菲法、情景分析法、故障树分析法、工作结构分解-风险结构分解（WBS-RBS）法、经验判断法等。设计风险管理应收集可能遇到的设计风险信息，应对项目设计全过程的设计风险进行实时监测与控制，及时收集和分析与设计风险相关的各种信息，识别设计风险因素，建立设计风险管理清单，跟踪已识别设计风险、监控残余设计风险、重点监测重大设计风险源，并根据项目设计进展情况及时补充调整；应通过设计风险分析，预测设计风险事件发生的概率及可能发生的时间，估计设计风险损失并评价设计风险事件对项目的影响，协助建设单位分析设计风险发生概率、评估设计风险损失和对项目投资、进度、质量、功能等方面的影响，划分设计风险等级。综合考虑合同、经济、组织、技术、管理等措施制订项目设计风险应对措施，识别新风险，制订应对预案，进行风险预警，应对风险、控制影响、降低损失，减少产生次生风险和事故，以避免或减少设计风险事件的发生或降低损失。

工程设计咨询管理团队应对下列内容进行设计风险评估：（1）设计风险因素发生的概率；（2）设计风险损失量的估计；（3）设计风险等级评估。设计风险损失量的估计包括工期损失、费用损失的估计和对工程的质量、使用功能、使用效果等方面的不利影响。设计风险评估可分为定性分析和定量分析。常用的定性分析方法有集合意见法、德尔菲法、层次分析法、故障树分析法、主要风险障碍分析法及领先-落后指标分析法等；常用的定量分析方法有风险指数法、概率分析法和模糊分析法等。

工程设计咨询管理团队应针对项目设计风险进行设计风险响应。设计风险响应策略主要包括：风险回避、风险降低、风险转移、风险自留。上述风险应对策略，可联合采用，也可以单独采用。要针对具体问题具体分析，不可盲目采用。

风险控制和评价可基于PDCA循环开展设计风险管理工作，及时跟踪和更新设计风险因素，做好设计风险应对策略、实施效果的控制和评价工作，建立有效的纠偏机制，根据实际情况合理调整或改变设计风险应对策略，以保证项目总体设计目标的实现。

设计风险应对策略有：规避、转移、减轻和接受，并合理分担风险。建设项目的设计阶段是项目开发过程中最重要的一个阶段，应采取设计风险管理的应对策略。施工阶段的风险因素一旦在设计阶段确定后，很难在后期施工阶段进行改变，或者即便是进行改变，也会耗费大量的成本与时间，影响项目的最终经济效益。

## 10.4设计风险管理方案

10.4.2 设计风险管理的内容和范围：

1 工程设计咨询管理团队应通过提高设计咨询管理人员业务能力、风险意识、法律意识、职业操守等相应措施，防范专业服务风险、职业道德风险和企业内部管理风险；

2  工程设计咨询管理团队应对所承接的工程设计咨询业务建立风险管理体系，明确各层次管理人员的设计风险管理责任，减少项目实施过程中的不确定因素对项目的不利影响；

3  项目设计风险管理过程应包括项目实施设计全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制和评价；设计风险管理制度中应明确建设项目设计全过程可能存在的设计风险种类、影响因素、危害损失、防范措施及设计风险应急预案，并明确设计风险发生后的处理程序和可采取避免或降低设计风险损失的方案；

4  工程设计咨询管理团队应根据委托要求进行项目工程设计咨询风险管理，关注设计输入、设计、招采、工程施工、工程竣工各阶段可能发生的设计风险，对涉及人为、经济、自然灾害等诸多方面的设计风险因素进行分析并提出合理化意见；

5 工程设计咨询管理团队应利用已有数据资料和相关专业方法进行设计风险因素发生的概率估计，根据设计风险因素发生的概率和损失量，确定设计风险量，并进行分级。

在项目进程中，工程设计咨询管理团队应收集和分析与项目设计风险相关的各种信息，获取风险信号，预测未来的设计风险并提出预警，纳入项目进展报告。工程设计咨询管理团队应根据工程特点，工程所处的自然、经济、社会及政策环境、工程进展阶段和类似工程风险等信息资料，采用定性与定量相结合的方法进行风险识别，建立工程风险清单；通过风险评估对设计风险发生的可能性及设计风险事件发生后可能导致的损失大小进行定性、定量分析，纳入项目进展报告，确定设计风险分级；

6  工程设计咨询管理团队应对可能出现的设计风险因素进行监控，根据需要制定应急策略。工程设计咨询管理团队应根据设计风险评估结果，委托方设计风险的接受程度及工程的实际情况，明确设计风险应对策略，并建立设计风险应急预案，并明确设计风险发生后的处理程序和可采取避免或降低设计风险损失的方案。工程设计风险应对策略实施过程中，工程设计咨询管理团队可基于PDCA循环开展风险管理工作，及时监控设计风险应对策略的实施效果，预测已识别设计风险的变化趋势，同时识别新出现的设计风险，并应细化、评价或调整设计风险应对策略

# 11 设计咨询后评价管理

## 11.1一般规定

11.1.1 设计咨询后评价还应依据：

1 项目决策、审批文件及主要工程建设文件。

2 政府投资建设项目的自评报告及开展工作所需要的相关资料。

项目决策、审批文件主要包括国家、省、市关于项目决策的相关文件、会议纪要，含项目建议书、土地预审文件、征地材料、建设项目选址意见书、建设用地和建设工程规划许可证、环境影响评价、节能评估文件、水土保持文件、重大项目社会稳定风险评估、项目可行性研究、初步设计及概算、施工图预算文件等及其相关批复文件。主要工程建设文件包括方案和初步设计文件、施工图和竣工图，以及竣工结算和决算文件。

综合设计咨询后评价管理通常以建筑性能标准和建筑使用者及其需求作为项目设计咨询后评价依据，关注的是建筑及其环境的实际使用情况和使用者的意见，并进行系统的评价和管理服务，从中获取反馈信息。专项设计咨询后评价管理指针对建筑的环境、绿色与节能以及安全等独立程序展开的设计咨询后评价管理服务。如项目环境设计咨询后评价，绿色与节能设计咨询后评价，安全设计咨询后评价等。

11.1.3第五章在项目立项阶段加入前期策划的环节，从而对建筑设计的依据进行科学合理的界定，以避免项目决策的随意性和盲目性。在施工完成，建筑投入使用后加入后评价的环节，通过使用后评价，将其工作成果重新反馈到设计前端，为参评项目的修改调整提供数据，为今后同类项目的总体规划和运行方向提供经验和依据。规划、策划、设计、施工、运营、后评价这六个环节相辅相成，互为承接和前提，构成了建筑整个生命期的闭环。同时，后评价工作不断地为一个项目的顺利实施和良好的运营提供着反馈和修正。

## 11.2设计咨询后评价内容

11.2.1设计咨询后评价宜采用目标评价与效果评价相配套，定性评价与定量评价相结合的方式。对设计质量、投资的相关指标完成情况进行评价，对设计质量的评价可包括工程满足性评价、设计先进性、建筑与环境舒适度及满意度评价。

项目定位评价是对比前期策划和设计任务书的内容中的项目规模、组成、内容、功能、标准进行评价。技术水平评价包括设备、工艺及辅助配套水平、国产化水平、技术经济性的评价。建筑性能的评价主要关注建筑性能与环境实现目标的响应度，业主和使用者的需求及用户满意度，以及特定空间与其功能之间的匹配程度、建筑物使用效率等全面综合的性能评价。

11.2.2评价指标应是一个完整的集合，指标之间相互独立，且应有客观指标，便于测量和量化，也应有主观指标，用于反映使用者的主观感受。通用指标体系中的客观指标通常由建设项目定位指标、技术经济和技术参数指标、主要生产设备的技术性能、工艺流程等评价指标组成。主观指标主要包括建筑性能指标、经济效益合理性、技术水平适用性、社会影响协调性、生态环境相容性等主观评价指标。设计咨询后评价通用指标体系是根据国民经济发展近远期规划、地区规划、城乡规划和城市设计要求，基于建筑前期策划及设计的成果，对建设项目投入使用后的规模、功能、性能、形象、使用状况等方面进行综合分析论证而建立的评定指标。建筑性能状况包括场地的物理性、社会与环境的舒适性、安全性，活动的制约性、可变性，文化的时空性和建筑造型的标志性等。

专项指标体系由节能环保性能指标、绿色建筑评价指标以及抗震、消防等安全性能客观评价指标，和采用与之相匹配的安全措施而产生的主观效果评价指标组成。专项指标是根据项目类型、功能空间、管理需求和评价重点而设置的，并且根据建筑耗能种类采用相应能耗绩效评价指标。

## 11.3设计咨询后评价方法

11.3.1设计咨询后评价常用调查法收集数据，以建立与客户的沟通联系。调查法常用的方法有观测法、访谈法、问卷法和文献调查等方法。同时，设计咨询后评价常用数据分析法对收集的数据进行分析。其常用的方法有故障树分析法，对比评定法，清单列表法、语义学解析法、多因子变量分析法、层次分析法、社会网分析法、生命周期评价法和质化分析法。指标体系评定法是运用专项指标和综合指标，采用模糊集理论指数叠加法和计权法进行评价。

11.3.2 计划阶段管理的具体工作内容有：1界定边界条件，为客户建立符合实际参数的评价内容，协助确定项目设计咨询后评价范围和成本，制定合同协议；

2 依据设计咨询后评价目标及信息要求，建立评价者和客户之间合作关系，并与项目的投资方、建设方、设计方等各方加强沟通和联系，把控信息，获得必要的资源；3进一步了解客户及其组织结构，明确操作流程，制定访谈计划，探察被评价的建筑实物现场，了解建筑的重要变化和修缮状况，明晰边界条件，决策建筑文件的可用性，确定设计咨询后评价方法。4 通过可借鉴的实例、相似建筑类型的研究标准、相关评价经验、被评的建筑状况、关键人员的信息、项目设计文件，提出项目的设计咨询后评价方案。其次，组织资源，进行资源规划，并与客户在各个层面上展开沟通。最后，为确保获得科学合理的设计咨询后评价结果，制定研究计划并启动现场评价。

实施阶段管理的具体工作内容有1 协调管理者和后评价工作者，实施启动数据收集计划和程序；2 组织后评价工作者进行现场数据收集，提供设备和使用仪器材料的准备，定位建筑场地；3 依据设计咨询后评价范围，准确分发数据收集表格，校准数据收集设备和仪器，如调查表，数据记录表，进行可靠性调查，并动态修正数据收集程序；4 持续监控数据收集、收集程序及收集过程，以确保数据适用可靠；5 登录、整合、处理数据，监控数据分析过程和设备执行标准，检验数据分析结果，完成数据分析，提交分析结果。

应用阶段管理的具体工作内容有1 通过目标管理，梳理发现问题，为客户和建筑使用者选择分析策略，各种建议的权重，并通过检测每项设计咨询后评价的成本效益，判识结论；2 贯彻执行设计咨询后评价提出的建议和措施，并实施成果检查；3 通过定期监督所执行的建议，报告所评价建议和操作结果，获取各方的实时反馈和前馈，确定优先战略和建议，提出改进措施；4 完成项目设计咨询后评价报告编制文件，为相关方提供项目设计咨询后评价的研究成果；5 组织评审并验收设计咨询后评价成果，提交成果文件，并归档。

11.3.3本条款是对编制设计咨询后评价成果文件的要求。成果文件应明确后评价相关职责和工作程序、后评价目标，并根据后评价目标确定后评价范围和内容、选择合适的评价方法并设计相应的后评价指标。

设计咨询后评价报告应重点阐述的内容有：通过对设计实践活动的评价，确定设计的目标是否达到，项目是否合理有效，是否实现预期的效果和影响。通过分析评价找出成败的原因，总结经验教训，及时有效的信息反馈，为未来项目的建筑设计提供依据和基础，同时也为被评项目实施运营中出现的问题提出改进建议，寻求建筑改造和再利用的重要性能及相关信息，形成前策划后评估的闭环，从而加强项目策划决策过程的科学性，建筑设计的合理性，以及建筑性能发展的可持续性。

# 12 设计文档管理

# 12.2设计文档的分类及内容要求

12.2.1合同文件是设计工作的依据性文件，主要为设计招标文件、设计投标文件、设计合同及合同变更文件。文书类文件主要为设计管理活动中形成的文件材料，包括收文、发文、会议文件及设计管理活动中形成的其他文件材料。设计成果文件主要是在设计过程中形成的文件材料，主要包括各阶段的勘察资料、设计任务书、设计大纲、设计报告、设计图纸、技术报告、设计流程卡、设计计算书、模型、审查文件等。

12.2.2归档要求可参照以下执行：

1 按不同分类文件，由专人及时进行文件整理，对文件的内容、结构和背景信息进行鉴定，确认其与形成时间的原始状态一致，保证文件的真实性。

2 由负责人对文件的内容、结构、信息、元数据进行复核认定，保证文件的可靠性，完整性。

3 对文件进行安全等级评定，根据评定结论建立安全等级，根据安全等级对文件进行加密处理。存档，调档都必须执行签发流程，保证文件的安全性。

4 电子文件无病毒，电子文件载体的转换必须统一格式，保证文件的可用性。

12.2.3本条列出设计文档命名的基本要求，在数字文档的归档形式下更能实现。要求以数字归档为主导。

## 12.3设计文档的验收与移交

12.3.1设计文档应数据完整、内容准确、编目及著录规范，电子文件应无计算机病毒。

12.3.2在移交设计文档时，应按照本规范要求及验收内容，对设计文档逐一验收核实，合格率应达到100%。验收不合格的，应退回移交单位处理，移交时再次进行验收。在移交设计文档之前，移交单位应确定设计文档的密级。对涉及国家秘密的文档应按国家现行有关保密规定办理移交手续。

## 12.4设计文档的数字化管理

12.4.1设计文档数字化管理的基本要求

1本条列出对设计文档数字化管理人员的基本要求。

2设计文档数字化管理带来便利的同时，也大大增加了技术文件失窃的风险，为了对文档的知识产权进行有效保护，本条提出电子文档安全性要求。

12.4.2设计文档数字化管理的流程：

1建立数字化档案管理系统是实现数字化管理的第一步，宜选择应用成熟的第三方软件系统。

2实现数据一次输入、多次使用是文档数字化的优势体现，目前的专业软件系统基本都能实现该目标。

3随着BIM技术、参数化设计等技术的发展，设计咨询成果的电子化移交已经逐渐成为设计咨询合同条款的基本要求。