T/CECS XXX-2023

中国工程建设标准化协会标准

政府投资项目全过程工程咨询管理标准

Engineering Consulting Management Standard For The Whole Process Of Government Investment Project

（征求意见稿）

2023—XX—XX  发布                 2023—XX—XX  实施

中国工程建设标准化协会  发布

中国工程建设标准化协会标准

政府投资项目全过程工程咨询管理标准

Engineering Consulting Management Standard For The Whole Process Of Government Investment Project

T/CECS×××:2023

主编单位：中国建筑设计研究院有限公司

亚太建设科技信息研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：2023年×月×日

×××出版社

2023× 北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]23号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准共分八章，主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.组织管理；5.计划管理；6.沟通管理；7.目标管理；8.阶段管理。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑设计研究院有限公司、亚太建设科技信息有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见或建议，请寄送至亚太建设科技信息有限公司（地址：北京市西城区德胜门外大街36号A座4层，邮政编码：100120）。

主编单位：中国建筑设计研究院有限公司

亚太建设科技信息研究院有限公司

参编单位：XXXXXX

XXXXXX

主要起草人：XXX XXX XXX XXX

主要审查人：XXX XXX XXX XXX

目   次

1总   则	1

2术   语	2

3基本规定	4

4组织管理	6

4.1组织模式及架构	6

4.2总咨询师条件、职责及权限	7

4.3专项服务机构的选择	9

4.4专业咨询负责人任职条件与职责	9

5计划管理	15

5.1一般规定	15

5.2计划管理的工作范围及内容	16

5.3计划管理流程	17

5.4管理制度制定	17

5.5管理程序和方法	18

5.6资源规划与配置	19

6沟通管理	20

6.1沟通策划	20

6.2内部组织沟通管理	21

6.3外部组织沟通管理	23

7 目标管理	26

7.1 一般规定	26

7.2质量管理	26

7.3进度管理	27

7.4造价管理	28

7.5安全管理与风险应对	30

7.6信息与档案管理	32

8阶段管理	34

8.1投资决策咨询管理	34

8.2前期专项评估咨询管理	36

8.3勘察管理	39

8.4设计管理	40

8.5招标采购管理	42

8.6工程施工阶段管理	46

8.7后评价管理	54

8.8运营维护管理	55

本规程用词说明	57

引用标准名录	58

Contents

1	General Provisions	1

2	Terms	2

3	Basic Requirements	4

4	Organization management	6

4.1	Organization mode and structure	6

4.2	Conditions, responsibilities and authorities of the genneral consultant	7

4.3	Selection of special service institutions 	9

4.4	Conditions, responsibilities and authorities of professional consultants	9

5	Plan management	15

5.1	General regulations	15

5.2	Scope and content of work	16

5.3	Process of plan management	17

5.4	Formulation of management system	17

5.5	Management procedures and methods	18

5.6	Resource planning and allocation	19

6	Communication management	20

6.1	Communication planning	20

6.2	Internal organization communication management	21

6.3	External organization communication management	23

7	Target management	26

7.1	General regulations	26

7.2	Quality management	26

7.3	Schedule management	27

7.4	Cost management	.28

7.5	Safety management and risk response	30

7.6	Information and archives management	32

8	Stage management	34

8.1	Investment decision consulting management	34

8.2	Preliminary special evaluation and consultation management	36

8.3	Survey management	39

8.4	Design Management	40

8.5	Bidding procurement management	42

8.6	Project construction stage management	46

8.7	Post evaluation management	54

8.8	Operation and maintenance management	55

Explanation of Wording in This Standard	57

List of quoted standards	58

# 1总   则

1.0.1为规范政府投资项目全过程工程咨询管理活动，合理界定政府投资项目全过程工程咨询的管理活动、角色定位、管理层级、职能模块、工作界面、方法流程、成果文件、绩效评价等，保障政府投资项目全过程工程咨询服务质量，提升政府投资项目投资效益和项目管理水平，特制定本标准。

1.0.2本标准适用于包括新建、改建和扩建等在内的政府投资项目的全过程工程咨询管理。

1.0.3政府投资项目全过程工程咨询管理，除应遵守本标准外，尚应符合国家现行相关管理标准和规定。

# 2术   语

2.0.1政府投资项目(Government Investment Project)

政府投资项目是指使用一般预算资金、政府性基金、财政专户管理资金以及政府融资等其他财政性资金进行的固定资产投资建设项目。政府投资项目的投资主体为政府有关投资管理部门。政府投资项目多为社会公益服务、公共基础设施、生态环境保护和修复、社会管理等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

2.0.2全过程工程咨询(Whole Process Engineering Consulting)

全过程工程咨询（本标准中也简称全咨）是指工程咨询单位综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。

2.0.3全过程工程咨询项目管理部(Whole Process Engineering Consulting Project Department)

全过程工程咨询项目管理部（本标准中也简称全咨管理部）是指全过程工程咨询单位派驻到所服务项目，负责履行全过程工程咨询相关服务合同的组织机构，全咨管理部可设总控管理部和若干单项、专项管理部。

2.0.4全过程工程咨询单位(Whole Process Engineering Consulting Unit)

全过程工程咨询单位（本标准中也简称全咨单位或咨询人）是指受业主委托或根据合同，为建设项目提供全过程工程咨询服务的工程咨询企业。全过程工程咨询单位可以是独立咨询单位，也可以是联合体。

2.0.5委托人(Client)

委托人是指委托全过程工程咨询服务的当事方或其合法的继承人。

2.0.6专项咨询(Special Consultation)

专项咨询是指具有专项特点或特殊门类的智力型咨询服务，包括工程造价咨询、信息技术咨询、风险管理咨询、建筑节能与绿色建筑咨询、工程保险咨询等。

2.0.7专项评估咨询(Special Evaluation Consultation)

专项评估咨询是指项目在前期阶段投资决策咨询中开展的有关评估咨询，包括项目投资策划、建设项目选址论证、建设项目环境影响评价、节能评估、建设工程文物保护、社会稳定风险评估、交通影响评价，以及建设用地土壤污染状况调查、安全预评价、政府和社会资本合作（PPP）咨询等。

2.0.8总咨询师(General Consultant)

总咨询师是全过程工程咨询牵头单位选派的，并经法定代表人书面授权，全面负责履行特定项目全过程工程咨询相关服务合同、主持全过程工程咨询项目管理部工作的负责人。

2.0.9专业负责人(Specialty Leader)

专业负责人是指由工程咨询单位法定代表人委派，负责主持某项或某几项专业咨询服务工作的专业人员。

2.0.10咨询成果文件(Consultation Outcome Document)

咨询成果文件是全咨服务机构按合同约定和技术要求，向委托人提供的咨询成果。咨询成果包括阶段性成果、最终成果等。

2.0.11计划管理（Plan Management）

计划管理是为达到全过程工程咨询服务总目标，由总咨询师领导各专业负责人在调查、分析的基础上，遵循特定工程项目建设实施规律、程序和相关要求，对即将开展的咨询服务和管理进行的方案安排和管理活动。

2.0.12 目标管理(Target Management)

目标管理是基于建设单位视角，以项目建设目标为导向，从投资决策和实施两阶段对全咨项目一些关键要素实施管理。

# 3基本规定

3.0.1全过程咨询单位应根据政府投资项目特点以及委托合同，按照全咨业务及管理要求，对项目投资、进度、质量、安全等开展全流程咨询管理，并为此建立相应的管理制度，明确职责分工，合理有效配置资源，以咨询牵头人角色协调各相关方的业务关系。

3.0.2全过程工程咨询单位应遵照《政府投资条例》等法规要求，按批准的建设规模、建设内容和建设标准，对项目的投资、建设等实施咨询管理，确保工程按规定流程，预定的投资，既定的建设地点，要求的质量标准，按期交付项目成果。

3.0.3全过程工程咨询单位应根据政府投资项目投资方式，按照政府投资管理权限和审批要求，对应编制相应的项目建议书、可行性研究报告、初步设计，报投资主管部门或其他有关部门审批。

3.0.4全过程工程咨询单位应基于政府投资项目科学决策、规范管理、注重绩效等建设原则，以支撑科学决策、保障管理规范、注重项目绩效为前提，以质量、安全、预算约束为重点，对项目行使全过程咨询策划、跟踪管理及实施规范管理。

3.0.5全过程工程咨询单位应严格执行政府投资项目“预算约束”，严格按照批准的设计文件和概(预）算进行建设。因客观原因发生超额变更的，应按《政府投资条例》规定的程序申报审批，或按项目所属或项目所在地主管部门颁布的政府投资项目工程变更管理规定及实施细则执行。

3.0.6全咨服务单位应根据所承接项目的特点和工程咨询承担单位情况，灵活采用多种服务模式，包括确定由一家具有综合能力的咨询单位独立实施一体化管理，或由多家具有投资决策、勘察、设计、监理、造价、招标采购、项目管理、运营维护等专业咨询或基本咨询服务能力的单位组成联合体。由多家咨询单位联合组成联合体模式实施的，应当明确一个单位作为牵头人。

3.0.7全过程工程咨询单位在接受委托人的全咨服务委托前，应充分了解委托人对服务范围、服务内容、服务标准或目标等服务需求。

3.0.8全过程工程咨询单位可提供菜单式服务，满足委托人对跨专业、跨阶段等多样化咨询服务组合的需求。

3.0.9全过程工程咨询单位应与委托人以书面形式订立全过程工程咨询合同，并在合同中明确服务的范围、内容、期限、酬金、咨询成果形式，以及双方权利义务、违约责任等条款。

3.0.10全过程工程咨询单位应按照全咨服务合同，对约定的服务内容实施有效分解，并落实责任。

3.0.11全过程工程咨询单位应以诚实守信为服务原则，坚持独立、科学、公正地开展全过程工程咨询服务活动。

3.0.12全过程工程咨询服务酬金可按各专业咨询服务、专项咨询服务和统筹管理费的各项酬金累加计取，也可按人工成本加酬金方式计取，或按其它约定方式计取。

# 4组织管理

## 4.1组织模式及架构

4.1.1全咨项目管理由项目委托人、全过程工程咨询单位及其委托的专项服务机构、施工承包单位等共同参与。委托人负责项目目标、重大方针和实施方案的确定。全过程工程咨询单位负责将决策层的目标、方针贯彻到相关的各项工作中去，并对具体工作进行有效的组织、管理与协调。承包人、专项服务机构负责在决策层的领导和管理层的管理下，通过各种技术手段，把项目投资转化为项目资产。

4.1.2政府投资项目全咨相关人关系包括以下几种：

1委托人与全过程工程咨询单位关系：委托人对全过程工程咨询单位行全咨委托之责，并进行监督、检查和考核，同时按照合同支付相应费用。全过程工程咨询单位依据委托合同，为委托人提供项目全过程咨询服务、相关管理服务或综合服务，并对服务成果的质量负责。

2全过程工程咨询单位与专项咨询服务机构关系：全过程工程咨询单位通过与专项服务机构签订的合同或其他书面协议，对专项服务机构的工作内容、工作过程、工作成果履行管理、监督和审查责任。专项服务机构服从全过程工程咨询单位的管理，并对其所提供的单项咨询成果负履约和质量责任。

3全过程工程咨询单位与承包人关系：全过程工程咨询单位可代表委托人管理承包人，对承包人的工作内容、工作过程、工作成果行管理、监督和审查之责。承包人应服从全过程工程咨询单位的管理，并对其承担的责任负履约之责。

4.1.3全过程工程咨询单位不得与同一项目的工程总承包单位，以及施工、建筑材料、构配件和设备供应单位之间有控股、参股、隶属或其他管理等利益关系，也不能为同一法定代表人。

4.1.4全过程工程咨询应在总咨询师的协调下，分别实行勘察专业负责人、设计专业负责人、总监理工程师、造价咨询专业负责人责任制。

4.1.5全过程工程咨询业务应结合委托方需求和全过程工程咨询单位综合服务能力，采用一体化或联合体组织模式。

4.1.6全过程工程咨询业务以联合体方式承担的，应在联合体各方共同与委托人签订的全过程工程咨询合同中明确联合体牵头单位及联合体各方咨询项目负责人。

4.1.7全过程工程咨询单位应依据全过程工程咨询服务合同约定内容，结合项目特点及相关要求等，选派具有相应执业资格的专业人员担任项目总咨询师，并由总咨询师组建全过程工程咨询项目管理部（简称全咨管理部）。

4.1.8全咨管理部应根据项目咨询活动的需要，设立相应的组织机构，建立工作流程，制定管理制度。

4.1.9全咨管理部可设立包括总控管理部、专业（专项）咨询工作部在内的各类业务工作部门。

4.1.10总控管理部主要负责协助总咨询师制定、落实全咨项目管理计划，统筹其他专项咨询部门开展工作。

4.1.11全咨管理部应基于专业配套和工作需要配置专业咨询负责人、专业或专项咨询人员和其他辅助人员，其中专业负责人、专项咨询人员的能力、资格除应满足现行国家法律、行业规范的规定外，还应满足项目所在地政府部门相关规定。

4.1.12根据合同或工作需要，需全咨管理部派驻相应咨询工作部门驻施工现场的，全咨服务部应按约定或工作需要施行。

## 4.2总咨询师条件、职责及权限

4.2.1委任总咨询师应满足以下条件：

1具有工程建设类注册执业资格，具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似本项目的工程经验。

2同一人在同一时间内宜只担任一个政府投资项目的总咨询师，在同一时间内担任两个或两个以上建设项目的总咨询师时，应告知委托人并取得委托人的书面同意。

3具备较为系统的项目管理知识和具有类似建设项目的管理经验。

4具有较强的管理能力和良好的策划、组织、沟通、协调和指挥能力。

5个人职业操守、执业信誉和社会征信良好。

4.2.2总咨询师应依据全咨管理服务合同，在全过程工程咨询单位的授权范围内，代表全过程工程咨询单位全面领导建设项目的全咨工作并主持全咨管理部的工作，并履行以下职责：

1根据实际工作需要，牵头组建全咨管理部，明确全咨询管理部机构设置、人员配置及岗位职责，并报全咨单位或联合体批准。

2组织制订全过程工程咨询服务工作计划、工作流程、管理制度、相关咨询文件模板（包括文本格式、表格）。

3组织编制全过程工程咨询服务规划，咨询成果完成标准，组织审核各专业咨询工作计划、实施细则。

5统筹、协调、监督、检查全过程各专业咨询服务工作和计划执行情况，组织开展咨询工作绩效评价；并根据咨询工作需要及时调配专业咨询人员。

6参与项目委托人、全过程工程咨询单位等项目相关方组织的重大决策或讨论会议，根据会议决定在授权范围内决定任务分解、利益分配和资源使用。

7审核、确认全过程工程咨询成果文件，并在其确认的成果文件上签章。

8 代表工程咨询方协调咨询项目内外部相关方关系，调解相关争议，解决项目实施中出现的问题。参与或配合全过程各专业咨询服务成果质量事故的调查、处理。

9定期向委托方报告项目进展计划完成情况以及及时报告事关工程重大质量、安全等方面的重要信息。

4.2.3总咨询师应具有以下权限：

1组织全咨管理目标责任书制定的权利。

2行使全咨服务机构组建和人员配置的权利。

3组织全咨管理规划大纲和实施方案策划的权利。

4参与全咨管理范围内的重大事项决策的权利。

5参与全咨管理范围内的分包人选择和管理的权利。

6参与全咨管理范围内的重大采购决策和管理的权利。

7行使全过程工程咨询单位授权范围内的各项权利。

8行使全咨管理范围内的资源分配和利益分配的权利。

9行使主持单项咨询人工作评价和全咨管理部各部门绩效考核的权利。

10行使经全过程工程咨询单位合法授权或全咨管理范围内的其他管理权限。

## 4.3专项服务机构的选择

4.3.1专项服务机构应根据委托方与其签订的合同，承担相应的责任、义务，并对相应的咨询服务成果质量负责。

4.3.2专项服务机构应满足下列条件：

1具备完成项目所需的全过程工程咨询服务能力与经验，包括能够为项目制订全面、详细、专业的全过程工程咨询方案。其采用的咨询方法、方案和管理技术，应有助于提高建设项目的价值。

2具有与项目相适应的专业人才，包括拥有项目所需的全过程工程咨询专业负责人和专业咨询工程师。

3企业信用记录良好。

4.3.3专项服务机构选择方法：

1承接全过程工程咨询专项咨询服务的单位，应当具有与工程规模和委托服务内容相应的国家法令或行业规范要求的资质。

2选择全过程工程咨询专项咨询单位时，应对潜在选择对象的专业能力、专业队伍或力量、办公场所，过往项目业绩与履约评价、咨询服务质量与社会信誉，以及遵纪守法、诚信等情况进行综合评价，从中优选合适的单位。

3复杂或社会影响大的政府投资项目，应以“质量优先”原则选择咨询服务单位，即在综合考量咨询企业专业能力、人才队伍、过往项目业绩及社会信誉的基础上，更加关注咨询企业的业务能力、管理能力、业务的完整性与独立性、完善的质量保证体系等。按照“优质优价、优质优先”选择合适的专项服务机构。为达成目标，委托人可在招标文件和工程合同中约定“优质优价”等相关奖励条款。

## 4.4专业咨询负责人任职条件与职责

4.4.1项目前期决策咨询负责人任职应满足下列条件：

1熟悉基本建设流程，对建设项目特别是政府投资项目建设目标、建设程序、相关规定与要求有比较清楚的认知和了解。

2有一定工程项目建设经验，具备编写建设项目投资项目建议书、可行性研究报告所需的知识结构、理论水平和文字功底。

3能综合运用工程、经济、管理等多学科理论知识，对项目建设可实施性、项目预期成果及建成影响等进行科学分析与论证。

4.4.2项目前期决策咨询负责人职责应包含下列内容：

1根据合同或按照服务委托，从提高政府投资资金使用效率等角度，编写项目建议书；

2按照合同和前期咨询服务要求，对投资项目的市场、技术、经济、生态环境、安全等影响因素，以及国家、地区、行业、领域、产业发展规划及相关重大专项建设规划、产业政策、技术标准、相关审批要求等，进行分析和论证，为投资方提供综合性、一体化投资咨询服务。研究成果可包括《项目投资策划》、《项目可行性研究》等。

3根据合同内容或服务要求，提供项目建设条件单项咨询和相应项目评估等咨询。包括节能评价、环境影响评价、安全评价、社会稳定风险评价、地质灾害危险性评估、交通影响评价、水土保持方案等。

4编写、办理建设项目在投资决策阶段按规定程序所要求的其他各类材料申报，各项审批、核准或备案事项。

4.4.3项目勘察负责人、项目设计负责人、总监理工程师、招标采购咨询负责人、造价咨询负责人应具备下列条件：

1具有工程建设类注册执业资格且有工程类或工程经济类高级职称；

2具有同类项目工程经验；

3具有良好的职业操守和个人执业信誉；

4具有与所承担项目咨询任务相适应的专业、技术、管理知识体系。

4.4.4项目勘察负责人、项目设计负责人、总监理工程师、招标采购咨询负责人、造价咨询负责人，应由参与项目的相关咨询单位向全过程工程咨询项目管理部选派。工程咨询单位选派、调换专业咨询项目负责人，应书面通知全过程工程咨询单位，并得到全过程工程咨询单位的书面同意。

4.4.5项目勘察负责人、项目设计负责人、总监理工程师、招标采购咨询负责人、造价咨询负责人，应在总咨询师的领导下，分别履行其对应范畴的职责。

4.4.6项目策划咨询（工程）师应具备下列条件：

1熟悉项目建设业务流程，具备项目策划及统筹管理能力。

2具备报批报建、招标采购、计划统筹等建设管理流程基本知识，知晓关键控制点。

3具备良好的沟通协调能力及服务意识。

4.4.7项目策划咨询（工程）师应具有下列职责：

1编制项目施工总控计划，组织建立项目进度管理制度，明确进度管理程序、规范进度管理职责及工作要求。

2提供全过程工程咨询服务策划文件，包括全过程工程咨询服务规划、管理制度及专业咨询服务实施细则等。

3确认总体进度计划中的主要里程碑及关键路线，并及时知会各有关单位。

4负责准备采购进度主计划以及根据项目情况进展进行更新。

5掌握工程施工进度是否符合施工总进度要求，发现问题及时上报沟通，协调处理。

6及时了解、掌握并上报工程总体进度情况，对发现问题及时提出整改意见或建议，努力促成项目按计划推进。

4.4.8勘察设计咨询（工程）师应具备下列条件：

1具有与工程勘察设计相关注册工程师、高级工程师职称，具有相关执业经验和咨询服务能力。

2具备良好的策划、组织、沟通、协调和指挥能力。

3具有良好的职业操守和个人信誉。

4.4.9勘察设计咨询（工程）师应具有下列职责：

1协助委托人按规定完成工程勘察设计过程中需要的审批、核准或备案事项。

2按照勘察任务书检查勘察工作实施情况，分析进度偏差，实施勘察质量控制。一般包括对勘察外业工作实施规范性管控、对勘察内业工作成果质量进行审核、以及对整体勘察工作进度进行监控等。

3按照设计任务书检查设计工作实施情况，分析进度偏差，进行设计质量控制。一般包括对设计输入、设计评审、设计验证、设计输出、设计确认的控制等。

4针对实施过程中发生的重大变化，及时调整工程勘察设计实施规划，并经总咨询师审核后，报委托人重新批准后实施。

5负责沟通、协调与工程勘察设计有关的相关人之间的接口关系。

6编制招标技术文件，参与投标文件的技术评审和技术谈判，审查和确认供应商图纸资料，协助处理采购过程中相关设计与技术问题，参与关键材料设备检验。

7负责处理施工现场的技术服务工作，协助施工单位解决施工中遇到的与设计有关的质量和技术问题；按合同变更程序和规定进行工程变更管理，审核变更并提出变更审查意见和建议；根据施工需求组织或实施设计优化，组织关键部位的设计验收管理等。

8协助委托人进行政府投资项目有关工程勘察设计的审计，包括合同履行期间的过程审计和结算审计等。

4.4.10招标代理咨询（工程）师应具备下列条件：

1具有与项目相适应的国家法律、行业规范规定的职称和执业资格；

2具备工程招标采购相关执业经验与能力。

4.4.11招标代理咨询师应具有下列职责：

1编制工程招标采购实施规划，经总咨询师审核，报委托人批准后实施。

2编制工程招标采购咨询任务书，经总咨询师审核，报委托人批准后实施。

3配合招采部的相关工作，协助完成全咨管理规划大纲、全咨管理实施规划和工程招标采购咨询实施规划的编制工作。

4负责协助委托人按规定完成工程招标采购过程中需要的审批、核准或备案事项。

5建立工程招标采购协同机制，在项目决策、工程建设准备、工程建设和项目运维等阶段，为委托人提供工程招标采购管理服务。

6根据项目实施过程中发生的重大变化，及时调整管理方案，经总咨询师审核后，报委托人重新批准后实施。

7负责工程招标采购全过程信息管理，对重要产品和服务供应商建立信息台账，并做好相关实地考察、评价等工作，客观、公正地提交评价报告。

8协助委托人进行项目有关工程招标采购的审计，包括合同履行期间的过程审计和结算审计等。

4.4.12工程监理咨询（工程）师应具备下列条件：

1具有与项目相适应的国家法律、行业规范所规定的相关注册工程师、高级工程师执业资格；

2具备相关执业经验与能力。

4.4.13工程监理咨询（工程）师具有下列职责：

1负责项目的监理工作，根据全咨合同和监理合同要求做好监理人员职责分工，对监理目标负责；负责对监理人员工作进行考核，定期不定期巡查施工现场，发现问题及时处理。

2在工程建设阶段，为委托人提供工程施工管理服务。

3负责沟通、协调与工程施工有关的相关人（包括政府及其代表人）之间的接口关系。

4复核或检查监理人员从施工现场直接获取的有关工程计量数据并签署原始凭证。

5负责落实委托人在规定时间内应完成的工程监理服务审批事项，以及按照合同约定的应该支付的工程监理服务请款事项。

7在管理工程监理的基础上，加强对政府投资项目所要求的绿色施工及相关风险进行监督。

8对可能发生的重大变更进行预测和影响分析，及时提出应对建议。

9协助委托人进行项目审计，包括合同履行期间的过程审计和竣工结算审计等。

10履行监理规范内规定的其他职责。

4.4.14项目管理咨询（工程）师应具备项目管理工程师及相关经验和能力。

4.4.15项目管理咨询（工程）师应具有下列职责：

1根据全过程工程咨询合同对项目进行投资、进度、质量等方面的管理，建立全面管理的制度、明确职责分工和业务关系。

2明确投资控制目标、进度目标、质量目标和安全目标，在实施阶段主要起到监督、协调、管理的作用。

3根据咨询工作大纲、咨询工作计划、相关标准及咨询任务分配，组织实施咨询服务工作。

4.4.16造价咨询咨询（工程）师应具备工程投资造价类注册工程师及相关经验和能力。

4.4.17造价咨询（工程）师应具有下列职责：

1负责协助委托人完成工程投资造价的相关审批、核准或备案事项。造价部应建立由工程投资造价咨询各相关人共同参与的协同管控机制，在工程投资造价咨询中，为委托人提供工程投资造价咨询的管理服务。

2针对实施过程中发生的重大变化，及时对工程投资造价的管理策划方案进行调整，经总咨询师审核，报委托人重新批准后实施。

3协调工程投资造价咨询人与项目所有相关人之间的接口关系。

4负责落实委托人在规定时间内应该完成的工程投资造价咨询审批事项。

5负责落实委托人按照合同约定应该支付的工程投资造价咨询请款事项。

6组织工程量清单编制，确定招标拦标价、参与投标文件的造价评审和造价谈判、审查和确认投标文件的工程量清单，协助处理招标采购过程中相关造价问题。

7组织施工现场的变更、工程量签收和工程索赔工程量等工作，根据施工需求组织或实施设计优化，组织关键部位的工程投资造价验收管理工作。

8协助委托人组织项目竣工决算工作。

9协助委托人组织项目竣工验收工作。

10定期根据计量与支付台帐和造价动态管理分析报表，与财务部门进行财务数据的核对，保证工程数据与财务数据的一致，形成工程投资造价信息化库。

11进行工程投资造价动态管理，提交工程投资造价全过程管理报表和投资造价预警报告。

12对可能发生的重大变更进行预测和影响分析，并及时提出应对意见和建议。

13协助委托人进行国有资金项目有关工程投资造价咨询的审计，包括合同履行期间的过程审计和结算审计等。

# 5计划管理

## 5.1一般规定

5.1.1全过程工程咨询项目管理部应在全过程工程咨询服务实施前，依据委托人授权的范围、期限和内容，对即将展开的咨询管理工作进行整体策划，并对实施管理所需的配套资源进行统筹与安排，以便确保全咨服务的顺利开展。

5.1.2全过程工程咨询管理策划应根据全过程工程咨询服务合同要求，确定管理范围与内容，明确管理目标，制定管理制度，明确管理控制要求，形成相关系统化的管理成果文件。

5.1.3全过程工程咨询管理的资源规划与配置，应根据全咨各岗位的管理目标、管理职责，规划、配置所需的配套资源。

5.1.4全过程工程咨询计划管理可遵循下列程序：

1 进行全过程工程咨询服务管理工作分解；

2 对全过程工程咨询服务管理各项工作进行过程策划。

3 确定各项服务管理的实施方法；

4 厘清各项服务管理需要的各种资源；

5 测算各项咨询服务管理的成本；

5.1.5全过程工程咨询计划管理制定与调整应遵循下列方法：

1 全过程工程咨询服务管理范围应按照全咨服务合同约定，除专业咨询服务外，跨阶段的一体化搭接管理服务内容，应与上下游各相关方做好协调；

2 全过程工程咨询各项服务工作分解，应按照全过程工程咨询服务管理范围，以可交付成果为对象实施，根据特定项目全咨服务的具体要求确定详细程度；

3.全过程工程咨询计划管理应编制两个成果文件：《全过程工程咨询管理规划大纲》和《全过程工程咨询管理实施规划》。上述两项成果经总咨询师审核后，报委托人批准后实施。

4 全过程工程咨询服务管理计划应有项目总进度计划，并以可视化图表显示；

5 全过程工程咨询项目管理部行使对管理计划的跟踪检查和根据实际情况或条件发生重大变化对管理计划进行必要的调整；当管理计划作出调整时，应重新履行审批手续，并在全过程工程咨询单位内部进行交底并形成交底记录。

6全咨服务结束后，全咨管理部应编写建设项目全咨服务管理计划执行情况总结文件。

## 5.2计划管理的工作范围及内容

5.2.1全过程工程咨询计划管理的工作范围，应根据合同约定，依据建设项目服务菜单要求，由总咨询师协调相关专业服务团队确定，并基于任务设置相应的工作计划、质量安全等职责，并经全过程工程咨询单位和委托人确认。

5.2.2总咨询师应负责对全过程工程咨询计划管理行使统筹制定、确认与执行监督。

5.2.3全过程工程咨询管理内容应主要包括总控管理和阶段管理。总控管理内容和计划安排，由总控管理部在总咨询师领导下负责制定。单项咨询管理的内容与计划，由各专业负责人制定，报总咨询师审定。

5.2.4总控管理职责应以服务于建设项目全过程工程咨询为目的，以项目的全面管理、全程协同为目标，立足于跨阶段、跨专业的一体化管理，发挥全咨项目管理的整体协同性。

5.2.5阶段管理应按照前期决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收、运营维护等不同阶段的工作内容和咨询重点，对应开展相关的计划组织和管理安排。

5.2.6总控管理计划应体现下列特点：

1主导全咨管理任务的落实分解和目标责任分配；

2协调或引导资源配置和利益分配；

3 规范专业负责人组建管理团队；

4 指导和规范专业负责人制定专业咨询管理实施方案；

5 明确项目各阶段管理过程和工作绩效的检查、监督、评价等管理措施；

6明确全咨服务机构各专业之间以及其与外部单位的协作协同、争议纠纷的解决的原则、方法。

7对解决项目实施过程中产生的重大变更的认定、处置，以及管理事故责任划分与处置进行清晰地界定与约定。

8明确项目实施过程中突发重大事件的调查和处置办法。

9关于监督、预审项目各阶段成果文件的相关流程、规定。

10 确保项目各专业、各阶段工作顺利进行的其他管理规定。

## 5.3计划管理流程

5.3.1建设项目全过程工程咨询管理总目标应由全咨管理部负责制定。

5.3.2管理计划应结合政府投资项目建设要求，确定报批报建、投资控制、进度控制、质量控制等事项的总体目标，经总咨询师审核，报委托人批准后实施。

5.3.3全咨管理部应明确投资管控要求，确定项目总投资估算、初步资金概算、施工图预算、竣工决算的控制目标，确保投资控制在项目预算范围内并符合审计要求。

5.3.4全咨管理部应根据项目投资方式和服务成果要求，制定报批报建管理总目标，并确保报批报建方法、流程、文本格式，符合国家及行业相关法律法规和相关咨询合同的要求。

5.3.5全咨管理部应明确相关咨询服务过程质量、成果质量要求，制定质量管理总体目标，确保质量管理符合国家、行业有关标准，以及委托人在全过程工程咨询合同中予以明确的其他质量标准。

5.3.6全咨管理部应根据合同约定的时间节点，结合报批报建、投资、安全、质量管控等总体目标，制定进度管控总体目标，分解进度计划和保障措施，确保进度管控满足项目咨询合同的要求。

5.3.7全咨管理部应加强项目咨询团队建设与管理，明确团队管理原则，制定基于工程总目标和项目全寿命期管理的组织运行管理措施、运行管理保障，确保组织协同和工作高效。

## 5.4管理制度制定

5.4.1全过程工程咨询单位应根据建设项目特点，在满足全过程工程咨询服务合同要求和组织发展需求条件下，对全过程工程咨询管理制度进行总体策划，建立全过程工程咨询管理制度，指引和规范全过程工程咨询管理。

5.4.2全过程工程咨询管理制度应作为全过程工程咨询管理的基本制度，应包括下列内容：

1 规定管理工作内容、范围和工作程序、管理目标和要求；

2 规定管理工作职责、职权和利益的界定及其关系。

3规定管理总控管理和专业管理及专业管理之间的管理接口。

5.4.3全过程工程咨询管理制度的制定应依据全咨管理合同内容、委托人授权内容、全咨管理规划大纲和实施规划等文件或要求，由总咨询师领导各专业负责人共同制定。

5.4.4全过程工程咨询管理制度应满足总咨询师领导、各方相互协调的要求，宜在编制过程中通过例会、交底及其他沟通方式，提升编制效率和效用，避免全过程工程咨询服务运行中的障碍和冲突。

5.4.5全过程工程咨询管理制度应形成文件，这些制度文件经总咨询师审核后，报委托人批准后实施。

5.4.6全过程工程咨询单位应组织项目相关人监督管理制度执行情况，建立相应的制度执行评估、反馈与改进机制。

## 5.5管理程序和方法

5.5.1全过程工程咨询单位应根据全咨项目的特点、要求，制定相应的全过程工程咨询管理流程，管理流程应统筹启动、策划、实施、监管监控、收尾等环节与过程。

5.5.2启动阶段应明确项目服务模式，明确界定项目目标和服务范围，以及影响服务和承担服务结果的内外部相关方，并协助委托人召开项目启动会。

5.5.3策划阶段应明确项目目标和范围，协调全过程工程咨询服务相关方诉求与期望，优化全过程工程咨询服务目标，并围绕服务目标进行管理策划与管理配套策划，制定全咨管理规划大纲和管理实施规划。

5.5.4实施阶段应按照管理策划要求组织人员和配置资源，实施具体措施，完成全过程工程咨询管理策划中确定的工作；以牵头专业为主导，其他管理团队为辅，共同完成项目实施阶段的工作。

5.5.5实施阶段应由总咨询师领导各专业负责人共同定期编制全咨管理月报，进行定期总结，并持续优化和改进管理；总咨询师对专业管理月报行审核之责。遇到特别重要事件或紧急事件时，应由总咨询师立即向委托人汇报。

5.5.6监控应贯穿于全过程工程咨询管理的整个过程，由总咨询师负责，相关专业团队负责人根据团队内部事务进展实时跟进。监控过程应对照全过程工程咨询管理策划，监督全过程工程咨询服务活动，分析全过程工程咨询服务进展情况，进行绩效管理，识别必要的工作需求，并启动变更、调整。

5.5.7收尾阶段应由总咨询师要求相关专业负责人按合同要求以及行业规范要求进行竣工策划、竣工验收、竣工资料管理、竣工移交等一系列工作，完结所有阶段的活动，正式结束项目或阶段。同时，总咨询师应组织编写全咨管理总结报告，对全咨管理进行绩效评价。

5.5.8全过程工程咨询单位应综合运用系统工程科学理论、工程实践经验、项目管理方法，为委托人提供全咨管理的整体解决方案，对建设项目的全过程进行计划、组织、指挥协调、控制和评价等专业化的咨询服务和管理服务，以满足或超越项目有关各方对项目的要求与期望。

## 5.6资源规划与配置

5.6.1全过程工程咨询管理资源规划与配置应作为全过程工程咨询管理策划的支撑措施，与全过程工程咨询管理策划相关联，纳入全过程工程咨询计划管理过程。

5.6.2全过程工程咨询管理资源规划与配置应包括下列内容：

1 确定全过程工程咨询管理实施规划中的人员、方法选择、时间安排；

2 安排全过程工程咨询管理实施规划中各项规定的具体落实途径；

3 明确可能影响全过程工程咨询管理实施绩效的风险应对措施。

5.6.3全过程工程咨询管理资源规划与配置依据应包括下列内容：

1 全过程工程咨询管理制度；

2 全过程工程咨询管理实施规划；

3 实施过程需求；

4 相关风险程度。

5.6.4全过程工程咨询单位应建立下列保证全过程工程咨询服务管理配套策划有效开展的基础性保障措施，包含下列内容：

1 总结以往类似项目管理经验；

2 制定有关人员配置要求；

3 编制全过程工程咨询服务管理各种设施配置参数；

4 建立工作流程和相应的协调方式；

5 规定项目实施的专项条件；

6 配置专用软件；

7 建立全过程工程咨询服务信息系统。

# 6沟通管理

## 6.1沟通策划

6.1.1全过程工程咨询单位应在总控管理部之下设置沟通管理岗位，沟通管理岗位人员应由总咨询师确定，并报全过程工程咨询单位批准。

6.1.2沟通管理岗位人员应根据全咨管理合同内容、委托人授权内容识别各相关人，组织委托人、工程咨询单位、承包人等参建单位进行沟通需求识别。

6.1.3各参建单位应识别各自沟通需求，包括在项目建设周期内各阶段全过程工程咨询单位内部组织及其与委托人、承包人、审批单位、审计单位等外部组织的沟通需求。

6.1.4沟通管理负责人应在总咨询师领导下分析、评估和汇总各参建单位的沟通需求，重点关注项目目标、标准、质量、进度、造价、安全、环保以及建设条件、建设流程等，使各参建单位形成统一认识。

6.1.5沟通管理负责人应在全过程工程咨询项目运行之前，在总咨询师领导下组织编制沟通计划，用以指导全过程工程咨询执行过程中的沟通工作。

6.1.6沟通计划应充分考虑合同文件的重要性。

6.1.7沟通计划应包括下列内容：

1 沟通的单位范围、原则、目标和内容；

2 沟通的组织和人员岗位；

3 沟通管理的主要方法；

4 沟通的周期和频率安排；

5 沟通的检查和绩效报告；

6 沟通计划的调整；

6.1.8全过程工程咨询单位应采取以下沟通策略：

1 沟通管理应区分全过程工程咨询单位内部的沟通以及与外部的沟通；

2 内部沟通在不同层级之间以综合方式开展沟通，外部沟通主要以书面方式开展沟通；

3 会议应作为项目的主要沟通方式。

## 6.2内部组织沟通管理

6.2.1总控管理部是内部组织沟通的组织和协调机构，应在总咨询师领导下制定沟通程序及方式，进行冲突管理。

6.2.2总控管理部应编制内部组织沟通计划，用以指导内部组织的沟通工作；

6.2.3内部组织沟通管理应采用下列程序：

1 项目工作分解，作为内部沟通的基础和依据；

2 分析项目工作分解中各部分对应的内部各参建单位的需求；

3 评估项目工作分解对应的内部沟通需求差异；

4 制定内部沟通计划及其对应的责任机构和人员；

5 按内部沟通计划执行沟通管理；

6 内部沟通的绩效检查和调整；

7 内部沟通评估和改进。

6.2.4总控管理部应采用综合沟通方式进行全过程工程咨询单位内部沟通，包括信函、文件、会议、邮件等方式，重要工作事项应以书面方式进行记录。

6.2.5总控管理部应根据全过程工程咨询单位内部各咨询单位的性质、特点、需求、工作范围，预测可能的冲突清单，在内部沟通计划中制定冲突管理的专项措施。

6.2.6内部组织沟通中的冲突管理宜采用以下方法：

1  进行工作交底，明确内部各咨询方的工作边界以及需协调事项；

2  成立由内部各咨询单位组成的冲突调节小组进行冲突调节；

3  创造条件使内部工作信息尽可能多地共享，以使内部各咨询方统一认识，明确目标和计划；

4  内部沟通应开诚布公和互相尊重，聚焦于工作本身而不针对具体人员。

6.2.7沟通管理岗位负责人可按照项目进展节点编制内部沟通管理报告，通报项目实施情况，分析相关问题，并提出相关建议。

6.2.8项目策划的内部组织沟通管理宜包含下列内容：

1 项目策划单位的沟通管理在总咨询师的领导下开展，并对总咨询师负责。

2 项目策划单位应定期向总咨询师汇报项目策划工作开展情况，包括合同内容履行情况、进度以及需要内部咨询单位协同解决的工作事项。

3项目策划单位在项目策划的工作开展前，需向总咨询师搜集项目总体进度、质量、成本等目标要求以及其他相关信息；在策划工作实施过程中，定期与总控管理部及内部其他咨询方沟通交流，了解对策划工作的反馈，进行相关工作的调整和改进。

4 项目策划单位在策划开展期间与内部其他咨询方的沟通，需要在总控管理部的组织下进行，策划需要的内部其他单位资料由总咨询师统一发放，包括项目方案设计文件（含估算）、项目工程估算表等。

6.2.9工程设计的内部组织沟通管理宜包含以下内容：

1 设计单位的沟通管理工作在总咨询师的领导下开展，并对总咨询师负责；

2 设计单位应定期向总咨询师汇报设计工作开展情况，包括合同内容履行情况、进度以及需要内部咨询单位协同解决的工作事项；

3 设计单位应定期组织设计各专业召开设计协调会，明确设计任务和界限，各设计专业间协同工作。

6.2.10工程监理的内部组织沟通管理宜包含以下内容：

1 监理单位的沟通管理工作在总咨询师的领导下开展，并对总咨询师负责。

2 监理单位应定期向总咨询师汇报监理工作开展情况，包括合同内容履行情况、进度以及需要内部咨询单位协同解决的工作事项。

3监理单位在监理工作实施过程中，定期与总控管理部及内部其他咨询方沟通交流，了解对工程监理的反馈，进行相关工作的调整和改进。

4监理单位与内部其他咨询方的沟通，需要在总控管理部的组织下进行，工程监理需要的其他单位资料由总咨询师统一发放，包括工程量清单及其编制说明，工程变更、招投标文件，工程及采购合同、工程设计文件和图纸等。

6.2.11招标代理的内部组织沟通管理宜包含下列内容：

1 招标代理单位的沟通管理工作在总咨询师的领导下开展，并对总咨询师负责；

2 招标代理单位应定期向总咨询师汇报招标代理工作开展情况，包括合同内容履行情况、进度以及需要内部咨询单位协同解决的工作事项；

3招标代理单位在代理工作实施过程中，定期与总控管理部及内部其他咨询方沟通交流，了解对招标的反馈，进行相关工作的调整和改进；

4招标代理单位与内部其他咨询方的沟通，需要在牵头方的组织下进行，招标代理需要的其他单位资料由总咨询师统一发放，包括工程量清单及其编制说明、工程变更、招投标文件、工程及采购合同、工程设计文件和图纸等。

6.2.12造价咨询的内部组织沟通管理宜包含下列内容：

1 造价咨询单位的沟通管理工作在总咨询师的领导下开展，并对总咨询师负责；

2 造价咨询单位应定期向总咨询师汇报造价咨询工作开展情况，包括合同内容履行情况、进度以及需要内部咨询单位协同解决的工作事项；

3造价咨询单位在造价工作实施过程中，定期与总控管理部及内部其他咨询方沟通交流，了解对招标的反馈，进行相关工作的调整和改进；

4造价咨询单位与内部其他咨询方的沟通，需要在总控管理部的组织下进行，造价咨询需要的其他单位资料由总咨询师统一发放，包括设计设计文件、工程变更、招投标文件、工程及采购合同、工程进度计划、施工组织设计、施工方案、项目的周报月报、现场签证、索赔文件等资料。

6.2.13项目管理的内部组织沟通管理宜包含下列内容：

1 项目管理单位的沟通管理工作在总咨询师的领导下开展，并对总咨询师负责；

2 项目管理单位应定期向总咨询师汇报造价咨询工作开展情况，包括合同内容履行情况、进度以及需要内部咨询单位协同解决的工作事项；

3项目管理单位在管理工作实施过程中，定期与总控管理部及内部其他咨询方沟通交流，了解对招标的反馈，进行相关工作的调整和改进；

4项目管理单位与内部其他咨询方的沟通，需要在总控管理部的组织下进行，项目管理单位需要的其他单位资料由总咨询师统一发放，包括项目总进度、质量、成本控制目标要求、内部其他各参建单位的输出资料。

## 6.3外部组织沟通管理

6.3.1总控管理部应负责外部组织的沟通，制定沟通程序及方式，进行冲突管理。

6.3.2总控管理部应编制外部组织沟通计划，用以指导与外部组织的沟通工作。

6.3.3外部组织沟通管理应采用下列程序：

1 项目工作分解，作为外部沟通的基础和依据；

2 分析项目工作分解中外部沟通的需求；

3 评估项目工作分解对应的外部需求差异；

4 制定外部沟通计划及其对应的责任机构和人员；

5 按沟通计划执行外部沟通管理；

6 外部沟通的绩效检查和调整；

7 外部沟通评估和改进。

6.3.4总控管理部应采用书面及会议方式进行外部沟通。

6.3.5外部组织沟通中的冲突管理中，总控管理部应根据外部各相关单位的性质、特点、需求、工作范围，预测可能的冲突清单，在外部沟通计划中制定冲突管理的专项措施。

6.3.6外部组织沟通冲突管理中可采用下列方法：

1进行工作交底，明确外部各相关方的工作边界以及需协调事项；

2成立由外部各参建单位组成的冲突协调小组以化解冲突或调解工作矛盾；

3创造条件使外部各相关单位获得必要的项目信息，与外部各相关方达成共识；

4外部沟通要开诚布公和互相尊重，聚焦于工作本身而不针对具体人员。

6.3.7沟通管理岗位负责人应编制外部沟通管理报告，说明项目实施情况，分析问题，提出应对方案及措施。

6.3.8全过程工程咨询单位与委托人沟通时应遵循下列原则：

1 由总控管理部代表内部各咨询单位与委托人进行沟通管理。

2总咨询师定期向委托人汇报全过程工程咨询工作开展情况，包括合同内容履行情况、进度以及需要委托人协调解决的工作事项。

3 以委托人为聚焦点，加强与委托人的沟通。

6.3.9全过程工程咨询单位应为委托人提供技术、方法、规程、规范、标准等方面的技术支持和合理化建议，协助委托人协调与政府有关主管部门和有关主管单位的关系，做到技术扎实、管理全面，达到委托人满意。

6.3.10全过程工程咨询单位应以诚实的态度为委托人服务，通过委托人的密切协调和配合，把委托人的决策和对本工程项目的预期目标落实到实际工作之中，以取得预期的建设效果。

6.3.11全过程工程咨询单位应协助委托人共同与审计单位沟通，全面提供审计所需的各类资料文件，协助审计工作的开展。

# 7 目标管理

## 7.1 一般规定

7.1.1目标管理应保证全咨服务满足建设项目综合性、跨阶段、一体化咨询需要，提升建设项目的质量与效益。

7.1.2建设单位应颁布全咨目标管理制度，明确各参建单位分工职责。

7.1.3全咨目标管理应符合建设项目目标管理规定；施工管理应符合全咨目标管理规定。

7.1.4建设项目目标管理应积极采用建筑信息模型（BIM）、大数据、物联网等新一代信息技术与资源。

## 7.2质量管理

7.2.1全咨牵头单位应制定质量管理计划，包括下列内容：

1明确全咨服务需求；

2确定质量管理总体目标；

3明确质量管理依据；

4明确质量管理保障措施。

7.2.2全咨牵头单位应明确质量管理要求，包括下列内容：

1分解并明确质量管理具体目标；

2明确牵头及非牵头服务要求；

3明确单项咨询服务融合要求；

4明确全咨深度要求；

5明确全咨成果要求；

6明确质量管理重要事项。

7.2.3质量管理应采取下列总体措施：

1确保全咨模式科学有效；

2确保各单项咨询服务无缝衔接；

3确保牵头与非牵头服务有效协同；

4确保全咨单位具有质量管理、职业健康安全和环境管理体系；

5确保全咨单位具有与项目相适应的服务能力；

6确保全咨单位具备与项目相适应的组织机构。

7.2.4投资决策阶段应采取下列质量管理措施：

1充分研究和论证项目市场、技术、 经济、生态环境、能源、资源、安全等影响项目可行性的要素。

2结合国家、地区、行业发展规划及相关重大专项建设规划、产业政策、技术标准及相关审批要求进行可行性研究和论证。

3投资咨询工程师作为全咨负责人应发挥主导作用。

4将行政审批要求专项评价评估纳入可行性研究统筹论证。

5各专项评价结论与可行性研究报告内容一致。

7.2.5实施阶段应采取下列质量管理措施：

1确保全咨满足项目综合性、一体化咨询服务需求；

2确保为项目施工质量管理提供依据，以满足施工质量管理所需；

3确保全咨单位持续创新服务方法，提供多样化服务；

4确保与项目进度、造价、安全等其他目标管理保持平衡。

7.2.6质量管理应采取下列保障措施：

1定期评估全咨成效；

2定期评估质量管理目标实现程度；

3定期梳理质量管理问题并组织处置；

4定期分析质量管理偏差并组织纠正；

5结合项目环境变化和管理需要修正质量管理计划和具体要求，持续改进质量管理。

## 7.3进度管理

7.3.1全咨牵头单位应制定进度管理计划，包括下列内容：

1确定进度管理总体目标；

2明确进度管理依据；

3确定进度管理保障措施。

7.3.2全咨牵头单位应明确进度管理总体要求，包括下列内容：

1分解并明确进度管理具体目标；

2合理安排单项咨询服务时序；

3确保单项咨询服务满足牵头服务协同效率所需；

4合理安排全咨周期；

5及时响应项目管理需要；

6明确进度管理关键事项。

7.3.3进度管理应采取下列总体措施：

1确保各单项咨询服务顺畅衔接；

2确保与施工事项有效衔接；

3确保各单项咨询服务具体事项的时序安排符合项目建设周期规律；

4确保全咨周期统一在建设项目总工期之下。

7.3.4投资决策阶段应采取下列进度管理措施：

1确保项目功能需求梳理在项目设计前完成；

2确保项目初步设计工作及各专项设计在投资估算确定前完成；

3确保项目施工图设计工作在投资概算确定前完成；

4确保影响项目投资决策的各项因素分析及影响评估在投资概算确定前完成。

7.3.5实施阶段应采取下列进度管理措施：

1确保满足项目跨阶段咨询服务需求；

2确保为项目施工进度管理提供依据；

3确保与项目质量、造价、安全等其他目标管理保持平衡。

7.3.6实施进度管理过程中应采取下列措施：

1定期评估进度目标可实现程度；

2定期梳理进度管理问题并组织处置；

3定期分析进度偏差并组织纠正；

4根据项目环境条件和管理需要修正进度管理计划和管理要求，持续改善进度管理。

## 7.4造价管理

7.4.1全咨牵头单位应制定造价管理计划，包括下列内容：

1确定造价管理总体目标；

2确定造价管理依据；

3确定造价管理保障措施。

7.4.2全咨牵头单位应明确造价管理总体要求，包括下列内容：

1确定有利于项目造价管理的全咨模式；

2分解并明确造价管理具体目标；

3明确全咨单位造价管理权利、义务与责任；

4明确造价技术与商务及优化要求；

5确定造价管理重要事项。

7.4.3实施造价管理应采取下列总体措施：

1确保项目取得造价管理必要条件；

2确保全咨成果满足项目造价管理需要；

3确保项目投资概算不突破投资估算；

4确保项目招标控制价不突破投资概算；

5确保项目结算不突破投资概算；

6确保项目决算不突破投资概算。

7.4.4投资决策阶段应采取下列造价管理措施：

1统筹考虑影响项目投资的各种因素，确保项目投资论证的完整性；

2综合考虑国家、地区、行业发展规划及相关重大专项建设规划、产业政策、技术标准及审批要求，确保投资论证的针对性；

3确保各专项评价评估结论与可行性研究报告内容保持一致；

4确保项目建设内容与建设规模得到充分论证。

7.4.5实施阶段应采取下列造价管理措施：

1确保造价管理以质量和安全目标实现为前提，节约建设资金；

2确保全咨单位与工程总承包、材料设备供应单位之间不存在利害关系；

3确保全咨酬金在项目投资中列支或根据所包含服务内容通过其他单项咨询服务支付费用；

4确保全咨单位通过咨询增值实现市场价值；

5确保为施工成本管理提供依据，满足项目造价管理所需；

6确保与项目质量、进度、安全等其他管理目标保持平衡。

7.4.6实施造价管理过程中应采取下列措施：

1定期评估造价管理成效；

2定期评估造价管理目标实现程度；

3定期梳理造价管理问题并组织处置；

4定期分析造价管理偏差并组织纠正；

5 结合项目环境条件变化和实施需要修正造价管理计划和要求，持续改进造价管理。

## 7.5安全管理与风险应对

7.5.1全咨牵头单位应制定安全管理及风险应对计划，包括下列内容：

1确定项目安全管理及风险应对总体目标；

2确定项目安全管理及风险应对依据；

3识别安全管理与风险主要类别，评估不同类别安全管理与风险对项目管理的影响；

4实施安全管理与风险定性分析，按重要程度对安全管理与风险类型进行排序；

5确定安全管理及风险应对保障措施和实施方案。

7.5.2全咨牵头单位应明确安全管理及风险应对总体要求，包括下列内容：

1分解并明确安全管理及风险应对具体目标；

2明确全咨单位安全管理及风险应对权利、义务与责任；

3识别项目安全因素与风险事件，形成安全因素与风险事件清单；

4确定安全管理因素与风险应对重点事项；

5明确安全管理及风险处置法律及政策依据，规避项目法律风险；

6抓住全咨事务内在联系，遵守客观规律，规避项目实施风险；

7实施安全管理与风险定量分析，按重要程度对安全管理与风险事项进行排序；

8制定安全管理及风险应对预案，规避项目管理风险。

7.5.3安全管理及风险应对应采取下列控制总体措施：

1确保安全管理及风险应对制度科学有效；

2科学策划安全管理及风险应对；

3针对不同全咨模式制定有效服务方案；

4获取安全管理与风险应对前置条件；

5确保全咨周期与事项时序科学安排；

6确保全咨成果针对性、完整性及适用性；

7确保全咨单位提供勘察、设计、监理或造价咨询服务同时，具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件；

8确保全咨交易采用适于投资决策和建设咨询服务的合同条件。

7.5.4投资决策阶段应采取下列安全管理及风险应对措施：

1统筹考虑影响项目安全及风险的各种因素，确保项目决策阶段安全与风险论证的完整性、系统性及针对性；

2确保牵头提供投资决策综合性咨询服务的机构，根据合同约定对服务成果承担总体责任；

3确保联合提供全咨服务各参与单位承担相应责任；

4确保将项目安全与风险分析形成专门篇章纳入可行性研究报告；

5确保全咨负责人具有工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似工程经验；

6确保工程建设全过程咨询服务中承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的负责人具有法律法规规定的执业资格；

7确保全咨单位配备相应执业能力专业技术人员和管理人员。

7.5.5实施阶段应采取下列安全管理及风险应对措施：

1确保全咨单位自行完成自有资质证书许可范围内业务，在保证项目完整性前提下，按照合同约定或经建设单位同意，将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位；

2确保全咨单位对被委托业务负总责；

3确保全咨单位切实履行合同约定的各项义务并承担相应责任；

4确保为项目施工安全及风险管理提供必要依据，满足施工安全管理及风险应对所需；

5确保与项目质量、造价、进度等其他目标管理保持平衡。

7.5.6实施安全管理及风险应对过程中应采取下列保障措施：

1定期评估安全管理及风险应对成效；

2定期评估安全管理及风险应对目标实现程度；

3定期梳理安全管理与风险应对问题并组织处置；

4定期分析并提出安全管理及风险应对偏差并组织纠正；

5结合项目环境条件变化和实施需要修正安全管理及风险应对计划和管理要求，持续改进安全管理及风险应对过程。

## 7.6信息与档案管理

7.6.1全咨牵头单位应制定信息与档案管理计划，包括下列内容：

1确定信息及档案管理目标；

2确定信息及档案管理依据；

3确定信息及档案管理保障措施。

7.6.2全咨牵头单位应明确信息及档案管理总体要求，包括下列内容：

1分解并明确信息及档案管理具体目标；

2明确信息与档案管理内容；

3明确信息与档案管理分工职责；

4明确各阶段信息与档案工作时限；

5对信息与档案形成、传输、存储、应用等做出管理安排。

7.6.3信息与档案管理应采取下列总体措施：

1确定各单项咨询融合信息内容及档案清单；

2确保信息及档案的准确性与完整性；

3确保信息传输的可靠性；

4确保信息与档案存储的安全性；

5确保信息与档案应用的顺畅性。

7.6.4投资决策阶段应采取下列信息与档案管理措施：

1确保全咨单位对投资决策影响因素信息掌握的完整性；

2确保全咨单位对项目投资需求信息掌握的准确性；

3确保全咨单位对项目技术信息掌握的系统性；

4确保全咨单位对项目市场信息掌握的及时性；

5确保投资决策阶段全咨信息与档案的完整性、系统性与准确性。

7.6.5实施阶段应采取下列信息与档案管理措施：

1确保全咨单位对项目管理信息掌握的完整性和准确性；

2确保全咨单位对咨询成果的真实性、有效性和科学性负责；

3确保信息与档案管理过程为项目管理提供必要支撑；

4确保实施阶段项目信息与档案的完整性、系统性与准确性；

5确保与项目质量、造价、进度等其他目标管理保持平衡。

7.6.6全咨信息与档案管理应采取下列保障措施：

1定期评估信息与档案管理成效；

2定期评估信息与档案管理目标实现程度；

3定期梳理信息与档案管理问题并组织处置；

4定期分析信息与档案管理偏差并组织纠正；

5结合项目环境条件变化和实施需要修正信息与档案管理计划和管理要求，持续改进信息与档案管理。

# 8阶段管理

## 8.1投资决策咨询管理

8.1.1项目投资决策咨询管理可包括对项目投资决策咨询的管理及全过程工程咨询服务合同中约定的其他有关项目投资决策的管理。

8.1.2全过程工程咨询单位应根据委托人委托开展投资决策综合性咨询，包括投资策划咨询、可行性研究、建设条件单项咨询等活动，协助委托人按规定完成投资决策阶段各项审批、核准或备案事项。

8.1.3全过程工程咨询单位宜采用综合性咨询的方式，将项目专项咨询、评估等一并纳入投资决策咨询，减少分散专项评价评估，避免投资决策咨询碎片化。

8.1.4全过程工程咨询单位应按照全过程工程咨询服务合同的要求，对项目投资决策的咨询服务和项目投资决策的管理服务进行策划、执行、监督和控制，保证项目投资决策质量。

8.1.5全过程工程咨询单位应编制项目投资决策的实施规划和实施方案，报委托人批准后实施。

8.1.6全过程工程咨询单位应负责沟通与协调与项目投资决策有关的相关人之间的接口关系。

8.1.7全过程工程咨询单位应通过研究投资项目的市场、技术、经济、财务、生态环境、能源、资源、安全、社会稳定性等影响可行性的各种要素，制定拟建项目投资方案。

8.1.8全过程工程咨询单位应及时、准确、完整地将项目投资决策咨询过程中所形成的咨询成果文件进行收集、整理、编制、传递，并向委托人移交。

8.1.9全过程工程咨询单位应协助委托人进行国有资金项目有关项目投资决策的审计，包括合同履行期间的过程审计和结算审计等。

8.1.10投资决策咨询应按下列程序实施：

1全过程工程咨询单位应根据委托人的委托，分析论述影响项目落地、实施、运营的各项因素，支撑委托人内部决策。

2全过程工程咨询单位应在可行性研究的基础上，按照建设项目分类管理要求编制形成项目建议书、可行性研究报告等。

3全过程工程咨询单位可根据委托人的要求承担咨询评估任务，提出咨询评估意见。

8.1.11项目建议书的编制应满足下列要求：

1	依据建设项目的相关资料进行编制。

2	编制格式、内容和深度达到规定要求。

8.1.12项目建议书的编制和评估应注意下列事项：

1	重点论证项目建设的必要性。

2	全面掌握宏观信息，即国家经济和社会发展规划; 行业或地区规划、 项目周边自然资源等信息。

3	根据项目预测结果，并结合用地规划情况及与同类项目类比的情况，论证提出合理的建设规模。

4	保证项目整体构架完整，避免建设内容遗漏。

8.1.13可行性研究报告应重点分析项目的经济技术可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况，应提供多种建设方案比选，提出项目建设必要性、可行性和合理性的研究结论。

8.1.14可行性研究报告的编制格式、内容和深度应达到规定要求。

8.1.15可行性研究报告编制应注意下列事项：

1依据国家、地方、行业的相关规划及重大项目建设计划，符合相关法律、法规和产业政策，符合有关技术标准、规范和审批要求等规定。

2在调查研究的基础上，按照客观情况进行论证和评价。

3在对历史、现状资料研究分析的基础上，对未来的市场需求、投资效益或效果进行预测和评估。

4统筹考虑影响项目可行性的各种因素，做好与单独开展的专项评价评估的协调、衔接，以及方案的比选优化。

5投资估算、成本测算、财务评价数据要精确有效，利率、汇率要精确预估，项目收益率、折现率、涨价费率等指标要具有依据性和前瞻性，确保经济、财务分析有效和实用。

6全面分析、预测、规避各类风险，提出切实可行、合理有效的风险规避策略及方法。

8.1.16全过程工程咨询单位应鼓励使用数字化协同管理手段开展投资决策咨询。

8.1.17政府投资项目投资决策咨询应执行国家有关政府投资标准和规定。

## 8.2前期专项评估咨询管理

8.2.1全过程工程咨询服务单位应根据委托人委托，在项目投资决策咨询中开展前期专项评估（价）咨询，包括项目投资策划，选址论证，建设项目环境影响评价，节能评估，建设工程文物保护，社会稳定风险评估，交通影响评价，建设用地土壤污染状况调查、政府和社会资本合作（PPP）咨询等。

Ⅰ项目投资策划

8.2.2全过程工程咨询单位应根据委托人的委托，通过对项目的政治、经济环境的分析，结合项目所在地规划、产业政策、投资条件、市场状况等开展投资策划咨询。

8.2.3项目投资策划咨询成果的内容包括但不限于：市场研究、项目定位、设计策划、运营策划、经济性评价。

8.2.4项目投资策划咨询成果应满足行政主管部门或委托人投资决策和项目立项的要求。

8.2.5项目投资策划中的市场研究，可采用实地调研、网络调查、问卷调研、访谈等方式，收集相关资料和重要数据。

8.2.6项目投资策划宜包含案例分析。

8.2.7项目投资策划宜根据项目需求分级开展。

Ⅱ建设项目选址论证

8.2.8全过程工程咨询单位应依据土地管理等相关法律法规的规定，开展建设项目选址论证。

8.2.9 全过程工程咨询单位应当根据建设项目选址论证结论，形成建设项目用地预审和选址意见书的申报材料，协助委托人向有权限的自然资源主管部门报批。

Ⅲ建设项目压覆重要矿产资源评估

8.2.10 全过程工程咨询单位应当依据矿产资源等相关法律法规的规定，全面掌握建设项目所在地的矿产资源规划、矿产资源分布、矿业权设置情况等，开展建设项目压覆重要矿产资源评估。

8.2.11全过程工程咨询单位应根据建设项目压覆重要矿产资源评估结论，协助委托人向有权限的自然资源主管部门报批。

Ⅳ建设项目环境影响评价

8.2.12全过程工程咨询单位应当依据环境保护等相关法律法规的规定，全面掌握有关环境影响评价标准和技术规范等，开展建设项目环境影响评价。

8.2.13全过程工程咨询单位应根据建设项目环境影响评价结论，协助委托人向有权限的生态环境主管部门报批。

Ⅴ节能评估

8.2.14全过程工程咨询单位应根据节能审查等相关法律法规的规定，全面掌握国家节能相关政策、标准和技术规范等，开展固定资产投资项目节能评估。

8.2.15全过程工程咨询单位应根据固定资产投资项目节能评估结论，协助委托人向有权限的节能审查主管部门报批。

Ⅵ防洪影响评价、生产建设项目水土保持方案、水资源论证

8.2.16全过程工程咨询单位应依据防洪等相关法律法规的规定，全面掌握防洪影响评价标准和规范性文件要求，开展防洪影响评价。

8.2.17全过程工程咨询单位应依据水土保持等相关法律法规的规定，全面掌握国家水土保持政策标准、技术规范等，编制生产建设项目水土保持方案。

8.2.18全过程工程咨询单位应依据取水许可等相关法律法规的规定，开展建设项目水资源论证。

8.2.19全过程工程咨询单位应根据防洪影响评价结论、生产建设项目水土保持方案结论、水资源论证结论，协助委托人向有权限的水行政主管部门报批。

Ⅶ建设工程文物保护

8.2.20全过程工程咨询单位应依据文物保护等相关法律法规的规定，全面掌握拟建项目建设地点、工程规划和设计方案、文物保护单位的具体情况等，开展建设工程对文物可能产生破坏或影响的评估。

8.2.21全过程工程咨询单位应根据建设工程对文物可能产生破坏或影响的评估结论，协助委托人向有权限的文物行政主管部门报批。

Ⅷ社会稳定风险评估

8.2.22全过程工程咨询单位应依据重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法等相关法规的规定，开展社会稳定风险评估。

8.2.23全过程工程咨询单位应根据社会稳定风险评估结论，协助委托人向有权限的行政主管部门报批。

Ⅸ交通影响评价

8.2.24全过程工程咨询单位应依据建设项目交通影响评价技术标准等规范的要求，根据建设项目所在地区的土地利用和交通系统状况，开展建设项目交通影响评价。

8.2.25全过程工程咨询单位应根据建设项目交通影响评价结论，协助委托人向有权限的行政主管部门报批。

Ⅹ建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估

8.2.26全过程工程咨询单位应依据国家和地方有关生态环境、自然资源等法律法规规章、标准规范，开展建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估。

8.2.27全过程工程咨询单位应根据社会稳定风险评估结论，协助委托人向有权限的生态环境主管部门、自然资源主管部门报批。

Ⅺ安全预评价、职业卫生预评价

8.2.28全过程工程咨询单位应依据国家和地方有关安全生产生的法律法规的规定，开展矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全预评价，提出相应的安全对策措施。

8.2.29全过程工程咨询单位应根据安全预评价的结论，协助委托人向有权限的安全生产监督主管部门报批。

8.2.30全过程工程咨询单位（咨询人）应依据国家和地方有关职业病防治法等法律法规及相关规范的规定，开展建设项目职业病危害预评价。职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。

8.2.31全过程工程咨询单位（咨询人）应根据预评价的结论，协助委托人向有权限的职业病防治监督主管部门报批，并配合主管部门组织的对评价报告的评估和竣工阶段组织的职业卫生设施验收。

Ⅻ政府和社会资本合作（PPP）咨询

8.2.32拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式的政府投资项目，全过程工程咨询单位（咨询人）应在可行性研究阶段对项目可行性和是否适宜采用PPP模式进行分析和论证。

8.2.33全过程工程咨询单位（咨询人）应根据PPP咨询结论，协助委托人开展可行性论证报告上报，办理审批手续。

8.2.34项目可行性论证报告审批后，咨询人按照合同约定编制咨询方案，协助委托人办理PPP实施方案报批等相关工作。

## 8.3勘察管理

8.3.1全过程工程咨询单位应确定勘察专业负责人，界定管理职责与分工，协助勘察专业负责人制定勘察管理目标和管理制度，确定项目勘察管理流程，配备相应资源。

8.3.2勘察管理应包括下列内容：

1审查勘察单位资质

2 协助确定勘察单位

3协助编制勘察任务书

4审查勘察方案

5检查勘察工作质量

6审查勘察报告

8.3.3全过程工程咨询单位应协助勘察专业负责人编制工程勘察管理计划及作业指导书，全面指导和管理勘察服务，督促勘察单位完成全咨合同中关于工程勘察的服务内容。

8.3.4勘察咨询工程师应依据项目可行性研究报告、咨询合同以及相关工程建设强制性标准、法律法规等编制勘察任务书。总咨询师应对照合同及相关法律法规要求组织勘察任务书审查。

8.3.5总咨询师应组织对勘察方案的审查，保证勘察成果满足设计需要，满足项目建设需要，为设计工作的开展提供真实的地勘资料。

8.3.6总咨询师应根据确定的勘察方案组织专家监督、配合勘察咨询工程师进行野外勘察作业，在勘察文件编制完成后，对勘察文件进行审查，对勘察文件中涉及工程建设强制性标准的内容进行严格审查，并将审查意见及时反馈至勘察咨询工程师，直至取得审查合格书。在勘察文件审查合格后，将勘察文件报送当地建设行政主管部。

8.3.7总咨询师应按照国家和省市制定的工程勘察标准、技术规范和有关政策文件，组织专业技术力量等，组织开展工程勘察文件审查。

## 8.4设计管理

Ⅰ方案设计管理

8.4.1全过程工程咨询单位应根据咨询合同，开展方案设计阶段的管理工作。

8.4.2方案设计阶段的管理工作应在全过程工程咨询服务总目标的指导下，制定方案设计管理工作目标，确定方案设计阶段的质量、进度和成果要求。

8.4.3全过程工程咨询单位应在方案设计阶段，协助委托人编制项目设计任务书，做好设计策划，制定设计大纲。

8.4.4全过程工程咨询单位应做好方案设计与前期立项决策阶段其他咨询评估文件的接口管理工作。

8.4.5全过程工程咨询单位应根据项目特点，划分设计专业和专项类型，确定设计界面，明确设计分工。

8.4.6全过程工程咨询单位应协助委托人收集、整理该阶段的设计基础资料，完成与设计单位的资料交接。

8.4.7全过程工程咨询单位应对方案设计过程实行跟踪监督和动态管理，做好设计进度控制。

8.4.8全过程工程咨询单位对方案设计成果进行审核，审核工作宜包括下列内容：

1 设计成果满足现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》规定；

2 审查各项技术指标与规划条件的符合性、主要经济指标的合理性；

3 审查投资估算，并提出合理化建议。

8.4.9全过程工程咨询单位应做好方案设计资料归档管理工作。

Ⅱ初步设计管理

8.4.10全过程工程咨询单位应根据确认的方案设计文件、批复的可行性研究报告及咨询合同，开展项目的初步设计工作。

8.4.11政府投资项目初步设计应当符合国家有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设标准、设备规格和技术参数等设计方案，并据此编制投资概算。投资概算应符合《中央预算内直接投资项目管理办法》（国家发展和改革委员会令第7号）。

8.4.12政府投资项目设计概算超过可行性研究报告批准额度的，或者项目单位、建设性质、建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，全过程工程咨询单位（咨询人）应协助委托人向项目审批部门报告。

8.4.13全过程工程咨询单位（咨询人）应协助委托人上报初步设计文件；配合项目主管部门组织的初步设计及概算评审工作，并根据专家意见对初步设计及概算进行修改；及时取得项目主管部门的初步设计批复文件。

8.4.14委托人另行单独委托其他设计单位承担初步设计工作的，全过程工程咨询单位（咨询人）应根据合同要求开展初步设计管理工作，对初步设计过程进度、质量、接口、专项设计等进行管理，对初步设计成果进行审核。

8.4.15政府投资项目建设过程中，项目由于政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需调整投资概算的，全过程工程咨询单位（咨询人）应协助委托人提出调整方案，按照规定程序报原概算核定部门核定。根据《中央预算内直接投资项目管理办法》（国家发展和改革委员会令第7号），当政府投资项目概算调增幅度超过原批复概算百分之十的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整。

Ⅲ施工图设计管理

8.4.16全过程工程咨询单位应根据咨询合同，开展施工图设计阶段的管理工作。

8.4.17施工图设计阶段的管理工作应先制定施工图设计管理工作目标，确定施工图设计阶段的质量、进度和成果要求。

8.4.18全过程工程咨询单位应协助委托人收集、整理该阶段的设计基础资料，完成与设计单位的资料交接。

8.4.19全过程工程咨询单位应对施工图设计成果进行审核，审核工作宜包括下列内容：

1 设计成果满足现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》规定；

2 施工图设计说明内容完善、齐全；

3 施工图设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准和规范；

4 满足经批准的初步设计所确定的主要设计原则和标准。

8.4.20全过程工程咨询单位应组织设计交底和图纸会审会议，由设计单位详细阐释施工图设计意图及施工中应注意的事项，并应澄清所提出的问题。

Ⅳ限额设计专项管理

8.4.21全过程工程咨询单位应按照国家及地方投资管理相关办法，制定限额设计管理办法，落实限额设计管理工作。

8.4.22全过程工程咨询单位应在限额设计工作开展之前进行详细的总体策划，形成限额设计工作的指导性文件。

8.4.23全过程工程咨询单位应根据项目已批准的可行性研究报告、建设规模和投资估算，明确项目投资控制总目标值。

8.4.24全过程工程咨询单位应督促设计单位对投资控制目标值进行目标分解，形成各专业的费用目标值，并参与目标值合理性分析工作，提出完善意见。

8.4.25限额设计管理应贯穿设计各阶段，在每一个设计阶段按专业内容分别编制工程费用，实时动态分析费用增减情况，如有超过及时分析缘由，并采用优化设计的措施予以核减。

8.4.26全过程工程咨询单位应建立高效的沟通协调平台，使设计团队与造价团队紧密配合，促使设计人员以限额设计投资控制值为依据开展设计工作。

8.4.27全过程工程咨询单位应落实各阶段设计和投资会审制度，对项目设计合理性和投资控制目标进行有效地分析。

## 8.5招标采购管理

Ⅰ招标采购策划

8.5.1工程招标采购实施策划应包括招标采购方式、标段划分、承发包方式、实施计划、合同界面、合同主要条款及定标等内容。

8.5.2工程招标采购咨询任务书应包括项目概况、招标采购范围、招标采购依据、招标采购文件编制深度要求、控制性指标、时间进度等主要内容。

8.5.3工程招标采购策划应注意下列事项：

1通过前期调研，梳理采购前期整体方案，把握工程采购重点，制定满足本项目工期及施工质量要求的采购计划和时间节点。

2根据项目特点分解招标方案，编制切实可行的全过程招标计划，拟定前期各专业招标时间，有效缩短前期准备时间，确保招标工作的顺利进行。

3通过合理的招标策划手段，遴选优秀的承包商、供应商及服务商。

4确保招标程序、流程合法合规。

5在详细分析项目特点和建设内容的基础上，对项目的招标采购工作做出策划。

8.5.4工程招标采购策划应按下列步骤执行：

1与委托人及其他相关人共同梳理项目所有可能涉及的采购对象，并将这些采购对象划分为工程类、货物类和服务类；

2结合项目进度策划结果，与委托人、设计单位、造价咨询单位等相关人共同合理划分项目的采购包（即划分片区或标段）及合同界面，其中指定专业分包及材料设备包拟纳入主体结构施工总承包的合同管理范围；

3根据国家和相关省市有关招标采购规定，与委托人、有关行政主管部门等共同确定不同采购包的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等；

4基于前述建设时序的策划结果及采购包划分情况，拟定各个采购包的采购工作进度计划，确保各项采购进度与设计进度、报批报建进度、施工进度等相匹配；

5按照拟定的采购工作进度计划，根据国家和相关省市有关招标采购的政策规定及委托人内部制度和流程要求，设计各项采购工作的实施流程，确保各项采购工作都合法合规、推进顺利；

6制定针对招标采购工作的风险应对策略；

7在完成上述策划工作之后，编制项目的招标采购策划报告，并在具体的招标采购工作实施过程中，编制招标采购工作台账和专题报告，在遵守有关保密制度的前提下，让委托人和相关行政主管部门及时了解招标采购进展情况。

Ⅱ招标采购实施控制

8.5.5全过程工程咨询单位应根据项目特点对招标采购工作内容进行分解，制订招标采购计划，确定招标方式、招标时间、标段划分等内容，编制招标文件和拟定设备材料的技术要求及参考品牌等。

8.5.6全过程工程咨询单位应根据项目特征及规模，合理划分工程标段，标段划分考虑下列因素：

1根据项目使用需求，存在先行完工交付使用的情况存在，需要强行划分标段；

2施工场地内外的交通道路均利于各标段的施工组织安排；

3各标段的建筑形式尽量保证统一，保证施工连续性；

4各标段的建筑规模、合同金额尽量保证相差不大，以形成市场良性竞争；

5建设单位、使用单位及其他外部单位的特殊要求。

8.5.7全过程工程咨询单位应保证在关键施工节点进度开始前招标采购工作完成，不拖延施工进度。

8.5.8全过程工程咨询单位应根据施工进度计划制定招标采购计划，密切配合工程施工进度相应调整工程招标采购计划，通过合法、合规的采购渠道，得到与项目进度和体量相匹配的优质招标采购对象，并且不突破工程概算。

8.5.9政府投资项目招标采购应负责落实委托人在规定时间内应该完成的工程招标采购咨询相关审批事项，以及委托人按照合同约定应该支付的工程招标采购咨询请款事项。

8.5.10招采部的工作宜在全咨管理的数字化协同管理平台上开展，及时、准确、完整地将工程招标采购过程中所形成的咨询成果文件进行收集、整理、编制、传递，并向总控管理部移交。

8.5.11全过程工程咨询单位应协助委托人进行有关工程招标采购的审计，包括合同履行期间的过程审计和结算审计等。

Ⅲ合同策划管理

8.5.12全过程工程咨询单位应负责协助委托人对项目建设涉及的各专业、各类别合同的起草、谈判与协助签订；对合同履约、变更、索赔、合同后评价进行管理；对合同风险进行分析并制定应对措施。

8.5.13全过程工程咨询单位应针对总包合同包、标段划分进行策划和论证，将确定后的策划文件作为后续招标的指导性文件。

8.5.14全过程工程咨询单位应与委托人形成充分沟通后，按下列步骤划分合同包：

1收集战略合作单位数量；

2根据管理要求提出合同包划分设想；

3根据项目工期目标倒推招标时间；

4了解设计进度及计划；

5分析合同包划分设想与设计进度的匹配性；

6综合确定合同包划分。

8.5.15全过程工程咨询单位应考虑招标时设计能够达到的深度及项目特点，选择合同类型。如果设计深度达到采购、施工要求，并且工程量清楚，可采用总价合同形式。

8.5.16全过程工程咨询合同条款策划应把握下列要点：

1根据不同类型招标采购项目的特点，详尽地描述承包范围以及合同签约双方的责、权、利；

2清晰地约定各类款项的支付条件；

3合理约定服务范围及价格调整的方法；

4清晰地界定违约及索赔的处理方法。

8.5.17全过程工程咨询合同条款策划应注意下列事项：

1拟定的合同条款应符合合同的基本原则；

2拟定的合同条款应保证项目实施过程的系统性、协调性和可实施性。

3专用合同条款应尽量以现行各行业标准合同条件为基础编制，约定的内容不得违反法律、行政法规的强制性规定。

8.5.18合同条款中除在“通用合同条款”中明确“专用合同条款”可作出另行约定外，还应作出“专用合同条款”不得存在与“通用合同条款”强制性规定相抵触的约定。对同一问题的约定，专用合同条款不应存在与招标采购相关文件及其他章节不一致的条款。

## 8.6工程施工阶段管理

Ⅰ工程施工监管

1、一般规定

8.6.1全过程工程咨询单位应根据设计图纸、现场踏勘、地质情况等资料综合规划场地，明确场地规划相关内容，包括但不限于场内交通走向、土方平衡、场地出入口开设、临电路由走向等。

8.6.2全过程工程咨询单位应根据工程咨询合同对项目进行投资、进度、质量等方面的管理要求，建立全面管理的制度、明确职责分工和业务关系。

8.6.3全过程工程咨询单位应明确投资控制目标、进度目标、质量目标和安全目标，在实施阶段主要起到监督、协调、管理的作用。

8.6.4依法必须实行监理的工程，委托人宜将工程监理与项目管理一并委托。

8.6.5全过程工程咨询单位受托提供施工项目管理服务时，可协助委托方办理工程施工许可等相关报批手续。

2、合同管理

8.6.6全过程工程咨询单位应对施工单位合同的订立、实施、控制和综合评价等工作进行管理。

8.6.7全过程工程咨询单位应对施工单位履约情况进行监督，对合同执行过程进行跟踪和诊断，对合同变更、索赔进行管理，对合同实施争议进行协调，对合同完成后进行总结和评价。

8.6.8全过程工程咨询单位应根据施工合同约定处理工程变更和索赔事宜，并应组织审查施工单位提交的竣工结算申请，还可协助委托人编制工程竣工决算。

8.6.9全过程工程咨询单位应协助委托人与施工单位签订工程质量保修合同，并督促施工单位履行工程质量保修合同。

8.6.10全过程工程咨询单位应审查施工单位合同范围内相关专业分包单位资质条件，监督各分包单位合同履约及支付情况，协助建设单位对专业分包和材料供应商的资质、施工能力和施工业绩的考察和审定。

3、进度管理

8.6.11全过程工程咨询单位应根据全过程工程咨询合同、施工合同要求和施工项目管理服务工作计划，编制项目总体进度计划及其分解计划、专业分包招标计划、委托人负责采购的材料设备进场计划、施工图深化进度计划等，并应采取有效措施分阶段进行落实。

8.6.12全过程工程咨询单位应根据进度管理报告提供的信息，纠正进度计划执行中的偏差，对进度计划进行变更调整。

8.6.13全过程工程咨询单位应督促施工单位按照施工合同要求编制和执行施工进度计划，并应监督施工单位对施工进度计划执行情况的定期检查和分析。

8.6.14全过程工程咨询单位应督促设计单位及时为施工现场提供技术服务，根据施工需求组织或实施设计优化，推进设计交底及图纸会审，组织关键施工部位的设计验收管理。

8.6.15全过程工程咨询单位应针对项目特征、招标文件、合同条款监督勘察单位工作实施进度。

4、质量管理

8.6.16全过程工程咨询单位应建立完善的质量管理体系，并应协助委托人建立健全质量 管理体系，督促工程参建各方主体落实质量管理人员、机构和制度，确保工程质量各方主体质量管理体系健全有效运行。

8.6.17全过程工程咨询单位应跟踪、收集、整理质量控制实际数据，与质量要求进行比较，分析偏差，采取措施予以纠正和处置，并对处置效果复查。

8.6.18全过程工程咨询单位应通过对施工单位人员、机具、材料、方法、环境要素的全过程管理，针对施工图深化、设计变更内容进行严格把关，精细化审核、处理设计变更、工程洽商、签证的技术问题，必要时组织专家论证，提升设计落地效果，确保工程质量满足质量标准和相关方要求。

5、安全生产管理

8.6.19全过程工程咨询单位应根据有关要求确定安全生产管理方针和目标，建立全过程工程咨询服务安全生产责任制度，改善安全生产条件，实施安全生产标准化建设。

8.6.20全过程工程咨询单位应对各参建方的安全生产资质进行审查。

8.6.21全过程工程咨询单位应督促相关单位加强施工安全生产管理，并应协助委托人定期组织安全生产管理联合检查，监督施工单位安全文明措施费使用情况。

8.6.22全过程工程咨询单位应识别可能的紧急情况和突发过程的风险因素，编制应急准备与响应预案，组织预案演练。

8.6.23全过程工程咨询单位应组织对项目危险源和不利环境因素进行辨识与评估，制定对策和控制方案，并要求施工单位对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。

8.6.24全过程工程咨询单位应对项目危险性较大分部分项进行充分辨识，编制项目施工各单体、各施工阶段危险性较大分部分项管控清单。

6、信息管理

8.6.25全过程工程咨询单位应明确各相关人对项目信息的管理责任，督促各相关人建立项目信息管理体系，协调督促各相关人建立信息管理制度，监督各相关人履行相应的管理职责。

8.6.26全过程工程咨询单位应及时收集、整理服务管理过程中产生的文件与档案，并按项目的统一规定标识，完整存档。

8.6.27全过程工程咨询单位应审查工程文件的内容及其深度，确保符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。

8.6.28全过程工程咨询单位应在项目竣工后保存和移交完整的项目信息资料。

8.6.29全过程工程咨询单位宜利用计算机、互联网通信技术及 BIM 技术将信息管理贯穿咨询服务全过程。

8.6.30全过程工程咨询单位宜建立相应的建设项目信息数据库，对项目信息进行分类、分级存储。

7、风险防控管理

8.6.31全过程工程咨询单位应编制项目风险防范方案，对项目各阶段进行风险管理策划，制定风险识别、风险分析、风险减缓策略，确定风险管理的职责，为项目的风险管理提供行动指南，实施方案报委托人批准后实施。

8.6.32全过程工程咨询单位应从投资、进度、质量、安全、技术等不同角度，对涉及社会、经济、公共卫生等诸多方面的风险要素进行管理。

8.6.33全过程工程咨询单位应利用已有数据资料和相关专业方法进行风险因素发生的概率估计，根据风险因素发生的概率和损失量，确定风险量，并进行分级。

8.6.34全过程工程咨询单位应将项目风险管理融入项目总控管理、单项咨询管理和总承包管理全过程。

8.6.35全过程工程咨询单位应监控和预判可能出现的风险，并根据需要制定应急计划。

8、组织协调管理

8.6.36全过程工程咨询单位应针对项目建立有效的项目沟通管理体系，健全管理制度，采用适当的方法和手段与相关各方进行有效沟通与协调。

8.6.37全过程工程咨询单位应明确项目内外部组织沟通与协调的对象，包括建设单位和勘察设计、施工、监理、咨询服务等单位以及其他相关组织。

Ⅱ工程监理监管

1、一般规定

8.6.38全过程工程咨询单位应依据全过程工程咨询合同，对合同中约定的工程监理服务进行策划、执行、监督和控制，保证工程建设目标。

8.6.39全过程工程咨询单位应根据全过程工程咨询合同及建设工程监理规范要求，设置监理机构，明确监理人员岗位职责，并按规定在施工现场派驻。

8.6.40监理机构应编制监理规划及监理实施细则，并应按监理规划及监理实施细则要求履行监理职责。

8.6.41监理机构应审查施工单位在施工现场的工程质量、安全生产管理制度及组织管理机构，并应检查施工单位主要管理人员和专职安全生产管理人员的配备情况。

8.6.42监理机构应负责协助委托人完成项目建设阶段的相关审批、核准或备案事项。

2、进度监理管控

8.6.43全过程工程咨询单位应在项目实施过程中组织协调各参建单位按照既定计划推进项目施工进展。

8.6.44监理机构应在项目前期阶段提前介入项目进度管理方案制定，掌握控制要点，保证工程总工期目标的实现。

8.6.45监理机构应审查施工单位提交的施工进度计划，并应检查分阶段进度计划执行情况，通过监理例会等形式协调施工进度问题。

3、质量监理管控

8.6.46监理机构应参与到工期前期的质量管理策划中来，在项目实施阶段，符合国家法律、法规及现行技术规范标准要求下，协同总控管理部进行宏观控制。

8.6.47监理机构应从技术方案设计、采购、实施、运营等环节全过程参与质量管理。

8.6.48监理机构应在全咨管理部质量管理规划的基础上，结合工程所在地及建设单位的管理制度，编制质量管理大纲及监理细则，制定与项目相适要的质量管理制度，使监理质量管理工作高效运行。

8.6.49监理机构应审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案及专项施工方案，并应监督施工单位执行施工图设计文件和工程建设标准，按照批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案组织施工。

8.6.50监理机构应审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件。

8.6.51监理机构应采取巡视、旁站、平行检验等方式对工程质量实施过程控制，对隐蔽工程、分项工程、分部工程和单位工程进行验收，并应在相应报验文件中签署验收意见。

8.6.52监理机构应审查施工单位报送的工程进度款支付申请，并应按相关规定审查工程变更和索赔申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。

4、安全监理管控

8.6.53监理机构应审查施工现场安全生产规章制度、安全生产许可证、人员资格及机械设施安全许可验收手续，审查施工专项方案等，对工程安全生产进行全过程监督和控制。

8.6.54监理机构应审查施工管理人员和特种作业人员资格，并应核查主要施工机械的准用验收文件。

Ⅲ工程专项咨询监管

1、一般规定

8.6.55全过程工程咨询单位受托提供专项咨询服务时，应授权总咨询师根据全过程工程咨询合同组建专项咨询机构，并应委派一名专业人员担任专业负责人。

8.6.56全过程工程咨询单位应根据专项咨询服务需求和特点等确定专项咨询机构的组织形式和人员构成，并在专项咨询合同签订后及时报送委托人。

8.6.57专项咨询机构应根据专项咨询合同约定，为委托人提供集技术、经济、管理等内容于一体的智力性服务，为委托人投资决策和过程管理提供增值服务。

8.6.58专项咨询开始前，专业负责人应组织专业咨询人员根据专项咨询合同及咨询服务需求编制专项咨询工作大纲，专项咨询工作大纲应经总咨询师审批后及时报送委托人。

8.6.59专项咨询活动实施过程中，因实际情况或条件发生变化而需应调整专项咨询工作大纲时，应由专业负责人组织专业咨询人员修改，并应经总咨询师审批后报送委托方。

8.6.60全过程工程咨询单位应编制专项咨询报告，由专业负责人签字，并经总咨询师审批后报送委托方。

2、工程造价咨询

8.6.61全过程工程咨询单位可根据全过程工程咨询合同约定，为委托人提供覆盖项目投资决策和建设实施全过程或其中若干阶段的造价咨询服务。

8.6.62在项目施工阶段，全过程工程咨询单位可协助委托人编制资金使用计划，进行工程计量及预付款、进度款支付审核，并可确定工程变更、索赔费用，进行工程造价动态分析和审核合同价款调整等工作。

8.6.63在项目竣工阶段，全过程工程咨询单位可审核工程结算报告，并可编制或审核工程竣工决算报告，配合审计部门完成工程竣工决算审计工作。

8.6.64全过程工程咨询单位可鉴定工程经济纠纷，提出鉴定意见书，还可核查工程保险理赔事宜。

3、信息技术咨询

8.6.65全过程工程咨询单位可根据全过程工程咨询合同约定，针对信息技术系统集成或某一特定信息技术要用，为委托人在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段提供数字化解决方案。

8.6.66全过程工程咨询单位宜以建筑信息建模技术为核心，综合集成地理信息系统、物联网、大数据、人工智能等现代信息技术，为委托人提供数字化整体解决方案。

8.6.67全过程工程咨询单位宜充分调研需求和分析技术，并结合信息技术发展趋势和数字化实践经验，为委托人编制数字化建设总体方案，并提出数字化实施策略。

8.6.68在项目施工阶段，全过程工程咨询单位可协助委托人构建以建筑信息模型为核心的协同工作平台，进行施工放样及测量、4D 施工模拟及进度管理、质量与安全管理、设备与材料智能管理、5D 成本管理等。

8.6.69全过程工程咨询单位可在项目运营阶段提供智能运营管理系统、智能资产管理系统、智能空间管理系统、要急管理系统等建设咨询服务。

4、风险管理咨询

8.6.70全过程工程咨询单位可根据全过程工程咨询合同约定，针对项目投资决策、建设实施及运营维护阶段或其中若干阶段风险管理为委托人提供咨询服务。

8.6.71全过程工程咨询单位应采用科学、适宜的方法和工具，按照风险识别、风险评估、风险应对程序为委托人提供咨询服务。

8.6.72全过程工程咨询单位应根据工程特点，工程所处的自然、经济、社会及政策环境，工程进展阶段和类似工程风险等信息资料，采用定性与定量相结合的方法进行风险识别，建立工程风险清单。

8.6.73全过程工程咨询单位应根据类似工程风险概率及损失的统计资料、工程自身情况及所处环境，基于工程风险清单，通过风险评估对风险发生的可能性及风险事件发生后可能导致的损失大小进行定性、定量分析。

8.6.74全过程工程咨询单位应根据风险评估结果、委托人风险接受准则及工程实际情况，确定风险应对策略。

8.6.75全过程工程咨询单位可在项目实施过程中监测风险应对策略的实施效果，预测已识别风险的变化趋势，同时识别新出现的风险，并要细化或调整风险应对策略。

6、建筑节能与绿色建筑咨询

8.6.76全过程工程咨询单位可根据全过程工程咨询合同约定，针对建筑节能或绿色建筑解决方案为委托人提供咨询服务。

8.6.77全过程工程咨询单位可针对新建、改建项目和扩建项目，以及既有建筑改造用能情况编制建筑节能报告，并协助委托人办理节能审查手续。

8.6.78全过程工程咨询单位可通过监测、诊断、模拟、计算和优化设计，并通过利用可再生能源、要用高新节能技术及产品等途径，编制既有建筑节能改造方案。

8.6.79全过程工程咨询单位可自行开展或委托专业机构对建筑围护结构热工性能、主要用能系统及设备能效进行测评，检验节能效果，并编制节能验收报告。

8.6.80全过程工程咨询单位可协助委托人开发建筑能耗监控平台，收集、统计和分析建筑能耗数据，监控建筑用能状况。

8.6.81全过程工程咨询单位可在详细规划环节编制片区能源专项规划和绿色建筑专项规划。

8.6.82全过程工程咨询单位可协助委托人确定项目要执行的绿色建筑评价标准和要达到的目标，策划和优选绿色建筑技术方案，为项目绿色建造提供技术支持。

8.6.83全过程工程咨询单位可协助委托人全面分析绿色建筑认证体系，进行绿色建筑认证评估，并可为完成绿色建筑认证提供全过程技术服务。

7、工程保险咨询

8.6.84全过程工程咨询单位可根据工程咨询合同约定，为委托人提供多项工程保险或某一特定工程保险的咨询服务。

8.6.85全过程工程咨询单位可进行工程保险方案设计，包括保险标的、保险险种、保险费率、承保人、受益人、保险期限等的确定。

8.6.86全过程工程咨询单位可协助委托人评价和优选保险人，并可参与工程保险合同谈判和签订。

8.6.87全过程工程咨询单位可编制工程保险索赔报告，并可协助委托人实施工程保险索赔。

Ⅳ竣工验收管理

1、一般规定

8.6.88全过程工程咨询单位应建立项目竣工阶段管理制度，明确项目竣工阶段管理的职责和工作程序。

8.6.89全过程工程咨询单位应实施下列项目竣工阶段工作：

1编制项目竣工阶段计划；

2提出有关竣工阶段管理要求；

3理顺、终结所涉及的对外关系；

4执行相关标准与规定；

5清算合同双方在合同范围内的债权债务。

2、工程竣工验收

8.6.90全过程工程咨询单位应根据项目竣工验收要求，制定项目专项验收计划，按照项目竣工验收策划节点目标，对竣工验收目标进行工作分解，对各部门工作任务进行分工，按照竣工验收整体流程，做好总体竣工验收计划和各专项计划，对各专项验收进行策划及进度跟踪。

8.6.91全过程工程咨询单位应以检验工程设计与施工质量为目的，保证项目竣工验收目标，在各阶段验收完成的基础上，按照合同节点要求，按期完成项目上各单体验收，使得项目具备竣工验收条件，及时组织进行竣工验收，并在竣工验收前完成相关专项验收。

8.6.92全过程工程咨询单位应组织人员对工程竣工资料进行审查，还应将竣工资料提前报请建设主管部门审查和通过。

8.6.93全过程工程咨询单位应在竣工验收合格后有序整理和办理相关资料汇总和备案手续。

3、交付移交

8.6.94全过程工程咨询单位在各单体竣工验收完成后，应将具备使用条件的单体移交至使用方，并按照相关法规及合同约定，落实移交文件及清单，明确有关责任单位保修责任和维保期限。

## 8.7自我总结评价及后评价管理

8.7.1政府投资项目在项目竣工验收并投入使用或运营一年后两年内，全过程工程咨询单位（咨询人）应协助委托人编制本项目自我总结评价报告，并上报项目审批机关或主管机关，同时提交开展后评价所需的相关资料。自我总结评价报告应达到规定的深度要求。

8.7.2政府投资项目自我总结评价报告应主要包括下列内容：

1  项目概况：项目目标、建设内容、投资估算、前期审批情况、资金来源及到位情况、实施进度、批准概算及执行情况等；

2  项目实施过程总结：前期准备、建设实施、项目运行等；

3  项目效果评价：技术水平、财务及经济效益、社会效益、资源利用效率、环境影响、可持续能力等；

4  项目目标评价：目标实现程度、差距及原因等；

5  项目总结：评价结论、主要经验教训和相关建议。 项目自我总结评价报告可参照项目后评价报告编制大纲进行编制。

8.7.3 政府投资项目除自我总结评价报告外，全过程工程咨询单位尚需协助委托人提供下列开展后评价所需要的文件及资料：

1  项目审批文件。主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算、特殊情况下的开工报告、规划选址和土地预审报告、环境影响评价报告、安全预评价报告、节能评估报告、重大项目社会稳定风险评估报告、洪水影响评价报告、水资源论证报告、水土保持报告、金融机构出具的融资承诺文件等相关的资料，以及相关批复文件。

2  项目实施文件。主要包括项目招投标文件、主要合同文本、年度投资计划、概算调整报告、施工图设计会审及变更资料、监理报告、竣工验收报告等相关资料，以及相关的批复文件。

3  其他资料。主要包括项目结算和竣工财务决算报告及资料，项目运行和生产经营情况，财务报表以及其他相关资料，与项目有关的审计报告、稽察报告和统计资料等。

8.7.4项目被纳入后评价计划的，全过程工程咨询单位应协助委托人配合后评价的相关工作。

## 8.8运营维护管理

Ⅰ一般规定

8.8.1运营维护咨询应包括运维管理，环境、健康与安全管理，运维信息管理等咨询内容。

8.8.2运维阶段可同时提供项目设施运营维护和项目资产运营开发管理等服务。

8.8.3全过程工程咨询服务内容宜包含运营维护咨询。

Ⅱ运维管理咨询

8.8.4全过程工程咨询单位可策划组建项目运维咨询团队，制定运维技术标准。

8.8.5全过程工程咨询单位可根据项目运维管理目标和要求，选择适宜的运行维护策略。

8.8.6全过程工程咨询单位可编制运维专业服务要求和标准，开展运维专业服务咨询。

Ⅲ环境、健康与安全管理咨询

8.8.7全过程工程咨询单位可编制环境、健康与安全管理目标与方案，进行合规评价和风险评价。

8.8.8全过程工程咨询单位可基于识别的环境要素，开展建筑环境健康评价。

8.8.9全过程工程咨询单位应识别健康与安全危险源。

8.8.10全过程工程咨询单位应实施环境、健康与安全审核。

Ⅳ运维信息管理咨询

8.8.11全过程工程咨询单位应制定运维信息系统项目实施计划。

8.8.12全过程工程咨询单位在选择运维信息管理系统时，应统筹考虑设施管理标准、技术成熟度和开放性以及运行成本。

8.8.13全过程工程咨询单位在策划实施运维信息管理系统时，应考虑数据准备、模拟运行、二次开发、持续改进等过程要素。

8.8.14全过程工程咨询单位可通过事宜的方式推广BIM技术和智慧楼宇应用，提升项目使用方的运维管理数字化水平和用户体验，提升能源效率，减少整体建筑基础运维成本。

# 本规程用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

《建设工程项目管理规范》GB/T 50326

《建设工程监理规范》GB/T50319

中国工程建设标准化协会标准

政府投资项目全过程工程咨询管理标准

T/CECS×××:2023

条 文 说 明

目  次

3基本规定	63

4组织管理	64

4.3专项服务机构的选择	64

5计划管理	65

5.1一般规定	65

5.2计划管理的工作范围及内容	68

5.3计划管理流程	71

5.4管理制度制定	72

5.5管理程序和方法	74

6沟通管理	76

6.1沟通策划	76

6.2内部组织沟通管理	76

6.3外部组织沟通管理	76

7 目标管理	77

7.2质量管理	77

8阶段管理	78

8.1投资决策咨询管理	78

8.2前期专项评估咨询管理	78

8.3勘察管理	79

8.4设计管理	81

8.5招标采购管理	83

8.6工程施工阶段管理	83

8.7后评价管理	89

8.8运营维护管理	90

# 3基本规定

3.0.3政府投资项目一般采取直接投资方式、资本金注入方式投资。

对于承接或准备承接政府投资项目的全过程工程咨询机构，宜事先查询和了解项目所属或项目所在地政府主管部门是否发布有关政府投资项目相关建设管理规定。

3.0.6 委托人在选择不同的组织模式时需要综合考虑下列内容：

1 项目资金来源；

2 国家或地方相关政策规定；

3 业主自身的管理能力；

4项目类型，项目规模，复杂程度；

5 市场中工程咨询单位的能力等。

3.0.12各省市已出台的全过程工程咨询试点工作方案或实施意见中对于全过程工程咨询取费的规定主要有以下几种：

1按劳取酬为基础、设置合理利润率

2单项酬金叠加

3单项酬金叠加+统筹管理费用

4基本酬金+奖励

5人工（人员）成本+酬金

6人工计时单价计取费

7费率或总价方式

全过程工程咨询单位可以根据全过程工程咨询的服务内容和周期，结合项目规模和复杂程度（自然环境因素、社会因素、投资人要求等）等要素合理确定咨询服务收费，在全过程工程咨询合同中明确约定。

# 4组织管理

## 4.3专项服务机构的选择

4.3.2在专项服务机构选择时，部分省市如深圳，规定对入选国家、省级或地市建设主管部门公布的“全过程工程咨询试点企业名单”或后续新增试点名单的全过程工程咨询单位，应建立相关信用评价体系，对信用程度高的可予优先考虑，不支持选用信用评价差的企业。

# 5计划管理

## 5.1一般规定

5.1.2全过程工程咨询管理策划一般包括下列管理过程：

1 分析、确定全过程工程咨询服务管理的内容与范围；

2 分析、确定全过程工程咨询服务管理的管理目标；

3 研究、制定全过程工程咨询服务管理的管理制度；

4 分析、确定全过程工程咨询服务管理的程序和方法；

2 协调、研究、形成全过程工程咨询服务管理策划结果；

3 检查、监督、评价全过程工程咨询服务管理策划过程；

4 履行其他确保全过程工程咨询服务管理策划的规定责任。

5.1.5全过程工程咨询服务管理规划大纲是全过程工程咨询服务管理工作中具有战略性、全局性和宏观性的指导文件。规划大纲是对构思项目和创建项目过程的总体策划，目的是达到对项目的可行性和必要性进行科学论证和决策，如对项目的定义、定位、建设标准、建设规模、投资规模、总体功能、经济效益等方面的总体策划，从而保证工程的顺利实施，实现委托人的建设总体目标和投资效益目标。

全过程工程咨询服务管理规划大纲一般规定全过程工程咨询服务管理目标和职责规定、管理程序和方法要求、资源提供和安排。

全过程工程咨询服务管理规划大纲包括下列内容：

1 项目概况；

2 项目总体工作安排；

3 组织方案；

4 设计与技术措施；

5 项目策划计划；

6 工程设计计划；

7 工程监理计划；

8 进度计划；

9 质量计划；

10成本计划；

11安全生产计划；

12资源需求与采购计划；

13信息管理计划；

14风险管理计划；

15项目收尾计划；

16全过程工程咨询服务目标控制计划；

17 技术经济指标。

全过程工程咨询服务管理规划大纲的内容由总咨询师根据需要进行调整和组合。

全过程工程咨询服务管理规划大纲编制依据一般包括下列内容：

1 项目文件、相关法律法规和标准；

2 类似全过程工程咨询服务经验资料；

3 相关项目管理、项目策划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理实施调查资料。

编制全过程工程咨询服务管理规划大纲应遵循下列步骤：

1 明确全过程工程咨询服务需求和全过程工程咨询服务管理范围；

2 确定全过程工程咨询服务管理目标；

3 分析全过程工程咨询服务实施条件，进行全过程工程咨询服务工作结构分解；

4 确定全过程工程咨询服务管理组织模式、组织结构和职责分工；

5 规定全过程工程咨询服务管理措施；

6 编制全过程工程咨询服务资源计划；

7 报送审批。

全过程工程咨询服务管理实施规划是对全过程工程咨询服务管理规划大纲的内容进行细化，是对项目的合同管理、成本管理、进度管理、质量管理、安全管理、绿色建造与环境管理、收尾管理、报批报建管理、相关方管理以及沟通协调管理、信息与知识管理、资源管理、技术管理、风险管理等工程实施阶段各项工作实施和项目运营维护阶段的各项工作实施而制定的指导性文件。管理实施规划需要满足实现全过程工程咨询服务目标的实际需要，使规划大纲内容应得到全面深化和具体化，控制风险应处于可以接受的水平。

全过程工程咨询服务管理实施规划一般包括下列内容：

1建设项目概况；

2全过程工程咨询服务范围管理；

3全过程工程咨询服务内容管理；

4全过程工程咨询服务管理目标；

5全过程工程咨询服务管理组织架构及组织责任管理流程；

6全过程工程咨询服务项目策划管理；

7全过程工程咨询服务工程设计管理；

8全过程工程咨询服务工程监理管理；

9全过程工程咨询服务采招管理；

10全过程工程咨询服务进度管理；

11全过程工程咨询服务质量管理；

12全过程工程咨询服务成本管理；

13全过程工程咨询服务安全生产管理；

14全过程工程咨询服务资源管理；

15全过程工程咨询服务信息管理；

16全过程工程咨询服务风险管理；

17全过程工程咨询服务收尾管理。

全过程工程咨询服务管理规划大纲在编制完成后应报送建设单位审批，经建设单位审批通过后实施；全过程工程咨询服务管理实施规划编制完成后，报全过程工程咨询项目负责人审批，通过后发送给全过程工程咨询管理项目部实施。

全过程工程咨询服务管理实施规划编制依据包括下列内容：

1 适用的法律、法规和标准；

2 全过程工程咨询服务合同及相关要求；

3 全过程工程咨询服务管理规划大纲；

4 本项目政府相关文件；

5 工程情况与特点；

6 全过程工程咨询服务资源和条件；

7 有价值的历史数据；

8 全过程工程咨询服务团队的能力和水平。

编制全过程工程咨询服务管理实施规划有以下步骤：

1 了解相关方的要求；

2 分析项目具体特点和环境条件；

3 熟悉相关的法规和文件；

4 实施编制活动；

5 履行报批手续。

当实际情况或条件发生重大变化时，全过程工程咨询服务策划文件需要按要求修改和完善，重新履行审批手续，并在全过程工程咨询企业内部进行交底并形成交底记录。

## 5.2计划管理的工作范围及内容

5.2.1全过程工程咨询服务菜单包括项目前期、勘察、设计、招标采购、工程施工、运营维护等部分或全部六个阶段的以下专业服务组合：

1投资咨询

2工程勘察

3 工程设计

4 招标代理

5 造价咨询

6 工程监理

7 项目管理

8运营维护

9 其他工程咨询服务。

5.2.2全过程工程咨询管理工作范围的确认过程一般包括收集需求、专业范围计划、范围界定、范围确认和范围控制五个步骤。

5.2.3全过程总控管理作为全过程工程咨询管理的统筹管理部门，遵循事前预测及策划、事中及时反馈及纠偏、事后验收评价的原则开展工作。

考虑到政府投资项目对于投资、进度、质量、安全等的控制要求，对于各专业特别是投资咨询、造价管理、项目管理和监理等专业的管理目标责任书，需要细化和具体化管理目标，并在服务全过程按照PDCA原则进行总控管理。

5.2.5全过程工程咨询单位在决策阶段、勘察设计阶段、招标采购阶段、工程施工阶段、竣工验收阶段、运营维护阶段等各阶段的管理内容包括：

1决策阶段包括下列管理内容：

1）分析、确定项目在决策阶段的管理内容与范围；

2）协调、研究、形成决策阶段的工作流程并明确责任；

3）检查、监督、评价项目决策阶段的管理过程；

4）履行其他措施确保项目决策工作的顺利进行；

5）项目决策阶段的报建报批等。

2勘察设计阶段包括下列管理内容：

1）设计负责人及其团队的组建管理；

2）限额设计及优化设计管理；

3）设计质量管理；

4）设计进度管理；

5）设计变更管理；

6）设计服务配合协调管理；

7）项目勘察设计阶段投资管理；

8）项目勘察设计阶段的报建报批等。

3招标采购阶段包括下列管理内容：

1）对项目招标采购策划和实施流程进行管理；

2）审核招标条件；

3）审核招标公告、招标文件。

4）确保招投标工作符合有关合同、设计文件所规定的技术、质量、和服务标准。符合进度、安全、环境和成本管理要求，全过程工程咨询单位应确保实施过程符合法律、法规及地方管理规定等要求。

4施工阶段包括下列管理内容：

1）全过程工程咨询单位根据全过程工程咨询合同对项目进行投资、进度、质量等方面的管理，建立全面管理的制度、明确职责分工和业务关系。

2）明确投资控制目标、进度目标和质量目标，在实施阶段主要起到监督、协调、管理的作用。

3）负责项目投资管理的决策，确定项目投资控制的重点难点，确定项目投资控制目标，并对项目的专业造价工程师的工作进行过程和结果的考核。

4）编制项目总控计划，组织建立项目进度管理制度，明确进度管理程序、规范进度管理职责及工作要求。

5）质量管理应坚持缺陷预防的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作。

5竣工阶段包括下列管理内容：

1）编制项目竣工阶段计划；

2）提出有关竣工阶段管理要求；

3）理顺、终结所涉及的对外关系；

4）执行相关标准与规定；

5）清算合同双方在合同范围内的债权债务。

6运营维护阶段包括下列管理内容：

1）制定和实施项目管理后评价和绩效评价制度，规定相关职责和工作程序，采纳项目相关方的合理评价意见。

2）全对项目运营阶段的评价和管理过程应公开、公平、公正，评价结果应符合规定的要求。

3）对项目的后评价及绩效评价应采取适合工程项目特点的评价方法，过程评价与结果评价相配套，定性评价与定量评价相结合。

4）根据相关规定对项目在运营阶段进行设施和资产管理工作。

专业咨询管理实施方案是用以指导特定的专业咨询工作的实施方案，宜包含下列内容：

1	服务范围和内容；

2	工作目标；

3	编制依据；

4	专项控制计划；

5	工作流程；

6	组织方案；

7	重点、难点及薄弱环节分析；

8	服务措施。

## 5.3计划管理流程

5.3.2政府投资项目在审批制度及流程、办理事项及事项相关要求方面均区别于企业投资项目，同时还要结合建设项目类型、规模、技术参数、所处城市具体规定等优化报批报建。

《政府投资条例》第四章第二十三条规定“政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算”；第四章第二十四条规定“政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预”；第五章第二十九条规定“项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查”，第五章第三十一条规定“　政府投资项目的绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规和国家有关规定执行。”政府投资项目应执行严格的报批报建、投资管理、进度管理、质量管理。

5.3.4工程项目审批流程主要可分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，办理和审批事项多集中于立项用地规划许可、工程建设许可阶段，重点是设计方案及其成果的审核。

报批报建策划一般遵循下列步骤：

1依据相关法律法规及审批事项办理指南，形成报建清单及资料要求；

2向相关负责人确定政策、资料要求以及完成时间节点，做好过程跟踪；

3按节点收集资料，与报建清单和办理指南对照检查，确保符合要求，最后形成报建文件；

3组织项目部内部审核，确保拟提交资料与建设单位需求、后期执行方案一致；

4报批报建成果文件内部审查合格后，征询专业部门意见并及时沟通调整，确保符合报批报建要求。

报批报建实施时需要注意以下事项：

1按要求提交审批事项申请资料；

2跟进平台符合性审查，如不符合审查要求，应及时沟通和补充资料或者重新报建，确保审查合格；

3与审批部门保持沟通，如拟审批结果与拟报建内容不一致，应及时沟通原因并判断是否需要调整或重新申请退案后重新报批，确保审批结果符合项目执行需要；

4取得批复后应做好核对和归档工作。

报批报建完成后，需要与相关人员和单位做好交底工作，并在过程中针对审批事项进行过程跟踪，确保审批事项的落实；对于因实际需要调整的，及时咨询专业部门，必要时咨询专家论证必要性，必须调整的事项重新调整和报批；尤其注意变更是否与审批要求一致。

5.3.7全过程工程咨询总咨询师对全咨团队建设和管理负责，致力于团队思想建设和团队协作顺利开展，通过团队管理机制和工作模式、沟通制度和信息平台建设，提高团队运行效率，并定期评价团队运行绩效。

## 5.4管理制度制定

5.4.2总控管理与各专业的管理接口一般包括下列内容：

1 在专业工作开展前，总控管理负责人需要向各专业负责人及其团队提供全过程工程咨询服务项目总进度计划，总体质量，成本等目标要求，完整的相关资料及信息文件等项目资料信息，以便于项目各专业服务工作团队根据所获得的相关信息资料编制所需计划文件和服务方案等；

2 总控管理负责人在实施过程中根据需要定期或者不定期的与各专业负责人及其团队进行沟通交流，实时了解工作进展及提供其需要的配合与支持，告知其全过程工程咨询服务项目总体情况，以便于各专业根据需要进行相关工作的调整，改善与提高。

3 总控管理负责人总协调、组织各专业工作，定期听取各专业负责人汇报项目策划工作进度及工作情况，明确各专业间需要协调解决的事项。

4 总控管理负责人及时了解各阶段项目总体目标偏离情况，并及时督促相应目标责任专业负责人提出和采取相应的控制措施。

各个过程实施中各专业团队之间相对独立，又相互联系。全过程工程咨询服务专业之间在工作过程中需要紧密与全过程工程咨询服务各阶段服务工作团队沟通合作，全过程工程咨询各专业之间的管理接口可以采用矩阵法依次识别。

各专业负责人根据本专业服务工作内容提出需全过程工程咨询其他服务专业提供配合的资料清单，且需要注明需要提供的资料的详细内容与资料的深度要求及其时间要求；需要其他专业团队配合的事宜汇总到本专业服务的负责人，由其与所需的相关配合工作团队的负责人沟通联系。

5.4.5单项咨询服务管理细则作为各专业的服务管理制度，在全过程工程咨询服务相关工作开始前，由专业咨询工程师负责编制，经总咨询师批准实施。专业咨询服务实施细则需要结合政府投资项目的特点，具有可操作性。

单项咨询服务管理细则包括下列主要编制依据：

1 适用的法律、法规及相关标准等；

2 建设项目管理纲要；

3 已批准的全过程工程咨询服务规划；

4 相关的设计文件和技术资料；

5 已批准的建设项目相关方策划文件。

单项咨询服务管理细则包括下列主要内容：

1相关专业咨询特点；

2 编制依据；

3 工作范围；

4 工作内容；

5 工作目标；

6 相关专业咨询的重点、难点及薄弱环节；

7 相关专业咨询工作流程；

8 相关专业咨询工作方法和措施。

## 5.5管理程序和方法

5.5.2项目启动阶段工作一般是在招投标结束且全咨管理合同签订之后。启动阶段工作目的主要是识别出项目相关人的参与度、期望、影响力以及相关人对项目成功的影响，保证相关人期望与项目目的的一致性，明确相关人的参与范围和目标，实现相关人的期望。

5.5.3策划阶段工作目的主要是制定用于指导项目实施的全咨管理规划大纲和全咨管理实施规划。随着项目不断深入开展，收集和掌握的项目信息或特性不断增多，加之可能发生重大变更，全咨管理规划大纲和全咨管理实施规划应不断修改完善。全咨管理规划大纲和全咨管理实施规划的过程变更需要征求所有相关人的意见，鼓励所有相关人的参与。策划阶段是最复杂的阶段，委托人、全过程工程咨询单位和相关人都要高度重视充分理解，给予合理的策划时间。

5.5.4实施阶段会占用大量资源，执行的偏差可能影响项目管理计划，要尽量按照策划方案执行，减少不必要的增加投资和延长工期的变更行为。对于执行结果可能引发的计划更新和基准重建，需要仔细加以分析，并制定适当的管理应对措施，减小由此引发的影响。

5.5.5全咨管理部提供的定期报告与不定期报告，是项目总控动态控制的主要载体。定期报告包括日报、周报、月报、季报、年报；不定期报告主要是各种专题报告，如针对质量、安全、投资、进度的报告，或者是针对突发事件的针对性报告。

5.5.6监控阶段全过程工程咨询单位需要定期对项目绩效进行测量和分析，从而识别与项目管理计划的偏差，控制变更，推荐纠正措施、制定预防措施等。

5.5.7收尾阶段工作的主要目的是审查项目的实现情况，根据评估规定确定达到要求后，移交项目成果给相关方，同时还要总结项目的相关经验结果并完成信息归档，以便实现持续改进。

5.5.8全过程工程咨询管理可基于项目治理理论、集成管理理论、利益相关者理论、交易成本理论等，借助全生命周期造价管理、价值工程、PDCA循环、限额设计、挣值管理、尽职调查等工具进行管理。在建筑业数字化技术发展背景下，全咨管理宜采用数字化协同管理平台，实现目标趋同、利益共同、行动协同的“管理一体化”。

全过程工程咨询单位在全过程工程咨询服务管理过程中应用系统管理方法，需要符合下列规定：

（1）在综合分析全过程工程咨询服务项目策划、工程设计、工程监理、招标代理、造价咨询、项目管理之间内在联系的基础上，结合各个目标的优先级，分析和论证全过程工程咨询服务目标，在全过程工程咨询服务目标策划过程中兼顾各个目标的内在需求；

（2）对全过程工程咨询服务管理对整个项目的投资决策、招投标、设计、采购、施工、试运行进行系统整合，在综合平衡全过程工程咨询服务各专业团队之间关系的基础上，实施系统管理；

（3）对全过程工程咨询服务实施过程中的变更风险进行管理，兼顾相关过程需求，平衡各种管理关系，确保全过程工程咨询服务偏差的系统性控制。

# 6沟通管理

## 6.1沟通策划

6.1.1相关人有不同的沟通需求，需要进行识别和评估，这是沟通管理工作开展的基础，也是编制沟通计划的前置工作。

6.1.5沟通计划是沟通管理工作开展的组织方案，内部及外部各相关单位均依据沟通计划进行沟通的组织、协调、检查和调整。

6.1.8沟通策略主要区分为内部组织和外部组织的沟通策略。

## 6.2内部组织沟通管理

6.2.1总控管理部是整个内部组织沟通管理的中枢，负责沟通管理工作的组织、协调、检查和调整。

## 6.3外部组织沟通管理

6.3.1总控管理部代表整个内部组织与外部单位进行沟通和协调，原则上只有总控管理部与外部组织的沟通具有正式性。

6.3.4鉴于总控管理部对外的沟通具有正式性，原则上沟通以会议方式开展。

# 7 目标管理

## 7.2质量管理

7.2.4投资决策阶段采取的质量管理措施以增强决策论证协调性、实现投资决策科学化、避免研究论证碎片化为目标。

7.2.5实施阶段采取的质量管理措施以增强建设过程协同性为目标。

# 8阶段管理

## 8.1投资决策咨询管理

8.1.10可行性研究是投资决策咨询服务的核心内容。

8.1.11项目建议书是政府投资项目立项的重要依据，主要论证项目建设的必要性，并对主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析，并附相关文件资料。

8.1.13可行性研究报告是政府投资项目审批决策的重要依据，重点分析项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况，应提供多种建设方案比选，提出项目建设必要性、可行性和合理性的研究结论。

## 8.2前期专项评估咨询管理

Ⅺ 安全预评价、职业卫生预评价

8.2.30职业卫生预评价应依据《职业病防治法》第十七条、第十八条编制。

《职业病防治法》第十七条：新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。

医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起三十日内，作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的，不得开工建设。

职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。

建设项目职业病危害分类管理办法由国务院卫生行政部门制定。

《职业病防治法》第十八条：建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

Ⅻ 政府和社会资本合作（PPP）咨询

8.2.32政府和社会资本合作（PPP）咨询应根据《政府投资条例》关于政府投资项目的概念及投资方式的相关规定以及《国家发展改革委关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号）的相关规定开展。

《政府投资条例》第九条规定，政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目(以下统称政府投资项目)，项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计 ，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者其他有关部门审批。因部分PPP项目也是采用资本金注入方式，故亦应属于政府投资项目范畴。

根据《国家发展改革委关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号），“一、全面、深入开展PPP项目可行性论证和审查”第（一）条规定，“PPP项目涉及公共资源配置和公众利益保障，其建设的必要性、可行性等重大事项应由政府研究认可。按照国务院关于“加强PPP项目可行性论证，合理确定项目主要内容和投资规模”的要求，所有拟采用PPP模式的项目，均要开展可行性论证。通过可行性论证审查的项目，方可采用PPP模式建设实施”；第二条规定“PPP项目可行性论证既要从经济社会发展需要、规划要求、技术和经济可行性、环境影响、投融资方案、资源综合利用以及是否有利于提升人民生活质量等方面，对项目可行性进行充分分析和论证，也要从政府投资必要性、政府投资方式比选、项目全生命周期成本、运营效率、风险管理以及是否有利于吸引社会资本参与等方面，对项目是否适宜采用PPP模式进行分析和论证。”

第（三）条规定，“实行审批制管理的PPP项目，在可行性研究报告审批通过后，方可开展PPP实施方案审查、社会资本遴选等后续工作。实行核准制的PPP项目，应在核准的同时或单独开展可行性论证和审查。实行备案制的PPP项目，应单独开展可行性论证和审查。”

## 8.3勘察管理

8.3.1勘察管理目标包括：质量目标、工期目标、安全目标和经济目标。质量目标是管理各阶段的工程勘察，确保勘察成果准确可靠；工期目标是督促勘察单位按期完成工程勘察，提交勘察成果；安全目标是加强对勘察单位的管理，确保安全勘察，杜绝事故；经济目标是督促勘察单位在满足工程勘察质量、工期、安全的前提上，通过方案优化、材料比对、人机搭配等降低勘察成本，节约资金。

8.3.2确定勘察单位需符合《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令293令)( 2015年修订)、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》(发展计划委员会2003年第2号令)(2013年修订)、《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部2006年第160号令)( 2015年修订)。

8.3.3勘察管理计划一般包括下列内容：

1确定勘察管理人员，对勘察管理工作进行目标分解、部署；

2负责与项目实施方沟通，根据项目概况、合同约定等督促勘察单位完成勘察方案的编写和审查工作；

3督促勘察单位向设计人员提交勘察方案，经设计人员复核确定后方可实施；

4协调承包人配合现场勘察工作，组织资深人员对勘察过程进行记录和监督；

5督促勘察单位提交勘察成果，并对提交过程中出现的技术问题及时反馈，遇涉及质量安全隐患的问题应及时备案，并有针对性的安排工作部署会议，邀请项目各参建单位参与论证研究讨论并完善。

6 对特殊重要、地质条件特别复杂的工程等，必要时应组织专家进行评审。

8.3.4勘察任务书是大中型基础工程项目、限额以上技术改造项目进行投资决策和转入实施阶段的法定文件。勘察任务书一般在项目可行性研究报告完成后编制。

勘察任务书要包含项目的意图、提交勘察文件的内容要求、现场及室内的测试项目以及勘察技术要求等。在拟定勘察任务书时，一般把地基、基础与上部结构作为互相影响的整体，并在调查研究场地工程地质资料的基础上，拟定勘察任务书。

8.3.5勘察方案审查应由设计专业工程师协助总咨询师执行，审查内容包括下列内容：

1钻孔位置与数量、间距是否满足初步设计或施工图设计的要求;

2钻孔深度应根据上部荷载与地质情况(地基承载力)确定；

3钻孔类别比例的控制，主要是控制性钻孔的比例以及技术性钻孔的比例;

4勘探与取样，包括采用的勘探技术手段方法，取样方法及措施等；

5原位测试，主要包括标贯试验、重探试验、静力触探、波速测试、平板载荷试验等在勘察方案中应明确此类测试的目的、方法、试验要求、试验数量；

6土工试验，土工试验项目应该满足建筑工程设计与施工所需要的参数，如为基坑支护提供参数的剪切试验，地基土强度验算时的三轴剪切试验，以及水质分析等；

7项目组织，包括机械设备、人员组织;

8方案的经济合理性。

8.3.6工程勘察文件是建筑地基基础设计和施工的重要依据，必须保证野外作业和实验资料的准确可靠，同时，按合理的程序编制文字报告和有关图表。勘察文件的编制要重视现场编录、原位测试和实验资料的检查校核，使之相互吻合，相互印证。

## 8.4设计管理

Ⅰ方案设计管理

8.4.1方案设计管理包括概念方案和方案深化设计工作管理。概念方案设计重点是确定项目定位、主要功能和建筑风格意向，满足规划条件的要求，并体现建设单位的需求和设想。方案深化设计是以概念方案为基础，满足《建筑工程设计文件编制深度规定》中的方案设计深度要求。

8.4.4项目立项决策阶段其他咨询评估文件包括投资机会研究、可行性研究及评估、环境影响评价、PPP咨询、社会稳定风险评估等。方案设计成果是开展各项咨询评估文件的技术资料基础，接口管理要做好二者之间的协调统一。

8.4.5设计按专业内容通常可划分为建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气等；按专项内容通常可划分为装修设计、幕墙设计、弱电智能化设计、幕墙设计、BIM设计、装配式建筑设计、绿色建筑设计、景观设计、展陈设计、舞台工艺设计等。设计界面主要是明确专业设计和专项设计间的范围，避免出现设计内容缺漏重复，影响设计成果质量。

8.4.6方案阶段的基础资料收集管理主要是协助委托人收集、整理项目设计单位开展方案设计工作所需的设计条件和场地资料等内容。方案设计基础资料一般包括下列内容：

1 用地规划条件及现状地形图；

2 项目功能需求分析资料；

3 用地周边市政基础设施资料；

4 项目地质初步勘察资料。

5项目建议书及可行性研究报告；

Ⅲ施工图设计管理

8.4.18施工图设计阶段的基础资料管理主要是协助委托人收集、整理项目设计单位开展施工图设计工作所需的设计条件等内容。施工图设计阶段基础资料一般包括：

（1） 政府相关部门关于项目的初步设计及设计概算批复文件;

（2）委托人对初步设计文件补充内容和要求;

（3）施工图设计工作启动确认函。

Ⅳ限额设计专项管理

8.4.21 2015年国家发展改革委印发《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》，明确“初步设计及概算批复核定后项目实行限额设计”，“项目初步设计及概算批复核定后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案，确需调整且将会突破调整概算的，必须事前正式申报，未经批准的，不得擅自调整实施”。

限额设计是贯穿于设计全过程且各相关方均参与的一种投资控制方式，主旨是各专业在保证使用功能的前提下，根据限定的额度进行设计优化，严格控制设计各阶段投资在总投资目标值之内。

8.4.22限额设计管理需要做好总体策划工作，合理分配人力资源、设计资金使用和项目参与者的协调工作等，作为一个纲领性文件，统领整个项目限额设计过程。限额设计管理涉及到的项目参与者除设计单位外，还包括建设单位、政府部门、使用单位、造价咨询单位等，这些参与者对项目的关注度也直接影响着限额设计工作开展的顺畅性。

8.4.23投资控制总目标值由工程费用、工程建设其他费和预备费构成，且包含范围应与批复的可研投资估算范围保持一致。

8.4.24项目投资控制目标值分解根据项目具体情况进行划分。单体项目的投资控制目标分解可按设计专业类型进行分解；多个组合项目的投资控制目标值先按项目类别分解，再按设计专业类型分解。

8.4.25设计各阶段的投资审核内容包括编制依据的正确性、文件编制的完整性、各专业投资编制的合理性，重点分析关键性技术经济指标的合理性。

## 8.5招标采购管理

Ⅲ合同策划管理

8.5.15全过程工程咨询项目根据项目情况和需求选择适用的合同类型。一般有总价合同、固定综合单价合同、部分总价合同三种。总价合同一般要求工程量明确、界面清晰、要求准确，多适用于室外迁改工程、拆除工程等；固定综合单价合同一般要求设计深度满足要求、工程量明确、交叉界面较多，多适用于主体钢结构工程合同、幕墙合同、室外总体配套工程；部分总价合同一般要求部分独立工程量明确、设计完整，多适用于室外10KV电力管线迁入、维生系统工程。

## 8.6工程施工阶段管理

Ⅰ工程施工监管

1、一般规定

8.6.1场地规划的内容不同会影响项目建设及投资控制的合理与否。场地规划宜在合同包划分确定后就进行。当场地整体规划和合同划分完成之后再确定招标采购计划。

8.6.3全过程工程咨询单位施工项目管理服务以合同管理为主线，信息管理为支撑，组织协调为手段，协助委托人管理工程项目目标，保证工程项目有序实施。

8.6.4在工程施工阶段，全过程工程咨询单位有三种角色：一种是只承担工程监理任务，不承担项目管理服务；一种是只承担项目管理服务，由其他工程监理单位承担监理任务；还有一种是为委托人提供工程监理与项目管理集成化服务。

2、合同管理

8.6.6全过程工程咨询项目合同管理分为合同签订前的管理与合同签订后的管理，合同签订前的合同管理包括：招标策划、招标文件的拟定与审核、评标标准的制定、招标答疑、合同条款的拟定与审核、完善合同补充条款以及合同组卷与签订。合同签订后的合同管理包括：合同交底、合同台账管理、合同履约过程动态管理、合同变更与终止管理。

8.6.7在合同履约期间，全过程工程咨询单位确保合同相关方严格履行合同条款，对相关方的履约情况进行监督、检查，严控和管理合同中止行为，并重点关注下列事项：

1 负责合同变更、索赔的管理工作，制定管理程序，落实管理措施。

2 进行合同跟踪和诊断，及时发现合同执行过程中存在的问题，提出意见和建议，并采取相要措施。

3 合同实施过程中产生争议时，及时提出解决争议的方案及措施，并按照委托人最终批准的解决方案具体执行。

4 合同终止后，及时组织进行合同评价，总结合同签订和执行过程中的经验教训，编写总结报告。

8.6.10全过程工程咨询单位需要对于施工单位合同范围内相关专业分包合同履行监督和管理职责，过程中检查各分包单位的技术、质量、进度情况，使各分包单位满足总的质量日标、总进度计划和现场的各项管理要求。

5、安全生产管理

8.6.19在安全生产管理目标下，全过程工程咨询单位需要确保项目建立了职业健康安全管理体系，坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针，确保项目处于安全状态。

8.6.20各参建方的特种作业人员一般要求取得国家有关部门颁发的安全操作合格证。

全过程工程咨询单位还应该全面掌握项目的安全生产情况，对安全生产情况进行考核和奖惩，对安全生产状况进行评估。

8.6.21全过程工程咨询单位根据工程实施情况协调委托人及时支付安全文明施工措施费，监督施工单位安全措施到位。

全过程工程咨询单位要确保项目施工人员全部接受安全生产教育和培训，施工人员在作业前得到有效的安全生产技术交底、项目安全生产方案控制措施，以及相关的应急准备与救援预案等。

6、信息管理

8.6.25在项目信息化目标要求下，全过程工程咨询单位要建立项目信息管理系统，设立信息与知识管理岗位，配备熟悉全过程工程咨询服务管理业务流程，并让经过培训的人员担任信息与知识管理人员。

1 项目信息管理满足时效性和针对性、必要的精度，并综合考虑信息成本及信息收益，实现信息效益最大化。

2 项目信息包括全过程工程咨询服务过程中的各种数据、表格、图纸、文字、音像资料等，主要范围包括下列内容：

1）工程准备阶段文件：立项文件；建设用地、征地、拆迁文件；勘察、测绘、设计文件；招投标文件；开工审批文件；财务文件；建设、施工、监理机构及负责人。

2）监理文件；

3）施工文件；

4）竣工图；

5）竣工验收文件：包括工程竣工总结；竣工验收记录；财务文件；相关的声像、微缩、电子档案等。

7、风险防控管理

8.6.31全过程工程咨询单位根据委托人要求进行风险管理，风险管理重点包括：

（1）项目实施全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。

（2）对项目决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收及运营维护各阶段可能发生的风险，包括可能出现的人为、经济、自然等风险因素进行分析并提出合理化防控建议。

8、组织协调管理

8.6.36全过程工程咨询单位根据项目的实际需要，对可能出现的矛盾和问题进行预判和分析，制定响应的沟通与协调计划，明确协调处理原则、内容、对象、方式、途径、手段和所要达到的目标。组织协调管理主要包括：

（1）应针对不同阶段容易出现的矛盾和问题，拟订沟通处置计划；

（2）运用计算机信息处理技术，进行项目信息收集、汇总、处理、传输与应用，方便信息沟通与协调，并形成档案资料。

Ⅱ工程监理监管

1、一般规定

8.6.39全过程工程咨询单位承担工程监理任务的，需要在施工现场派驻项目监理机构。并按照国家标准《建设工程监理规范》（GB/T50319）规定设置项目监理机构。

8.6.40项目监理机构在监理实施细则中明确巡视、旁站、平行检验计划和人员职责，严格执行工程质量验收程序。

2、进度监理管控

8.6.44项目监理机构根据进度管理方案编制监理规划，在监理规划及监理进度管理监理细则中详细界定进度管理的要求、程序、工作方法，以及相应的管理措施等。项目监理机构一般需要提前介入项目进度管理方案的制定，充分掌握项目的进度管控关键与核心，通过审核各专业工程的施工进度计划，在满足项目总工期、总进度计划要求的条件下，管控执行过程，保证工程总工期目标的实现。监督施工单位建立健全进度管控施工管理体系，检查体系运转有效性；督促施工单位及时编制施工总进度年度、季度、月度计划，周进度计划，并进行报审；充分研究现场工效，对施工单位编制和报审的施工进度计划可行性进行审批。

3、质量监理管控

Ⅲ工程专项咨询监管

1、一般规定

8.6.55专项咨询实施过程中不宜更换专业负责人，对于确需调换的也要征得全过程工程咨询单位和委托人书面同意。

8.6.56专项咨询机构的组织形式需要适应咨询服务需求，做到工程咨询人员数量适宜、结构合理、专业配套。

8.6.58专项咨询工作大纲内容包括：咨询工作目标和任务；咨询工作依据；咨询工作组织机构、人员配备及岗位职责；咨询工作制度及流程；咨询工作进度安排；咨询工作可交付成果及其表达形式。

8.8.60专项咨询报告是专项咨询服务的重要成果。全过程工程咨询单位通过建立和实施自身咨询成果质量保证体系，严格执行内部审批程序，确保专项咨询报告质量。

2、工程造价咨询

8.6.61结合工程造价咨询内容和要求，有针对性地收集和掌握相关依据，是开展工程造价咨询的重要环节。依据收集需要注意准确性和可靠性。工程造价咨询依据主要包括下列内容：

1相关法律法规、部门规章及规范性文件；

2工程建设标准及各类工程计价依据；

3项目策划、评估报告及批复文件；

4工程勘察设计文件、招投标文件、中标通知书、合同文件、工程变更及索赔报告；

5工程咨询合同及委托方工程造价咨询需求。

8.6.64鉴定意见书是工程造价经济纠纷鉴定成果文件。鉴定意见书的内容包括：鉴定工作依据、鉴定内容、鉴定程序和方法、鉴定结论和建议。

3、信息技术咨询

8.6.65应用现代信息技术，可为项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段提供数字化解决方案。根据委托人需求，全过程工程咨询单位提供信息技术咨询，促进项目投资决策的科学性，提升工程建设质量和运营效率。

8.6.67数字化建设总体方案主要内容包括：数字化建设目标和建设原则、数字化平台建设内容和标准、数字化建设管理方案、建设资金及保障措施。

8.6.68应用以 BIM 技术等为核心的现代信息技术构建建筑信息模型，可以实现建筑性能模拟分析、管线碰撞检测等传统方式无法完成的工作，并通过不断优化建筑设计方案，从而提升工程设计的整体质量和效率。

8.6.69全过程工程咨询单位在提供运营阶段各类系统建设咨询服务时，充分把握人、流程、技术、成本等要素，才能通过要素整合实现运营管理的系统价值。

4、风险管理咨询

8.6.71风险识别、风险评估、风险应对是风险管理程序中的三大环节。全过程工程咨询单位需要严格执行风险管理程序，为委托人提供咨询服务。

8.6.72全过程工程咨询单位可以基于 PDCA 循环开展风险管理工作，及时跟踪和更新风险因素，做好风险应对策略实施效果的监控和评价工作，建立有效的纠偏机制，根据实际情况合理调整或改变风险应对策略，保证项目总体目标实现。

8.6.75风险应对策略主要包括风险回避、风险降低、风险转移、风险自留。上述风险应对策略，可联合采用，也可以单独采用。

6、建筑节能与绿色建筑咨询

8.6.76全过程工程咨询单位可以在项目投资决策、建设实施或运营维护阶段针对建筑节能或绿色建筑为委托人提供规划设计、能耗模拟、绿色施工、用能系统调适、运营节能及绿色性能诊断等单项咨询服务，也可以提供“一站式”咨询服务。

8.6.77节能验收工作需要依据相关标准和要求进行，并以文件检查和现场查验核实相结合的方式开展。文件检查主要是将验收资料与节能方案进行对比，检查其与项目节能审查意见的相符性。然后通过现场设备查验、铭牌核查等方式，进一步核实节能方案的落实情况。

8.6.78对于国家机关办公建筑和大型公共建筑，需要按相关规定安装分类和分项能耗计量装置，采用远程传输等手段将分项能耗数据上传建筑能耗监控平台，用于在线监测和动态分析能耗情况。

8.6.81片区能源专项规划主要包括电力规划、热力规划及燃气规划。片区绿色建筑专项规划一般需要对接上位规划，细化落实绿色生态建设目标，明确规划技术要求，实施保障和技术路径等，使片区的绿色生态在完整、系统的规划建设程序指引下合理、有序发展。

8.6.82绿色建筑技术方案一般包括下列内容：

1所执行的绿色建筑评价标准。

2绿色建筑主要技术措施。

3关键评价指标。

4增量成本分析。

5评分与达标情况。

6相关性能模拟计算书或计算报告。

7、工程保险咨询

8.6.84工程保险有人身意外伤害险、职业责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、工程质量缺陷保险等，全过程工程咨询单位可以针对多项工程保险提供咨询服务，也可以针对某一特定工程保险提供咨询服务。

8.6.85咨询人结合工程保险咨询内容和要求，有针对性地收集和掌握相关依据，确保工程保险咨询依据的准确性和可靠性，是开展工程保险咨询的重要前提。

8.6.87工程保险索赔报告一般包括总论、索赔依据、索赔计算、索赔证据等内容，具体而言：

（1）总论部分：包括序言、索赔事项概述、具体索赔要求、索赔报告编写及审核人员名单等。

（2）索赔依据：包括索赔事件发生情况、已递交索赔意向通知书、索赔事件处理过程、索赔要求的合同根据及所附的证据资料等。

（3）索赔计算：主要包括具体计算方法和计算过程。

（4）索赔证据：包括索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明等。

Ⅳ竣工验收管理

2、工程竣工验收

8.6.90全过程工程咨询单位对项目进行整体策划时，将竣工验收及移交工作主应分为整体策划、竣工验收、交付移交三个阶段，重点考虑的验收工作流程有监理预验收、建设方预验收、竣工验收。

## 8.7自我总结评价及后评价管理

8.7.1自我总结评价报告根据“国家发展改革委关于印发中央政府投资项目后评价管理办法和中央政府投资项目后评价报告编制大纲（试行）的通知”（发改投资[2014]2129号）附件1《中央政府投资项目后评价管理办法》第六条、第十条、第十三条编制。

第六条 本办法第三条第一款规定范围内的项目，项目单位应在项目竣工验收并投入使用或运营一年后两年内，将自我总结评价报告报送国家发展改革委。……

第十条 项目自我总结评价报告内容不完整或深度达不到相应要求的，项目行业主管部门或者省级发展改革部门应当要求项目单位限期补充完善。

第十三条 国家发展改革委根据项目后评价年度计划，委托具备相应资质的工程咨询机构承担项目后评价任务。国家发展改革委不得委托参加过同一项目前期、建设实施工作或编写自我总结评价报告的工程咨询机构承担该项目的后评价任务。

8.7.2根据“国家发展改革委关于印发中央政府投资项目后评价管理办法和中央政府投资项目后评价报告编制大纲（试行）的通知”（发改投资[2014]2129号）附件1《中央政府投资项目后评价管理办法》第八条编制。

8.7.3根据“国家发展改革委关于印发中央政府投资项目后评价管理办法和中央政府投资项目后评价报告编制大纲（试行）的通知”（发改投资[2014]2129号）附件1《中央政府投资项目后评价管理办法》第九条编制。

## 8.8运营维护管理

Ⅰ一般规定

8.8.2运维阶段工作的主要目的是在项目收尾阶段结束后，项目进入建成投产阶段，是项目设施运行维护和项目资产运营开发产生效益的阶段。

Ⅱ运维管理咨询

8.8.5运行维护策略一般包括反应性维护、预防性维护、预测性维护等。

8.8.6 运维专业服务咨询一般包括下列内容：

1制定运维专业服务的要求和标准。

2审查运维专业服务机构提交的计划、流程和报告。

3评价运维专业服务机构工作成效。

4提交优化运维管理工作的建议。

Ⅲ环境、健康与安全管理咨询

8.8.7建筑环境管理目标包括减少能源消耗、原材料消耗、污染，提供舒适的环境。健康与安全管理目标是防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与应遵守的其他要求。在建立和评审目标时，一般需要考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其健康与安全风险。

8.8.8建筑环境中影响身心（生理、心理)的物理因素有光、热、声和空气质量等。建筑环境健康评价以空间占用者的体验、感受、健康影响等作为评测指标，包括卫生性评价、舒适性评价、工效性评价和心理学评价等。

8.8.9根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/Tl386l-2009),将工作中影响健康和安全的危害分为四大类。工作中影响健康和安全的危害分为人、物、环境和管理。

健康和安全危害的识别一般采用安全检查表（SCL)、危险及可操作性分析（HAZOP)、事故树分析法（FTA)等方法。

8.8.10环境、健康与安全审核是通过客观地获取审核证据并进行评价，以此判断环境、健康与安全体系是否符合规定审核准则的系统化验证过程。验证过程以文件形式说明。

Ⅳ运维信息管理咨询

8.8.12选择运维信息管理系统时需要考虑下列因素：

1明确组织整体需求。

2符合现代设施管理标准。

3关注系统成熟性与开放性。

4选择合适的软件供应商。

5全面考量系统实施成本。

8.8.13运维信息系统建设遵循下列流程：

1数据准备。数据准备包括：基础数据和业务数据。基础数据是指运维所必需的数据环境，业务数据主要是运营管理活动相关数据。

2模拟运行。模拟运行需在项目实施小组内部进行，模拟运行时要对各种条件进行测试，覆盖软件所提供的各种功能。

3用户化和二次开发。用户化指非功能性的更改，如对操作界面、报表格式、术语称谓等的改动。二次开发主要是功能性的改动，往往需要修改代码。

4持续改进。运维信息管理系统运行基础数据和建筑自身密切相关，需要不断地从实践中对数据进行修正和维护，达到较高的准确性。

8.8.14 BIM的运维管理功能主要包括运行监控、维护计划、建筑环境、空间管理、应急管理。

通过应用物联网和人工智能技术，融合现有的楼宇自动控制系统，可显著提升用户体验，提升能源效率，减少整体建筑基础运维成本。