T/CECS XXX - 202X

中国工程建设标准化协会标准

桥梁转体施工及监测技术规程

Technical Standards for Bridge Horizontal Swivel Construction and Monitoring

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

桥梁转体施工及监测技术规程

Technical Standards for Bridge Horizontal Swivel Construction and Monitoring

T/CECS XXX - 202X

主编单位：北京工业大学

北京中标绿建工程设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中国XX出版社

202X  北  京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2021〕20号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章和5个附录，主要内容包括：总则、术语与符号、桥梁平转系统构成、桥梁平转施工、平转施工监控、转前准备与协调、安全管理与环境保护。

本标准某些内容可能涉及“超大吨位转体桥多点联合称重梁端起顶力自动补偿装置、一种桥梁转体过程振动监测与安全预警方法、基于关键点位移监测计算支架现浇转体桥不平衡力矩的方法、一种平面球铰、模块化装配式球铰、一种球铰转体桥梁反拉称重装置”相关专利(专利号：ZL202010248009.X，ZL202111185000.X，ZL202310650742.8，ZL201410490027.3，ZL202120571704.X，ZL202020251900.4) 的使用。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与专利持有人(单位或人员)协商处理。除上述专利外，本标准的某些内容仍可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由中国工程建设标准化协会城市交通专业委员会归口管理，由北京工业大学负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈至北京工业大学（地址：北京市朝阳区平乐园100号 北京工业大学城建楼604；邮编：100124，邮箱：zhwx@bjut.edu.cn）。

主编单位：北京工业大学

北京中标绿建工程设计研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：张文学  卢冠楠  杨国梁

主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语与符号	2

2.1 术 语	2

2.2 符 号	3

3 桥梁平转系统构成	5

3.1 一般规定	5

3.2 墩底平转系统	5

3.3 墩顶平转系统	10

3.4 牵引系统	11

4 桥梁平转施工	13

4.1 一般规定	13

4.2下转盘施工	14

4.3 转体球铰质量验收	14

4.4 转体滑道施工	15

4.5 转体球铰施工	15

4.6 转体支座施工	17

4.7 撑脚、砂箱或拉压临时锁定型钢施工	18

4.7 上转盘施工	19

4.9 桥墩（塔）和主梁施工	20

4.10 附属工程施工	20

4.11 转体施工	21

4.12 封铰混凝土施工	22

4.13 合龙段施工	23

5 平转施工监控	24

5.1 一般规定	24

5.2 转体结构施工监控	25

5.3 转前不平衡称重及配重	25

5.4 试转测试	26

5.5 转体过程安全监控	26

6 转前准备与协调	28

6.1 一般规定	28

6.2 转体结构验收	28

6.3 应急准备	29

6.4 技术交底及设备调试	29

6.5 既有线路协调	30

6.6 交通管理协调	30

7 安全管理与环境保护	31

7.1 一般规定	31

7.2 安全管理	31

7.3 环境保护	31

用词说明	33

引用标准名录	34

引用专利名录	35

附  录	36

附录A：单点顶起不平衡称重	36

附录B：两点顶起不平衡称重	39

附录C：无称重配重计算	41

附录D：梁端竖向振动加速度限值计算	43

附录E：临时固接设计验算	47

条文说明	50

制定说明	51

1 总则	52

3 桥梁平转系统构成	52

4 桥梁平转施工	54

5 平转施工监控	60

Contents

1 General	1

2 Terminology and Symbols	2

2.1 Terminology	2

2.2 Symbols	4

3 Basic regulations	5

3.1 General Provisions	5

3.2 Construction process of horizontal slewing bridge	6

3.3 monitoring process of horizontal slewing bridge	8

4 General Provisions	9

4.1 General Provisions	9

4.2 Pier Bottom Horizontal swivel System	9

4.3 Pier Top Horizontal swivel System	14

5 Construction and Quality Standards for Swivel Bridges	17

5.1 General Provisions	17

5.2 Pile foundation and lower turntable construction	18

5.3 Construction of Swivel Slide	19

5.4 Construction of Swivel hinge	20

5.5 Construction of Swivel bearing	21

5.6 Construction of Locking Steel, Sand Boxes, or Tensioning and Pressing	22

5.7 Construction of Upper Turntable	24

5.8 Construction of Bridge Piers/Towers and Main girder	25

5.9 construction of Auxiliary engineering	25

5.10 construction of Swivelling	25

5.11 construction of Sealing hinge concrete	28

5.12 Construction of closure section：	29

6 Construction monitoring of swivel bridge	31

6.1 General Provisions	31

6.2 Construction monitoring of swivel structures	31

6.3 Unbalanced weighing and balance counterweight	32

6.4 Trial swivel	33

6.5 Swivel safety monitoring	33

7 Preparation and coordination before swivelling	35

7.1 General Provisions	35

7.2 Preparation of swivel structure	35

7.3 Personnel and Equipment Preparation	36

7.4 Coordination of Existing Traffic Lines	36

7.5 Traffic Management Coordination	37

8 Safety Management and Environmental Protection	38

8.1 General Provisions	38

8.2 Safety Management	38

8.3 Environmental Protection	39

Explanation of Words Used in this Standard	40

List of Referenced Standards	41

Appendix	42

Appendix A: Single Point Jacking Unbalanced Weighting	42

Appendix B: Two Point Jacking Unbalanced Weighing	45

Appendix C: Calculation of Weightless Counterweight	47

Appendix D: Calculation of Vertical Vibration Acceleration Limits at Beam Ends	49

Appendix E: Temporary Fixing Design Verification Calculation	53

# 1 总则

### 1.0.1为规范桥梁平转施工和监控技术管理，统一技术标准，保障桥梁平转施工质量与安全，制订本标准。

### 1.0.2本标准适用于城市道路、轨道交通、公路、铁路工程中采用平转设计的连续梁桥、连续刚构桥、斜拉桥和自锚式悬索桥等的施工及监控。

### 1.0.3 采用平转施工的桥梁上部结构可采用连续梁体系、连续刚构体系、斜拉桥体系、自锚式悬索桥体系、拱桥等。

### 1.0.4 本标准中的转体系统构造，不应作为具体工程的设计依据。

### 1.0.5 桥梁平转施工和监控相关工作，除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2 术语与符号

## 2.1 术 语

### 2.1.1 水平转体施工construction by horizontal swing method

桥梁转体结构先在非成桥位置施工，然后借助水平转动装置实现桥梁转体就位的施工方法。

### 2.1.2 转体系统swivel system

为实现转体施工而设置的包含转体支承系统、转体平衡系统和转体牵引系统等的总称。

### 2.1.3 墩底转体pier-bottom swing method

转体系统位于桥墩底部的水平转体施工方法。

### 2.1.4 墩顶转体pier-top swing method

转体系统位于桥墩顶部的水平转体施工方法。

### 2.1.5 牵引系统traction system

为转体施工提供牵引动力的机械设备、控制装置、牵引索及牵引反力座等组成。

### 2.1.6 转体球铰spherical hinge bearing

转体过程中承受转体结构的主要或全部荷载、实现平转施工的核心支承装置，主要由上球铰、球面滑板、下球铰、销轴、轴套和连接件等组成。

### 2.1.7 上转盘upper turn-plate

位于转体球铰与转体结构之间，锚固牵引索并做为转体扭矩力臂的结构。

### 2.1.8 下转盘lower plate

支撑球铰，并与上转盘相匹配的结构。

### 2.1.9 撑脚 supporting foot

为平转施工提供稳定支撑的结构，上端固定于上转盘下方，下端可支持在滑道上。

### 2.1.10 滑道slide way

为撑脚提供滑动支撑的环形通道。

### 2.1.11 不平衡称重 unbalanced weighing test

转体前测试转体结构的纵横向不平衡力矩、偏心距及静摩擦系数等关键参数的工序。

### 2.1.12 平衡配重balance counter weight

用来平衡转体结构的不平衡力矩而附加的重量。

### 2.1.13 偏心距 eccentricity

转体结构重心偏离转体球铰中心的距离，一般通过纵向偏心距和横向偏心距分别表示。

### 2.1.14 临时锁定 temporary locking

转体就位后，通过在撑脚与滑道之间塞入钢楔子、在上下转盘之间焊接型钢等方式，避免转体结构发生意外转动的工序。

### 2.1.15 封铰混凝土 hinge sealing concrete

浇筑于上、下转盘间，用于连接上、下转盘，使其形成整体的混凝土，一般在转体就位并完成姿态调整后浇筑。

## 2.2 符 号

### 2.2.1结构参数

Wd —转体重量，kN；

L —转体单侧悬臂跨度，m；

l —称重力臂，m；

B —桥面宽度，m；

R —球铰平面半径，m；

Rq —球铰曲率半径，m；

Rh —滑道中心半径，m；

Rc —撑脚环向布置半径，m；

D —转台直径，m；

### 2.2.2作用及计算系数

F —称重顶起力，kN；

μj —静摩擦系数；

μd —动摩擦系数；

E —初始偏心距，m；

e —配重后偏心距，m；

—转体启动牵引力，kN；

T —转体正常牵引力，kN；

Nf—单个撑脚抗压承载力标准值，kN；

Nz—转体时一侧撑脚支反力计算值，kN；

MG—转体结构不平衡力矩，kN.m；

Mz—球铰最大摩阻力矩，kN.m。

# 3 桥梁平转系统构成

## 3.1 一般规定

### 3.1.1 桥梁平转按球铰所在位置可分为墩底平转、墩顶平转和墩中平转；一般采用墩底平转，当转体桥桥墩较高或桥墩体积较大时，可采用墩顶平转或墩中平转。

### 3.1.2 球铰宜采用钢球铰或钢平铰，在有充分论证和验算的情况下可以采用钢-混凝土组合球铰、钢管混凝土球铰等。

### 3.1.3 根据支承形式的不同，桥梁平转体系可分为单点支撑体系和多点支撑体系两种形式。单点支撑体系以转体球铰或转体支座为主要支撑、以撑脚为稳定辅助支撑；多点支撑体系包括定位销轴-滑道支撑体系、球铰-滑道支撑体系两类。

## 3.2 墩底平转系统

### 3.2.2 支撑系统按结构形式可分为转体球铰和转体支座两类。

### 3.2.3 转体球铰一般由轴套、中心销轴、上球铰、下球铰、滑板、精调装置、定位架等部件构成，如图3.2.3所示。

图3.2.3 转体球铰构造示意图

### 3.2.4 转体支座主要由上球铰、下球铰、上锚固组件、下锚固组件等构件组成，如图3.2.4所示。

图3.2.4 转体支座构造示意图

### 3.2.5 对于平面尺寸超过4500mm的转体球铰，为了方便球铰的加工制造和运输，可以采用模数式拼装球铰或分块拼装球面平铰，如图3.2.5-1和图3.2.5-2所示。

a）剖面图

b）平面图

图3.2.5-1 模数式拼装球铰构造示意图

a）剖面图

b）平面图

图3.2.5-2 分块拼装球铰构造示意图

### 3.2.6桥梁平转稳定系统一般由撑脚、滑道、砂箱或拉压临时锁定型钢等构成。

### 3.2.7撑脚与上转盘之间的连接方式有固结式和可拆卸式两种。固结式撑脚由走板、钢管、中间板、斜撑板、中立板等零部件组成，钢管内部灌入无收缩混凝土，撑脚结构如图3.2.7所示。

图3.2.7 固结式撑脚结构示意图

### 3.2.8 滑道由滑道钢板、不锈钢板和四氟乙烯板、滑道定位骨架及调节螺栓等部件组成，滑道定位骨架由角钢焊接成型，滑道结构构造如图3.2.8所示。

图3.2.8 滑道及定位骨架立面示意图

### 3.2.9 砂箱应由上筒、下筒、卸砂孔和吊钩等组成，如图3.2.9所示。上筒内宜灌入无收缩混凝土，下筒内宜灌入经过筛分、颗粒均匀的石英砂或洁净粗砂，并进行加压锁定，锁定压力不低于设计压力的1.2倍。

图3.2.9 砂箱构造示意图

### 3.2.10 转体结构存在较大的设计偏心时，宜采用拉压临时锁定型钢取代砂箱，抵抗转体结构施工过程中的不平衡荷载，拉压临时锁定结构建议采用工字钢或H型钢加工，具体布置位置应尽量避开预应力筋，如图3.2.10所示。

图3.2.10 拉压临时锁定型钢布置示意图

### 3.2.11 牵引系统由牵引索、牵引顶、牵引反力座、限位止动块、助推反力座组成。

## 3.3 墩顶平转系统

### 3.3.1 根据转体后是否需要安装永久支座，墩顶转体分为无支座墩顶转体和有支座墩顶转体。

### 3.3.2 无支座墩顶转体桥支撑系统的转体球铰或转体支座与墩底转体系统基本相同，转体就位后需要通过浇筑封铰混凝土在主梁和桥墩之间建立刚性连接。

### 3.3.3 有支座墩顶转体桥在转体就位后，需要将上部结构转移到永久支座上，完成荷载转换，然后拆除转体支座或转体球铰。

### 3.3.4 墩顶转体桥宜采用可拆卸式撑脚，如图3.3.4所示，撑脚宜布置在箱梁的腹板下方或钢桁梁的主桁节点下方。

图3.3.4 可拆卸撑脚构造示意图

### 3.3.5 墩顶转体桥的滑道可以采用墩顶扩大式、临时支墩式和墩顶临时托架式，如图3.3.5-1、3.3.5-2所示。

图3.3.5-1 墩顶扩大式上转体滑道构造示意图

图3.3.5-2 临时支墩式和墩顶临时托架式上转体滑道构造示意图

## 3.4 牵引系统

### 3.4.1 平转牵引系统一般由牵引索、连续牵引顶、牵引反力座和助推反力座组成。

### 3.4.2 转体启动牵引力和正常转动牵引力分别按式（3.4-1）和式（3.4-2）计算，单顶牵引力需求按式（3.4-3）

启动牵引力：                 （3.4-1）

正常转动牵引力：             （3.4-2）

单顶牵引力需求：                             （3.4-3）

式中：—转体启动牵引力，kN；T —转体正常牵引力，kN；Wd —转体重量，kN；R —球铰平面半径，m；Rc —撑脚环向布置半径，m；D —转台直径，m；μj —静摩擦系数；μd —动摩擦系数；Nz—转体时一侧撑脚支反力计算值，kN，取Nz=Wd/10，且不超过2000kN；Td —单顶牵引力需求，kN；n—单个转体结构配置千斤顶个数；k—千斤顶动力储备系数，k=2.0。

### 3.4.3 牵引索宜采用7φ5钢绞线，根据Td计算出的钢绞线应力需求宜控制在500MPa-900MPa，每束牵引索不宜超过19束。

### 3.4.4 牵引反力座宜采用钢筋混凝土结构，也可采用型钢结构，承载力安全系数不宜低于2.0。

# 4 桥梁平转施工

## 4.1 一般规定

### 4.1.1 桥梁平转施工方案应一般包括施工组织设计和关键工序专项施工方案，总体施工方案应包含编制依据、工程概况、施工组织、专项施工方案、施工安全管理、应急预案、环境保护等章节。

### 4.1.2 存在较大安全风险的桥梁平转总体施工方案、关键工序专项施工方案应组织专家进行评审论证，并报既有线下交通设施管理单位批准备案。

### 4.1.3 采用转体设计施工桥梁的基础、桥墩、桥塔、主梁等部位的施工方案和标准要求可参见《公路桥涵施工技术规范》(JTG∕T3650)、《高速铁路桥涵工程施工技术规程》（Q/CR 9603）等相关规范标准。

### 4.1.4 本章仅对转体桥的关键施工工艺、施工方案和施工质量检查与验收等作规定，常规非转体工艺、部位施工质量检查与验收参见相关行业标准和规范执行。

### 4.1.5 球铰、牵引顶等装置设备进场应进行检查、验收，各项指标应满足设计及相关规范要求方可使用。

### 4.1.6 各工序应按设计文件和施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后应进行检查，并进行交接检验确认，否则不能进行下道工序施工。

### 4.1.7 桥梁平转施工主要工作流程如下。

1. 图纸会审、设计交底；

2. 转体施工组织设计、转体专项方案编制及审批；

3. 基础及下转盘施工，转体系统安装调试，转体结构施工；

4. 转前不平衡称重及配重，转前准备工作核查，试转及正式转体；

5. 姿态调整，合龙施工及体系转换。

## 4.2下转盘施工

### 4.2.3 临近既有铁路、公路、市政道路施工时，应注意大型机械设备高度和站位选择。

### 4.2.4转体桥下转盘一般为大体积混凝土，在混凝土浇注时采取有效措施降低大体积混凝土的水化热效应，防止开裂，确保球铰下方混凝土的施工质量。

### 4.2.5 下转盘混凝土宜分两次浇筑，第一次混凝土浇筑至球铰定位骨架和滑道定位骨架底部，第二次混凝土待下球铰及滑道安装完成，并做好防上浮措施后进行浇筑。浇筑前应确保球铰销轴预留孔、定位预埋件尺寸位置准确无误。

### 4.2.6 下转盘第二次浇筑时应注意球铰和滑道下方混凝土的密实度控制，充分利用球铰、滑道上的预留孔进行振捣和排气。

## 4.3 转体球铰质量验收

### 4.3.1 铸造整体成型钢球铰的上球铰、下球铰等铸件的非机加工面外形尺寸的偏差应满足《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352 的规定。

### 4.3.2采用焊接加工的上球铰、下球铰面板整体焊接完成后应先采取有效措施消除焊接应力，再进行球面加工，加工精度控制在0.5mm以内；上球铰的凸球面应进行抛光，抛光后表面粗糙度≤Ra3.2。

### 4.3.3 球面滑板可采用整体板或分片镶嵌板，材质宜采用改性聚四氟乙烯板、改性超高分子量聚乙烯板或填充聚四氟乙烯复合夹层滑板，摩擦系数、硬度系数均应满足设计要求。

### 4.3.4 球面滑板厚度t不小于10mm，嵌入深度不小于t/2，且外露高度不小于5mm，球面滑板平面尺寸加工误差不超过d×1.0‰，厚度加工误差不超过d×0.5‰，d为滑板直径或对角线长度。

### 4.3.5转体球铰应具有出厂质量证明文件，其性能应符合设计要求和相关标准的规定，关键组件承载力安全系数不低于1.5。

## 4.4 转体滑道施工

### 4.4.1 滑道应采用圆环形布置，滑道安装时应根据结构特点和分段情况，合理设置吊点，避免吊装过程中出现过大变形。

### 4.4.2 滑道安装前应先安装滑道定位骨架，滑道定位骨架的平面尺寸应满足滑道钢板的布置要求，滑道定位螺栓应距离撑脚内、外边缘不小于50mm，精确定位后与下转盘内预埋件焊接固定。

### 4.4.3 滑道吊装至设计位置后，通过精调螺栓调整滑道的位置，安装后滑道顶面应在一个水平面上。现场需对滑道钢板进行焊接时，焊缝应连续饱满，并打磨平整、光滑。

### 4.4.4 滑道面板采用不锈钢板时，不锈钢板厚度不应小于3mm，应确保不锈钢板底面与滑道钢板密贴，不锈钢板边缘须与滑道钢板之间采用断焊固定。不锈钢面板接缝宜采用饱满连续焊缝焊接，并打磨平整、光滑。

### 4.4.5 滑道及不锈钢面板加工、安装质量标准及检验方法如下表4.4.5所示。

表4.4.5 滑道加工安装质量标准及检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑道定位骨架三维坐标位置 |  | ≤5.0 mm | 精密水准仪测量 |
| 2 | 滑道平整度 | 顶面高差 | ≤2.0 mm | 精密水准仪测量 |
|  |  | 3m长度内平整度 | ≤1.0 mm |  |
| 3 | 滑道和不锈钢面板焊缝 | 相邻钢板接缝高差 | ≤0.5 mm | 卡尺测量 |
| 4 | 滑道尺寸 | 直径偏差 | ≤滑道直径1.5‰ | 钢尺测量 |
|  |  | 内外圆轮廓尺寸 | ≤滑道直径0.5‰ |  |

## 4.5 转体球铰施工

### 4.5.1 下球铰安装前应先安装下球铰定位骨架，下球铰安装工艺及要求如下：

1. 下球铰定位骨架的平面尺寸应与下球铰相匹配，满足下球铰布置要求，精确定位后与下转盘内预埋件焊接固定。

2. 下球铰安装前应检查球铰表面椭圆度及构造是否满足设计加工要求，检查合格后吊装下球铰至设定位置。

3. 通过千斤顶等工具进行下球铰位置粗调，利用定位骨架与下球铰之间的三向定位调节装置，精调下球铰的空间位置，球冠水平，安装精度应满足设计要求。

4. 球铰精调定位完成后，应对下转盘球铰的中心位置、标高、平整度进行复测。确认安装精度满足要求后，采用焊接或螺栓连接方式完成下球铰固定。

### 4.5.2 下球铰混凝土浇筑前应将球铰中心轴预埋套筒精确定位并固定牢靠，销轴安装后应保持竖直状态。

### 4.5.3 下球铰和滑道下混凝土灌注完成后，应在下转盘预埋套筒中放入转动中心销轴，然后安装球面滑板，安装应满足下列要求：

1. 中心销轴套筒中应填入润滑脂，并应保证中心销轴在套筒中的垂直度与间隙。

2. 球面滑板安装前，应将下球铰顶面清理干净，球铰表面及安放滑动片的孔内不得有任何杂物，并将球面吹干。

3. 球面滑板的编号应与镶嵌孔对应，其顶面应位于同一球面上，按照由内到外的顺序安装球面滑板，球面滑板外漏高度偏差不超过d×0.5‰，d为滑板直径或对角线长度。

4. 球铰滑板安装完后，检查球铰滑板球面度合格后再采用四氟混合润滑脂填满球面滑板的间隙，四氟混合润滑脂应略高于滑板顶面，且高出厚度不宜超过2.0mm。

### 4.5.4 上球铰安装工艺及要求如下：

1. 吊装上球铰前，应将上球铰底面擦拭干净，均匀涂抹少量润滑脂。

2. 上球铰应对中安装于下球铰之上，并应保持水平，上、下球铰边缘对齐，间隙均匀一致。

3. 上球铰安装完毕后应进行球铰试转，宜将其沿顺时针、逆时针方向分别转动2圈，使球铰内四氟混合润滑脂均匀布于球铰上下盘之间，同时将多余的四氟混合润滑脂挤出，试转无误后将上、下球铰临时锁定限位。

4. 上下球铰边缘的缝隙应临时密封，防止杂物进入上、下球铰接触面内。

### 4.5.5 球铰安装质量标准及检验方法如下表4.5.5所示。

表4.5.5 球铰安装质量标准及检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装后球铰边缘相对高差 | ≤1.0 mm | 精密水准仪测量 |
| 2 | 球铰滑板顶面同心圆高差 | ≤1.0 mm | 精密水准仪测量 |
| 3 | 球铰中心线与设计位置误差 | ≤1.5 mm | 0.5″全站仪测量 |
| 4 | 上下球铰外缘任意两点间隙差值 | ≤1.0 mm | 卡尺测量 |

## 4.6 转体支座施工

### 4.6.1 转体支座一般采用锚栓与墩台顶垫石连接，在浇筑垫石时应设置转体支座锚栓预留孔，预留孔直径较锚栓直径大50mm～60mm。

### 4.6.2 转体支座垫石顶面须平整，安装前应将垫石上表面凿毛，露出粗骨料，清除锚栓孔中的杂物，并刷水润湿垫石上表面。

### 4.6.3 转体支座安装前应检查转体支座完整，上、下支座板中心对正，各连接处的螺栓拧紧固定。

### 4.6.4 转体支座安装分灌浆安装和坐浆安装两种，转体支座安装就位后底面应比垫石顶面高30mm～50mm。

### 4.6.5 灌浆安装工艺

1. 首先将转体支座吊装到垫石上，用千斤顶调整转体支座的水平位置、高度和平整度。精调到位后，利用锚栓下螺母或在垫石与转体支座之间塞入钢垫片托起转体支座，然后移除千斤顶。

2. 复测转体支座的中心位置和四角高差，确保安装精度满足要求，否则重新精调。

3. 先进行锚栓孔灌浆，然后在转体支座下钢板的四周安装模板，从一边灌浆，直至另外三边有均匀、连续、无气泡灰浆流出后停止，清理冒出的多余灌浆料。

### 4.6.6 坐浆安装工艺

1. 将转体支座吊装到垫石上，用千斤顶调整转体支座的水平位置、高度和平整度，精调到位后，利用锚栓托起转体支座，然后拆除千斤顶。

2. 复测转体支座的中心位置和四角高差，安装精度满足要求，否则重新精调；精调合格后，对转体支座四角进行编号，并记录位置。

3. 安装灌浆模板，要求模板顶比转体支座底高出5mm以上；先进行锚栓孔底部灌浆，灌浆高度不超过1/3孔深，待凝固后，吊起转体支座，在模板内灌浆，直至灌浆高度高出转体支座底面3mm-5mm。

4. 在初凝前按原编号方向重新吊装转体支座，清除压出的多余灌浆料。

### 4.6.7 灌浆料强度达到设计要求之前，不得扰动转体支座、不得在其上方进行任何作业，待灌浆料达到设计强度后拧紧锚栓，完成转体球铰的安装。

### 4.6.8 球铰支座安装精度参见表4.6.5。

## 4.7 撑脚、砂箱或拉压临时锁定型钢施工

### 4.7.1 撑脚与滑道的间隙应综合考虑转体球铰或转体支座的压缩变形、中心销轴与轴套间隙容许的偏转角度等因素确定。转体结构落架、拆除砂箱或割除临时锁定型钢后，撑脚与滑道之间的净间隙应控制在10mm-20mm之间。

### 4.7.2 撑脚安装时宜采用方便拆除的限位撑垫方式来准确、可靠的控制撑脚与滑道之间的预留间隙，撑脚与滑道间隙安装误差控制在±2mm以内。

### 4.7.3 撑脚宜采用钢管混凝土结构，钢管内宜灌注无收缩混凝土，其强度等级不低于上转盘混凝土强度等级。

### 4.7.4 撑脚与上转盘之间可通过锚固钢筋连接，也可采用钢管埋入锚固，如有拆除需求的也可采用螺栓连接。锚固钢筋按设计布置，伸入上转盘内的长度不应小于40 倍钢筋直径。采用埋入钢管锚固时，钢管埋入上转盘的深度不宜小于500mm，并在埋入钢板内开出上转盘普通钢筋布置孔。

### 4.7.5在没有强制要求或转体结构为不对称结构时，宜采用拉压临时锁定型钢代替砂箱。

### 4.7.6 砂箱采用加压锁定后，布置前应先在滑道上按设计标记出每一个砂箱的中心位置和轮廓边线，砂箱摆放平稳不晃动即可。

### 4.7.7 拉压临时锁定型钢宜采用工字钢或H型钢现场加工，并做防锈处理。在绑扎下转盘钢筋时应提前布置固定拉压临时锁定型钢，确保拉压临时锁定型钢竖直。

### 4.7.8 多根型钢并排放置时应保持一定距离，保证上下转盘锚固段型钢间隙内的混凝土浇筑密实，应在上转盘底位置做好模板封堵，防止混凝土浇筑到上下转盘之间的型钢间隙内。

## 4.7 上转盘施工

### 4.8.1 上转盘底模宜采用便于拆除的木模板，上转盘底模与撑脚、砂箱或拉压临时锁定型钢之间应接缝严密、不漏浆。支模时不能移动已经布置好的砂箱和撑脚。

### 4.8.2 上转盘钢筋绑扎施工时注意预埋墩身钢筋和上下转盘连接钢筋，上下转盘连接钢筋的漏出端应比转体牵引钢绞线上缘高出30mm以上，避免漏出的连接钢筋阻碍转体时牵引钢绞线的正常展开。

### 4.8.3 上转盘钢筋绑扎时应按设计要求布置转体牵引索。牵引索的锚固端应对称于上转盘圆心，牵引索伸出上转盘后的缠绕角度应比设计转体角度大30°以上，牵引索下料长度应比理论长度长2m。

图4.8.3 牵引索布置示意图

### 4.8.4每根牵引索的布置高度与对应的牵引反力座槽口对应，牵引索下缘宜比牵引反力座槽口底高出10cm；两根牵引索上、下缘间的竖向净间距宜控制在10cm-15cm。

### 4.8.5 牵引索引出上转盘外圈模板后，应对钢铰线进行防锈处理并包扎严密，待上转盘混凝土拆模后再将其盘绕固定在上转盘上。

## 4.9 桥墩（塔）和主梁施工

### 4.9.1 桥墩（塔）和主梁等常规施工可参见《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T3650）、《高速铁路桥涵工程施工技术规程》（Q/CR 9603）、《客货共线铁路桥涵工程施工技术规程》（Q/CR 9652）等相关规范标准。

### 4.9.2 转体桥主梁可采用支架现浇施工，也可以采用挂篮悬臂浇筑施工，但当主梁施工时紧邻既有铁路、公路或市政道路时，应采取有效措施防止支架、挂篮意外倒塌、倾覆侵入既有线下交通设施的营运限界内，并做好支架和挂篮的临边防护工作。

### 4.9.3 桥墩、桥塔、主梁施工过程中所用的塔吊、起重机等大型设备应明确站位、作用高度和作用半径，避免意外倾覆侵入既有线下交通设施的营运限界内。

### 4.9.4 在施工线形控制时，除需要对梁端标高进行控制外，还应对转体结构的刚体转动情况进行跟踪测量。

### 4.9.5 采用悬臂施工的下转体连续梁桥，墩顶临时固结结构需分别按悬臂施工阶段和转体阶段进行安全验算；而采用支架法施工的下转体连续梁桥，墩顶临时固结结构只需进行转体阶段安全验算；具体验算参见附录E。

## 4.10 附属工程施工

### 4.10.1 转体前应完成既有线下交通设施影响区以内的护栏、防落物网、声屏障、泄水管等附属工程施工。

### 4.10.2 如护栏、防落物网、声屏障、泄水管等附属工程不能对称施工时，应在拆除砂箱或割除临时锁定型钢前进行平衡配重，避免引起过大偏载。

## 4.11 转体施工

### 4.11.1 转体施工单位应组建转体组织机构和转体作业班组，并在转体前进行技术交底，明确转体指挥流程、岗位职责和控制要点。

### 4.11.2预应力混凝土连续梁桥宜在6级及以下环境风速条件下进行转体施工，钢箱梁或钢桁梁转体桥宜在5级及以下环境风速条件下进行转体施工。转体施工前应查询近期天气情况，如遇暴雨、大风天气不应进行转体施工。

### 4.11.3 墩高不超过20m、单侧悬臂长度不超过80m的转体桥，水平转体角速度限值宜取0.04rad/min；墩高超过20m或单侧悬臂长度超过80m的转体桥，水平转体角速度限值宜取0.03rad/min。

### 4.11.4 正式转体前应进行试转体，试转后梁端不应进入既有线下交通设施正常运营限界，试转角度不宜小于3°。

### 4.11.5 试转应逐级、缓慢加载，平稳起转，并通过试转完成如下测试工作：

1. 牵引顶动力储备是否满足转体需求，是否需要助力启动。

2. 牵引顶的出顶速度是否满足设计转速需求。

3. 检验转体组织及各系统的协同工作状态。

4. 观测转动过程是否平稳、顺畅，是否存在异响、抖动等异常情况。

### 4.11.6 试转无异常，人员组织和设备均满足正式转体需求后，方可准备正式转体；正式转体启动前应获得既有线下交通设施管理单位的许可。

### 4.11.7 正式转体宜按如下三个阶段进行操作和控制：

1. 启动阶段：应逐级缓慢加载、平稳启动，在无异常情况下宜在3°内达到设计转速，此阶段可通过上转盘的刻度尺进行观测读数。

2. 匀速阶段：达到设计转速后维持匀速平稳转动，直至剩余3°时缓慢降速停止；匀速阶段宜每转动5°向负责人汇报一次，并计算实际用时与理论用时的吻合情况，此阶段可通过上转盘的刻度尺进行观测读数。

3. 点动阶段：匀速转动停止后，应采用全站仪对梁端位置进行测量，并计算梁端剩余转体弧长，确认无误后，采用慢速转动配合点动方式转体直至精准就位，此阶段应通过全站仪或梁端横置刻度尺加引桥激光垂度仪进行观测读数。

### 4.11.8 点动精准就位后，测量组再次复核梁端轴线位置，确认无误后，用铁楔子将撑脚双向楔紧，并在上下转盘间对称布置4对X形钢筋焊接锁定，避免发生意外转动。

## 4.12 封铰混凝土施工

### 4.12.1封铰混凝土浇筑前应进行转体结构的姿态调整。一般在上下转盘之间对称布置4组竖向千斤顶方式进行姿态调整，使得主梁四角坐标、桥墩或桥塔的空间坐标满足规范要求，并采取有效方式固定上、下转盘。

### 4.12.2 清理上、下转盘间的杂物、疏通上承台预留的混凝土灌注孔、压浆孔，然后对称焊接上、下转盘连接钢筋。

### 4.12.3 封铰混凝土应采取对称分层方式进行浇筑，应确保混凝土能够将上下球铰之间的空隙填充密实，并采取有效方式避免封铰混凝土发生收缩开裂。

### 4.12.4 封铰混凝土养护时间不应小于14天，然后通过压浆孔压浆填充封铰混凝土与上转盘之间可能存在的空隙。

## 4.13 合龙段施工

### 4.13.1 合龙段施工前应对主梁轴线、高程和梁长等进行24小时连续观测，分析日温度变化对其影响规律，确定合龙方案、合龙时间。

### 4.13.2 对于公路、市政道路转体桥，合龙段两侧高差不应大于10mm；对于高速铁路转体桥，合龙段两侧高差不应大于5mm；否则可采取压重方式进行合龙。

### 4.13.3 应采用拉、压锁定结构对合龙口两侧的梁端进行临时刚性连接，避免合龙段混凝土在纵向预应力张拉前发生扰动而开裂。

### 4.13.4 位于既有线下交通设施影响区以外的合龙段可采用挂篮法、吊架法或支架法进行合龙段施工，合龙段支架、挂篮、吊架应进行专项设计，其强度、刚度、稳定性应满足相关要求。

### 4.13.5 位于既有线下交通设施影响区以内的合龙段宜采用移动模壳法、固定钢壳法、吊架法和挂篮法进行合龙段施工。

### 4.13.6 合龙顺序应按设计文件要求进行，设计无具体要求时，宜采取先封铰后合龙，先边跨后中跨的顺序进行。

### 4.13.7 对于预应力混凝土连续梁转体桥，应按设计规定拆除墩顶临时固结，完成体系转换。如设计没有明确规定时，宜在首个合龙段预应力张拉完成后，拆除对应的墩顶临时固结，完成结构体系转换。

### 4.13.8 对于墩顶转体连续梁桥，如设计没有明确规定，其合龙段施工、永久支座安装宜按如下规定进行：

1. 对于转体后按T形刚构体系设计的无支座墩顶转体桥，应先进行球铰封固，后进行边跨合龙段施工和中跨合龙段施工。

2. 对于按连续梁结构体系设计的有支座墩顶转体桥，应先进行合龙段施工，后进行永久支座安装。安装永久支座前应对上部结构进行顶起，其总起顶高度不得超过永久支座安装厚度+20mm，且一次最大顶升高度不应超过5mm。顶、落梁时各点顶力差控制在±10%范围内。

3. 永久支座安装就位、体系转换完成后，取出球铰定位销，对球铰处进行密封，避免杂物和污垢进入。

# 5 平转施工监控

## 5.1 一般规定

### 5.1.1桥梁平转施工监控单位应具备工程监测相关资质或类似工程业绩，监控项目负责人应具有桥梁平转施工监控工程经验，监测设备应满足工程监控量测项目需求。

### 5.1.2 桥梁平转施工监控可分为转体结构施工监控、转前不平衡称重、试转测试和正式转体过程安全监测四个主要阶段。

### 5.1.3 桥梁平转施工监控应编制专项监控方案，经评审论证后方可实施。监控方案应结合项目特点、监测等级、设计要求和场地条件等因素综合确定。

### 5.1.4 施工监控方案应包含工程概况、监测依据、转体结构监控、转前不平衡称重、试转试验、正式转体安全监测、设备配置、人员配置及分工等。

### 5.1.5 桥梁平转施工监控主要工作流程如下。

1. 转体监控方案编制与审批；

2. 转体结构施工监控及状态评估；

3. 转前不平衡称重、试转及关键参数测试；

4. 转体安全监测设备安装调试；

5. 转体过程安全监控及预警。

## 5.2 转体结构施工监控

### 5.2.1 转体结构施工监控一般应包括：主梁施工线形监控、主塔施工线形监控、主拱施工线形监控、关键构件内力和关键截面应力状态监测。

### 5.2.2 主梁施工线形监控应根据主梁施工方案进行预拱度计算，并结合具体施工过程和现场预拱度测量情况进行调整。主梁线形控制误差除了满足工程所属行业规范要求外，还要控制每个转体结构两侧线形误差之和的绝对值△i=|△i1+△i2|，使其不超过所属行业规范规定的主梁合龙口误差限值[△h]，即△i≤[△h]。△i1为第i个转体结构小里程侧线形误差，△i2为第i个转体结构大里程侧线形误差。

### 5.2.3 主塔、主拱线形监控可通过关键截面的三维坐标，宜采用全站仪进行监测，在对主塔线形进行监控时应考虑日照温差和转体结构刚体转动的影响，并采取有效方式予以剔除。

### 5.2.4 在转体结构施工过程中应对单侧悬臂跨度大于80m的主梁、桥塔或特殊结构转体桥的关键截面进行应力跟踪监测，每个截面至少布置4个应力监测点。应力计算时应对采取有效方式剔除混凝土水化热和环境温度变化影响。关键截面应力监测应持续到桥梁施工结束，以全面反映成桥的应力状态。

## 5.3 转前不平衡称重及配重

### 5.3.1 桥梁转体前应对转体结构进行纵向不平衡称重，对于设计存在横向偏心的转体桥，还应进行横向不平衡称重；对于横向对称的转体桥可不进行横向不平衡称重。

### 5.3.2 当转体结构的偏心距小于，且小于20cm时可不进行平衡配重；大于或大于20cm时须进行平衡配重，按式（5.3-1）计算。

（5.3-1）

式中：Wd —转体重量，kN；Nz—转体时一侧撑脚支反力计算值，取Nz=2000kN。

### 5.3.3 利用球铰静摩擦系数大于动摩擦系数原理进行不平衡称重时，对于转体重量小于300000kN的转体桥，可采用在上下转盘之间施加顶力的单点加载方式进行称重，具体称重过程及计算见附录A；对于转体重量大于300000kN的转体桥，宜采用在上下转盘之间施加顶力和梁端施加顶力的两点加载方式进行称重，具体称重过程及计算见附录B。

### 5.3.4 对于拆除砂箱或割除临时锁定型钢后，所有撑脚均没压在滑道上的情况，须在两侧分别顶起进行不平衡称重；如有一侧撑脚压在滑道上，应首先考虑在撑脚压在滑道侧进行顶起和回落进行不平衡称重。

### 5.3.5 对于在上、下转盘间设置拉压临时锁定型钢的转体桥，也可直接根据拉压临时锁定型钢割除前后的应变情况，来推算转体结构的不平衡力矩，并进行平衡配重，具体测试过程及计算见附录C。

## 5.4 试转测试

### 5.4.1 试转应完成转体起动力测试、正常转动牵引力测试，并与理论计算值进行对比，如果明显超过理论计算值要查找原因。

### 5.4.2 点动测试一般需要连续进行3个10s点动（10mm定距）、3个5s点动（5mm定距）和3个3s点动（3mm定距），以便为精准就位提供参考。

## 5.5 转体过程安全监控

### 5.5.1 转体结构稳定性宜通过转体过程中梁端竖向振动加速度来评价，梁端竖向振动加速度限值可按附录D计算。转体过程安全监测预警可按表5.5-1执行，表中at为转体过程梁端竖向振动加速度实测值。

表 5.5-1 转体过程安全监测预警分级及处置建议

| 预警级别 | 预警限值 | 处置建议 |
| --- | --- | --- |
| 黄色 |  | 加强监测 |
| 橙色 |  | 放慢转速 查找原因 |
| 红色 |  | 停止转体 |

### 5.5.2 转体过程稳定性监测数据应及时反馈给转体指挥和转体设备操作人员。

### 5.5.3 转体启动后，应根据上转盘刻度尺实时跟踪监测转体完成角度、计算转体速度。

### 5.5.4 梁端转动弧长和就位距离可以采用全站仪进行跟踪监测；梁端就位距离也可通过在梁端中线水平放置刻度尺，配合边墩顶中线激光垂度仪来测量。

### 5.5.5 当转体剩余2°时应缓慢降速，停止后测量梁端剩余距离，核实无误后，采用慢速转动配合点动方式完成转体就位。

# 6 转前准备与协调

## 6.1 一般规定

### 6.1.1 转前准备工作包括方案审批、转体结构验收、作业人员技术交底及设备调试、应急物资准备。

### 6.1.2 转体前应完成与既有线下交通设施单位的协调工作和转体施工影响区域的交通疏导工作。

### 6.1.3 转体前应编制转体专项施工方案，并报相关单位审批备案。

## 6.2 转体结构验收

### 6.2.1 转体前监理单位应对转体桥梁施工过程、整体施工质量做初步评定，满足规范要求后方可进行转体施工。

### 6.2.2 转体前应全面清理梁体内外、基坑、滑道表面杂物、积水及其它有碍转体的障碍物，并在梁端做好安全围挡。

### 6.2.3 对于跨越既有铁路、公路和河道的转体桥，转体前应完成既有线下交通设施影响区内的护栏、防落物网、声屏障、泄水管、竖墙、遮板、栏杆等桥面附属结构施工。

### 6.2.4 球铰解锁、梁体落架、砂箱拆除、临时拉压锁定型钢割除应在正式转体2日前完成，球铰解锁宜在拆除砂箱或割除临时拉压锁定型钢之前完成。

### 6.2.5 落架、拆除砂箱或割除临时拉压锁定型钢前、后应对梁端四角标高和上转台四角标高分别进行两次测量，分析落架、拆除砂箱或割除临时拉压锁定型钢后转体结构的变化情况。并对转体结构进行安全巡视，观察是否存在异常。

### 6.2.6 转体前应对梁体轴线、顶面高程进行复测，在梁端设置主梁轴线、高程观测点。

### 6.2.7 试转前应完成转体结构的不平衡称重及平衡配重等工作，滑道与撑脚间清理干净，并铺设聚四氟乙烯滑板。

### 6.2.8 转体前应清除转体范围内可能与转体结构发生碰撞的障碍物，并确保与转体结构之间留有50cm以上的安全距离。

### 6.2.9 转体前应做好姿态调整、边跨直线段、跨中合龙段、封铰混凝土等后续施工方案和准备工作。

## 6.3 应急准备

### 6.4.1 转体前应组建应急响应组织机构，规范应急处置流程。

### 6.4.2 根据项目具体情况，转体现场应准备好应对突发事件的应急物资和设备。

### 6.4.3 转体区域内各项安全保障措施、应急物资设备应布置到位，应急自发电源应能在3分钟内完成电源切换，大型应急设备应处于启动待工作状态。

## 6.4 技术交底及设备调试

### 6.4.1 转体前应建立转体组织机构，明确各人员岗位责任。对所有管理人员、技术人员、作用人员进行转体施工专项方案培训，完成技术交底工作。

### 6.4.2 通过试转对转体施工流程和人员岗位职责进行一次全面演练，并总结分析存在的问题，提出改进措施。

### 6.4.3 转体设备操作人员、应急设备操作人员均应持证上岗，并对相关设备进行调试。

### 6.4.4 转体牵引、助推、驱动设备应具有合格证、标定报告，并对相关设备进行调试。

### 6.4.5 完成转体监控所需的传感器安装、系统调试等工作，确保监控数据传输准确、及时。

## 6.5 既有线路协调

### 6.5.1 跨越铁路、公路、河道等既有交通设施的转体桥，在转体前施工单位应向既有交通设施主管单位提交转体申请，办理相关审批手续，获得批准后方可进行转体施工。

### 6.5.2 跨铁路转体桥应根据既有铁路要求配置安全防护员和联络员，备齐安全防护用品和标识牌等。

### 6.5.3 跨铁路转体桥，铁路封锁时间和施工等级应根据转体所需的理论时间及具体施工工序确定。转体施工应严格遵守铁路部门相关文件要求，严格按照批准的施工计划组织施工，确保现场施工安全、铁路行车安全。

### 6.5.4 跨市政道路、公路转体桥，转体施工前应根据既有道路等级、车流量、道路净空等信息编制既有道路交通疏导专项方案，确保既有道路交通通行安全，尽量降低对既有交通的影响。

### 6.5.5跨河道转体桥，转体施工前应向河道主管部门办理相关的河道临时占用手续，并采取相应的防护措施确保河道通航安全。

### 6.5.6 与既有线下交通设施所属部门协商，明确转体过程安全盯控、安全巡视人员配置、站位、信息传递方式及时间要求等。

## 6.6 交通管理协调

### 6.6.1 转体施工可能对社会道路正常通行造成影响的转体桥，转体前应与交通管理部门协调转体施工区域主要道路的疏导方案、标识牌布置位置、交通疏导信息发布方式和发布时间等。

### 6.6.2 转体施工单位应在关键路段、路口设置交通引导指挥人员，避免引发交通事故，造成不良社会影响。

# 7 安全管理与环境保护

## 7.1 一般规定

### 7.1.1 转体桥施工应遵守现行国家、行业和地方在安全施工和环境保护方面法律法规的规定。

### 7.1.2 施工前应对各种安全危险源进行辨识和评估，并制定相应的安全监控方案和事故应急预案。

### 7.1.3 跨越既有铁路、公路、河道等线下交通设施的转体桥，应根据既有线下交通设施管理部门要求设置安全防护设施，应严格执行相关部门的安全管理规定。

## 7.2 安全管理

### 7.2.1 施工单位应根据转体桥梁的工程特点、跨越既有交通设施等级和环境条件制定安全技术措施和应急预案，配齐安全应急抢险设备，组建完备的应急指挥小组，并对施工人员进行安全技术交底。

### 7.2.2 转体桥施工过程中应对存在安全隐患的基坑、边坡和既有建构筑物进行安全监测。

### 7.2.3 跨越既有铁路的转体桥，施工前应编制专项施工方案，申请作业时间，经批准后方可实施。

### 7.2.4 跨越既有公路、市政道路、河道的转体桥，施工前应编制专项施工方案和交通疏导方案，并报相关部门批准后方可实施。

### 7.2.5试转和正式转体过程中应设置安全警示区，无关人员不应进入安全警示区，转体桥面应尽量清理干净，必须存放的设备、机具和配重物等应固定牢靠。

### 7.2.6 转体应在满足安全规范要求的气象条件下进行，如转体过程中突遇暴雨、大风等恶劣天气，应立即停止转体，并进行临时固定。

### 7.2.7合龙段施工机械设备、模架等安装、拆除时应采取有效的安全控制措施，确保作业安全。

### 7.2.8桥墩、桥塔和主梁施工过程中应注意轻质、易漂浮材料、设备的固定，如不能及时固定的，应在下班前清运到指定的安全地点。

## 7.3 环境保护

### 7.3.1施工过程中应控制作业区扬尘，施工临时道路可采取覆盖、路面硬化等处理措施，露天堆放的砂石料应采取扬尘控制措施。

### 7.3.2 施工过程中产生的废气、废液等如超过国家规定排放标准限值的应采取有效处理措施，确保达标排放。

### 7.3.3 桥面、施工区、生活区的雨水、污水不应散排，宜通过渠道、管道按规定排放。

### 7.3.4 对于离居民区较近的施工场地，施工过程应按规定采取有效措施控制光污染、噪声污染。钢筋加工、混凝土拌制、振捣和大型施工机械在施工场界的噪声允许值，昼间不应大于70dB，夜间不应大于55dB。

### 7.3.5 施工场区临时硬化在施工结束后应及时复垦，临时占地破坏的植被、绿化在施工结束后应及时修复。

# 用词说明

1. 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2. 标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-）

《铁路桥涵工程施工安全技术规程》（TB10303-）

《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》（TB 10110-）

《高速铁路桥涵工程施工技术规程》（Q∕CR 9603-）

《桥梁转体装置》（T/TMAC 003-）

# 引用专利名录

- 毕树兵;张乐;宋普河;张文学;张景辉. 超大吨位转体桥多点联合称重梁端起顶力自动补偿装置，发明专利，专利号：ZL202010248009.X

- 许乐; 张孟琦; 梁昆; 陈盈等. 一种桥梁转体过程振动监测与安全预警方法，发明专利，专利号：ZL202111185000.X

- 王强;刘伟;张渭;陈盈;张文学等. 基于关键点位移监测计算支架现浇转体桥不平衡力矩的方法，发明专利，专利号：ZL202310650742.8

- 徐升桥;李国强;高静青;鲍薇等.一种平面球铰[P].发明专利，专利号：ZL201410490027.3

- 汪志斌;张孟琦;张文学;梁昆等. 模块化装配式球铰，实用新型专利，专利号：ZL202121322329.1

- 张文学;汪志斌;干昌洪;罗帅等. 一种平转桥梁拉压临时锁定结构，实用新型专利，专利号：ZL202120571704.X

- 陈桂瑞;陈永宏;吴锋;成都等. 一种球铰转体桥梁反拉称重装置，实用新型专利，专利号：ZL202020251900.4

# 附  录

## 附录A：单点顶起不平衡称重

对于转体重量小于300000kN的转体桥，可在上下转盘之间施加顶力的单点加载方式进行称重。拆除砂箱或割除临时锁定型钢后，转体结构的平衡状态表现为如下两种形式：

情况1：转体结构的球铰最大摩阻力矩(Mz)大于转体结构的不平衡力矩(MG)，此时转体结构不发生绕球铰的刚体转动，体系的平衡由球铰摩阻力矩和转体结构不平衡力矩所保持；

情况2：转体结构的球铰最大摩阻力矩(Mz)小于转体结构不平衡力矩(MG)，此时转体结构发生绕球铰的刚体转动，直到一侧撑脚压到滑道上，体系的平衡由球铰摩阻力矩、转体结构不平衡力矩和撑脚的支撑力矩保持。

对于拆除砂箱或割除临时锁定型钢后，所有撑脚均为压在滑道上的情况，须在两侧分别顶起进行不平衡称重。

首先在A侧承台实施顶力,如图A-1所示。当顶力逐渐增加到P1使转体结构恰好发生刚体转动时

(A-1)

图A-1  转体结构受力图（A侧施加P1顶起）

然后在B侧承台实施顶力，如图A-2所示。当顶力逐渐增加到P2使转体恰好结构发生刚体转动时

(A-2)

图A-2  转体结构受力图（B侧施加P2顶起）

联立式(A-1)和(A-2)得

转体结构的不平衡力矩：

(A-3)

球铰的摩阻力矩：

(A-4)

对于一侧撑脚压在滑道上的情况，只需在撑脚压在滑道侧进行顶起和回落测试，即可完成不平衡称重。

设转体结构重心偏向B侧，B侧撑脚已经压在滑道上，首先在B侧施加顶力，当顶力逐渐增加到P2d使转体结构发生刚体转动时

(A-5)

静止10分钟后，使千斤顶逐级缓慢回落，当顶力逐渐回落到P2j时转体结构发生刚体转动，

(A-6)

解方程(A-5)和(A-6)，得到，

转体结构的不平衡力矩：

(A-7)

球铰的摩阻力矩：

(A-8)

进一步可得球铰的静摩擦系数和转体结构偏心距。

球铰静摩擦系数为：

(A-9)

转体结构初始偏心距：

(A-10)

式中，R——球铰中心转盘球面半径；

Wd——转体重量。

## 附录B：两点顶起不平衡称重

对于转体重量大于300000kN的转体桥，宜采用在上下转盘之间施加顶力和梁端施加顶力的两点加载方式进行称重，具体称重过程及计算如下。

对于情况1，设转体结构的重心偏向A侧，首先在A侧承台处实施顶力P11，并且在A侧梁端实施顶力P12 。此时，转体结构的受力情况如图B-1a)所示。

a) A侧顶起                   b) B侧顶起

图B-1 转体结构受力图（A侧顶起）

当起顶力逐渐增加到恰好使转体结构发生刚体转动时，有：

(B-1)

式中， 。

然后，在B侧承台实施顶力P21，并在B侧梁端实施顶力P22，如图B-1b)所示。

当起顶力逐渐增加到恰好使转体结构发生刚体转动时，有：

(B-2)

式中， 。

由式(B-1)和(B-2)可以得

转体结构的不平衡力矩：

(B-3)

球铰的摩阻力矩：

(B-4)

对于情况2，设转体结构重心偏向A侧，A侧撑脚压在滑道上，只能在A侧承台实施顶力P11及在A侧梁端实施顶力P12，如图B-1a)所示。当起顶力逐渐增加到使转体结构发生刚体转动瞬间有：

(B-5)

式中，

稳定10分钟后使千斤顶逐级缓慢回落，当顶力回落至和时转体结构发生刚体转动，则

(B-6)

式中，

解方程(B-5)和(B-6)得

转体结构的不平衡力矩：

(B-7)

球铰的摩阻力矩：

(B-8)

球铰静摩擦系数为：

(B-9)

转体结构初始偏心距：

(B-10)

式中，R——球铰中心转盘球面半径；

Wd——转体重量。

## 附录C：无称重配重计算

为更好地平衡转体结构施工过程中的不平衡弯矩，采用拉压临时锁定型钢代替传统砂箱，如附图C-1所示。

图C-1 拉压临时锁定结构简图

转体结构施工结束后、割除拉压临时锁定结构前，在临时锁定结构型钢的合适位置布置竖向应变传感器并读取初值或调零。然后割除临时锁定型钢，测量割断后锁定型钢的应变值，通过割断前后拉压临时锁定型钢的应变变化量，计算出切割前拉压临时锁定型钢所提供的竖向力Pi，进而求出拉压临时锁定型钢切割前所提供的平衡力矩Mx。

（C-1）

其中，Pd1、Pd2—分别为大里程侧两组拉压临时锁定型钢提供的竖向力，kN；

Px1、Px2—分别为小里程侧两组拉压临时锁定型钢提供的竖向力，kN；

Lx—拉压临时锁定型钢之间距离。

根据球铰厂家提供的摩擦系数参考值，计算转体结构的最大静摩擦力矩Mz，取最大摩擦力矩0.5Mz和拉压临时锁定型钢提供的平衡力矩Mx进行配重，即：

（C-2）

其中，GP—配重重量，kN；

LP—配重力矩，m。

设配重前转体结构的不平衡力矩为MG，则配重后转体结构的不平衡力矩

（C-3）

（C-4）

配重后转体结构的偏心距：

（C-5）

（C-6）

—球铰静摩擦系数，一般小于0.03；

Rq—球铰曲率半径，一般小于10 m。

由此可知，配重后结构的偏心距

（C-7）

满足配重后偏心距小于20cm的要求。

## 附录D：梁端竖向振动加速度限值计算

D.1 连续梁桥转体振动倾覆弯矩简化计算

大量工程实测数据表明，连续梁桥平转过程中的振动响应最大值是发生在撑脚与滑道接触瞬间，在接触之前转体结构基本做匀速水平转动，竖向振动响应很小。在撑脚与滑道接触瞬间结构振动加速度响应最大，但位移响应却很小。基于此做如下假设：

- 在撑脚与滑道接触瞬间转体结构发生的竖向转角是微小的；

- 在撑脚与滑道接触瞬间转体结构还没来得及发生变形，振动以刚体转动为主；

- 忽略结构转体过程中振动引起的结构轴向变形；

- 暂不考虑此时因环境风、大地脉动等引起的结构附加不平衡力矩。

h1

l1

l2

A

C

’

B

h1

h2

θ

h

A’

O

y

x

图D-1 转体结构刚体转动简化模型

基于以上假定，可得转体连续梁桥刚体转动简化模型如图D-1所示，为便于表述和计算，定义变量如下：

1）mp—桥墩总质量，kg，集中于B点；mb—箱梁总质量，kg；ma—左半幅箱梁总质量，集中于A点，m'a—右半幅箱梁总质量，集中于点，，对称结构则；

2）hp—自球铰中心算起的墩高，m；hb—墩顶位置梁高，m；图中，，，。

3）l1和l 2—分别为左右两侧箱梁质量中心距离墩顶的距离，对于对称结构，则l 1= l 2= lc，L—转体结构单侧悬臂跨度。

由此得转体过程中结构的倾覆弯矩Mv为

（D-1）

根据以上假定，结合结构的几何关系，设在撑脚与滑道接触瞬间整个转体结构绕球铰O的转动加速度为高阶微小量，则有

（D-2）

式中：、—A点和点的水平向加速度；、—A点和点的竖向加速度；—梁端竖向加速度（测试位置）；和分别为B点和C点水平向加速度；和分别为B点和C点竖向加速度。

将式（D-2）代入式（D-1）得连续梁桥转体过程中结构振动倾覆弯矩Mv与实测梁端竖向加速度的关系如下

（D-3）

D.2 风载倾覆弯矩简化计算

在桥梁转体过程中不可避免地会受到风荷载作用，同时由于转体结构较长，存在两侧竖向风压不等现象，由此必然引起不平衡弯矩。虽然设计文件及相关规范均规定转体条件为五级风及以下环境，但转体过程中有可能会遭遇短时间的较强阵风作用。因此建议根据桥梁所在地10年一遇基本风速进行竖向风压计算，并偏于最安全地考虑一侧作用竖向风荷载，此时其受力见图如图D-2所示。

风荷载引起的倾覆弯矩为

（D-4）

式中：L—转体结构半幅梁长，不对称结构取跨度较大一侧长度，m；B—梁宽度，m；fw—根据规范计算得出的竖向风压，kN/m2。

Fw

fw

r

L/2

图D-2 风荷载作用下转体结构计算简图

D.3 转体结构稳定判定

桥梁在平转过程中承受的倾覆弯矩主要有三项：

1）结构偏心弯矩，，Wd为转体结构总重量，e为配重后结构的偏心距，根据6.3.2知20 cm；

2）结构转体振动引起的弯矩；

3）不对称风荷载引起的弯矩。

桥梁平转过程中的平衡由上撑脚与滑道之间的支撑力来提供，如图D-3所示。设一个撑脚的设计承载力为Nf，撑脚环向布置半径Rc，则撑脚提供的平衡力矩为

（D-5）

式中：Nf—单个撑脚抗压承载力标准值，kN；Rc—撑脚环向布置中心半径，m；—承载力折减系数，建议取=0.5。

为确保转体过程中不发生倾覆，则需满足

（D-6）

O

Mv

Mw

Rc

Nf

e

Wd

图D-3 平转过程稳定性受力简图

联立式（D-3）~（D-6）即可求得连续梁转体桥在转体过程中梁端竖向振动加速度限值

（D-7）

## 附录E：临时固接设计验算

E.1 悬臂施工阶段临时固结设计验算

在悬臂施工阶段临时固结结构主要承受悬臂施工不对称荷载、环境风荷载引起的不平衡弯矩，如图E-1所示。为了分析方便规定如下：

  - 主梁在墩顶位置的抗弯刚度无限大，永久支座两侧的临时支墩的抗拉、抗压刚度在失效前均为K1，永久支座抗压刚度为K0；

  - 箱梁悬臂施工总重量Wz，可根据设计文件查取；

  - 主梁悬臂施工不对称荷载We，按一侧涨模2%计算，即We=0.02Wz；

  - 最后一个节段施工不对称荷载Wh，根据实际施工情况确定，但不小于5.0t；

  - 一侧竖向风荷载Fw，，B为梁宽，竖向风压根据规范计算，沿海台风区可按50年一遇风速计算竖向风压，内陆地区可按10年一遇风速计算竖向风压；

  - 一侧最大悬臂浇筑长度L；

  - 两侧箱梁质量中心之间距离2lc；

  - 临时支墩中心间距为2b，则永久支座中心到一侧临时支墩中心距离为b。

根据图E-1和以上假设，可得设计最大偏载力矩

（E-1）

图E-1 悬臂施工阶段临时固结受力图

1）临时固结结构抗压计算

施工期间不考虑永久支座的作用，此时临时固结结构的受力情况如图E-2所示，则有：

  - 在Wz作用下，临时固结结构的支反力为

Rz=Wz2                               （E-1）

  - 在偏心荷载、、作用下，临时固结结构的支反力为

（E-2）

由式（E-1）和式（E-2）可得临时固结结构的抗压承载力需求如下

（E-3）

图E-2 临时固结结构抗压验算受力图

2）临时固结结构抗拉计算

在极端偏压情况下靠近偏压荷载一侧的临时支墩被压碎而退出工作，考虑永久支座的作用，如图E-3所示，此时临时固结结构的抗拉承载力需求为

（E-4）

图E-3 临时固结结构抗拉验算受力图

E.2转体过程临时固结设计验算

根据附D可知，在转体过程中由于结构振动引起的作用在临时固结结构上的弯矩需求为

（E-5）

进而得在转体过程中临时固结结构所受的最大不平衡弯矩为

（E-6）

本节公式中的变量及符号见附录D

出于安全考虑不计永久支座的作用，此时临时支墩受压侧承载力需求为

（E-7）

在受压侧临时支墩被压碎失效的极端情况下，受拉侧临时支墩的抗拉承侧载力需求为

（E-8）

# 条文说明

中国工程建设标准化协会标准

桥梁转体施工及监控技术规程

（条文说明）

Technical Standards for Bridge Horizontal Swivel Construction and Monitoring

（Commentary）

## 制定说明

本标准制定过程中，编制组针对桥梁平转设计、施工及监控工作，进行了广泛深入的调查研究，总结了我国桥梁平转设计、施工及监控方面的大量实践经验，吸纳了部分科研成果，同时参考了国内外相关技术标准（如《公路桥涵施工技术规范》JTG∕T 3650、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB10303、《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》TB 10110、《高速铁路桥涵工程施工技术规程》Q∕CR 9603和《桥梁转体装置》T/TMAC 003等）。此外，本标准还广泛征求了代表性桥梁平转设计单位、施工单位、施工监理单位、球铰自造企业和科研院所等不同单位的意见，在充分吸收和采纳各方意见的基础上，通过反复讨论、修改和完善，最终修订编制完成。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。

本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 1 总则

### 1.0.2本标准主要对桥梁平转关键施工工艺进行的规定，与非平转施工关键工艺可参考相应的国标或行业标准。因此本标准适用于城市道路、轨道交通、公路、铁路工程中采用平转设计的连续梁桥、连续刚构桥、斜拉桥和自锚式悬索桥等的施工及监控。

### 1.0.3 从降低建设成本和施工难度角度，对于单孔跨度在80m以下的转体桥多采用预应力混凝土连续梁或连续刚构体系，单孔跨度在80m-100m之间的可采用钢箱梁、钢桁梁结构；单孔跨度大于100m的宜采用斜拉桥体系，也可自锚式悬索桥体。

# 3 桥梁平转系统构成

### 3.1.1 桥梁平转按球铰所在位置可分为墩底平转、墩顶平转和墩中平转。相比墩底平转，墩顶平转或墩中平转可以大幅降低转体重量、球铰制造和运输难度；但墩顶转体因作业面相对狭小，施工控制和操作安全风险有所增加。

### 3.2.1墩底平转系统一般由支撑系统、稳定系统、牵引系统构成。本标准仅给出了以转体球铰或转体支座为主要支撑的单点支撑平转系统构成。

1. 助推反力座主要作用是转体启动困难时作为助推千斤顶的反力座、发生超转情况时作为反向顶推千斤顶的反力座，正常情况下很少用到。考虑到施工空间需求，助推反力座的尺寸不宜过大，且不应设置过多，一般建议布置2对即可，最多布置4对。

2. 助推反力座的布置位置应同时考虑转体启动时助力位置需求和超转情况下反向顶推位置需求，根据具体情况进行优化布置。如助推反力座绕转体中心环向对称布置不能同时满足以上位置需求时，可以让一半助推反力座满足转体启动时助力位置需求，一半助推反力座满足超转情况下反向顶推位置需求。

3. 以下助推反力座布置不合理情况在设计、施工时应加以避免。

a）如图3.2.1-2a）所示，助推反力座布置过多、尺寸过大，不仅不利于转体前砂箱的拆除，更无法布置助推千斤顶和横梁，无法起到助推反力座的功能；转体后可能存在撑脚和助推反力座彼此错开，封堵封铰混凝土浇筑通道，造成混凝土浇筑困难。

b）如图3.2.1-2b）所示，助推反力座布置位置不合理，不论是转体前、还是转体后出现这样的位置关系，都失去了助推反力座的功能。

a）数量过多、尺寸过大                    b）布置位置不合理

图3.2.1-2 助推反力座布置不合理情况

### 3.2.9 通过现场调研发现，砂箱存在如下情况，因此制定本条规定。

1. 实际工程中存在因砂箱没有进行加压锁定，导致砂箱不能有效发挥稳定支撑的情况，甚至存在转体桥砂桶解锁后，还没进行掏砂上筒就落下的情况。

2. 加压锁定试验表明在对砂桶按1.2倍设计压力进行加压，并保持3分钟后压力基本趋于稳定，因此建议进行保压3-5分钟后再进行锁定。

3. 实际工程中存在因砂箱内的砂子没有进行筛分，含水率较大，在长期高压下板结的现象，导出掏砂困难，因此建议采用经过筛分、颗粒均匀的石英砂或洁净粗砂。

3.4.2 为提高转体过程的稳定性，一般不建议将转体结构配置的绝对平衡，而是留有一定的偏心距，使得一侧撑脚压在滑道上进行转体。但配重后转体结构的偏心距也不宜过大，建议控制一侧撑脚的支反力Nz=Wd/10，且不超过2000kN。式（3.4-1）和式（3.4-2）计算出的转体启动牵引力和正常转动牵引力为一个转体结构的总启动牵引力和总正常转动牵引力。一般情况下一个转体结构设置2束牵引索和2台牵引顶，即n=2；对于吨位较大的转体桥，也有n=4的情况。因此，单顶牵引力需求。

### 3.4.3 牵引索应力需求不宜太大，须具备2倍的安全储备，因此应力需求不宜超过900MPa；同时牵引索的应力需求也不宜过低，应力过低易引起夹片夹持不稳定。每束牵引索钢绞线根数太多常规牵引顶难以满足，如果每束超过19根钢绞线，建议设置4束牵引索，采用4台牵引顶同步牵引转体。

# 4 桥梁平转施工

### 4.1.1 桥梁平转施工组织设计应包含如下章节。

1. 编制依据，列出主要相关国标、行标、团体标准和相关文件。

2. 工程概况：1）工程简介，2）技术标准，3）水文地质情况，4）结构设计，5）与既有线下交通设施的空间位置关系等。

3. 施工组织：1）施工人员组织及队伍配置，2）施工机械设备配置，3）施工平面图布置，4）主要施工工序步骤，5）施工进度计划。

4. 专项施工方案：1）基坑支护施工方案，2）基础施工方案，3）转体系统施工方案，4）桥墩、桥塔施工方案，5）主梁施工方案，6）转体施工方案，7）封铰混凝土施工方案，8）合龙段施工方案，9）桥面及附属施工方案。

5. 施工安全管理：1）风险源辨识、分级，2）安全管理组织及人员安排，3）具体安全防控措施。

6. 应急预案：1）应急组织机构及职责，2）应急处置原则及程序，3）应急设备及物资储备等。

4.1.2 存在以下情况的应组织专家进行评审论证：

1. 当转体结构施工位置距离既有交通线路较近，施工过程支架倒塌、物体坠落对既有线下交通运营造成较大安全隐患的桥梁平转总体施工方案。

2. 基坑开挖深度超过5m，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件较为复杂，在次要影响区内存在既有交通基础设施构筑物或管线等的转体墩基坑专项施工方案。

### 4.2.3 对于跨越既有铁路的转体桥，在桩基础和基坑支护结构施工中所采用的钻机、吊车等大型设备应明确其站位和最大作业高度，避免意外倾覆后侵入既有铁路运营限界，如图4.2.3所示。如确实无法满足上述要求，则应采取有效措施避免大型设备及吊装物倒向既有铁路的运营限界。

图4.2.3 大型设备安全站位示意图

对于跨越既有市政道路、公路的转体桥，应采取有效措施避免大型设备及吊装物倒向既有线下交通设施车辆、行人通行范围；对于存在较大风险的宜采取临时中断既有道路通行后进行大型设备作业。

### 4.5.3 在上下球铰之间涂抹四氟混合润滑脂可以有效降低球铰的摩擦系数，四氟混合润滑脂涂抹过薄起不到有效的润滑作用，而涂抹过厚会导致上球铰不能很好地压在滑板上，进而导致砂箱拆除后转体结构下沉过大。涂抹完四氟混合润滑脂后，应尽快安装上球铰。否则应采取有效措施避免杂物掉入球铰内。

### 4.7.1 撑脚与滑道之间的间隙不宜过小或过大。间隙过小会导致转体时四氟滑板塞入困难、转体就位后姿态调整空间不足等问题；间隙过大虽然不至于影响转体结构的稳定性，但可能会导致上下球铰错位过大、中心销轴因顶住轴套而受弯，对转体不利。撑脚与滑道之间间隙预留量应计入转体球铰或转体支座的压缩变形、安装过程中的不可控变形，在无准确数据时以上两项变形可取8mm。因此，建议撑脚与滑道的安装间隙按20mm-30mm控制。

### 4.7.2 为控制撑脚与滑道的安装间隙，撑脚安装时宜采用在撑脚走板侧面四角位置焊接高出走板底面20mm-30mm的限位钢板来支撑和控制撑脚与滑道的安装间隙。需要强调的是限位钢板高出底板底面20mm-30mm，因为走板边缘存在斜坡，所以不是高出走板边缘20mm-30mm。安装前撑脚底面应涂抹润滑油或做防锈处理。不建议采用在撑脚下方垫砂的方式来控制撑脚与滑道之间的距离，更不能直接将20mm-30mm厚的钢板或钢筋直接垫于撑脚下方，这样会导致所垫钢板或钢筋被压死而无法拆除。

### 4.7.5砂箱和拉压临时锁定型钢都是为了增强转体结构施工过程中的稳定性而设，砂箱只受压不能受拉，也不能控制转体结构的水平转动；拉压临时锁定型钢则既能受拉也能受压，还能有效控制转体结构的水平转动。砂箱加工制作难度大要求高，拆除费时费力；而拉压临时锁定型钢则易于现场加工、安装和拆除，优势明显。

### 4.7.6 砂箱摆放时要考虑砂箱与撑脚、助推反力座三者之间的相对位置，避免后期砂箱拆除困难。

### 4.11.1转体组织机构建议如下图4.11.1所示。

转体负责人

既有交通设施

驻站联络员

既有交通设施

现场防护员

转体牵引组

转体观测组

转体滑板组

转体监控组

安全巡视组

后勤保障组

应急救援组

图4.11.1 转体组织机构建议

一个转体结构作业组、人员需求、工作职责建议如下：

转体牵引组：主控台、液压泵站及连续千斤顶操控人员3~4人，辅助工人2-4人；

转体观测组：梁端位置测量2人，转盘刻度汇报1人；

转体滑板组：每个撑脚1人，负责倒喂四氟乙烯滑板；

转体监控组：负责转体过程安全监测，组长1人，监测员2人；

安全巡视组：基坑、转盘安全巡视1人，梁端安全巡视2人；

### 4.11.2预应力混凝土连续梁桥宜在6级及以下环境风速条件下进行转体施工，钢箱梁或钢桁梁转体桥宜在5级及以下环境风速条件下进行转体施工。转体施工前应查询近期天气情况，如遇暴雨、大风天气不应进行转体施工。

### 4.11.3 结合北京工业大学与中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司联合开展的连续梁桥和斜拉桥转体模型试验、数值模拟结果和津石高速公路上跨京九铁路立交桥、京德高速上跨津霸铁路立交桥快速转体工程经验，为进一步降低对既有线下交通的影响，在确保安全的前提下，提出墩高不超过20m、单侧悬臂长度不超过80m的转体桥，水平转体角速度限值宜取0.04rad/min；墩高超过20m或单侧悬臂长度超过80m的转体桥，水平转体角速度限值宜取0.03rad/min。

### 4.11.6 试转过程如发现异常，须查找原因，提出解决方案，并组织专家进行论证后，才能进行正式转体。对于跨越既有铁路、市政道路、公路和通航河道的转体桥，启动正式转体前一定要得到既有线下交通设施管理单位的许可，如既有铁路要断电、停运，既有市政道路、公路和河道要封路、封航。

### 4.11.7 转体角度和转体速度监测应通过上转盘刻度尺或全站仪跟踪测量，上转盘刻度尺可按如下格式设计。

图4.11.7 转盘刻度尺示例

### 4.12.1为防止封铰混凝土浇筑时，上、下转盘发生转动，姿态调整完成后应通过铁楔子将各个撑脚双向楔紧。然后再次复测主梁的四角坐标、桥墩或桥塔的空间坐标，满足规范要求后，采用焊接方式将铁楔子、撑脚和滑道焊接牢固，并采用X形或“八”字形钢筋与上、下转盘预留钢筋焊接，进一步防止上、下转盘发生转动。

### 4.12.2 在上、下转盘连接钢筋焊接施工前，应清理上、下转盘内的所有杂物，疏通上承台预留的混凝土灌注孔、压浆孔。如上转台上没有预留压浆孔，则应在焊接上、下转盘连接钢筋前，在上转盘下方布置压浆管。上、下转盘连接钢筋焊接施工应对称进行。

### 4.12.3 为确保封铰混凝土能够填满上下球铰之间的空隙，可以采用将混凝土泵送管插入球铰边缘位置，从里向外进行混凝土浇筑；也可以采用在上转体预留的灌注孔进行浇筑。

因上、下转盘混凝土浇筑龄期较长，一般在2个月以上，封铰混凝土与上、下转盘混凝土之间存在收缩不同步问题，如果处理不当可能会引起新浇筑的封铰混凝土开裂。因此，需要采取有效措施防止封铰混凝土发生收缩开裂，如采用收缩补偿混凝土浇筑、提前对上下转盘进行洒水润湿，使其发生膨胀等。

### 4.13.5 为降低对既有线下交通的影响，合龙段宜采用移动模壳法、固定钢壳法、吊架法和挂篮法进行合龙段施工。

1. 应对移动模壳、固定钢壳吊架和挂篮的强度、刚度及稳定性进行验算；

2. 在合龙段两侧箱梁混凝土浇筑时应埋入或预留吊架、挂篮、移动模壳的预埋件和预留孔。

3.吊架合龙装置由底模托架、模板、防护构件、悬吊构件等组成。

4.采用挂篮合龙时应对挂篮做好兜底和外防护。

4. 移动模架由外侧模架、上行走横梁、下行走横梁、内倒链、外倒链、对拉螺杆、梁上轨道等组成，结构示意如图 4.13.5-1所示。

图4.13.5-1 合龙段移动模架示意图

5. 固定钢模壳由转体梁端预埋钢壳、中间吊装钢壳和剪力键等组成，结构示意如图 4.13.5-2所示，钢壳宜采用耐候钢材料或做好防腐处理。

图4.13.5-2 合龙段固定钢模壳示意图

# 5 平转施工监控

### 5.1.3 桥梁平转施工监控方案编制完成后，宜由建设单位、施工单位或监理单位组织行业专家进行评审，专家应包含设计、施工、监控、安全和既有线下交通设施单位技术人员构成。

### 5.2.2 本条规定出于以下考虑，为避免同联多T构转体桥转体就位后合龙口误差过大所制定。

1. 采用挂篮悬臂施工的转体桥，整个转体结构是以球铰、砂箱或拉压临时锁定型钢共同支撑，在施工过程中转体结构可能会发生一定的刚体转动，进而引起主梁一端抬起，而另一端降低，这在转体桥施工线形监控中应引起重视，并及时修正。

2. 当同T构两侧误差同号（同正或同负），相邻T构合龙口误差异号，前一跨调整合格，会造成后一跨的误差进一步增大，最终导致某个合龙口无法满足规范要求。也即“同T构线形误差同号，相邻T构线形误差异号”为最不利情况，在线形控制时应加以避免，如图5.2.2所示。

3. 当每个转体结构两侧线形误差之和的绝对值△i=|△i1+△i2|不超过所属行业规范规定的主梁合龙口误差限值[△h]，即△i≤[△h]，理论上都能通过姿态调整使合龙口误差满足规范限值要求。

△0

△11

△12

△21

△22

P1

△31

△32

P2

P3

P0

△4

P4

图5.2.2 转体后线形误差最不利情况

### 5.3.4 拆除砂箱或割除临时锁定型钢后，转体结构的平衡状态表现为如下两种形式：

1)转体结构的球铰最大摩阻力矩(Mz)大于转体结构的不平衡力矩(MG)，此时转体结构不发生绕球铰的刚体转动，体系的平衡由球铰摩阻力矩和转体结构不平衡力矩所保持；

2)转体结构的球铰最大摩阻力矩(Mz)小于转体结构不平衡力矩(MG)，此时转体结构发生绕球铰的刚体转动，直到一侧撑脚压到滑道上，体系的平衡由球铰摩阻力矩、转体结构不平衡力矩和撑脚的支撑力矩保持。

### 5.5.1 大量工程实测数据表明，连续梁桥平转过程中的振动响应最大值是发生在撑脚与滑道接触瞬间，在接触之前转体结构基本做匀速水平转动，竖向振动响应很小。在撑脚与滑道接触瞬间结构振动加速度响应最大，但位移响应却很小。基于此对转体结构进行简化，考虑结构配重后存在的偏心距和环境风荷载作用，根据拟动力叠加法计算转体过程中梁端竖向振动加速度限值。经大量工程实测及与有限元模型对比分析认为，表6.5-1给出的转体过程安全监测预警分级及处置建议适用于桥墩高度不超过30m的连续梁桥转体过程安全监测。

### 5.5.5 转体即将就位时，宜采用梁端就位距离200cm、150cm、100cm、50cm、40cm、30cm、20cm、10cm、5cm、3cm、1cm的方式进行汇报，直至精准就位。在梁端就位距离20cm-30cm时，应准确复核一下转体结构两侧梁端的位置，确认无误后再进行点动就位。