T/CECS 1xxx-202X

中国工程建设标准化协会标准

悬吊拼装式竖井施工及验收标准

（征求意见稿）

Suspension Assembled Shaft Construction and Acceptance Procedures

X X X X X X 出版社

中国工程建设标准化协会标准

悬吊拼装式竖井施工及验收标准

（征求意见稿）

Suspension Assembled Shaft Construction and Acceptance Procedures

T/CECS 1xxx-202x

主编单位：上海公路桥梁（集团）有限公司

同济大学

批准单位：中国工程建设标准化协会标准

施行日期：202x年x月x日

X X X X X X 出版社

2024 年　北　　京

前　　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2023〕10号）的要求，编制组经过深入调查，结合工程实践和专项研究，认真总结经验，参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为7章和8个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、施工、工程测量与施工监测、验收、安全生产与环境保护等。

本标准由中国工程建设标准化协会施工专业委员会归口管理，由上海公路桥梁（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关资料寄送上海公路桥梁（集团）有限公司（地址：上海市杨浦区国科路36号9楼；邮政编码：200433；电子邮箱：44894996@qq.com），以供修订时参考。

主编单位：上海公路桥梁（集团）有限公司

同济大学

参编单位：（排名不分先后，欢迎参编）：

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

深圳市建筑设计研究总院有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司

江苏建科工程咨询有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目        录

1  总   则	3

2  术语和符号	4

2.1  术  语	4

2.2  符  号	4

3  基本规定	6

4  施工	9

4.1  一般规定	9

4.2  施工准备	9

4.3  设备选型与组装调试	10

4.4  管片	12

4.5  刃脚	15

4.6  环梁	16

4.7  掘进施工	16

4.8  管片拼装	18

4.9  壁后注浆	19

4.10  封底	21

4.11  浆液置换	22

4.12  抽水	23

5  工程测量与施工监测	25

5.1  一般规定	25

5.2  工程测量	25

5.3  施工监测	27

5.4  信息化施工与监测	33

6  验收	36

6.1  一般规定	36

6.2  管片	37

6.3  刃脚	40

6.4  环梁	41

6.5  管片拼装	41

6.6  封底	43

6.7  竖井成型验收	44

7  安全生产与环境保护	46

7.1  一般规定	46

7.2  安全生产	46

7.3  环境保护	49

附录A  竖井掘进施工记录表	52

附录B  刃脚拼装检验批质量验收记录	53

附录C  环梁结构检验批质量验收记录	54

附录D1  钢筋混凝土管片现场验收检验批质量验收记录	55

附录D2  钢管片现场验收检验批质量验收记录	56

附录E  管片拼装检验批质量验收记录	57

附录F  竖井成型检验批质量验收记录	58

附录G  单位（子单位）工程验收记录	59

本标准用词用语说明	60

引用标准名录	61

条文说明	64

Content

1 General provisions	3

2 Terms and symbols	4

2.1 Terms	4

2.2 Symbols	4

3 Basic requirements	7

4 Construction	10

4.1 General requirements	10

4.2 Construction prepation	11

4.3 Equipment selection , Assembly and test	14

4.4 Segment	17

4.5 Cutting edge	19

4.6 Ring beam	20

4.7 Driving construction	21

4.8 Segment installation	26

4.9 back-fill grouting	28

4.10 Undersealing	31

4.11 Mud displacement	33

4.12 Pumping	34

5 Engineering surveying and Construction Monitoring	36

5.1 General requirements	36

5.2 Engineering surveying	38

5.3 Construction monitoring	40

5.4 Information construction monitoring	46

6 Acceptance	49

6.1 General requirements	49

6.2 Segment	50

6.3 Cutting edge	53

6.4 Ring beam	54

6.5 Segment installation	54

6.6 Bottom sealing	56

6.7 Shaft forming acceptance	57

7 Production safety and environmental protection	59

7.1 General requirements	59

7.2 Safety production	59

7.3 Environmental protection	62

Addition A Vertical Shaft Excavation Construction Record	65

Addition B Quality Acceptance Record of Cutting Edge Assembly Inspection Batch	66

Addition C Quality Acceptance Record of Ring Beam Structure Inspection Batch	67

Addition D1 Quality Acceptance Record of Segment on Site Acceptance	68

Addition D2 Quality Acceptance Record of Steel Segment on Site Acceptance	69

Addition E Quality Acceptance Record of Pipe Segment Assembly Inspection Batch	70

Addition F Quality Acceptance Record of Vertical Shaft Forming Inspection Batch	71

Addition G Record of Four Square Acceptance of Suspended Segmental Shaft	  72

Explanation of Wording in This Code	73

List of Quoted Standards 	74

Addition: Explanation of provisions	77

1  总   则

- 1.0.1  为规范悬吊拼装式竖井的技术水平发展，加强悬吊拼装式竖井的施工管理，规范施工与验收标准，做到安全适用、技术先进、经济合理、保证质量、保护环境，制定本标准。

条文说明：

- 1.0.1  悬吊拼装式竖井的施工工艺突破了现有深基坑、沉井的施工瓶颈，解决了深基坑、沉井对周边环境影响范围广、工期长、施工风险高等难题，在保证施工安全的前提下降低了施工成本、减少了环境影响，是一项很有发展前途的施工技术。

1.0.2  本标准适用于市政、水务、公路和交通等工程中采用悬吊拼装式竖井施工及验收。

条文说明：

1.0.2  悬吊拼装式竖井施工技术在国内还处于发展阶段，目前已应用在市政、水务、公路和交通等工程中的地下停车库、盾构和顶管工作井等工程，随着工程实践及总结改进工作的进一步深入，其应用前景会更加广泛。

1.0.3  悬吊拼装式竖井工程施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

条文说明：

1.0.3  本标准未规定的内容应按照现行国家、行业相关标准执行。

2  术语和符号

- 2.1  术  语

    - 悬吊拼装式竖井 suspended segmental shaft

在悬吊状态下由管片拼装而成的竖井。

    - 管片 segment

竖井预制衬砌环的基本单元，管片的类型有钢筋混凝土管片、钢管片、钢混组合管片等。

    - 悬吊系统 shaft suspension system

施工中保持竖井结构处于悬吊状态的体系，通常包含控制单元、若干组索体和悬吊设备等。

    - 索体 cable body

拉索受力的主要部分，可为钢丝束、钢绞线、钢丝绳或钢拉杆。

    - 刃脚 cutting edge

井壁最下端支承竖井重量、切土和挡土的刃状结构。

    - 环梁 ring beam

竖井顶部用于支承管片、悬吊设备和挖掘设备的环状结构。

    - 锚固盒 anchorage installation

索体端部锚固于刃脚结构上的受力钢构件。

- 2.2  符  号

|  | —— | 设计圆形竖井外径； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 开挖直径； |
|  | —— | 导管内径； |
|  | —— | 管片外径； |
|  | —— | 竖井掘进至设计标高时所受到的浮托力； |
|  | —— | 单根索体的最大破断拉力； |
|  | —— | 竖井掘进至设计标高时，竖井结构自重； |
|  | —— | 竖井掘进设备重量； |
|  | —— | 外侧泥浆套重量； |
| h | —— | 地面和注浆断面的高差； |
|  | —— | 水位面至基底的深度； |
|  | —— | 导管内混凝土柱与管外泥浆柱平衡所需高度； |
|  | —— | 初灌混凝土下灌后导管外混凝土扩散高度； |
|  | —— | 注浆压力施工经验系数； |
|  | —— | 索体的安全系数； |
|  | —— | 充盈系数； |
| L | —— | 异型竖井长边净空距离； |
| L’ | —— | 计算充填高度； |
| N | —— | 悬吊设备数量； |
| Nk | —— | 单个悬吊设备可穿过的索体数量； |
|  | —— | 索体的数量； |
|  | —— | 注浆压力； |
|  | —— | 混凝土初灌量； |
|  | —— | 扩散半径。 |
|  | —— | 混凝土容重； |
|  | —— | 水容重； |
| Q | —— | 注浆量。 |
|  | —— | 充填系数。 |
|  | —— | 土的重度； |

3  基本规定

3.0.1  悬吊拼装式竖井的内净空尺寸应满足建筑限界、施工工艺等要求，并应考虑施工误差、测量误差、结构变形等影响。

3.0.2  悬吊拼装式竖井可用于周边有重要建（构）筑物、沉降要求高、场地狭小或地下水控制要求高的区域。

条文说明：

3.0.2  悬吊拼装式竖井工程具有对周边环境扰动小、地层适应性广、施工场地需求小、预制拼装快速施工等优势，可实现在建筑密集区的竖井或基坑施工。在周边有重要建（构）筑物、地下管线及对降水敏感的地层等周边环境要求高、开挖深度大于25m的工程，考虑到适用性和经济性，适合采用悬吊拼装式竖井施工。

3.0.3  悬吊拼装式竖井可作为地下停车库、盾构（顶管）工作井、调蓄池、隧道通风井、竖向逃生井或救援井等使用。

条文说明：

3.0.3  悬吊拼装式竖井采用不排水法施工、水下开挖、拼装式管片的工艺，发挥了施工占地少、影响范围小、快速施工、安全风险低等优势，突破了现有明挖深基坑、沉井、深井等地下工程在开挖深度、影响范围、施工周期主要方面的限制，目前已在国内外实现了多种场景的使用，随着技术的进步，它的应用工况会更为广泛。

在国内已应用的案例中，作为地下停车库的项目有：南京建邺区河西儿童医院旁沉井式停车场项目、南湖中心广场沉井式停车场项目，上海静安区大宁街道地下智慧车库等；作为盾构和顶管工作井的有：上海浦东新区竹园白龙港污水连通管工程，上海宝山区泰和污水处理厂扩建工程，上海徐汇区龙华污水处理厂初期雨水调蓄工程，上海浦东新区迎宾水厂进厂原水管工程，广州白云区广花城际铁路京溪路至白云东平区间盾构工作井等。

在国外的一些工程案例中，作为隧道通风井和逃生井的项目有：西班牙巴塞罗纳AVE Barcelona Trinidad CN高速铁路、俄罗斯莫斯科地铁Lublinskaya线、意大利那不勒斯地铁1号线、西班牙赫罗纳巴塞罗那-菲格拉斯高速铁路线等。

作为盾构、顶管工作井的有：法国巴黎Grand Paris Express地铁、美国西雅图郊区鲑鱼湾（Salmon Bay）的巴拉德（Ballard）虹吸管道、沙特阿拉伯吉达（Jeddah）污水处理、新加披深层污水处理、俄罗斯圣彼得堡污水收集管道、美国夏威夷火奴鲁鲁阿拉莫阿纳废水泵站、科威特Shuwaikh污水管道、德国多特蒙德埃姆舍尔河（River Emscher）自然环境恢复。

悬吊拼装式竖井施工的工艺不仅适用于软土地层，也适应于砂砾石及岩石层（含玄武岩、砂岩、灰岩等）。

3.0.4  悬吊拼装式竖井设计应满足承载能力极限状态和正常使用极限状态的计算和验算要求。

3.0.5  悬吊拼装式竖井宜采用不排水法施工。

条文说明：

3.0.5  常规的深基坑采用明挖法及井点降水，易引起周边环境变形；悬吊拼装式竖井采用不排水法施工，使竖井内、外水力平衡，可减少对周边环境影响，不排水法施工有较大的优势；地质及周边环境合适的情况下，无水状态下也可采用悬吊拼装式竖井施工工艺。

3.0.6  对危险性较大的分部分项工程，施工单位应在施工前编制专项方案，对于超过一定规模的分部分项工程，应按照现行相关规定组织专家对专项方案进行论证。

条文说明：

3.0.6  根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）和《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（沪住建规范〔2023〕15号），悬吊拼装式竖井施工方法作为新技术、新工艺，尚无国家、行业及地方技术标准，施工单位应编制专项方案并组织专家评审。

施工中涉及到的模板工程、脚手架工程、有限空间作业、起重吊装及起重机械安装拆卸工程等都有可能属于危大工程范围，对于属于范围内的分部分项工程应按照相关规定要求编制专项方案；对于超过一定规模的危大工程，还应按相关规定组织专家评审。

3.0.7  采用不排水法施工时，应符合下列规定：

1  根据监测变形数据及井内、外水位变化情况，动态调整施工参数；

2  根据竖井的垂直度和端面高差，动态调整竖井的姿态；

3  水下混凝土封底时，宜采用自密实混凝土；

4  满足设计工况要求后，再抽排井内的水。

条文说明：

3.0.7  悬吊拼装式竖井采用不排水施工时，应采取下列措施：

1  保持竖井内外水力平衡是减小周边环境影响的重要因素，施工过程中应实时监测井内、外水位变化情况；调整施工参数包括掘进进尺、竖井内水位、井内泥浆比重、同步注浆量及黏度等。

2  竖井在不排水施工过程中下部因浸没在水下，不适合正常测量方法，故采用垂直度为主、端面高差为辅的方法动态调整竖井的姿态。

4  根据不同水文地质情况，竖井设计阶段会考虑一些抗浮措施，抽排水前，确认和检查达到设计的工况要求后，再抽排井内的泥水。

3.0.8  悬吊拼装式竖井在施工过程中，应对其自身以及周边建（构）筑物、地下管线等进行监测。

4  施工

- 4.1  一般规定

4.1.1  施工前应详细调查工程周边建（构）筑物和地下管线，编制施工保护方案做好针对性保护措施。

条文说明：

4.1.1  实地调查各种建（构）筑物和地下管线的使用功能、结构形式及其与竖井的相对位置；需加固的建（构）筑物和地下管线应根据施工方案做好相应的技术措施。

4.1.2  对工程影响范围内的地下障碍物、地下构筑物及地下管线等应进行调查，必要时应进行探查。

4.1.3  竖井周边存在重要保护性建（构）筑物或管线时，应根据要求动态调整施工参数。

4.1.4  施工场地布置可综合周边环境、道路交通、场地大小、施工方案等因素，优化总体及分阶段布置方案。

条文说明：

4.1.4  施工场地布置还需考虑设备进出场顺序、周边建（构）筑物、管线、居民区等因素，同时还需考虑车辆进出口设置在不影响交通，噪声源设置在远离居民区的位置等。

4.1.5  施工场地临时供水应满足施工用水及应急补水的要求。

条文说明：

4.1.5  不排水法施工需保持井内液面水位高度，临时用水的布置应满足井内的补水要求，同时应考虑井内水位突降时应急补水的需求。

4.1.13  竖井防水处理应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定。

- 4.2  施工准备

4.2.1  应根据掘进阶段、封底阶段、内部结构施工阶段的现场情况及施工要求，做好各阶段的施工场地布置及工序安排。

条文说明：

4.2.1  在城市核心区或建筑密集区施工时，施工场地通常不规则且狭小，施工场地根据不同阶段的需求进行布置和规划，防止工序冲突；根据工序要求，合理安排材料、管片及设备的进出场计划。

4.2.2  掘进阶段的场地布置应满足竖井悬吊系统、开挖设备、吊装设备、管片、浆液站、供配电站等生产设施用地和施工运输要求。

条文说明：

4.2.2  当施工场地的地基承载力不满足要求时，应对地基采取换填或硬化等处理措施。

4.2.3  场地承载区域范围内如遇有暗浜、暗沟、土质松软等不良地质时应进行处理。

条文说明：

4.2.3  环梁是竖井的整体承重结构，为避免在施工中发生不均匀沉降，应处理环梁底部及影响范围内的不良地质。

4.2.4  对预埋在环梁上的紧固件，应复核其抗拉强度及抗剪强度。

条文说明：

4.2.4  悬吊设备的紧固件应重点复核，紧固件的松脱或破坏会影响竖井的安全，其抗拉及抗剪强度应满足整个竖井悬吊状态下最大的受力要求。

4.2.5  在设备组装前应完成下列准备工作：

1  设备进场前应完成保养维护工作；

2  根据设备部件、设备存放位置和场地条件等，制定进场顺序和吊装方案；

3  根据部件尺寸和重量选择组装设备。

条文说明：

4.2.5  设备组装前应完成下列准备工作：

2  考虑到场地狭小、设备重量大及设备的体积，应根据设备组装的先后来安排设备进场的顺序，避免影响施工现场的进度或工序的安排:同样，在出场时也要考虑设备拆除和运输的先后顺序。

- 4.3  设备选型与组装调试

4.3.1  设备选型时应综合考虑水文地质条件、竖井结构特点、深度及施工工艺要求等。

条文说明：

4.3.1  竖井掘进施工设备的选型结合以往施工经验等因素综合判断。岩土工程勘察报告主要包括：地层岩性及分布状况、地层软硬程度、地下水位、地层渗透性等，同时要特别注意大粒径卵砾石地层、漂石、高灵敏度软土、松散沙层、软硬混合地层、地中障碍物、可燃及有害气体等；竖井结构主要包括：竖井的横断面、建筑限界、竖井深度、管片结构形式和吊装预埋件要求等；施工要求主要包括：进度要求、沉降要求等。

- 4.3.2  用于竖井施工的设备可包含悬吊系统、开挖设备、注浆系统和泥浆处理系统等。

4.3.3  悬吊系统的设置应符合下列规定：

1  悬吊设备的数量应根据结构总重、浮力、吊索及所需的安全系数等确定，数量不应少于3个；

2  悬吊设备应具备单独控制和联合控制的功能；

3  悬吊设备和吊索的数量应按照下列公式计算：

（6.3.3-1）

（6.3.3-2）

式中：n’——吊索的数量，n取整数；

k——吊索的安全系数，k≥2.5；

Gk——竖井掘进至设计标高时，竖井结构自重(kN)；

Gm——竖井掘进设备重量(kN)；

Gs——外侧泥浆套重量(kN)；

Fu——竖井掘进至设计标高时所受到的浮托力(kN)；

——竖井井壁极限摩阻力标准值(kN)；

Fs——单根吊索的最大破断拉力(kN)；

N——悬吊设备数量，N取整数；

Nk——单个悬吊设备可穿过的吊索数量。

条文说明：

4.3.3  计算悬吊设备的数量时，通常将Wfk竖井井壁极限摩阻力标准值设为0，竖井掘进至设计标高时所受到的浮托力Fu通常按水位在最低潜水水位计算。

4.3.4  当吊索采用钢绞线时，应对钢绞线进行预紧，使钢绞线均匀受力。

条文说明：

4.3.4  钢绞线是用于承担整个竖井重量的吊索，钢绞线在使用前仔细检查，确认没有缺陷、破损、弯折以及脱开等质量问题。设备安装后，需对每根钢绞线世家预应力。

4.3.5  钢绞线锚固采用的锚具、夹具和连接器的基本性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定。

条文说明：

4.3.5  悬吊设备安装前，需对钢绞线锚固采用的锚具、夹具和连接器进行检查、保养，确保其性能满足工程要求。

4.3.6  竖井开挖设备应满足工程开挖尺寸、工程进度等要求，设备的选型和配置应根据工程及水文地质条件等确定。

4.3.7  开挖设备应符合下列规定：

1  采用不排水法施工时，水下设备的密封等级应符合工况要求；

2  设备宜具有超挖功能；

3  设备宜具备应对残留障碍物的处理能力。

条文说明：

4.3.7   开挖设备当采用铣挖式，铣挖臂宜具备伸缩和旋转功能。

1  对水下作业要求密封性能主要有：液压设备、电机、电路、接口、油管、连接器、通信设备等，考虑密封性的同时还要考虑设备的耐久性和经济性。

4.3.8  泥浆处理设备应满足地层粒径分离要求，处理能力应满足最大排渣量要求。

条文说明：

4.2.8  竖井纵向下穿多种地层，因此泥浆处理设备需满足不同地层粒径分离的要求。主要的地层包含淤泥质土、黏土、粉土、砂层等。

4.3.9  设备现场组装完毕后应对各设备进行调试并验收，做好相关的记录。

- 4.4  管片

4.4.1  管片生产时，宜在其外弧面角部、端侧面标记管片型号、管片编号、生产日期。

条文说明：

4.4.1  管片标记的作用一是便于其质量的可追溯性，二是管片现场拼装的需要。

4.4.2  宜根据施工先后顺序、管片存放场地，确定管片生产计划及运输方案。

4.4.3  每个工程宜至少抽检1组管片进行试拼装检验。

条文说明：

4.4.3  管片每批次生产数量小于等于100环时，宜抽检1组水平拼装检验；管片每批次生产数量大于100环时，每100环宜进行1组拼装检验。

4.4.4  管片水平拼装应在坚实的平地上进行，拼装时可采用二环拼装或三环拼装。

条文说明：

4.4.4  通用衬砌管片宜按二环水平拼装进行检验；非通用衬砌管片内径8m及以下的宜按三环水平拼装进行检验，内径8m以上的宜按二环水平拼装进行检验。

4.4.5  水平试拼装尺寸允许偏差应符合下表：

表4.4.5  试拼装尺寸允许偏差

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环向缝间隙 |  | ≤2mm |
| 2 | 纵向缝间隙 |  | ≤2mm |
| 3 | 成环后内径 | ≤8000 mm | ±5mm |
|  |  | >8000 mm | ±10mm |

条文说明：

4.4.5  成环后的管片的纵、环向缝间隙采用全数检验，采用塞尺测量，二环之间的环向缝间隙应测量不少于6点，纵向缝间隙应每条缝测定一个最大值，精确至0.1mm。管片成环后内径检验，采用钢卷尺测量在同一水平测量断曲上测量间隔约45°的四个方向直径，计算平均值，精确至1mm。

4.4.6  钢管片制作应符合下列规定：

1  侧板及外弧板等构件应采用整块钢材严禁拼接；

2  钢材如有弯曲应矫正后使用。矫正后钢材表面不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不应大于0.5mm，且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2；

3  钢材焊接宜采用二氧化碳气体保护焊，并符合现行行业标准《二氧化碳气体保护焊工艺规程》JB/T 9186的规定；

4  应预留注浆孔及注浆管；

5  钢管片外露表面的防火、防腐处理和涂层加工应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

条文说明：

4.4.6  钢管片采用的钢材、焊接方式和防腐处理等是决定钢管片成型质量的关键点。

3  二氧化碳气体保护焊具有焊接变形小、质量好、效率高且操作性好等优点。

4.4.7  管片竖向起吊时，吊点的位置应符合设计规定，当无设计规定时，吊点的应经计算确定，保证构件起吊平稳。

条文说明：

4.4.7  管片为弧形构件，竖向起吊时吊点的计算应考虑与构件的重心在同一轴线；当吊点采用吊钉时，宜设置在管片的端面，吊钉不宜少于2个。

6.4.8  钢筋混凝土管片浇筑前，应复核预埋件及预留孔的数量、位置及尺寸。

4.4.9  管片堆放应采取防撞措施，可采用内弧面向上堆放或单片侧立的方式；内弧面向上堆放时，每层管片之间应设置垫木，堆放高度应经计算确定。

条文说明：

4.4.9  管片堆放高度需要结合存放场地的地基承载力和管片承压强度（钢筋混凝土管片还要考虑出模强度）验算后确定。管片应按型号分别堆放，内弧面向上方式堆放使用垫木分隔时，每层支撑点应在同一平面上，各层支垫物应在同一直线上，以避免局部受压过大造成损坏；相比盾构管片，竖井管片的单块重量大，管片的弦长及弧长较大，内弧面向上堆放时，堆放高度应经计算确定，建议不宜超过两层。

4.4.10  管片翻转、吊装和运输过程中，应采取防护措施；管片翻转宜采用辅助翻身设备。

条文说明：

4.4.10  管片翻转时应使用柔性材料保护，并避免柔性材料对管片表面造成污染或损伤。管片运输设备上应设有卡槽，并应在卡槽与管片以及管片之间均垫入通长木方，每层支撑点应在同一平面上，各层支垫物应在同一直线上，并应使用钢丝绳或夹具将管片与车体绑扎牢固，锁链接触部位的管片应采用柔性垫衬材料保护。竖井的单片管片较常规盾构管片规格大、重量较重，宜采用翻身设备辅助。

4.4.11  管片侧立运输时，宜采用固定架并做好成品保护。

条文说明：

4.4.11  管片采用侧立运输时，增加固定支架可防止管片滑移、倾倒。

- 4.5  刃脚

4.5.1  刃脚宜设置锚固盒，其设置应符合下列规定：

1  根据吊索的数量、大小和悬吊设备的点位，设置锚固盒；

2  锚固盒与刃脚之间的连接构造应满足局部承压的受力要求；

条文说明：

4.5.1  锚固盒数量与吊索的数量保持一致。

4.5.2  刃脚可采用钢刃脚、钢筋混凝土刃脚和钢混组合刃脚。

条文说明：

4.5.2  锚固盒连接吊索和悬吊设备，宜设置在刃脚的中部，故刃脚在分块时应复核锚固盒和悬吊设备的位置关系；分块的大小应考虑常规运输车辆的宽度和长度要求。

4.5.3  拼装式刃脚出厂前应进行试拼装，试拼装应满足施工要求。

条文说明：

4.5.3  刃脚试拼装主要作用是检查刃脚的尺寸及拼装要求，拼装完成后还需复核各刃脚分块的螺栓孔和预埋件的位置。

4.5.4  刃脚现场拼装完成后，椭圆度及端面高差应符合表4.5.4的要求。

表4.5.4  刃脚成型后允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 |  | 规定值及允许偏差 | 检验数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 成型后 | 椭圆度（圆形） 净空尺寸（异型） | ≤0.3%D ±0.3%L | 每环 | — | 尺量、光学测量仪或三维激光扫描仪 |
| 2 | 中心点（mm） |  | ≤20 | 每环 | — | 全站仪或经纬仪 |
| 3 | 端面高差（mm） |  | ≤20 | 每环 | ≥8点 | 水准仪 |
| 4 | 垂直度 |  | ≤0.2% | 每环 | ≥4点 | 垂直度检测尺 |

注：D为设计圆形竖井外径（mm），L为异型长边净空距离（mm）。

4.5.5  拼装时应采取防倾倒措施。

4.5.6  钢筋混凝土刃脚采取现浇时，应符合下列规定：

1  宜采用钢模施工；

2  浇筑前宜复核模板的椭圆度；

3  混凝土宜一次性浇筑成型。

4.5.7  刃脚底部可采用素混凝土、砂等垫层，垫层宜满足下列要求：

1  工作坑底部应设置盲沟和集水井，在清除工作坑底部浮土后，方可进行垫层的施工工作，垫层施工期间应做好排水工作；

2  采用素混凝土垫层时，厚度的取值范围宜为150mm~250mm，混凝土强度不低于C20；

3  采用砂垫层时，铺装前场地宜进行清理、平整和夯实；

4  采用砂垫层时，垫层厚度及施工要求应符合现行国家标准《沉井与气压沉箱施工规范》GB/T51130-2016的规定。

条文说明：

4.5.6  垫层宜满足下列要求：

2  本条给出了混凝土垫层厚度的取值范围，根据现场土层及竖井大小综合确定。

4  砂垫层的厚度综合考虑掘进前竖井的重量及地基的承载力，确保掘进前，砂垫层可承载掘进前的刃脚、部分管片及设备的重量。

- 4.6  环梁

4.6.1  环梁施工应符合下列规定：

1  环梁结构底部的地基处理应满足悬吊拼装期间最大受力工况要求；

2  混凝土浇筑前，应复核设备预埋件及预留孔的尺寸及位置；

3  环梁与刃脚之间宜预留50mm~100mm的空隙。

条文说明：

4.6.1  环梁施工需符合下列要求：

3  预留空隙的目的是为了吊索穿越环梁和施工过程中调整竖井的垂直度，空隙大小可根据竖井的深度进行调整。

4.6.2  预埋在环梁上的紧固件，应满足悬吊设备的受力要求。

条文说明：

4.6.2  紧固件抗拉及抗剪强度应满足整个竖井悬吊状态下最大的受力要求。

4.6.3  环梁上悬吊设备的预埋件及其它功能性预埋件应满足设备安装的要求。

4.6.4  环梁工作坑的支护应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定。

- 4.7  掘进施工

4.7.1  开挖前应组织施工节点验收，验收宜包括以下主要项目：

1  施工设备：悬吊系统，开挖设备，泥水处理系统，同步注浆系统，液压系统，电气系统，辅助施工设备等；

2  施工参数：竖井及设备的初始姿态，挖掘速度及悬吊下放距离，挖掘分块，注浆参数，水位要求等；

3  技术准备：专项方案审批情况，方案交底、安全技术交底、勘察设计交底，桩基及加固的质量检测资料，监测点布置及初始值，视频监控等；

4  应急准备：应急预案审批情况，应急物资、设备及人员的准备情况等。

4.7.2  正式掘进前应调整竖井的姿态，竖井的初始姿态允许偏差宜符合表4.7.1要求。

表4.7.1  竖井初始姿态的允许偏差

| 项目 | 允许偏差及允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 端面高差 | ≤20mm | 水准仪 |
| 竖井中心点 | ≤20mm | 全站仪 |
| 椭圆度（圆形） 净空尺寸（异型） | ≤0.3%D ≤0.3%L | 尺量 |

注：D为设计圆形竖井外径（mm），L为异型长边净空距离（mm）。

4.7.3  掘进应根据工程地质和水文地质条件、竖井掘进深度、周边环境、施工监测数据和竖井姿态，设定掘进参数。

条文说明：

4.7.3  掘进过程中必须严格按照设备安全操作规程以及当班指令控制掘进参数和竖井姿态。施工中应安排专人进行施工监测，并及时反馈，指导施工。

4.7.4  掘进时，井内液面高度应满足设计要求。

条文说明：

4.7.4  井内液面高度是影响周边土体稳定性的重要指标，施工过程中应重点监测。

4.7.5  根据水文地质情况、周边建（构）筑物及施工要求等，设定施工参数。

4.7.6  竖井的开挖单次进尺不宜超过50cm，吊索单次下放行程不宜超过40cm，开挖完成后应及时下放。

4.7.7  竖井的纠偏应控制单次纠偏量，遵循“勤量测，勤纠偏，微纠偏”的原则。

条文说明：

4.7.7  施工过程中应加强竖井姿态的监测，在竖井下放过程中逐步纠偏，做到边测边纠，勤测勤纠，避免过度纠偏。

4.7.8  竖井内应布置测斜装置；姿态纠偏或测斜数据出现较大波动时，垂直度及端面高差应加密测量。

条文说明：

4.7.8  测斜是掌握竖井姿态最直接的方法，一般每环最少测量1次，竖井掘进的进尺较大时，应增加测量次数，确保施工人员能及时掌握竖井姿态，做好后续的纠偏工作。竖井下放前后测量管片端面的高差，可以简易且直观的反应竖井纠偏的状态，因此端面高差的测量点数量不宜少于6点，点位应均匀布置，纠偏时应加密测量。

4.7.9  根据监测变形数据、竖井的垂直度和管片端面高差等，调整竖井姿态。

条文说明：

4.7.9  姿态调整还应考虑设备姿态、悬吊设备行程、管片与环梁间隙、钢绞线的拉力等因素。

4.7.10  掘进过程中的竖井的垂直度宜小于0.3%。

条文说明：

4.7.10  当竖井有垂直机械设备运输或建筑限界要求时，垂直度应从严控制。

4.7.11  当竖井下放时，应检查和解除管片与外侧的刚性连接，且人员应暂停竖井上作业并退至安全区域。

4.7.12  宜每日记录下放值、竖井垂直度、地质情况、井内水位等数据，施工记录表可参照规程附录A。

- 4.8  管片拼装

4.8.1  管片拼装应检查管片位置、编号、拼装方式，宜采用对称、间隔拼装成环。

4.8.2  管片拼装前，应完成下列工作

1  应对上一环管片的端面进行清理；

2  粘贴管片防水密封条前应将管片密封槽清理干净，粘贴后的防水密封条应牢固、平整，不得有起鼓、超长和缺口现象；

3  管片的防水密封条的粘贴效果应验收合格，吊运和拼装过程中应防止密封条的损坏。

条文说明：

4.8.2 管片拼装前应采取下列措施

1  上一环管片端面容易积存泥水、杂物，影响管片拼装质量，易引起错台、拼缝不密实、管片姿态偏差、拼缝漏水等质量问题。

3  场内管片吊运拼装之前，应在地面对防水材料粘贴效果进行检查。

4.8.3  螺栓孔橡胶密封圈安装应符合设计要求，设计无要求时，螺栓密封圈应定位准确，压入管片环型槽内，应挤压紧密。

4.8.4  管片拼装时，宜在竖井外侧设置便于人员操作和检查的工作平台。

4.8.5  管片拼装完成后，纵向及环向螺栓的紧固宜对称进行，螺栓的紧固扭矩应符合设计要求。

4.8.6  管片螺栓复紧后宜进行手孔封堵和嵌缝施工，嵌缝作业清理管片槽缝，填塞应平整、密实。

条文说明：

4.8.6  拼装式管片的螺栓孔预留在外侧，宜先进行手孔封堵和嵌缝施工，再进行下放；嵌缝宜在管片外侧实施，保证管片的防水效果。嵌缝材料应就位准确，与基层密贴，不应脱落，环形缝宜无搭接接头，环缝与纵缝、段与段之间结合应紧密。

- 4.9  壁后注浆

4.9.1  根据不同地质，应通过试验确定壁后注浆材料和配比.。

条文说明：

4.9.1  注浆材料的选用按地质条件及环保要求并经试验合理选定，浆液一般要求如下：

1  注浆作业全过程浆液不易产生离析；

2  具有较好的流动性，易于注浆施工；

3  压注后浆液固化收缩率小；

4  有较好的不透水性能；

5  使用前进行材料试验，符合要求后方可正式用于工程。

施工前做壁后注浆的配比试验，可充分掌握所用泥浆材料的相关性能，以便找出适合于施工的最佳注浆配比。同步注浆浆液根据配合比搅拌，直至浆液中没有粉、块，且浆液均匀。

4.9.2 浆液应充分搅拌水化，浆液搅拌完成宜放置24小时后再使用。

4.9.3  注浆宜采用多点注浆方式；注浆断面宜根据竖井的深度、直径、地质情况及施工要求等设置。

条文说明：

4.9.3  注浆孔及注浆断面的布置宜符合下列要求：

1  注浆断面的数量能保证浆液注出后在竖井外壁较容易形成完整的浆套。

2  通过补浆来保持竖井外壁浆套的完整性，壁后注浆的注浆管也应考虑浆液置换工艺的布置注浆断面和注浆孔。

4.9.4  壁后注浆宜与井内注水同步进行，并根据掘进进尺、浆液的损失率、水文地质情况及周边监测变形数据等及时补充注浆。

条文说明：

4.9.4  壁后注浆液面高度宜与井内液位保持一致；井外注浆液面与井内联通时，应采取措施隔断通道。

4.9.5  预注浆的注浆孔应设置单向阀。

4.9.6  注浆泵的压力和流量应能满足进尺、管径、注浆断面埋深、地质条件等要求。

4.9.7  壁后注浆的浆液物理力学指标可参表4.9.7。

表4.9.7  壁后注浆的浆液物理力学性能指标

| 指标 | 砂及卵石层 | 粉质黏土 | 黏土 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（g/cm3） | 1.20~1.25 | 1.10~1.20 | 1.10~1.15 | 比重计 |
| 黏度（s） | 800~1000 | 600~800 | 500~600 | 马氏漏斗黏度计 |
| pH值 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | pH试纸 |
| 含砂率（%） | <4 | ≤3 | ≤3 | 砂率瓶 |

注：马氏漏斗黏度计测量方法采用《石油天然气工业钻井液现场测试 第一部分：水基钻井液》GB/T 16783.1中黏度的测定方法。

条文说明：

4.9.7  壁后注浆浆液针对不同的地层，注浆的材料和配比应有所区别，性能指标稍有差别。悬吊拼装式竖井采用的同步注浆浆液的黏度高于常规使用的泥浆黏度，常用的泥浆黏度计不能完成黏度的测量工作，故采用马氏漏斗黏度计测量。

4.9.10  壁后注浆的注浆量充填系数应根据地层条件、施工状态和环境要求确定，充填系数应不小于1.20。

条文说明：

4.9.10  壁后注浆量主要取决于管片周围空隙的大小及周围土层的特性，由于同步注浆量的流失及地下水等的作用，实际用量可能达到理论用量的2倍。

- 4.10  封底

4.10.1  掘进至设计深度后，应复核管片顶部的标高，并采用多点测量方式复核锅底高程。

条文说明：

4.10.1  开挖到底设计标高后，多次测量锅底标高，并计算出平均标高。

4.10.2  水下混凝土封底时，宜符合下列规定：

1  浇筑混凝土前，宜进行两次清底：一次清底宜在掘至设计标高后，二次清底宜在导管布设之前；

2  应清理封底混凝土与井壁结合处；

3  基底为软土层时应清除井底浮泥，修整基底；

4  混凝土浇筑前，井内泥水比重应小于1.15。

4.10.3  水下混凝土骨料最大粒径不宜不大于导管内径的1/6，水胶比不宜不大于0.6，坍落度宜为180mm～220mm；

4.10.4  水下混凝土封底时，混凝土浇筑施工应符合下列要求：

1  混凝土导管应密封，并进行气密性试验；

2  封底浇筑顺序应从刃脚处向中间对称浇筑；

3  水下封底混凝土在使用多根导管浇筑时，每根导管浇筑混凝土的停歇时间宜不超过20min；

4  浇筑过程中宜采用多点测量方式检查水下混凝土面的高程。

条文说明：

4.10.4  本条给出封底混凝土浇筑施工过程中的规定：

3  混凝土浇筑的速度应根据现场情况进行设定，以确保施工稳定。

4.10.5  竖井采用导管法进行水下混凝土封底时，导管的平面布置应符合下列规定：

1  导管扩散半径不宜大于4.0m；

2  导管的有效扩散半径应互相搭接并能覆盖井底全部范围；

3  导管的插入深度不宜小于1.0m；

4  导管浇筑时距离基底面高度宜为300mm~400mm；

5  水下封底混凝土初灌量应符合《沉井与气压沉箱施工技术规程》的规定。

条文说明：

4.10.5  导管的布置应符合下列规定：

2  采用多根以上的导管同时浇筑时，各根导管的有效扩散半径应互相搭接并能覆盖井底范围，封底浇筑顺序应从刃脚处向中间对称浇筑。

3  为防止导管外的水进入导管，并获得比较平缓的混凝土表面坡度，故导管下端应插入混凝土内一定的深度。

5  初灌混凝土是水下混凝土施工的重要环节，而初灌量计算是确保封底混凝土连续性的要求。初灌混凝土作用是推开导管泥浆，阻止泥浆侵入混凝土内，是确保封底混凝土质量的重要环节。

4.10.6  宜在竖井顶部设置封底混凝土浇筑的作业平台，平台的焊接或连接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定

条文说明：

4.10.6  因竖井的直径较大，封底混凝土施工时宜搭设混凝土浇筑及人员操作平台，平台的结构形式和连接方式应经计算确定。

- 4.11  浆液置换

6.11.1  根据浆液置换要求，应通过试验确定注浆材料和配比。可按水文地质条件和工程环境选用浆液的原料，并满足连续作业的要求。

条文说明：

6.11.1  浆液置换的目的是增强竖井结构与土体间的摩檫力，增强防水性能。常规情况下，单液浆宜采用水泥作为固结材料，双液浆宜采用水泥、水玻璃作为固结材料；采用双液浆置换时，配比应充分考虑浆液的初凝时间，避免堵管。水泥材料应符合《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定，双液注浆应符合《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》JGJ/T 211的规定。

6.11.2  浆液置换量宜根据地层条件、侧向超挖量、环境要求等综合确定，实际注浆量不宜小于理论注浆量的1.3倍。

条文说明：

6.11.2  浆液置换量取决于管片周围空隙的大小及周围土层的特性，由于浆液置换时流等的作用，实际用量可能达到理论用量的2倍。

6.11.3  浆液置换宜在封底混凝土达到要求后进行。

条文说明：

6.11.3  浆液置换应在封底混凝土施工完毕进行，施工节点可参考相关经验，建议在封底混凝土达到设计强度50%后进行。

6.11.4  浆液置换前，应对注浆管路和设备进行检查。

条文说明：

6.11.4  置换注浆前检查注浆主管及支管是否畅通、破损，管接头是否连接牢固，防止漏。

6.11.5  可根据壁后冒浆颜色、冒浆比重及置换注浆量等因素综合判定置换注浆情况。

条文说明：

6.11.5  壁后冒浆指的是环梁与井壁之间冒出的浆液，前期为置换出的同步注浆浆液，后期为固化浆液；冒浆比重主要测后期冒出的固化浆液的比重。

6.11.6  浆液置换作业宜预留备用注浆管路。

条文说明：

6.11.6  浆液置换是减小工后沉降对周边环境影响的最直接的措施，为防止置换注浆管路的堵塞，建议预留一定的数量的置换注浆管路。

6.11.7  浆液置换达到设计要求后，可解除悬吊竖井的吊索，移除悬吊设备。

条文说明：

6.11.7  解除悬吊竖井的吊索前应先释放吊索的应力。

- 4.12  抽水

6.12.1  竖井工况达到设计要求后，方可机型抽水，井内正式抽排水前宜进行试抽水。

条文说明：

6.12.1  试抽水主要是检验井内、外水位的变化、管片渗漏等情况。

6.12.2  正式抽水前宜进行试抽水，观测24小时内井内、外水位的变化及周边环境监测变形情况。

条文说明：

6.12.2  建议首次试抽水降低井内水位2m，也可根据实际情况现场调整。

6.12.3  正式抽水不宜急抽急排，每降深水位10m监测水位24小时；临近基底时，宜减小每次水位降深高度，并加强观测。

条文说明：

6.12.3  抽排过程中应重点观察管片的渗漏情况、井内外水位的变化情况；抽排接近基底时应重点观测竖井上浮变形数据及底部渗漏情况。

6.12.4  抽水过程中如发现管片渗漏或井内水位异常上升，应分析原因并立即处理。

条文说明：

6.12.4  水位异常上升表明井内外发生水力联系，形成贯通通道，分析原因找出渗漏通道，采取针对性的措施进行封堵；常规情况下，建议从管片渗漏、封底混凝土的质量、封底与管片接缝等方面分析原因。水位异常上升期间，还应重点关注监测变形数据的变化情况。

6.12.5  抽水完毕应清除底部，凿除封底混凝土表层的浮浆。

条文说明：

6.12.5  抽水完毕及时的对竖井底部封底混凝土、管片接缝等进行检查和验收，发现渗漏应立即采取针对性的措施进行处理。

6.12.6  抽水完毕后，应拆除管片上的注浆管路和其他辅助施工设施，封堵注浆孔。

5  工程测量与施工监测

- 5.1  一般规定

5.1.1  工程测量应符合现行国家标准《工程测量标准》GB50026和《工程测量通用规范》GB55018的规定，施工监测应符合国家现行标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497和《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定。

5.1.2  测量前，应对施工现场进行踏勘，收集相关测量资料，办理测量资料交接手续，并应对既有测量控制点进行复测和保护。

5.1.3  当竖井邻近重要建（构）筑物和管线时，应按相关管理部门的要求对其进行监测。

5.1.4  施工监测方案应根据设计和规范要求，并结合地基处理方式、悬吊设备基础形式、衬砌结构形式、周边环境、工程地质和水文地质条件等制定；监测方案应进行专项论证。

5.1.5  施工监测宜根据现场情况采用数字化监测。

- 5.2  工程测量

5.2.1  竖井工程的施工测量应包括平面控制网和高程控制网、竖井的姿态、管片椭圆度、竖井的垂直度、预留洞口或预埋件等，竣工后应将相应记录列入工程档案。

5.2.2  地面施工测量控制点应埋设在施工影响的变形区以外，控制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校核和易于保护的地方。当施工现场条件限制时，埋设在变形区内的施工测量控制点使用前应进行检测。

5.2.3  刃脚拼装成环后，应严格控制垂直度和椭圆度；垂直度测量宜采用垂直度检测尺，椭圆度的测量宜选择光学测量仪或三维激光扫描仪。

条文说明：

5.2.3  垂直度检测尺应满足《建筑工程质量检测器组校准规范》JJF 1110的要求；刃脚除控制椭圆度外，还应控制刃脚的错台。

5.2.5  竖井的垂直度宜采用测斜管测量，测斜管的安装宜满足至少一个正交方向的测量，宜配置备用测斜管。

条文说明：

5.2.5  考虑到竖井测斜的重要性及测斜管损坏后难以修复，建议预留备用测斜管。

5.2.6  测斜仪的系统精度不宜低于0.25mm/m，分辨率不宜低于0.02mm/500mm；测斜仪应满足《岩土工程仪器 测斜仪》GB/T 38204的要求。

条文说明：

5.2.6  测斜管安装时，应采取措施确保每次安装测斜管管顶位置一致。

5.2.7  测斜管的材料及安装宜满足如下规定：

1  测斜管宜采用刚性材料，安装可采用抱箍法，和井壁侧边连接牢固；

2  安装前应检查测斜管质量，测斜管连接时应保证上、下管段的导槽相互对准、顺畅，各段接头及管底应保证密封，测斜管管口、管底宜采取保护措施；

3  测斜管的安装应保持竖直，防止发生上浮、断裂、扭转，其中一组导槽的方向应与需量测的方向保存一致；

4  正式测量前宜使用探头模型检查测斜管导槽顺畅状态。

条文说明：

5.2.7  保证测斜管的安装质量是获得可靠数据和保证精度的前提，因此本条对测斜管的安装提出了具体要求：

1  刚性测斜管可更精确反映竖井的倾斜；

2  各段接头及管底构造应保证密封，避免泥沙进入；

3  测斜管一对导槽的方向应与所需测量的位移方向保持一致，否则测斜数据要进行修正。

5.2.8  测斜仪探头置入测斜管底后，应待探头接近管内温度后，自下而上逐段测量，每个监测方向均应进行正、反两次量测。

条文说明：

5.2.8  进行正、反两次量测是为了消除仪器误差，也是仪器测试原理的要求。

5.2.9  测斜宜以测斜管上部管口为起算点，计算竖井的竖向倾角和旋转角。

条文说明：

5.2.9  竖井采用侧斜管侧斜时，除计算出竖井的垂直度倾角，还应考虑竖井底部的旋转角，以垂直度为主控，旋转角辅助检测竖井的姿态。

5.2.10  掘进过程中，宜采用测斜数据结合管片的端面高差，校核竖井的姿态。

条文说明：

5.2.10  竖井的姿态控制以测斜为主，端面高差控制为辅；姿态调整及纠偏时，宜多次复核测斜数据及管片的端面高差，找出微调时的变化规律。

5.2.11  竖井的轴线竖向投测宜采用天顶准直法或天底准直法，允许偏差应满足《工程测量标准》GB 50026的要求。

条文说明：

5.2.11  天顶准直法是指，在竖井底部使用精密基座安置天底垂准仪，通过竖井的井孔，以天底方向投测光束与地面上平面控制点标志中心严格重合的方式，将平面基准传递到施工层。在仔细对中、精确整平后，保持脚架和基座不动，再换上仪器、棱镜或觇牌，即完成竖直方向平面位置的精确传递。天底准直法投测的方向相反，不再赘述。

5.2.12  施工层的轴线投测宜使用2"级激光经纬仪或激光铅直仪进行。控制轴线投测至施工层后，应在结构平面上按闭合图形对投测轴线进行校核。

5.2.13  竖井内的高程传递测量可采用悬挂钢尺代替水准尺的水准测量方法进行，高程传递测量应符合以下规定：

1  传递高程时，独立观测3次，高差较差应小于±3mm；

2  采用悬吊钢尺进行高程传递测量时，地上、地下的2台水准仪应同时读数，并在钢尺上悬吊与其检定时相同质量的重锤高差应进行温度、尺长和拉力改正。

5.2.14  施工的垂直度测量精度应根据竖井的深度、施工的精度要求、现场观测条件和垂直度测量设备等分析确定，但不应低于轴线竖向投测的精度要求。

5.2.15  抽水完毕后应及时复核预埋件、预留洞口的位置和标高。

条文说明：

5.2.15  竖井过程中的测量控制主要是通过上部管片的标高反推刃脚处、预埋件等的标高，因管片之间存在拼装空隙，如需精确控制管片上预埋件，应在抽水完毕及时复测。

- 5.3  施工监测

5.3.1  施工监测对象宜包括地下工程本体、周边环境。

条文说明：

5.3.1  为确保地下工程本体及周边环境安全，必须进行施工监测。监测的主要对象是工程本体及周边受工程施工影响范围内的建（构）筑物、地下管线、隧道、箱涵等。

5.3.2  监测范围应不少于竖井边线外2倍的基坑深度，并符合工程保护范围的规定，或按工程设计要求确定。

5.3.3  竖井施工阶段施工监测应包括工程施工全过程，应在竖井施工开始前采集初始数据，至竖井工程内部结构完成后结束监测工作；对有特殊要求的竖井周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后结束。

条文说明：

5.3.3  本条明确了竖井监测的实施周期，在地基处理或桩基工程施工期间，对竖井周边的建（构）筑物及管线会产生一定的影响，该阶段实施监测，有利于得到完整、准确的变形累计值。

竖井底板浇筑完成后，周围土体的变形仍然继续发展，竖井工程仍有一定的风险，因此，应继续进行监测。一般情况下，内部结构完成后就可以结束监测工作；但当临近竖井存在特别重要的建（构）筑物及管线时，或权属单位有相关要求时，可根据需要延长监测期限。

5.3.4  当竖井邻近轨道交通、高架道路、隧道、原水引水、合流污水、重要管线、重要文物和设施、近现代优秀建筑等重要保护对象时，监测点的布置、监测项目和监测频率尚应满足相关管理部门的技术要求，并取得相关部门确认。

条文说明：

5.3.4  当竖井周边存在既有轨道交通或对位移有特殊要求的建（构）筑物及设施时，监测项目或监测手段往往需要与有关的管理部门或单位协商确定。

5.3.5  除建（构）筑物、管线的监测点外，监测点宜设置在竖井的正交轴线上，且均匀布置，并避开地下工作区和设备影响区。监测点的布置应满足上海市现行标准《基坑工程施工监测规程》DG/TJ 08-2001的有关规定。

条文说明：

5.3.5  市面上的竖井常规为圆形结构，针对圆形结构监测点的布置，现有规范未予以明确，考虑到圆形结构的特殊性，本条给出了圆形竖井监测点的布置方式；若竖井为异性结构时，建议参考相关规范设置。竖井的环梁位移、地下水位、土体深层水平位移，周边地表竖向位移等监测点宜布置在竖井的正交轴线上；建（构）筑物、管线、道路路基、裂缝等监测点的布置，应满足规范和相关权属单位的要求。

5.3.6  工程本体的监测项目可根据表5.3.6选择。

表5.3.6  工程本体监测项目

| 监测项目 | 项目选择 | 监测项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环梁水平位移 | 应测 | 环梁差异沉降 | 应测 |
| 环梁竖向位移 | 应测 | 井内液位 | 宜测 |

条文说明：

5.3.6  环梁作为悬吊设备的主要承重基础，它的差异沉降会除会影响设备的安全外，对竖井的姿态影响也很大，故差异沉降的监测作为应测项目。

5.3.7  环梁顶部水平位移和竖向位移监测点布置应符合下列要求：

1  环梁顶部水平位移监测点和竖向位移监测点宜为共用点；

2  环梁为圆形时，监测点不宜少于4个点；环梁为异形时，宜根据设计文件布设；

3  宜在悬吊设备安装前取得初始值。

条文说明：

5.3.7  本条是对环梁顶部水平位移和竖向位移监测点布置的规定：

2  环梁为异形时，一般基坑每边的中部、阳角处变形较大，所以中部、阳角处应布设测点，此外需要掌握邻近建（构）筑物及地下管线等重要环境部位、地质条件复  杂部位对应的结构变化情况，也应布置测点。

3  环梁浇筑或安装完毕后，自身也有一定的沉降，但是环梁在施工期间的变形及差异沉降不仅影响工程的本体和设备的安全、竖井姿态，还会对周边环境的产生较大影响，故环梁的变形监测的初始值在设备安装前取值较为理想。

5.3.8  环境监测项目应根据工程特点、工程地质和水文地质、环境保护等级等确定，可根据表5.3.8选择。

表5.3.8  周边环境监测项目

| 监测项目 |  | 项目选择 | 监测项目 |  | 项目选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水位 |  | 应测 | 周边建筑裂缝、地表裂缝 |  | 应测 |
| 土体深层水平位移 |  | 应测 | 周边管线 | 竖向位移 | 应测 |
| 周边地表竖向位移 |  | 应测 |  | 水平位移 | 可测 |
| 周边建筑 | 竖向位移 | 应测 | 周边道路竖向位移 |  | 应测 |
|  | 倾斜 | 应测 | 土体分层 |  | 可测 |
|  | 水平位移 | 宜测 | 孔隙水压力 |  | 可测 |

5.3.9  地下水位监测点的布置应符合下列规定：

1  地下水位监测点数量不宜少于4个点；

2  当竖井有地基处理时，宜布置在地基处理区外侧约2m处；

3  水位观测管的管底埋置深度应在最低潜水水位之下3m~5m。

条文说明：

5.3.9  本条规定地下水的监测点主要是针对潜水水位监测，井外潜水水位监测是为了协调井内液面高度，平衡井内外压力，减小周边影响。

1  监测点宜布置成正交轴线，能有效覆盖竖井周边地下水变化范围；也可根据需要，调整水位监测点的数量和位置。

5.3.10  水位观测管宜在工作坑开挖前至少1周埋设，并逐日连续观测水位取得稳定初始值。

5.3.11  地下管线监测点埋设形式和布设位置应根据地下管线的重要性、修建年代、类型、材质、管径、接口形式、埋设方式、使用状况，以及与工程的空间位置关系等综合确定。

条文说明：

5.3.11  目前工程中地下管线监测是一个非常重要也是一个非常复杂和困难的工作，通过总结和研究各地城市轨道交通工程对地下管线的监测工作，地下管线的监测主要有间接监测点和直接监测点两种形式。

1  间接监测是指通过观测管线周边土体的变化，间接分析管线的变形。常设在与管线轴线相对应的地表或管周土体中。柔性管线或刚度与周围土体差异不大的管线，与周围土体能够共同变形，可以采用间接监测的方法。

2  直接监测是通过埋设一些装置直接测读管线的变形，风险等级较高、邻近轨道交通工程或对工程危害较大、刚性较大的地下管线一般应布设直接监测点进行监测。

3  直接监测点的埋设方法主要为位移杆法，即将硬塑料管或金属管埋设于所测管线顶面，将位移杆底端埋设在管线顶部并固定。量测时将标尺置于位移杆顶端，只要位移杆放置的位置固定不变，测试结果就能够反映出管线的沉降变化。

5.3.12  地下管线位于主要影响区时，竖向位移监测点的间距宜为5m~15m；位于次要影响区时，竖向位移监测点的间距宜为15m~30m。

条文说明：

5.3.12  地下管线与工程的邻近距离不同，受施工的影响程度不同，扰动程度越大地下管线的破坏风险越高，监测点的布设密度应相应增大。因此，主要影响区监测点的布设密度应大于次要影响区。

5.3.13  地下管线位于主要影响区时，宜采用位移杆法在管体上布设直接竖向位移监测点；地下管线位于次要影响区且无法布设直接竖向位移监测点时，可在地表或土层中布设间接竖向位移监测点。

条文说明：

5.3.13  地下管线的监测主要有直接监测点和间接监测点两种形式：

1  直接监测是通过埋设一些装置直接测读管线的变形。对风险等级较高、邻近轨道交通工程或对工程危害较大、刚性地下管线一般应布设直接监测点进行监测。直接监测点的埋设方法主要为位移杆法，即将硬塑料管或金属管埋设于所测管线顶面，将位移杆底端埋设在管线顶部并固定。量测时将标尺置于位移杆顶端，只要位移杆放置的位置固定不变，测试结果就能够反映出管线的沉降变化；

2  间接监测是指通过观测管线周边土体的变化，间接分析管线的变形。常设在与管线轴线相对应的地表或管周土体中。柔性管线或刚度与周围土体差异不大的管线，与周围土体能够共同变形，可以采用间接监测的方法。

5.3.14  工程本体的预警值及监测频率，可按表5.3.14确定。

表5.3.14  工程本体监测预警值

| 监测项目 |  | 变化速率 | 累计值 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环梁 | 水平位移 | 2~3mm/d | 5~10mm | 1次/d |
|  | 竖向位移 | 2~3mm/d | 10~20mm | 1次/d |
|  | 差异沉降 | 2mm/d | 10mm | 1次/d |
| 井内液位 |  | 不低于设计要求 |  | 1次/d |

条文说明：

5.3.14  考虑到竖井的井壁为管片结构，监测预警值参考现行国家标准《建筑基坑工程施工监测技术标准》GB 50497的相关规定，并根据在南京、上海已实施完毕的竖井工程的监测数据统计所得。

5.3.15  竖井周边环境监测预警值应根据设计安全等级、水文地质条件、监测对象主管部门的要求或建筑检测报告的结论等因素确定，当无具体控制值时，可按表5.3.15确定。

表5.3.15  周边环境监测预警值

| 监测项目 |  |  | 变化速率（mm/d） | 累计值（mm） | 监测频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 掘进至抽水完成后一周 | 抽水完成后8d~30d |
| 地下水位变化 |  |  | 250 | 500 | 2次/d | 1次/3d |
| 土体深层水平位移 |  |  | 2~3 | 10~20(D≤15m) 20~30(D＞15m) | 1次/d |  |
| 周边地表竖向位移 |  |  | 2~3 | 15~25(D≤15m) 25~35(D＞15m) | 1次/d |  |
| 周边管线位移 | 刚性管线 | 压力 | 2 | 10~20 | 1次/d |  |
|  |  | 非压力 | 2 | 10~30 | 1次/d |  |
|  | 柔性管线 |  | 3~5 | 10~40 | 1次/d |  |
| 周边建筑沉降 |  |  | 2~3 | 10~40 | 1次/d |  |
| 邻近道路路基沉降 | 高速公路、道路主干 |  | 3 | 10~30 | 1次/d |  |
|  | 一般城市道路 |  | 3 | 20~40 | 1次/d |  |
| 裂缝宽度 | 建筑结构性裂缝 |  | 持续发展 | 1.5~3.0 （既有裂缝） 0.2~0.25 （新增裂缝） | 1次/d |  |
|  | 地表裂缝 |  | 持续发展 | 10~15 （既有裂缝） 1~3 （新增裂缝） | 1次/d |  |

注：1 建筑整体倾斜度累计值达到2/1000或倾斜速度连续3d大于0.0001H/d（H为建筑承重结构高度）时应报警。

2 建筑物地基变形允许值应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定取值。

条文说明：

5.3.15  监测预警值参考现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497 的相关规定，并根据在南京、上海已实施完毕的竖井工程的监测数据统计所得。

5.3.16  地下水位变化报警时，宜先调整井内液面水位，并分析井内、外水位变化的相关规律。

条文说明：

5.3.16  竖井施工过程中地下水位的变化需重点监控，但地下水位变化的原因较多，当报警时优先调整井内水位，找出井内、外水位变化的联系；若地下水位仍然持续变化时，应分析井外是否存在其他渗流通道。

5.3.17  当监测数值报警时，宜采取下列处理措施：

1  分析监测数据的异常情况，提高监测频率；

2  加强现场巡检；

3  调整井内水位；

4  控制掘进进尺或暂停施工；

5  调整同步注浆配比及注浆量。

5.3.18  现场巡检宜包括以下内容：

1  井内水位变化情况；

2  周边管道破损、渗漏情况；

3  周边建（构）筑倾斜、开裂、裂缝发展情况；

4  周边道路开裂、沉陷情况；

5  周边河流、湖泊的水面情况（出现漩涡或气泡）；

6  施工工况；

7  周边的堆载、隧道掘进、基坑开挖等可能影响竖井安全的施工情况；

8  管片及封底渗漏情况；

9  基准点、监测点完好情况。

条文说明：

5.3.18  巡检工作应具有连贯性，由专人负责。通过巡检了解竖井及周边环境的状况，重要部位持续跟踪，前后对比分析发展状况，应定期汇报巡查成果，有异常情况应及时通知有关各方，研究对策，及时处置。

5.3.19  监测技术成果应包括当日报表、阶段性分析报告和总结报告。技术成果提供的内容应真实、准确、完整，并宜用文字阐述与绘制变化曲线或图形相结合的形式表达。技术成果应按时报送。

条文说明：

5.3.19  对大量的测试数据进行综合整理后，应将结果制成表格通常情况下，还要绘出各类变化曲线或图形，使监测成果“形象化”，让工程技术人员能够一目了然，以便于及时发现问题和分析问题。

- 5.4  信息化施工与监测

5.4.1  信息化施工应以数据的信息化实现精确管理，通过分析和处理数据，评估施工质量，预警潜在风险，提供施工决策支持。

5.4.1  信息化施工应在健全的管理体制、科学的管理方法、完整的管理流程、完善的规章制度和完整准确的原始数据的基础上实施。

5.4.2  监测数据的采集、计算和处理宜实现计算机管理，并建立数据库；监测数据宜结合施工经验和现场环境状况定期进行分析，并应绘制变形时态曲线图；监测数据应真实可靠，具有可追溯性，并形成监测成果用于指导信息化施工。

条文说明：

5.4.2  监测成果可以及时、方便地形成时程曲线、断面曲线图、等值线图等可视化较强的图件，便于监测成果的分析、表达，为信息化施工提供了很好的技术支持。

5.4.3  当施工场地狭小、周边有重要保护性建（构）筑物或管线密集等情况时，宜建立BIM信息化模型并进行施工模拟。

条文说明：

5.4.3  当施工场地狭小时，场地内存在大型设备及构配件的运输及吊装，建立BIM模型进行施工工序模拟，能有效的发现和解决大型设备的站位及工序冲突，优化实施方案。当周边有重要保护性建（构）筑物或管线密集等情况时，宜建立BIM模型进行施工工况模拟，结合监测数据分析竖井施工对周边建（构）筑物和管线的影响。

5.4.4  信息化施工中掘进设备主要采集的数据宜包括：

1  机械臂的液压油缸行程及压力；

2  刀盘的转速、扭矩或液压压力；

3  吸浆泵的流速；

4  设备的姿态；

5  掘进设备固定井壁上的锁止油缸状态和压力。

5.4.5  信息化施工中悬吊设备主要采集的数据宜包括：

1  悬吊设备的拉力；

2  钢绞线的行程；

3  主液压油缸的行程及压力；

4  锚具油缸的行程及压力；

5  回收设备液压油缸压力、钢丝绳的行程和拉力。

5.4.6  主要设备的控制系统宜具备数据存储及异常报警功能，并满足信息化施工数据查询的要求。

5.4.7  当符合下列要求时，宜实施自动化监测：

1  需要进行高频次监测且人工观测难以胜任的监测项目；

2  监测点所在部位的环境条件不允许或不可能用人工方式进行观测的监测项目；

3  当周边环境风险等级和工程安全等级均为一级时，在施工关键工序作业期间，重要保护性的环境设施。

5.4.8  实施自动化监测的工程，尚应符合下列规定：

1  自动化监测系统应包括监测仪器设备、数据自动采集系统、数据传输系统、数据存储管理系统及实时发布系统等；

2  自动监测仪器设备精度和量程应满足工程要求；

3  自动化监测系统应能进行数据异常情况下的自动预警或故障显示。

条文说明：

5.4.8  随着远程自动化监测系统、数据处理与信息管理系统软件等新技术的出现，专业的信息管理软件便于监测数据的采集、处理、分析、查询和管理工作，可以将监测成果及时、准确地反馈给工程参建各方，提高监测成果的时效性。

6  验收

- 6.1  一般规定

6.1.1  竖井工程混凝土结构的质量验收应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208、《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

6.1.2  钢刃脚和钢管片的质量控制与验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

6.1.3  竖井工程制作使用的钢筋、钢筋焊接、钢筋机械连接接头、混凝土等质量保证资料应齐全，并应符合现行国家有关标准的规定和设计要求。

6.1.4  竖井主体结构应组织质量验收，其主控项目应包含以下内容：

1  管片及刃脚原材料的质量证明材料及出厂合格证明；

2  混凝土的强度、抗渗等检验报告；

3  竖井的垂直度及管片的外观质量；

4  竖井顶部中心位移；

5  防水材料的质量证明材料及竖井的防水质量。

条文说明：

6.1.4  本条是关于管片及刃脚原材料的规定：

1  原材料进场时虽然有合格证书，进场后应根据有关规定按照一定数量抽检，试件的报告达到要求后方可在工程上使用。

6.1.5  对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目，检测指标及验收要求应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

条文说明：

6.1.5  根据国家标准《建筑结构施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，在混凝土结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。结构实体检验的范围仅限于涉及结构安全的重要部位，结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式，以保证检验结果的公正性。

对结构实体进行检验，并不是在子分部工程验收前的重新检验，而是在相应分项工程验收合格的基础上，对重要项目进行的验证性检验，其目的是为了强化混凝土结构的施工质量验收，真实地反映结构混凝土强度、受力钢筋位置、结构位置与尺寸等质盘指标，确保结构安全。

- 6.2  管片

基本要求

6.2.1  管片的原材料、生产及验收等应符合国家现行标准《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446、《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082和《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164的相关规定。

条文说明：

6.2.1  管片制作满足设计规定的精度、质量及耐久性要求。钢模必须具有足够的承载能力、刚度、稳定性和良好的密封性能，并满足管片的尺寸和形状要求；钢模应便于安装和拆卸。钢模安装后必须进行初验，符合设计要求后可试生产，在试生产的管片中，随机抽取管片进行水平试拼装检验，合格后方可正式验收。有条件时，钢模宜定期采用三维激光测量方法进行检验，并形成三维展示图。

6.2.2  钢筋混凝土管片的质量要求应符合下列规定：

1  应按设计要求进行结构性能检验，检验结果应符合设计要求；

2  管片强度和抗渗等级符合设计要求；每班次、每浇捣100m3混凝土，制作抗压试件1组；每浇捣250 m3混凝土，制作抗渗试件1组；

3  管片不应存在露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝，缺棱掉角、飞边等缺陷，麻面面积不得大于管片面积的1%，气泡直径不得大于5 mm。

6.2.3  钢管片质量应符合下列规定：

1  钢管片的外观质量和尺寸偏差应符合现行行业标准《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164的有关规定；

2  钢管片外观应清洁，不得有裂缝、毛边或飞溅物；

3  钢管片的螺栓孔应畅通，内圆面应平整；

4  钢管片焊缝表面不得有焊接缺陷，焊缝和涂层质量检验应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定；

5  钢管片表面锈蚀应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的C级及以上。

6.2.4  钢管片成品检验应符合下列规定：

1  宜逐片检查外观质量；

2  钢管片宜全数进行几何尺寸检验；

3  钢管片宜全数进行拼装检验；

4  检验结果应符合现行行业标准《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164的规定。

条文说明：

6.2.4  考虑竖井钢管片用量较少宜进行全数检查验收。

主控项目

6.2.5  混凝土原材料的验收条款应符合有关标准的规定。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验产品合格证、材料性能检测报告。

6.2.6  混凝土配合比设计应按有关标准规定验收。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验配合比通知单和现场检测记录。

6.2.7  混凝土强度等级应符合设计要求，其试件的取样和留置按有关规定执行。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验施工记录及试件试验报告。

6.2.8  混凝土抗渗等级应符合设计要求，其试件的取样和留置按有关规定执行。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验施工记录及试件试验报告。

6.2.9  管片混凝土外观质量不应有严重缺陷，有严重缺陷的管片不得用于工程。

检查数量：全数检查；

检验方法：用观察方法或查验技术处理方案。

6.2.10  制作钢管片的钢材、焊接材料型号、规格及性能应符合设计要求。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验产品合格证、材料性能检测报告。

6.2.11  钢管片的焊缝高度、焊接形式应满足设计要求，与外表面有关的焊缝均须紧密，且外表应平滑。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验原材料生产许可证、质量保证书及复试报告焊接试验报告、焊缝探伤报告，外观目测检验。

一般项目

6.2.12  单块钢筋混凝土管片的外观尺寸允许偏差和检验方法应符合表6.2.12规定。

表6.2.12  单块钢筋混凝土管片的外观尺寸允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检验数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 外形尺寸（mm） | 宽度 | ±1 | 每块 | 内外侧各3 | 尺量 |
|  |  | 弧弦长 | ±1 |  | 两端面各1 |  |
|  |  | 厚度 | +3、-1 |  | 3 |  |
| 2 | 螺孔直径及位置（mm） |  | ±1 |  | 3 |  |

6.2.13  混凝土管片质量检验项目应包括：混凝土强度、外观、尺寸、渗漏，抽样检验数量应符合表6.2.13规定。

表6.2.13  混凝土管片质量验收检验数量

| 序号 | 检验项目 | 抽样检验数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 | 采用回弹法，回弹法抽检数量不少于同一检验批管片总数的5% |
| 2 | 外观 | 全数 |
| 3 | 尺寸 | 每50环抽检1环，不足50环时按50环计 |
| 4 | 钢筋骨架保护层厚度 |  |
| 5 | 渗漏 | 每100环抽检1片，不足100环时按100环计 |
| 6 | 预埋件 | 全数 |

6.2.14  单块钢管片的允许偏差和检验方法应符合表6.2.14规定。

表6.2.14  单块钢管片的允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检验数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 宽度（mm） | ±1 | 每块 | 内外侧各3 | 尺量 |
| 2 | 弧弦长（mm） | ±1 | 每块 | 内外侧各1 | 尺量 |
| 3 | 厚度（mm） | +3，-1 | 每块 | 3 | 尺量 |
| 4 | 螺孔直径及孔位（mm） | ±1 | 每块 | 3 | 尺量 |
| 5 | 环面与端面平整度（mm） | 0.2 | 每块 | 2 | 尺量 |
| 6 | 环面与端面垂直度（mm） | 1 | 每块 | 4 | 尺量 |

- 6.3  刃脚

基本要求

6.3.1  预制拼装式刃脚现场验收应具有相关的质量证明材料和出厂合格证明。

条文说明：

6.3.1  预制拼装式刃脚包括预制拼装式混凝土刃脚、钢刃脚和钢壳混凝土刃脚，相关的质量证明材料包含但不限于原材的检测报告、型式检验报告、合格证明等。

6.3.2  钢刃脚和钢混组合刃脚的焊缝应满足设计要求，设计未明确时应不低于二级焊缝的要求，并满足《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

主控项目

6.3.3  刃脚成型后，圆形竖井椭圆度的规定值及允许偏差应小于等于0.3%的设计圆形竖井外径。

检查数量：每环检查；

检验方法：采用尺量、光学测量仪或三维激光扫描仪检验。

6.3.4  刃脚成型后，异型竖井椭圆度的的规定值及允许偏差应为±0.3%的异型长边净空距离。

检查数量：每环检查；

检验方法：采用尺量、光学测量仪或三维激光扫描仪检验。

一般项目

6.3.5  刃脚施工完成后，允许偏差和检验方法应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5  刃脚成型后允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 | 规定值及允许偏差 | 检验数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 中心点（mm） | ≤20 | 每环 | — | 全站仪或经纬仪 |
| 2 | 端面高差（mm） | ≤20 | 每环 | ≥8点 | 水准仪 |
| 3 | 垂直度 | ≤0.2% | 每环 | ≥4点 | 垂直度检测尺 |

注：D为设计圆形竖井外径（mm），L为异型长边净空距离（mm）。

- 6.4  环梁

基本要求

6.4.1  钢筋混凝土环梁的结构的模板、钢筋、混凝土施工质量验收应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

6.4.2  钢筋连接接头应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

主控项目

6.4.3  混凝土原材料的验收条款应符合有关标准的规定。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验产品合格证、材料性能检测报告。

6.4.4  混凝土配合比设计应按有关标准规定验收。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验配合比通知单和现场检测记录。

6.4.5  混凝土强度等级必须符合设计要求，其试件的取样和留置按有关规定执行。

检查数量：全数检查；

检验方法：查验施工记录及试件试验报告。

6.4.6  外观质量不应有严重缺陷。

检查数量：全数检查；

检验方法：用观察方法或查验技术处理方案。

一般项目

6.4.6  环梁制作的允许偏差和检验方法应符合表6.4.6的规定。

表6.4.6  环梁制作的允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高（mm） | ±10 | 水准仪 |
| 2 | 平面外形尺寸(mm) | ±20 | 尺量 |
| 3 | 预埋件中心位置（mm） | ±10 | 全站仪 |

- 6.5  管片拼装

基本要求

6.5.1  管片现场验收外观尺寸允许偏差应符合本规程表6.2.12和表6.2.14的规定。

6.5.2  管片防水材料应符合现行国家有关标准的规定和设计要求，质量保证资料应齐全。

6.5.3  管片螺栓的质量应符合《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的要求。

6.5.4  钢筋混凝土管片现场验收应对管片表观进行检查，并符合下列规定：

1  不应有贯穿性裂纹、内表面非贯穿性裂纹、内外表面露筋、孔洞、疏松、夹渣等严重缺陷；

2  不应有拼接面方向长度超过密封槽，或宽度大于0.2m的拼接面裂纹；

3  外表面不应有裂纹宽度大于0.2mm的非贯穿性裂纹；

4  不应有总面积大于表面积的5%的粘皮、麻面、蜂窝；

5  不应有缺棱掉角，混凝土剥落；

6  环、纵向螺栓孔畅通，内圆面畅通，不得有塌孔；

7  管片密封槽应坚实平整无缺损；

8  管片注浆孔应畅通。

6.5.5  钢筋混凝土管片外观质量不应有严重缺陷，管片外观质量缺陷等级划分应符合现行国家标准《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446的规定；当出现一般缺陷时，应采取技术措施进行处理，修补要求应符合现行国家标准《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446的规定。

主控项目

6.5.6  管片拼装应严格按设计要求进行，管片无内外贯穿裂缝，无大于0.2mm的推顶裂缝及混凝土剥落现象。

检查数量：每环检查；

检验方法：可用观察和仪器测量的方法检验。

6.5.7  管片拼装过程中垂直度应小于等于0.3%。

检查数量：每环检查；

检验方法：采用测斜仪检查。

6.5.8  螺栓质量及拧紧方案、拧紧度应符合设计和规范的要求。

检查数量：每环检查，并记录统计；

检验方法：用观察的方法检验。

6.5.9  管片嵌缝防水应符合设计要求；当无设计要求时，应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定。

检查数量：每环检查，并记录统计；

检验方法：用观察的方法检验。

一般项目

6.5.10  管片拼装的允许偏差和检验方法应符合本标准表6.5.10的规定。

表6.5.10  管片拼装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 椭圆度（圆形） 净空尺寸（异型） | ≤0.5%D ≤0.5%L | 每5环 | — | 全站仪 |
| 2 | 环内错台(mm) | ≤8 | 每环 | 4点 | 尺量 |
| 3 | 环间错台(mm) | ≤9 | 每环 | 4点 | 尺量 |
| 4 | 环缝张开(mm) | ≤2 | 每5环 | 4点 | 塞尺 |
| 5 | 纵缝张开(mm) | ≤2 | 每5环 | 4点 | 塞尺 |

注：D为设计圆形竖井外径（mm），L为异型长边净空距离（mm）。

- 6.6  封底

基本要求

6.6.1  封底混凝土浇筑前，井内泥水比重应符合表4.10.2的要求；封底前应对混凝土的工作性能进行检验，符合要求后方可进行封底。

6.6.2  竖井封底前应检查锅底标高，标高应符合设计文件的规定。

6.6.3  封底混凝土强度和厚度应满足设计要求，其施工质量检验应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

条文说明：

6.6.3  混凝土强度的检验方法：通过检查施工记录和试件强度报告，检查封底混凝土强度。混凝土厚度的检验方法：水下封底时用测绳测量锅底标高及混凝土顶面标高之差；干封底时用水准仪测量锅底标高和混凝土顶面标高之差。

6.6.4  封底结束后，应对底板与井壁接缝防水进行检验，防水标准应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定。

条文说明：

6.6.4  上海地区地下水丰富，封底结束后，混凝土底板未达到一定强度时，还可能发生地下水穿孔，造成渗水。渗漏验收要求可参照现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208。防水检验不合格的接缝，其处理方案应经设计单位确认。

- 6.7  竖井成型验收

基本要求

6.7.1  渗漏水处理及缺陷修补应根据专项方案实施，不应对结构安全和耐久性造成影响；竖井的渗漏水处理及防水工程施工质量应符合国家现行标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208有关规定，缺陷修补、施工质量应符合现行国家标准《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446的规定。

条文说明：

6.7.1  渗漏水和质量缺陷采取可行的技术措施，修补或处理时修补和处理方案需经业主和设计单位认可。

6.7.2  竖井成型后预埋件的位置和数量应符合设计要求。

6.7.3  竖井成型后内部混凝土结构质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，钢结构质量验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

6.7.4  混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定。混凝土有耐久性指标要求时，应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定检验评定。

主控项目

6.7.5  竖井成型后垂直度应小于等于0.5%。

检查数量：每座检查；

检验方法：采用测斜仪、垂线法检验。

6.7.6  竖井成型后顶部中心位移应小于等于50mm。

检查数量：每座检查；

检验方法：采用全站仪或经纬仪检验。

6.7.7  竖井成型后外观质量应无贯穿结构表面应无贯穿性裂缝、无缺棱掉角。

检查数量：每座检查；

检验方法：可用观察和仪器测量的方法检验。

6.7.8  竖井成型后防水应符合设计要求。

检查数量：每座检查；

检验方法：用观察的方法检验。

一般项目

6.7.9  竖井成型后的允许偏差和检验方法应符合表6.7.9的规定。

表6.7.9  竖井成型的允许偏差和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 顶部标高(mm) | ±20 | 每座 | ≥8点 | 水准仪 |
| 2 | 底板顶标高(mm) | ±10 | — | — | 水准仪 |

7  安全生产与环境保护

- 7.1  一般规定

7.1.1  施工过程中的安全生产与环境保护应符合国家现行标准《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。

7.1.2  掘进过程中，遇到施工偏差过大、设备故障、意外的地质变化等情况时，必须暂停施工，经处理后再继续。

条文说明：

7.1.2  如不暂停施工并进行处理，可能发生施工偏差超限、纠偏困难和危及施工机械与工程施工安全。

7.1.3  作业人员的上下通道可采用施工升降机、吊篮、梯笼等，设备的生产制造、安装拆除和使用应符合相关规定。

7.1.4  竖井内应配备有害气体测试仪、通风设备，施工作业环境气体应符合现行国家标准《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446的相关规定。

7.1.5  施工单位应在施工组织设计中编制应急预案，对可能出现的险情拟定对策和预案，应根据应急预案进行综合演练和专项演练，并在现场备好应急抢险物资。

条文说明：

7.1.5  施工单位和项目部应建立完善的应急组织机构，并应针对工程特点制定应急预案。施工现场应成立现场应急小组，定期组织应急救援演练，并按专项应急救援预案要求配备应急救援器材和物资。

7.1.6  建（构）筑物、地下管线的安全保护应制定技术措施，并应标出施工区域内和外的建（构）筑物、地下管线的分布示意图。

7.1.7  施工单位应在施工组织设计中编制关于控制噪声、扬尘、强眩光、污水及其他污染物排放的专项措施，将对周边居民和环境的影响降到最低限度。

- 7.2  安全生产

7.2.1  施工过程中的安全技术方案、措施的制定及实施管理应符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034和《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870的规定。

7.2.2  大型设备在井壁周边作业时，应有专人监护，并与井壁保持一定的安全距离，防止井壁周边地表下沉带来危险。

7.2.3  竖井上、下应配备可靠的通信系统，宜配置视频监控系统。

条文说明：

7.2.3  竖井的深度超过常规基坑，故上、下可靠的通信是保证施工人员安全的必要措施；视频监控可监视井口上、下作业内容，防止高空坠物等风险。

7.2.4  在易受机械损伤或有液压油滴落部位，电线或电缆应装于钢管、线槽或保护罩内。

条文说明：

7.2.4  场地内空间受限，重型和大型设备行走及工序转换较快，为避免场地内机械化作业的液压油管、电缆、传感器线路等损坏，暴露在外的管路应采取合适的措施进行防护和保护。

7.2.5  宜定期检查钢绞线或其他索体的磨损、断丝、变形或其他损坏情况，发现问题及时更换；使用环绳或套管来对钢绞线或其他索体的特定部位进行保护，以减少磨损和损坏。

7.2.6  各类操作平台、载人装置应安全可靠，周边应设置临边防护，并应具有足够的强度、刚度和稳定性，施工作业荷载严禁超过其设计荷载。

条文说明：

7.2.6  本条的目的是保障高处作业平台及载人装置能够满足安全作业的要求。

7.2.7  临水作业和水上作业应设置防落水的防护措施，作业区域宜配备浮箱或浮船、救生圈、防护绳、备用吊篮等应急救援物资，并设置安全警示标志。

7.2.8  竖井施工用卷扬提升、钢绞线爬升、运人电梯、滑升模板、滑升台车、升降吊笼等设施应有过载、过流、限位、限速、自动平衡、自动防坠、牵引失效保护等装置，以及视频辅助监控。

7.2.9  竖井上、下材料和物资垂直运输时，井上与井下应分别设起重指挥，并有明显的警示信号。

7.2.10  在井口及高空作业区，对可能坠落的物料应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋。

7.2.11  竖井的井口应增加高度不低于1.2m的围护设施，并严禁随意拆除，护栏的设置应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的相关规定。

条文说明：

7.2.11  竖井井口、临边的防护应根据具体情况设置防护栏杆、密目网或工具式栏板等设施，并严禁随意拆除，确因施工需要，拆除后应及时恢复。

7.2.12  井下通风应满足环境安全要求，宜采取机械通风方式；当存在可燃性或有害气体时，应使用专用仪器进行检测并加强通风，气体浓度应控制在安全允许范围内。

条文说明：

7.2.12  如果井内空气不流通，有害气体超标，人员在井内作业容易发生缺氧、窒息及中毒等事故。

7.2.13  井内风管和水管宜在地面锚固，顺井壁铺设、间隔固定井内应选用不小于最大压力1.5倍的承压水管和风管。井内施工用电应采用电缆，沿井壁架空布设，电缆接头应做防水处理。

7.2.14  井下施工作业应编制专项方案和事故应急措施，现场配备应急装备，并按照相关要求组织验收。

条文说明：

7.2.14  井下施工为有限空间作业，方案编制及验收应符合《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》沪住建规范〔2023〕15号的相关规定。

7.2.15  有限空间作业时，应符合以下安全规定：

1  有限空间作业应遵守“先通风、再检测、后作业”的原则；

2  有限空间作业前，作业负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底，告知作业内容、作业方案、作业现场可能存在的危险有害因素、作业安全要求及应急处置措施等，并履行签字确认手续；

3  作业前，应对安全防护设备的齐备性和安全性进行检查，发现问题应立即补充、修复或更换；

4  作业过程中，在有限空间外应设有专人监护，监护人员不得离岗。进入有限空间前，监护人员应与作业人员对照有限空间的作业方案、审批表和应采取的安全措施等，统一联络信号。

5  每日有限空间作业结束后，作业现场负责人应进行验收，并在有限空间作业审批表上签字。作业现场负责人、监护人员应对作业现场人员及作业工具进行清点，撤离作业人员。

条文说明：

7.2.15  有限空间作业的安全防护设备设施配置种类及数量应根据作业方案确定。个体防护装备的选用应符合现行国家标准《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1的规定；进入缺氧的有限空间作业应符合现行国家标准《缺氧危险作业安全规程》GB 8958规定。

7.2.16  作业人员的上下通道若采用吊篮时，应符合下列安全要求：

1  吊篮安装及拆除应编制专项施工方案，吊篮的载荷及各装置应经过验算；

2  吊篮在使用前必须经过施工、安装、监理等单位的验收，未经验收或验收不合格的吊篮不得使用；

3  作业时，在吊篮下方可能造成坠落物伤害的范围，应设置安全隔离区和警告标志，人员或设备不得停留、通行；

4  吊篮设备出现故障或存在安全隐患时，应停止作业，并由专业人员进行维修。维修后的吊篮应重新进行检查验收，合格后方可使用；

5  吊篮的安装拆除和使用应满足《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202的规定。

条文说明：

7.2.16  因吊篮在高空作业应用较广，且使用方便，本条列出了吊篮的使用和要求。其它的上下通道的要求如下：

作业人员的上下通道若采用施工升降机，施工升降机应满足《施工升降机安全规程》GB 10055和《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。

作业人员的上下通道若采用梯笼，梯笼应满足《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1的规定。

- 7.3  环境保护

7.3.1  施工前应对周边建（构）筑物、管线进行调查摸底，调查施工范围内及其周边地下管线分布状况、核准管位，并依据管线对工程的影响程度，施工前应制定建筑物、地下管线安全的保护技术措施，并应标出施工区域内外的建筑物、地下管线的分布示意图。

7.3.2  管片生产应制定环境保护和绿色生产制度，并制定废水、固体废弃物等回收和再利用的措施，并符合现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146的相关规定。

7.3.3  废弃泥浆应进行集中环保处理，宜根据使用情况和环境保护要求进行固化处理和资源化利用。泥浆的资源化利用宜包括再生水循环利用、流态固化土和固化土再利用。

条文说明：

7.3.3  泥浆固化后的固化土含水率不应大于40％，且泥浆固化土外运应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的有关规定。

7.3.4  废弃泥浆固化处理可根据废浆性质和环境保护要求等选择压滤式、絮凝沉淀、机械离心或化学处理等方法。泥浆处理后的固化土可用于场地填土、园林绿化、制砖制陶等。

条文说明：

7.3.4  废弃泥浆固化时可添加外加剂，外加剂可选用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）、生石灰，也可混合使用。外加剂的使用要求可参考《地下工程施工泥浆技术标准》T/CECS 1384的规定。

固化土作为场地填土时，应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》GB/T 23485的有关规定。

固化土作为园林绿化种植土利用时，应与其他土壤混合掺拌，不应直接作为绿化种植土，并应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T 23486的有关规定。

固化土用于制砖时，可掺入煤渣、石灰、粉煤灰、黏土和水泥进行调配，掺入的物质应与水、固化土混合搅拌均匀，并应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》GB/T 25031的有关规定。

固化土用于制陶时，固化土泥质宜符合现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》GB/T 25031的有关规定。

7.3.5  废弃泥浆作为流态固化土使用时，其有机质固含量不得大于5％。

流态固化土的施工及循环利用参考《地下工程施工泥浆技术标准》T/CECS 1384的相关规定。

7.3.6  泥浆处理后，应对再生水的pH值、浊度、重金属离子含量、固含量等进行检测，再生水的排放或再利用应符合《地下工程施工泥浆技术标准》T/CECS 1384的规定。

条文说明：

7.3.6  再生水的排放水质要求参考《地下工程施工泥浆技术标准》T/CECS 1384。

附录A  竖井掘进施工记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竖井尺寸 |  |  |  |  |  |  | 设计刃脚标高 |  |  |  |  |
| 地下潜水最低水位 |  |  |  |  |  |  | 管片环数 |  |  |  |  |
| 日 期 | 班次 | 端面 标高 m | 下放值 mm | 推算刃脚标高 m | 垂直度 |  | 中心位移 |  | 地质 情况 | 水位 标高 m | 停歇 (原因时间) |
|  |  |  |  |  | 横向 % | 纵向 % | 横向 mm | 纵向 mm |  |  |  |
| 记录人： 质量员： 技术负责人： 监理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B  刃脚拼装检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目 经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 椭圆度（圆形） |  | 0.3%D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 净空尺寸（异型） |  | 0.3%L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 中心点（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 端面高差（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度 |  | 0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C  环梁结构检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土原材料的验收条款应符合有关标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土配合比设计应按有关标准规定验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土强度等级必须符合设计要求，其试件的取样和留置按有关规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外观质量不应有严重缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 标高(mm) |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平面外形尺寸(mm) |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预埋件中心位置(mm) |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业 质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录D1  钢筋混凝土管片现场验收检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管片编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土原材料的验收条款应符合有关标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土配合比设计应按有关标准规定验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土强度等级必须符合设计要求，其试件的取样和留置按有关规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土抗渗等级必须符合设计要求，其试件的取样和留置按有关规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管片混凝土外观质量不应有严重缺陷，有严重缺陷的管片不得用于工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管片混凝土的外观质量不宜有一般缺陷，对已经出现的一般缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管片尺寸允许偏差(mm) |  | 管片宽度 |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管片弧弦长 |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管片厚度 |  | +3，-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓孔位置 |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓孔直径 |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录D2  钢管片现场验收检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 制作钢管片的钢材，焊接材料的型号、规格 及性能必须满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊缝高度、焊接形式须满足设计要求，与外 表面有关的焊缝均须紧密，且外表应平滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 单块管片尺寸应符合设计要求，其允许偏差（mm） |  | 宽度 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弧弦长 |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  |  | ＋3，-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环面与端面垂直度 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环面与端面平整度 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓孔直径 |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓孔孔位 |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录E  管片拼装检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控 项目 | 1 | 管片拼装应严格按设计要求进行，管片无内外贯穿裂缝，无大于0.2mm的推顶裂缝及混凝土剥落现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直度 |  |  |  |  | 0.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 螺栓质量及拧紧方案、拧紧度必须符合设计和规范的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管片密封防水和嵌缝防水应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项目 | 1 | 竖井允许偏差值（mm） |  | 椭圆度（圆形） |  |  |  | 0.5%D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 净空尺寸（异型） |  |  |  | 0.5%L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环缝张开 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纵缝张开 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环内错台 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环间错台 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 环向及纵向螺栓应全部安装，螺栓应拧紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录F  竖井成型检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 竖井垂直度 |  | 0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 顶部中心位移 |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观质量 |  | 无贯穿结构表面应无贯穿性裂缝、无缺棱掉角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 竖井顶部标高 |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 底板顶标高 |  | ±10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录G  单位（子单位）工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 技术负责人 |  | 开工日期 |  |
| 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  | 完成日期 |  |
| 序号 | 项目 |  | 验收记录 |  | 验收结论 |  |
| 1 | 分项（检验批）工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 （公章） |  | 监理单位 （公章） | 施工单位 （公章） | 设计单位 （公章） |  |
|  | 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  | 监理工程师： 年 月 日 | 单位负责人： 年 月 日 | 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  |

本标准用词用语说明

1  本标准执行严格程度的用词，采用下列写法：

1）表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  引用标准的用语采用下列写法：

1）在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定”。

2）在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准和行业标准时，表述为“应符合《××××××》×××的有关规定”。

3）当引用本标准中的其他规定时，表述为“应符合本标准第×章的有关规定”、“应符合本标准第×.×节的有关规定”、“应符合本标准第×.×.×条的有关规定”或“应按本标准第×.×.×条的有关规定执行”。

引用标准名录

1  《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

2  《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008

3  《重型结构和设备整体提升技术规范》GB 51162-2016

4  《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

5  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

6  《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023

7  《工程测量标准》GB 50026-2020

8  《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018

9  《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

10  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

11  《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446-2017

12  《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022

13  《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

14  《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020

15  《缺氧危险作业安全规程》GB 8958-2006

16  《施工升降机安全规程》GB 10055-2007

17  《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009

18  《地表水环境质量标准》GB 3838-2002

19  《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2023

20  《建筑结构用高强度钢绞线》GB/T 33026-2017

21  《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015

22  《石油天然气工业 钻井液现场测试 第1部分：水基钻井液》GB/T 16783.1-2014

23  《岩土工程仪器 测斜仪》GB/T 38204-2019

24  《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082-2017

25  《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011

26  《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010

27  《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010

28  《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》GB/T 23485-2009

29  《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T 23486-2009

30  《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》GB/T 25031-2010

31  《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015

32  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020

33  《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164-2011

34  《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134-2019

35  《软土固化剂》CJ/T 526-2018

36  《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》JGJ/T 211-2010

37  《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016

38  《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

39  《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016

40  《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193-2009

41  《筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

42  《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013

43  《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

44  《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

45  《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010

46  《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010

47  《二氧化碳气体保护焊工艺规程》JB/T 9186-1999

48  《公路钢结构桥梁制造和安装施工规范》JTG/T 3651-2022

49  《滑动式岩土测斜仪》JB/T 12204-2015

50  《建筑工程质量检测器组校准规范》JJF 1110-2003

51  《沉井与沉箱施工技术标准》DG/TJ 08-2084-2023

52  《钻孔灌注桩施工标准》DG/TJ 08-202-2020

53  《城市工程测量标准》DG/TJ 08-2312-2019

54  《基坑工程施工监测规程》 DG/TJ 08-2001-2016

55  《市政地下工程施工质量验收规范》DGTJ 08-236-2013

56  《地铁盾构法隧道施工技术标准》DG/TJ 08-2041-2021

57  《文明施工规范》DGJ 08-2102-2012

58  《地下工程施工泥浆技术标准》T/CECS 1384-2023

中国工程建设标准化协会标准

悬吊拼装式竖井施工及验收标准

T/CECS 1xxx-202x

- 条文说明

制定说明

《悬吊拼装式竖井施工及验收标准》制定过程中，编制组进行了悬吊拼装式竖井的施工、监测及施工质量验收进行了调查研究，总结了近期的工程的实践经验，同时参考了国内外相关的技术法规、技术标准，通过大量工程实践取得了悬吊拼装式竖井在施工、监测、质量控制及验收的相关参数。

随着城市地下空间的不断发展，工程建设环境愈加复杂，地下空间开发的深度越来越深，基坑施工效应越来越显著，变形控制越来越得到重视和期待。本标准针对城市复杂情况下超深竖井的研究，吸收国内最新研究成果，制定了悬吊拼装式竖井在施工及验收方面的标准和方法。该方法适应采用悬吊设备、管片结构的竖井工程，对于填补国内空白，提升基坑科学决策、保证城市安全具有示范作用。

为便于广大技术和管理人员在使用《悬吊拼装式竖井施工及验收标准》时能正确理解和执行条款规定，《悬吊拼装式竖井施工及验收标准》编制组按章、节、条顺序编制了《悬吊拼装式竖井施工及验收标准》的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    录

1  总　　则

2  术语和符号

2.1 术语

2.2 符号

3  基本规定

4  施工

4.1 一般规定

4.2 施工准备

4.3 设备选型与组装调试

4.4 管片

4.5 刃脚

4.6 环梁

4.7 掘进施工

4.8 管片拼装

4.9 壁后注浆

4.10 封底

4.11 泥浆置换

4.12 抽水

5  工程测量与施工监测

5.1 一般规定

5.2 工程测量

5.3 施工监测

5.3 信息化施工与监测

6  验收

6.1 一般规定

6.2 管片

6.3 刃脚

6.4 环梁

6.5 管片拼装

6.6 封底

6.7 竖井成型验收

7  安全生产与环境保护

7.1 一般规定

7.2 安全生产

7.3 环境保护……………………………………………………………………………....